|  |  | Разработка должностных инструкций сотрудников ИБЦ. | 02.09.19 | Положение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разработка требований к читальному залу ИБЦ МБОУ. |  | Положение |  |  |
|  |  | Разработка положения об ИБЦ. |  | Положение |  |  |
|  |  | Разработка положения о формах публичной отчётности и доступности ресурсов ИБЦ. |  | Положение |  |  |
|  |  | Разработка программы развития ИБЦ. |  | Программа развития |  |  |
|  |  | Разработка плана-графика (программы) перехода библиотеки в статус ИБЦ, включающего: - приведение в соответствие нормативной базы ЧОУ, должностных инструкции (не учтённых выше); - доработку локальных актов; - определение модели работы ИБЦ; - разработку плана учебной, воспитательной и методической работы ИБЦ, обеспечивающей образовательный процесс; |  | Приказы, положения, инструкции, планы |  |  |
|  |  | Приказ о переходе библиотеки в статус ИБЦ |  | Приказ |  |  |
| II Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| Обновление нормативно – правовой базы | МБОУ «СОШ №24» | Разработка критериев оценки и аттестационных показателей заместителя директора с должностными обязанностями по информационно – библиотечной работе |  | Приказ | МБОУ |  |
|  |  | Курсовая и межкурсовая подготовка специалистов ИБЦ | 2020г | Свидетельства, удостоверения | Директор |  |
|  |  | Доработка локальных актов, устанавливающих заработную плату и стимулирующие надбавки сотрудникам ИБЦ |  | Локальный акт | Директор |  |
| III Создание информационного обеспечения перевода библиотек в ИБЦ |  |  |  |  |  |  |
| Организация сбора и предоставление информации о текущем формировании фондов информационно-библиотечных центров | МБОУ «СОШ №24» | Информирование общественности через средства массовой информации, Интернет и т.п. о работе ИБЦ, доступность ресурсов |  | Передачи, публикации | Библиотекарь |  |
|  |  | Проведение конференций, форумов, круглых столов о работе ИБЦ, обмен опыта | По отдельному графику | Программа | Библиотекарь |  |
| IV Создание материально-технического обеспечения перехода библиотек в ИБЦ |  |  |  |  |  |  |
| Оформление комфортной библиотечной среды с определенным зонированием | МБОУ «СОШ №24» | Создание книгохранилища, обеспечивающего сохранность фондов | ежегодно | Книгохранилище | Библиотекарь |  |
|  |  | Дизайн ИБЦ (зонирование: деловое чтение, отдых, досуг, удобная расстановка фонда; интерьер; эстетика выставок). | В теч. уч.года | ИБЦ | Библиотекарь |  |
|  |  | Создание читального зала с IT-зонами |  | Читальный зал | Библиотекарь |  |
| Укрепление материально-технической базы. | МБОУ «СОШ №24» | Персональные компьютеры и оргтехника в ИБЦ |  | Техника |  |  |
|  |  | Приобретение и установка мультимедиа оборудования (проектор, экран, колонки, микрофоны, и т.д.) |  | Мультимедиа оборудования |  |  |
|  |  | Приобретение библиотечной мебели |  | Библиотечная мебель |  |  |
|  |  | Локальная сеть и доступ к Интернету в ИБЦ |  | сеть |  |  |
| Адаптация имеющегося и приобретение нового программного обеспечения | МБОУ «СОШ №24» | Работа автоматизированной информационной библиотечной системы (далее – АИБС) | В теч уч. г | АИБС |  |  |
|  |  | АИБС и настройка автоматизированных рабочих мест (автоматизированные рабочие места) |  | АИБС |  |  |
|  |  | Электронный каталог, внесение данных в АИБС |  | Электронный каталог | Библиотекарь |  |
|  |  | Ведение АИБС | ежедневно | АИБС | Библиотекарь |  |
| Формирование библиотечного фонда | МБОУ «СОШ №24» | Обновление и пополнение фондов ИБЦ в соответствии с требованиями ФГОС и образовательными программами | ежегодно | Отчёт, мониторинг | Библиотекарь |  |
| Создание электронной медиатеки педагогической информации как элемента единой информационной сети образовательного учреждения | МБОУ «СОШ №24» | Закупка программ, фильмов для обеспечения учебно – воспитательного процесса |  | Отчёт | Директор |  |
|  |  | Создание презентаций и фильмов | В теч.г. | Отчёт | Библиотекарь |  |
|  |  | Подписка на электронные периодические издания | Каждое полугодие | Отчёт | директор |  |