Утверждаю:

Начальник МКУ «ОО ИК ДМР РТ»

И.А. Халитов

Приказ № ___ от  ___________.

ПРОЕКТ

Дорожная карта

реализации целевой модели наставничества

в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан

на 2023-2024 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-аналитическая деятельность |  |  |  |  |
| 1 | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | май, 2023 | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 1. Ознакомлены с Указом Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» 2. Изучены Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность З. Ознакомлены с шаблонами документов для реализации модели наставничества |
| 2 | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | сентябрь -октябрь, 2023 | Отдел образования, общеобразовательные учреждения, куратор | 1. Издан приказ о внедрении целевой модели наставничества. 2. Разработано и утверждено положение о наставничестве. З. Разработана и утверждена дорожная карта внедрения системы наставничества. 4. Издан приказ о назначении куратора внедрения целевой модели наставничества. |
| 3 | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей |  | Отдел образования, общеобразовательные учреждения, куратор, наставники | 1. Проведен мониторинг по выявлению предварительных запросов от наставляемых и от заинтересованной в наставничестве аудитории внутри и вне школы 2.Проведено административное совещание по вопросам реализации целевой модели наставничества. 2. Выбраны формы и программы наставничества З.Сформирован банк программ по выбранным формам наставничества |
| 4 | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества |  | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 1. Проведен педагогический совет. 2. Проведено родительское собрание. 3. Проведена ученическая конференция. 4. Информирование внешней среды |
| 5 | Формирование базы данных наставляемых |  | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 1.Проведено анкетирование среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Собраны согласия на обработку персональных данных от совершеннолетних участников направлений наставничества и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сформирована база наставляемых из числа педагогов 4. Сформирована база наставляемых из числа обучающихся |
| 6 | Формирование базы данных наставников |  | Отдел образования, общеобразовательные учреждения, куратор | 1.Проведено анкетирование среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Собраны согласия на сбор и обработку персональных данных. 3. Сформирована база наставников |
| 7 | Обучение наставников для работы с наставляемыми |  | Отдел образования, общеобразовательные учреждения, куратор | - Подготовлены методические материалы для сопровождения наставнической деятельности - Издан приказ об организации «Школы «Школы наставничества» с утверждением плана работы - Организована «Школа наставничества» |
| 8 | Формирование наставнических пар / групп |  | Отдел образования, общеобразовательные учреждения, куратор, наставники | - Сформированы наставнические пары / группы - Составлен план индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения |
| Организационно-методическое сопровождение деятельности |  |  |  |  |
| 1 | Организация комплекса последовательных встреч наставнических пар / групп | октябрь, 2023 | куратор, наставники | 1 Организована и проведена общая встреча потенциальных наставников и наставляемых в формате «нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию) 2.Разработан план рабочего процесса в рамках программы наставничества наставником и наставляемым. З.Проведено анкетирование (обратная связь) для промежуточной оценки совместной деятельности |
| 2 | Проведение семинаров и коучингов | ноябрь, 2023 - апрель, 2024 | Отдел образования, ОУ, куратор, наставники | Проведены все методические мероприятия, в том числе районные семинары, коучинги |
| 3 | Конкурс профессионального мастерства «Наставник года» | декабрь, 2023 | Отдел образования, ОУ, куратор, наставники | Проведен конкурс профессионального мастерства «Наставник года» |
| 4 | Открытые уроки, мастер-классы в рамках «Недели наставничества» | Январь, 2024 | Отдел образования, общеобразовательные учреждения, куратор, наставники | Проведены открытые уроки, мастер-классы в рамках «Недели наставничества» |
| 5 | Форум наставничества «Шаг в будущее» по модели «Учитель-ученик» | февраль-март, 1 +2024 | Отдел образования, общеобразовательные учреждения, куратор, наставники | Проведен форум наставничества «Шаг в будущее» по модели «Учитель-ученик» |
| 6 | Творческая мастерская педагога-наставника (профильные направления) | апрель, 2024 | Отдел образования, общеобразовательные учреждения, куратор, наставники | Проведена творческая мастерская педагога-наставника (профильные направления) |
| 7 | Проведение консультаций с наставниками | в течение года | Отдел образования, куратор, наставники | Проведены консультации по запросу |
| 8 | Научно-методическая деятельность | в течение года | Отдел образования, куратор, наставники | Организация, проведение и участие в различных формах научно-методической деятельности (конференций, форумов, семинаров) по проблемам наставничества |
| Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик |  |  |  |  |
| 1 | Представление лучших практик наставничества | май, 2024 | Отдел образования, куратор, наставники | Круглый стол «Наставничество — путь от цели к результату» |
| 2 | Сборник лучших практик наставничества | август, 2024 | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | Выпущен электронный сборник «Наставничество: эстафета знаний и опыта» |
| Мониторинг и оценка результатов реализации проекта |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга состояния внедрения и реализации | май, 2024 | Отдел образования, куратор, | Аналитические данные по итогам мониторинга |
| 2 | Осуществление персонифицированного участников проекта | май, 2024 | Отдел образования, куратор, | Реестр учета участников проекта |