ПРИКАЗ

«11» февраля 2021 г.                                                                                   №20/2

Об организации сетевого взаимодействия

На основании приказов департамента образования Кайбицкого муниципального района  от 23.032020г № 35 «О реализации муниципальной концепции поддержки школ с низкими результатами обучения и школ , функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», согласно «Положению о мониторинге образовательных результатов школ с низкими рузультатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» от 23.03.2020г № 35/2

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить перечень школ-партнеров для закрепления с целью оказания методической и практической помощи за общеобразовательными организациями, демонстрирующими низкие результаты/работающими в сложных социальных условиях на территории Кайбицкого муниципального района (Приложение № 1), Положение о сетевом взаимодействии для помощи школам с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях (Приложение № 2), План («дорожную карту») по организации сетевого взаимодействия для помощи школам с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях (Приложение № 3).

- Руководителям общеобразовательных организаций, входящих в Перечень школ:

  - обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» в установленные сроки;

  - ежемесячно в срок до 28 числа направлять в отдел образования отчет об исполнении комплекса мер «дорожной карты» по организации сетевого взаимодействия для помощи школам с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Петрову С.Т.

Утверждено

Приказом отдела образования

№20/2 от 11.02.2021г

Перечень школ-партнеров для закрепления с целью оказания методической и

практической помощи за общеобразовательными организациями, демонстрирующими низкие результаты/работающими в сложных социальных условиях на территории Кайбицкого муниципального района

| № | Наименование | Ф.И.О., | Наименование | Ф.И.О., |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | «слабой» школы | занимаемая должность, ответственного исполнителя (координатора) в ШНР | «сильной» школы, закрепленной | занимаемая должность, ответственного исполнителя (куратора) в школе-партнере |
| 1 | МБОУ «Федоровская СОШ» | Григорьева А.В., | МБОУ «Большекайбицкая СОШ» | Сибгатуллина М.Д. |
| 2 | МБОУ «Чутеевская СОШ» | Шарафутдинова Л.Т., заместитель директора | МБОУ»Хозесановская СОШ» | Кальчева В.В. |

Положение

о сетевом взаимодействии по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения/ школах, функционирующих в неблагоприятных

социальных условиях

- Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с приказами отдела образования.

  - Сетевое взаимодействие по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения/школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, предполагает использование ресурсов нескольких общеобразовательных организаций, обеспечивающих возможности для успешного освоения обучающимися образовательных программ различного уровня и направленности.

  - На базе общеобразовательной организации с высокими результатами обучения назначается должностное лицо, ответственное за организацию сетевого взаимодействия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения/школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

  - Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения/школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее - сетевое взаимодействие), являются:

- наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений участников сетевого взаимодействия;

возможность осуществления перемещений учащихся и (или) учителей образовательных организаций, входящих в сетевое взаимодействие;

- возможность совместной организации деятельности по образовательным программам.

  - Цели и задачи сетевого взаимодействия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения/школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

    - Цель - повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения/школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

    - Задачи:

- взаимообмен педагогическим опытом в целях достижения высоких результатов обучения в школах с низкими результатами обучения/школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

- реализация новых подходов к организационному построению сетевого взаимодействия участников образовательных отношений в целях повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения/школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

- социализация и адаптация участников образовательных отношений в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения/школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

  - Нормативные акты, регулирующие сетевое взаимодействие по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

    - Правовое регулирование сетевого взаимодействия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения/школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общеобразовательных организациях осуществляется на основе действующего законодательства в сфере образования.

    - Сетевое взаимодействие по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения/школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на муниципальном уровне регулируется следующими нормативными правовыми актами и иными документами:

- Положение о сетевом взаимодействии по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения/школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в котором определены правовые, организационные и финансовые основы отношений между образовательными организациями;

- Для координации действий между образовательными организациями разрабатывается совместный план деятельности участников сетевого взаимодействия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения/школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; иные документы.

  - Организация деятельности сетевого взаимодействия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

    - Образовательные организации - участники сетевого взаимодействия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения/школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, организуют свою деятельность в рамках реализации образовательных программ общего и дополнительного образования.

    - Сетевое взаимодействие может осуществляться как в форме непосредственного участия образовательных организаций в совместной деятельности по обучению и воспитанию, осуществляемой по согласованию на территории одной из муниципальных образовательных организаций, или в дистанционной форме с использованием интернет-ресурсов, имеющихся в образовательных организациях, включенных в сеть.

Выбор конкретного варианта сетевого взаимодействия определяется, прежде всего, ресурсами, которыми располагает общеобразовательная организация - центр сетевого взаимодействия и ее партнеры.

    - Организация сетевого взаимодействия основана на взаимном обмене образовательными ресурсами (в том числе кадровыми и методическими), отдельных образовательных организаций, входящих в сетевое взаимодействие.

    - В условиях сетевого взаимодействия развитие образовательных и личностных компетенций обучающихся школ с низкими результатами обучения/школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, может осуществляться педагогическими работниками общеобразовательных организаций, включённых в сеть.

  - Механизм регулирования сетевого взаимодействия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

5.1. Непосредственное регулирование сетевого взаимодействия образовательных организаций по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, осуществляется совместно отделом организационно-методической работы и сопровождения одаренных детей Управления образования администрации Белгородского района и руководителями образовательных организаций, включённых в сеть.

5.2. Регулирование сетевого взаимодействия образовательных организаций по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения/школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, предусматривает:

анализ и обобщение информации о кадровых, методических, материально- технических ресурсах общеобразовательных организаций сети;

согласование плана совместных действий общеобразовательных организаций сети; формирование групп взаимодействия для реализации мероприятий плана действий;

анализ эффективности сетевого взаимодействия образовательных организаций по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения/школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

выработку предложений, рекомендаций для организации эффективного взаимодействия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения/школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

План («дорожная карта») по организации сетевого взаимодействия для помощи школам с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях (ШНРО/ШНФСУ)

| № пп | Виды работ(мероприятия) | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование нормативно-правового обеспечения |  |  |  |
| 1 | Разработка Положения о сетевом взаимодействии по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения/ школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | До 15.02.2021 | Управление образования администрации Белгородского района |
| 2 | Формирование и утверждение «дорожная карта» по организации сетевого взаимодействия для помощи школам с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях | До 15.02. 2021 | Управление образования, руководители ШНРО/ШНФСУ, кураторы |
| 3 | Заключение партнерских договоров о сетевом взаимодействии по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения/ школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | До 01.03.2021 | Руководители ОО, кураторы |
| Развитие паучно-методического обеспечения |  |  |  |
| 4 | Выявление проблемных зон 00, анализ внутренних и внешних причин низких результатов | До 15.03.2021 | Руководители ШНРО/ШНФСУ |
| 5 | Разработка и утверждение планов взаимодействия по повышению качества образования в ШНРО/ШФНСУ | До 30.03.2021 | Руководители ШНРО/ШНФСУ, кураторы |
| 6 | Разработка инструментария для оценки результативности комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования | До 20.05.2021 | Руководители ШНРО/ШНФСУ, кураторы |
| 7 | Адресная помощь через организацию тьюторского, консультационного сопровождения со стороны школ-партнеров, Управления образования администрации Белгородского района по вопросам повышения качества образования | В течение года | Управление образования администрации Белгородского района, руководители ШНРО/ШНФСУ, кураторы |
|  | Распространение эффективных практик по переходу школ демонстрировавших образовательные результаты, в режим эффективного развития | октябрь-ноябрь 2021 | Управление образования администрации Белгородского района, руководители ШНРО/ШНФСУ, кураторы |
| Партнерство школ с низкими образовательными результатами с ведущими школами для обмена опытом администрации и педагогов |  |  |  |
| 9 | Посещение уроков, внеурочной деятельности | По графику 00 | Руководители ШНРО/ШНФСУ, кураторы |
| 10 | Посещение заседаний педагогического совета по вопросам качества образования | август 2021 ноябрь 2021 декабрь 2021 март 2022 | Руководители ШНРО/ШНФСУ, кураторы |
| 11 | Посещение заседаний школьных методических объединений | По графику ОО | Руководители ШНРО/ШНФСУ, кураторы |
| Развитие кадрового потенциала педагогических работников |  |  |  |
| 12 | Реализация адресных программ повышения квалификации администрацией и педагогов | В течение года | Управление образования администрации Белгородского района, руководители ШНРО/ШНФСУ, кураторы |
| 13 | Организация и проведение диагностических работ в рамках региональной системы оценки качества образования | В соответствии с графиком ДОБО | Руководители ШНРО/ШНФСУ |
| 14 | Мониторинг объективности оценивания претендентов на получение аттестатов о среднем общем образовании с отличием и медалей «За особые успехи в учении» | 11.02.-19.02.2021 | Бозина Н.А., начальник Управления образования, руководители ШНРО/ШНФСУ, кураторы |
| 15 | Проведение собеседования с родителями и обучающимися группы «риска» | по графику ОО | Руководители ШНРО/ШНФСУ |
| 16 | Посещение уроков кураторами | 22.04.2021 19.05.2021 15.09.2021 13.10.2021 17.11.2021 | Руководители ШНРО/ШНФСУ,кураторы |
| 17 | Консультации для обучающихся 9 классов нуждающихся в педагогической поддержке по математике | 09.06.2021- 11.06.2021 | Руководители ШНРО/ШНФСУ, кураторы |
| 18 | Проведение анализа результатов работ, своевременная коррекция индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, принятие соответствующих управленческих решений | По итогам работ | Управление образования, руководители ШНРО/ШНФСУ, кураторы |
| 19 | Включение в мероприятия ВСОКО: -организация систематического контроля за проведением учителями уроков, мероприятий, выявление неэффективных форм работы учителей; - ведение системного мониторинга профессиональных затруднений; - выявление проблем в деятельности педагогов при реализации ФГОС по итогам посещенных уроков | По плану ВШК | Руководители ОО |
| Принятие управленческих решений |  |  |  |
| 20 | Анализ эффективности принятых мер | До 25.12.2021 | Руководители ШНРО/ШНФСУ, кураторы |