УТВЕРЖДАЮ:

Паспорт муниципального проекта «Наставник»

| 1. Основные положения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Наставник» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2022 - 01.08.2023 |
| Руководитель муниципального проекта | Петрова Светлана Ташполатовна, заместитель начальника МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района РТ» |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Мухутдинова М.А., методист МКУ «Отдела образования Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района РТ» |  |  |
| Связь с государственными и региональными проектами | Национальный проект «Образование», ФП «Учитель будущего», ФП «Современная школа», национальная система учительского роста (далее - НСУР) |  |  |
| Инновационная направленность деятельности на уровне муниципалитета | Данный проект наставничества разработан в целях достижения целевых показателей (индикаторов) федеральных проектов «Современная школа», «Учитель будущего», Национального проекта «Образование», муниципальной целевой программы «Развитие образования в Кайбицком МР РТ на 2020-2024 годы» и программы развития кадрового потенциала |  |  |
| Целевая аудитория | Методисты Отдела образования, педагогические работники ОО, ДОУ, УДО Кайбицкого МР РТ |  |  |
| 2. Цель проекта |  |  |  |
| Внедрение системы непрерывного образования, обеспечивающая каждому педагогическому работнику Кайбицкого района возможность формирования индивидуальной программы для дальнейшего карьерного и личностного роста. |  |  |  |
| 3. Задачи проекта |  |  |  |
| - Сформировать группу наставников из числа педагогических работников высшей квалификационной категории; - Создать наставникам все необходимые условия для передачи теоретических и практических знаний педагогическим работникам района; - Обеспечить формы и методы работы наставников для вовлечения всех педагогических работников в общественные обсуждения по внедрению профессиональных стандартов и НСУР; - Обеспечить возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников и повышения квалификационной категории; - Обеспечить к 2022 году готовность педагогических работников района к «вертикальному» и «горизонтальному» карьерному росту; - Проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций и педагогических работников; - Совершенствовать внедрение в практику работы педагогов составление индивидуального плана повышения профессионального уровня; - В рамках подготовки к внедрению новой модели аттестации продолжить работу по эффективному использованию информационных технологий; - Обеспечить мотивационный аспект для педагогических работников за счет увеличения участия в конкурсах профессионального мастерства и грантовых проектах. |  |  |  |

| 4. Актуальность проекта |  |
| --- | --- |
| Уже сегодня наш педагог имеет дело с усложненным контингентом учащихся, которые с малых лет владеют передовыми коммуникационными технологиями лучше. Именно этим диктуется необходимость перехода на новый профессиональный стандарт. Обязательное применение профессионального стандарта педагога ввелось с 1 января 2020 года. Профессиональный стандарт педагога является инструментом реализации ФГОС, задающих новые требования к содержанию, качеству и результатам обучения учащихся. Для эффективного повышения качества образования в педагогическом сообществе должны работать профессионалы своего дела. Что в свою очередь ставит перед ними задачу овладения новыми профессиональными компетенциями: работа в информационных средах, работа в условиях реализации модели инклюзивного образования, наличие в классах значительного количества учащихся, для которых русский язык не является родным. Внедрение профессионального стандарта педагога имеет системный подход. Профессиональный стандарт педагога, ФГОС, национальная система учительского роста, эффективный контракт - все это звенья одной цепи. В совокупности они помогут педагогу овладеть новыми профессиональными компетенциями для повышения качества образования и профессионального роста. Какие пути повышения профессионального роста предлагает государство? Это профессиональный стандарт и НСУР. Важную роль в реализации НСУР имеет республиканское обучение педагогов по персонифицированной модели повышения квалификации и мотивация, стимулирование педагогических работников посредством активного участия в конкурсах профессионального мастерства и грантовых проектах. Также НСУР направлена на модернизацию подготовки педагогических кадров в вузах, реализующих программы подготовки педагогов. В связи с этим необходимо создать для педагогических работников Кайбицкого района условия по дальнейшему формированию индивидуальной программы для карьерного и личностного роста. Все это привело к идее создания муниципального проекта «Наставники в образовании». Не только молодым специалистам, но и учителям со стажем необходим «проводник», наставник, обеспечивающий наставничество в работе по разработке программы, информационных и организационных мероприятий, направленных на развитие у педагогов ОО мотивации к профессиональному росту, а также в работе с педагогами с дефицитами психолого-педагогических и коммуникативных компетенций. Так группа педагогов –добровольцев из числа педагогов высшей квалификационной категории с высокими профессиональными результатами (победители профессиональных конкурсов, обладатели гранта «Учитель-наставник», «Учитель-мастер» и другие) и положительной динамикой в освоении обучающихся образовательных программ с энтузиазмом объединилась для достижения цели проекта. Особый интерес для группы наставников представляет возможности развивающих, проблемных, информационно-коммуникационных технологий, использования программного обеспечения, электронных учебников, Интернет ресурсов. Группа наставников призвана вести активное обучение коллег, проводя семинары и мастер-классы, втягивая их в реализацию перспективных проектов и конкурсов, осуществляет научно-педагогическую аналитику, стремиться помочь каждому учителю выстроить свою индивидуальную траекторию профессионального роста. |  |
| 5. Этапы реализации проекта |  |
| Этапы работы | Цели этапа |
| Подготовительный | Сформировать базу данных группы наставников; Определить цели и задачи; Разработать содержание (план работы, дорожная карта), Определить вопросы для изучения, распределение заданий; Сформировать базу данных результатов педагогических работников, претендентов на первую и высшую категории. |

| Теоретико-практический | Поиск информации, изучение теории, проведение семинаров и практикумов, круглых столов, «мозговых штурмов», сетевое взаимодействие; Привлечение к участию педагогов в экспериментальной, исследовательской работе; Привлечение к участию в вебинарах и мероприятиях по внедрению профессионального стандарта и НСУР; Привлечение к участию в конкурсах профессионального мастерства, НПК и грантовых проектах; Обсуждение и рекомендации по формированию программы для дальнейшего карьерного и личностного роста педагогов. |
| --- | --- |
| Аналитический | Экспертиза профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников и квалификационных испытаний на предмет их соответствия предъявляемым требованиям; Разработка и реализация предложений по обучению аттестационных экспертов с учетом современных требований; Мониторинг по наличию квалификационной категории педагогов; Мониторинг по реализации конкурсов профессионального мастерства и грантовых проектов; Анализ по итогам реализации персонифицированной модели повышения квалификации педагогов. |
| Заключительный | Рефлексия. Обсуждение полученных результатов; Обобщение и представление опыта работы по итогам реализации проекта |
| 6. Ожидаемые результаты |  |
| Организация наставничества; Составление программы для дальнейшего карьерного и личностного роста педагога; Составление методических рекомендаций, разработок; Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников и повышения квалификационной категории; Обеспечение образовательных организаций района высококвалифицированными специалистами; Транслирование результатов профессиональной деятельности на региональном, межрегиональном и всероссийских уровнях. |  |
| 7. Возможные риски |  |
| Высока вероятность участия в реализации проекта педагогических работников, активно реализующих себя во многих областях профессиональной деятельности. В результате чего эффективность ожидаемого результата может снизиться. |  |
| 8. Заключение |  |
| Реализация данного проекта поможет сформировать в образовательных организациях Кайбицкого района благоприятную среду, которая позволит педагогу достойно подготовиться и внедрить профессиональный стандарт и НСУР, обеспечит профессиональное развитие учителя и тем самым повысит качество муниципального образования в целом. |  |

Приложение №2 Утверждено приказом  отдела  образования

№ 411 от 19.08.2020 года

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации муниципального проекта «Наставник»в рамках введения и реализации национальной системы профессионального роста педагогических работников

| № п/ п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный/ е исполнитель/ли | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно - координационные и информационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Сформировать базу данных группы- наставников | январь- февраль, 2022 г. | Петрова С.Т. Мухутдинова М.А. | Сформирована база данных группы- наставников |
| 2 | Определить | Январь- | Петрова С.Т. | Определены цели и |
|  | вопросы для | февраль, | Мухутдинова М.А. | задачи по реализации |
|  | изучения, | 2022 г. |  | проекта |
|  | распределение |  |  |  |
|  | заданий |  |  |  |
| 3 | Сформировать базу | Январь- | Мухутдинова М.А. | Сформирована база |
|  | данных результатов | февраль, |  | данных результатов |
|  | педагогических | 2022 г. |  | педагогических |
|  | работников, |  |  | работников |
|  | претендентов на |  |  |  |
|  | первую и высшую |  |  |  |
|  | категории |  |  |  |
| 4 | Проведение | В течение | Мухутдинова М.А. | Информирование |
|  | мероприятий по | периода |  | педагогических |
|  | информированию | реализации | группа | работников о |
|  | педагогических | проекта | наставников | проведении |
|  | работников о |  |  | мероприятий |
|  | мероприятиях по |  |  |  |
|  | реализации проекта |  |  |  |
| II. Теоретико-практические мероприятия |  |  |  |  |

| 1 | Организация и проведение семинаров и практикумов, круглых столов, «мозговых штурмов» | Ежегодно | Петрова С.Т. Мухутдинова М.А. группа наставников | Участие педагогов в семинарах, мастер- классах, круглых столах и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сетевое взаимодействие с педагогическими работниками по внедрению профессионального стандарта и НСУР | В течение периода реализации проекта | Петрова С.Т. Мухутдинова М.А. группа наставников | Участие педагогов в он-лайн семинарах, конференциях. вебинарах |
| 3 | Формирование страниц веб-сайтов наставников для сетевого взаимодействия с педагогическими работниками | В течение периода реализации проекта | Долматова Н.А. группа наставников | Виртуальное наставничество |
| 4 | Онлайн консультирование наставников по вопросам работы с педагогами | В течение периода реализации проекта | Мухутдинова М.А. | Скриншоты |
| 5 | Сотрудничество с ГАОУ ДПО ИРО РТ по реализации мероприятий инновационной площадки «Школа наставничества» | По графику ГАОУ ДПО ИРО РТ | Петрова С.Т. Мухутдинова М.А. наставники | Выступления, обсуждения на круглых столах, вебинарах, научно- практических конференциях и другие |
| 6 | Обеспечение координации участников персонифицированн ой модели повышения квалификации | В течение периода реализации проекта | Мухутдинова М.А. | Обеспечена координация работы участников персонифицированной модели |
| 7. | Участие в реализации новой модели аттестации педагогических работников района | С 2021 года | Мухутдинова М.А. | Проведение аттестации по новой модели на основе ЕФОМ |
| 8. | Внедрение новой формы аттестации руководителей образовательных организаций района | С 2021 года | Мухутдинова М.А. | Внедрена аттестация руководителей |

| III. Организационно-координационные и информационные мероприятия по мотивации и стимулированию профессионального роста педагогических работников |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привлечение к участию в конкурсах профессионального мастерства, грантовых проектах, методических конкурсах | В течение периода реализации проекта | Методисты МКУ «ОО», грантообладате ли | Подтверждающие документы |
| 2. | Привлечение к участию в инновационной и экспериментальной деятельности | В течение периода реализации проекта | Методисты МКУ «ОО», | Рецензии на авторские разработки |
| 3. | Организация и проведение муниципального этапа конкурса «Учитель год России» в РТ | Ежегодно | Методисты МКУ «ОО» | Увеличение числа победителей и призеров на зональном и муниципальном этапах конкурса |
| 4. | Подготовка учителей к конкурсу на денежное поощрение лучших учителей РТ | Ежегодно | Методисты МКУ «ОО», Мухутдинова М.А. | Победители конкурса |
| IV. Аналитическая и диагностическая работа |  |  |  |  |
| 1 | Анализ состояния исследуемой проблемы в педагогической теории и практике | Август- ноябрь, 2021г. | Мухутдинова М.А. . | Аналитическая справка |
| 2 | Оценочный анализ эффективности деятельности участников проекта | декабрь, 2021г. | Мухутдинова М.А. | Аналитическая справка |
| 3 | Проведение диагностики наставников для оценки перспективы дальнейшего развития наставнической деятельности | декабрь, 2021г. | Мухутдинова М.А. | Пакет диагностических тестов |

| V. Заключительные мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Публикация статей, выступления в СМИ по результатам реализации проекта | В течение периода реализации проекта | Методисты МКУ «ОО» | Статьи |
| 2 | Диссеминация лучшего опыта педагогических работников на августовском совещании | Август, 2022- 23г., | Методисты МКУ «ОО» | Программа |
| 3 | Итоговый отчет по реализации инновационного проекта | Август, 2023г. | Методисты МКУ «ОО» | Аналитическая справка |