Приложение №1

Муниципальный  план (дорожная карта)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

(далее – ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями))

- Основные направления

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

- разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- проведение обследования образовательных организаций (далее - ОО) по оценке готовности к введению образования обучающихся с ОВЗ;

- внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) по разработке адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- участие в мониторинге условий для реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, проводимом  Министерства образования и науки Российской Федерации.

Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

- организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- организация деятельности стажировочных площадок по переходу на ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Кадровое обеспечение реализации  ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

- реализация мероприятий по повышению квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- организация и проведение на базе стажировочных  площадок мероприятий по повышению квалификации и стажировке педагогических работников образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

- внедрение методических рекомендаций по реализации полномочий Республики Татарстан по финансовому обеспечению прав обучающихся с  ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО  образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- Участие в мониторинге финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО  образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО  образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

- Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения ФГОС НОО  образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- Проведение муниципальных совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения ФГОС НОО  образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- Информационное сопровождение о ходе введения ФГОС НОО  образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

- Ожидаемые результаты

В результате реализации мероприятий муниципального плана «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС НОО  образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) организовано:

- нормативно-правовое, информационное, организационно-методическое обеспечение поэтапного введения ФГОС НОО  образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- повышение квалификации  100 % руководящих и педагогических работников образовательных организаций, участвующих в эксперименте, в соответствии с требованиями ФГОС НОО  образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- информирование общественности о ходе и результатах  введения ФГОС НОО  образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

- Основные количественные характеристики

| Наименование показателя | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность учащихся, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях | Ед. | 1466 | 1440 | 1456 |
| Численность учащихся с ОВЗ, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях | Ед. | 23 | 21 | 24 |

- Основные мероприятия реализации муниципального плана («дорожной карты»)

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мероприятий по нормативно-правовому регулированию деятельности общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о | МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского муниципального района РТ» | октябрь-ноябрь 2016 | Приведение локальных актов ОО в соответствие с требованиями ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |
|  | Комплекс мероприятий по методическому обеспечению реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о | МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского муниципального района РТ» | октябрь-декабрь 2016 | Разработка адаптированной основной образовательной программы образовательной организации для детей с ОВЗ и О у/о с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России, МО и Н РТ |  |
|  | Содействие в заключении договоров о сетевом взаимодействии ОО с ресурсными организациями для организации качественного образования обучающихся с ОВЗ и О у/о | МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского муниципального района РТ», образовательные организации | октябрь-ноябрь 2016 | Организация работы ОО в рамках сетевого взаимодействия |  |
|  | Организация мониторинга по оценки готовности муниципальных образовательных систем к введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о | МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского муниципального района РТ» | IV квартал 2016 | Нормативно-правовое регулирование деятельности ОО в соответствии ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о |  |
| Организационное обеспечение введения ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация деятельности муниципальной рабочей группы и создание рабочих групп по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в ОО | МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского муниципального района РТ» | IV квартал 2016 | Функционирование в ОО рабочих групп по вопросам введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |
| Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |  |  |
| 7. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о | МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского муниципального района РТ» | 2016-2020 | Обеспечение кадровых условий реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о |  |
| Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |  |  |
| 8. | Организация работы в соответствии с методическими рекомендациями, определяющими нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования по созданию специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ и О у/о | МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского муниципального района РТ» | IV квартал 2016 | В регионе обеспечено эффективное планирование расходов по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |
| 9. | Участие в мониторинге по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о | МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского муниципального района РТ» | 2016-2020 | Скорректированы проекты бюджетов на очередной финансовый год по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. Для ОО скорректированы муниципальные и государственные задания в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |
| Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |  |  |
| 10. | Информационное сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. Участие в региональных совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о | МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского муниципального района РТ», образовательные организации | 2016-2020 | Информирование общественности о ходе реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о с использованием Интернет-ресурсов, публикаций в СМИ |  |