Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел образования»

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

Дорожная карта

по развитию и совершенствованию методологической компетентности педагогов ДОО

на основе технологии наставничества

.

Цель: Обеспечить профессиональный рост педагогов  ДОО посредством развития  и совершенствования методологической компетентности на основе  развития современной системы наставничества в районе

Задачи:

-  внедрить в практику работы методической службы района современные формы наставничества

- организовать практико-ориентированную работу педагогов-наставников по устранению профессиональных дефицитов педагогов ДОО в области методики построения образовательной деятельности.

- скоординировать  и активизировать работу всех структурных подразделений методической службы района для развития и совершенствования методологической компетентности педагогов ДОУ

- создать эффективную модель методической работы, которая обеспечит развитие  профессиональных компетенций  педагогов ДОО (в частности методологической компетенции),  и будет способствовать развитию инновационной деятельности в районе

- обеспечить непрерывное профессиональное развитие педагогов, профессиональный рост  и восхождение педагогов к вершинам педагогического мастерства

- организовать научно-методическое сопровождение, обмен  опытом и лучшими педагогическими практиками на районном, республиканском и других уровнях

- обобщить и систематизировать  лучший опыт  работы

План  реализации

Сроки реализации проекта: сентябрь 2022 - август 2023 года

Этапы реализации проекта:

1. Организационно-подготовительный этап
 сентябрь-октябрь 2022 г.

2. Внедренческий этап

октябрь 2022 – май 2023 г.

3. Рефлексивно-обобщающий этап

мая 2023 г.  -  август 2023г.

|  | Содержание работы | Сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно – подготовительный этап сентябрь - октябрь 2022 г. |  |  |  |
| 1 | Выпуск нормативно-правовых и методических документов, регламентирующих порядок муниципального наставничества | сентябрь 2022 г. | Отдел образования |
| 2. | Отбор наставников |  |  |
|  | Разработка критериев отбора, определение уровня психологической готовности к наставничеству, формирование базы наставников | сентябрь 2022 г. | Отдел образования Временная творческая проблемная группа |
| 3. | Подготовка наставников. |  |  |
|  | -Обучающий семинар «Технология наставничества. Роль наставничества в системе образования. Модели наставничества» | сентябрь –октябрь 2022 г. | Отдел образования Педагоги-тьюторы Временная творческая проблемная группа |
|  | - Обучающий семинар-практикум «Развитие и совершенствование методологической компетентности, на основе технологии наставничества как фактора профессионального роста педагога дошкольной образовательной организации» | сентябрь –октябрь 2022 г. | Отдел образования Педагоги-тьюторы Временная творческая проблемная группа |
|  | - Организационно – установочные совещания по вопросам разработки программ наставничества | сентябрь –октябрь 2022 г. | Отдел образования Педагоги-тьюторы Временная творческая проблемная группа |
| 4. | Выбор программ наставничества и моделей наставничества наставляемыми педагогами. | сентябрь –октябрь 2022 г. | Руководители ДОО |
| 5. | Планирование методической, информационной, теоретической, практико-ориентированной поддержки наставнической деятельности |  |  |
| 5.1 | Планирование работы постоянно-действующего методического семинара по проблеме развития методологической компетентности педагогов ДОО | сентябрь 2022 г. | Отдел образования |
| 5.2 | Планирование работы РМО по обобщению и распространению передового педагогического опыта по наставнической деятельности | сентябрь 2022 г. | Отдел образования Руководитель РМО |
| 5.3 | Планирование работы инновационных площадок - по презентации и распространению опыта работы в области применения инновационных методов приемов и технологий в образовательном процессе | сентябрь 2022 г. | Отдел образования Руководители инновационных площадок |
| 5.4. | Планирование работы творческих проблемных групп педагогов - по организации и проведению конкурсов профмастерства для наставляемых педагогов - по организации фестивалей, конференций для обмена опытом среди наставляемых педагогов | сентябрь 2022 г. | Отдел образования Руководитель РМО Временная творческая проблемная группа |
| Внедренческий с октября 2022 г. по май 2023 г. |  |  |  |
|  | Реализация программ наставничества с применением современных моделей наставничества - традиционное, реверсивное, саморегулируемое, командное, виртуальное, флеш- наставничество,скоростное, краткосрочное | Октябрь 2022 г. – апрель 2024 г. | Педагоги- наставники |
| Реализация программ методической поддержки наставнической деятельности |  |  |  |
|  | Подготовка методических рекомендаций по организации работы наставников | октябрь 2022г. | Отдел образования Консультационно-методические центры |
|  | Методические консультации по вопросам организации наставнической деятельности | октябрь 2022г. – апрель 2023 г. | Отдел образования Консультационно-методические центры |
|  | Организация обучающих семинаров и других мероприятий, совместно с социальными партнерами для педагогов ДОО. | В течение учебного года | Отдел образования совместно с Институтами дополнительного профессионального образования педагогов г. Казани |
|  | Работа постоянно – действующего методического семинара по проблеме развития методологической компетентности педагогов ДОО: - Методика построения занятия, соответствующего требованиям ФГОС ДО» - Эффективные методы, приемы и технологий в образовательной деятельности. Организация познавательной деятельности детей. Приемы и методы активизации интереса детей на занятиях, инициирования активности, поддержания внимания детей -Поддержка детской инициативы и самостоятельности, создание условий обеспечения позитивной мотивации воспитанников, создание «Ситуации успеха» - Работа с детьми с особыми образовательными потребностями | Октябрь 2022 г. – апрель 2023 г. | Отдел образования ПДМС РМО Педагоги-тьюторы Педагоги – новаторы Консультационно-методические центры |
|  | Работа инновационных площадок по презентации и распространению опыта работы в области применения инновационных методов приемов и технологий в образовательном процессе: | ноябрь 2022 г. – апрель 2023г. | Отдел образования Инновационные площадки Педагоги-новаторы Руководители ДОО |
|  | Работа РМО по обмену, обобщению и распространению передового педагогического опыта по наставнической деятельности: - Серия семинаров-практикумов по обмену опытом работы в наставнической деятельности (презентация опыта работы, мастер-классы, консультации, деловые игры…) -Районная конференция для педагогов – наставников. Опыт. Проблемы. Перспективы» - Конкурс для педагогов-наставников «Лучший наставник-года» - выпуск сборника методических разработок по наставничеству - направление педагогов наставников для участия в конференциях, семинарах, конкурсах республиканского и других уровней | декабрь 2022 г. – апрель 2023г. | Отдел образования РМО Педагоги-наставники Временная творческая проблемная группа |
|  | Работа творческих проблемных групп педагогов по организации и проведению конкурсов профессионального мастерства фестивалей, конференций, семинаров для обмена опытом среди наставляемых педагогов: -Конкурс профессионального мастерства для наставляемых педагогов «Лига мастеров» -Фестиваль педагогического мастерства «Марафон успеха» для наставляемых педагогов ДОО | Январь – апрель 2023г. | Отдел образования Временная творческая проблемная группа Руководители ДОО |
|  | Мониторинг образовательных запросов педагогов (по результатам анкетирования) | Декабрь 2022 г. | Отдел образования Руководители ДОО Временная творческая проблемная группа |
|  | Мониторинг профессиональных компетенций педагогов дошкольных образовательных организаций района | Май 2023 г. | Отдел образования Руководители ДОО Временная творческая проблемная группа |
|  | Оценка уровня готовности детей к школе | Май 2023 г. | Руководители ДОО |
| Рефлексивно-обобщающий этап с мая по август 2023 г. |  |  |  |
|  | Подготовка итоговых отчетов об итогах реализации проекта | Май 2023 г. | Отдел образования Руководители ДОО |
|  | Выпуск печатных продуктов по результатам реализации инновационного проекта (сборники дидактических, методических материалов, рекомендации, программы, контрольно-измерительные материалы, пособия и др) | Май - август 2023 г. | Участники инновационного проекта |
|  | Экспертиза продуктов инновационной деятельности | Июнь 2023 г | Районный экспертный совет |
|  | Мониторинг профессионального роста педагогов | Июль 2023г. | Отдел образования экспертная группа руководители ДОО |
|  | Выставка инновационных продуктов | август 2023 г. | Отдел образования Руководители ДОО |
|  | Подготовка и проведение торжественной церемонии награждения участников проекта, показавших наилучшие результаты в наставнической и профессиональной деятельности | Август 2023г. | Отдел образования |
|  | Подготовка методических рекомендаций по внедрению опыта инновационной деятельности в широкую педагогическую практику | август 2023 г. | Отдел образования Временная творческая проблемная группа |
|  | Диссеминация лучшего опыта инновационной работы | в течение учебного года | Отдел образования |