УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                                                приказом МБУ «Отдел образования»

от 18.08.2020г. № 141/1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Технология» в образовательных организациях

Пестречинского муниципального района на 2020 - 2024 годы

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседания районного методического объединения учителей технологии по вопросу изучения и обсуждения Концепции преподавания технологии | Муниципальная методическая служба Руководитель РМО учителей технологии | август 2020 | Планирование работы учителей технологии по необходимым изменениям в документах учителя и педагогической практики в соответствии с Концепцией |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции | Отдел образования | 2020 год III квартал | Разработан муниципальный план реализации Концепции |
| II. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в апробации изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученика-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», с использованием сетевой формы реализации образовательных программ | Отдел образования руководитель РМО учителей технологии общеобразовательные организации | 2020 - 2024 годы | Участие в апробации, отчет о результатах апробации |
| 2.2. | Участие в работе стажировочных площадок по продвижению лучших педагогических практик преподавания предметной области «Технология»: учебных предметов «Информатика и ИКТ», «Технология» | ГАО ДПО «ИРО РТ», Муниципальная служба района, руководитель РМО учителей технологии общеобразовательные организации | 2020 - 2024 годы | Участие в работе стажировочных площадок |
| 2.3. | Привлечение обучающихся к участию на олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2020 - 2024 годы | Увеличение количества участников олимпиад, конкурсов и мероприятий, направленных на развитие и повышение мотивации обучающихся по предметной области «Технология». Результативность участия |
| 2.4. | Участие в республиканских научно – практических конференциях, вебинарах, семинарах по вопросам модернизации содержания образования, технологий обучения и совершенствования преподавания технологии | Муниципальная методическая служба общеобразовательные организации | 2020 - 2024 годы | Рост компетентностей обучающихся и педагогов |
| 2.5. | Организация и проведение семинаров по содержательным компонентам проекта Концепции преподавания предметной области «Технология» | Отдел образования, общеобразовательные организации | в течение года 2020-2024 годы | Увеличен охват учителей иностранных языков, использующих современные методики преподавания курса |
| III. Содержание образовательных программ |  |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение методических рекомендаций по интеграции предметной области «Технология» с другими учебными предметами | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2021 (III квартал) | Использование методических рекомендации по интеграции учебного предмета «Технология» с другими учебными предметами. |
| 3.2. | Развитие содержания (контента) и технологий, используемых в информационных системах в части предметной области «Технология», в том числе в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2020-2021 постоянно | Обновление содержания и технологии в составе региональных информационных систем, иных информационных систем в части обеспечения соответствия Концепции |
| IV. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация мероприятий (в том числе в форме экскурсий) с участием организаций осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики для ознакомления обучающихся общеобразовательных организаций Республики Татарстан с трудовыми процессами, современными технологиями производства и другими особенностями организации производственных процессов | Общеобразовательные организации, заинтересованные организации | 2020 - 2024 годы (по отдельному графику) | Сформирована система образовательных мероприятий (в том числе в форме экскурсии) для обучающихся. |
| V. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |
| 5.1. | Сопровождение педагогов при апробации изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученика-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», с использованием сетевой формы реализации образовательных программ | Отдел образования общеобразовательные организации | 2020 - 2024 годы | Оказание методической помощи педагогам при апробации |
| 5.2. | Участие в работе стажировочных площадок по продвижению лучших педагогических практик по преподаванию предметной области «Технология» | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», Отдел образования общеобразовательные организации | 2020 - 2024 годы | Участие в работе стажировочных площадок |
| 5.3. | Направление учителей технологии на курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Муниципальная методическая служба | 2020 - 2024 годы | Повышение уровня профессиональных компетенции учителей |
| VI. Дополнительное образование |  |  |  |  |
| 6.1. | Использование рекомендаций по учету при реализации предметной области «Технология» результатов освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ, результатов проектной и исследовательской деятельности (в том числе в рамках внеурочной деятельности) | Отдел образования общеобразовательные организации | 2020 - 2024 годы (III квартал ежегодно) | Использование рекомендаций, направленных на развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся в том числе во внеурочное время, и на совершенствование содержания предметной области «Технология» |
| 6.2. | Методическое сопровождение муниципального этапа республиканского и регионального этапа всероссийских олимпиад школьников по дисциплинам, составляющим предметную область технология | Отдел образования | 2020 - 2024 годы | Организационное и методическое сопровождение олимпиад |
| 6.3. | Направление обучающихся на учебно- тренировочные сборы по преподаванию учебного предмета «Технология» | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2020 - 2024 годы | Увеличение количества обучающихся-победителей и призеров олимпиад |
| 6.4. | Муниципальный этап республиканской олимпиады «Кулибины XXI века» | Отдел образования, общеобразовательные организации, ДДТ | 2021 - 2024 годы | Развитие общей культуры креативности, технического, научного и творческого мышления детей и молодежи. Выявление мотивации к изобретательству, развитие научной, познавательной и творческой активности. Развитие интереса к инновационным проектам и изобретательству. Выявление рационализаторских и конструкторских решений |
| 6.5. | Муниципальный этап республиканского конкурса «Я - мастер!» | Отдел образования, общеобразовательные организации, ДДТ | 2020 - 2024 годы | Развитие проектно-технологического мышления обучающихся через эффективное использование поставленного оборудования (станочный парк) для кабинетов технологии общеобразовательных организаций |
| 6.6. | Муниципальный этап Республиканской робототехнической олимпиады | Отдел образования, общеобразовательные организации, ДДТ | 2020 - 2024 годы | Повышение интереса обучающихся образовательных организаций к сфере информационных технологий и инженерно-техническим специальностям |
| 6.7. | Муниципальный этап всероссийского конкурса по начальному техническому моделированию и конструированию «Юный техник-моделист» | Отдел образования, общеобразовательные организации, ДДТ | 2020 - 2024 годы | Формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в области инновационных технологий. |
| VII. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация и проведение профильных мероприятий (семинаров, конференций, форумов и иных мероприятий) | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2020 - 2024 годы | Организация профильных мероприятий (семинары, конференции, форумы и иные мероприятия) |
| VIII. Мониторинг и управление ходом реализации плана |  |  |  |  |
| 8.1. | Формирование ежегодного отчета о реализации Концепции | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2020 - 2024 годы (постоянно) | Подготовка отчетов ответственных исполнителей о ходе выполнения республиканских планов реализации Концепции |
| 8.2. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации Концепции | Отдел образования | 2020 - 2024 годы (постоянно) | Размещение информации о мероприятиях реализации Концепции на официальных сайтах |