Утвержден приказом отдела образования

№ 527 от 07.08.2018 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (Дорожная карта)

по повышению качества образования в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан

на 2018-2019 учебный год

| № | Мероприятия по реализации данного направления |  |  | сроки | ответственные | результат | отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работа Совета отдела образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заседание Совета ОО «О режиме работы школ», «О регламенте посещения уроков руководителями школ и методистами» |  |  | август | Садиков И.М. | Осуществление работы по проекту «Школа полного дня», единый режим работы в школах района (работа с одаренными, с неуспевающими, повышение эффективности результатов) |  |
| 1.2 | Заседание Совета ОО « Подготовка к ГИА – 2019» |  |  | Декабрь | Садиков И.М. | Совершенствование дальнейшей работы по подготовке общеобразовательных учреждений к ГИА, заслушивание школ с низкими результатами |  |
| 1.3 | Расширенное заседание Совета ОО «Роль опорных школ и ресурсных центров в повышении качества образования» |  |  | февраль | Садиков И.М. | Заслушивание передовых, опорных школ и ресурсных центров по вопросу повышения качества образования и подготовки к ГИА |  |
| 2. Работа с руководителями ОО (директорами и заместителями директоров школ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Семинары для руководителей школ и заместителей директоров по учебно-методической работе «Технология «БиС» как фактор повышения качества образования»» на базе МБОУ «Масловская СОШ» «Система оценки качества образования в условиях введения ФГОС основного общего образования. Диагностика личностных и метапредметных результатов обучающихся» на базе МБОУ «Балыклы-Чукаевская СОШ» |  |  | Октябрь февраль | Залялова Р.Р. | Повышение профессиональных компетенций руководителей и заместителей директоров |  |
| 2.2 | Мониторинг принятия управленческих решений руководителями ОУ на основе результатов ВШК, в том числе по итогам контрольных мероприятий, текущей и промежуточной аттестации, посещения. |  |  | по итогам четвертей, полугодия, учебного года | Залялова Р.Р. | Совершенствование аналитической культуры руководителя ОО, заместителя директора по УМР, анализ эффективности управленческих решений ОУ |  |
| 2.3 | Мониторинг посещения уроков администрацией школы. |  |  | ежемесячно | Залялова Р.Р. | Повышение качества и эффективности внутришкольного контроля, Определение учителей с низкой методической составляющей. |  |
| 2.4 | Мониторинг работы руководителей школ, учителей математики и русского языка, закрепленных за обучающимися 9,11 классов по следующим группам: - «группа риска» - «высокобалльники» Критерии определения группы по результатам диагностических тестирований обучающихся: - математика «группа риска» - 0-27 баллов; «высокобалльники» - 50-80 баллов. -русский язык «группа риска» - 0-34 баллов; «высокобалльники» - 80-100 баллов. |  |  | Группы по графику | Залялова Р.Р. Ахметзянова Ф.Г. Шарипова Ф.Х. | Отчет о проделанной работе, Подготовка методических рекомендаций, выявление динамики совершенствования профессиональных компетенций |  |
| 2.5 | Совещания руководителей ОО по вопросам повышения эффективности организации учебно-воспитательного процесса |  |  | ежемесячно | Садиков И.М. Залялова Р.Р. Шайхутдинов Н.М | Мониторинг выполнения рекомендаций совещаний. Аналитическая справка в конце года |  |
| 2.6 | Совещания заместителей директоров Семинары-практикумы: «Внедрение образовательного минимума в школах района» «Система оценки качества образования в условиях введения ФГОС основного общего образования», на базе МБОУ «Юлсубинская ООШ» «Внутришкольный контроль как форма организации диагностики предметных, личностных и метапредметных результатов обучения» «Подготовка к ГИА 2019 года выпускников 9 и11 классов: Индивидуальная работа учителя. Информированность выпускников, учителей, родителей о правовых нормах, регламентирующих проведение ГИА в 2019 году» |  |  | ежемесячно ноябрь февраль | Залялова Р.Р Залялова Р.Р. Залялова Р.Р. Ахметзянова Ф.Г. Шарипова Ф.Х. | Мониторинг выполнения рекомендаций совещаний. Аналитическая справка в конце года Подготовка методических рекомендаций. Подготовка методических рекомендаций Анализ готовности выпускников к ГИА-2019, выявление проблем, направление рекомендаций, принятие оперативных мер |  |
| 2.7 | Собеседования с руководителями ОО по вопросам успеваемости и подготовки к ГИА 2019 учащихся 9,11 классов Собеседования с руководителями ОО по вопросам успеваемости учащихся 10 классов |  |  | январь | Садиков И.М. | Справка по итогам собеседования, рекомендации школам района. Повышение ответственности руководителей школ за качество образования. |  |
| 3. Работа с учителями-предметниками ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Организация работы по районной программе повышения квалификации учителей-предметников в предметной области (для учителей, прошедших переподготовку по предмету и показавших низкие результаты ЕГЭ) | в течение года по графику | Залялова Р.Р. методисты, руководители РМО | Повышение квалификации учителей, совершенствование знаниевой предметной области |  |
| 3.2 |  |  | Проведение семинаров-практикумов: - Круглый стол профессиональных образовательных сообществ учителей математики: - «Технология «БиС» на базе МБОУ «Р-Слободская СОШ №2» - «Учение через обучение» на базе МБОУ«Р-Слободская гимназия №1» - «Таксономия Блума» - Творческий диалог профессиональных образовательных сообществ учителей математики по использованию инновационных технологий - Семинар для учителей математики «Инновация – основной двигатель развития современного мира. Учение через обучение» - Семинар для учителей физики «Повышение качества знаний учащихся по физике в рамках подготовки к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ с учетом требований ФГОС» на базе МБОУ«Р-Слободская гимназия №1» - Семинар для учителей химии и биологии «Профессионализм педагога как важнейшее условие обеспечения качества образования» - Семинар учителей истории и обществознания, географии: «Развитие познавательной, творческой активности учащихся для расширения кругозора и повышения мотивации учебной деятельности» - Семинар учителей истории и обществознания «Современные образовательные технологии как фактор совершенствования форм и методов учебно - воспитательного процесса» | октябрь январь февраль Октябрь Октябрь Ноябрь Март Январь | Залялова Р.Р., Зайнетдинова Г.Ш., методисты, тьюторы по внедрению ФГОС ООО Саттаров Р.Г. Шарипова Ф.Х. Ахметзянова Ф.Г Шарипова Ф.Х. Ахметзянова Ф.Г | Оказание методической помощи педагогам школ по овладению содержанием учебного предмета. Повышение профессиональных компетенций учителей – предметников. Динамика результатов в течение учебного года |  |
| 3.4 |  |  | Участие в семинаре для учителей начальных классов, участвующих в республиканской программе «Школы с низкими показателями» | сентябрь | Ихсанова Р.Г. РЦМКО | Обмен опытом создания условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях с низкими результатами; расширения возможностей получения качественного общего образования. |  |
| 3.5 |  |  | Проведение обучения для учителей-предметников по изучению методики преподавания «западающих тем» курсов истории и обществознания, физики, информатики, химии, биологии, русского языка и литературы, математики на заседаниях РМО | ежемесячно | Методисты | Динамика результатов в течение учебного года |  |
| 3.6 |  |  | Организация прохождения педагогическими и руководящими работниками курсов повышения квалификации, Участие в семинарах ИРО РТ, К(П)ФУ | По графику в течение года | Методисты ИРО РТ | Повышение уровня профессиональных компетенций работников образования |  |
| 3.7 |  |  | Организация работы учителей-тьюторов по подготовке к олимпиадам, к ГИА на базе ресурсных центров по предметам: Татарский язык – МБОУ «Верхне-Тимерлековская СОШ» МБОУ «Рыбно-Слободская гимназия №1» Обществознание и история – МБОУ «Рыбно-Слободская гимназия № 1» Математика – МБОУ «Рыбно-Слободская гимназия №1», МБОУ «Кутлу-Букашская СОШ» Русский язык, литература – МБОУ «Рыбно-Слободская гимназия №1» Химия, биология, география – МБОУ «Кутлу-Букашская СОШ», МБОУ «Р-Слободская СОШ № 2» Физика - МБОУ «Кутлу-Букашская СОШ», МБОУ «Р-Слободская СОШ № 2», МБОУ «Б-Машляковская СОШ» Информатика - МБОУ «Р-Слободская СОШ № 2», МБОУ «Рыбно-Слободская гимназия №1», | октябрь-апрель | Методисты | Трансляция эффективного педагогического опыта, работа по повышению среднего балла ЕГЭ и ОГЭ, подготовка к олимпиадам. |  |
| 3.8 |  |  | Информационное освещение проблемы готовности учащихся к ГИА через сообщества, СМИ, сайты ОО и отдела образования. Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года ноябрь | Методисты, рук.РМО Ахметзянова Ф.Г. Шарипова Ф.Х. | Информационная поддержка |  |
| 3.9 |  |  | Обучение организаторов ЕГЭ-2018 на базе МБОУ «Рыбно- Слободская СОШ №2» | февраль-май | Координатор ЕГЭ Ахметзянова Ф.Г. | Совершенствование профессиональных компетенций организаторов по организации ЕГЭ |  |
| 3.10 |  |  | Обучение организаторов ОГЭ-2018 на базе МБОУ «Кутлу – Букашская СОШ» и МБОУ «Рыбно- слободская гимназия №1» | февраль-май | Координатор ОГЭ Шарипова Ф.Х.. | Совершенствование профессиональных компетенций организаторов в области организации ОГЭ |  |
| 3.11 |  |  | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №755, и нормативными документами Рособрнадзора и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ): - определение и утверждение ответственных операторов РИС регионального и муниципального (школьного) уровней; - установка программного обеспечения на серверах РЦОИ; - разработка регламента взаимодействия МСУ и РЦОИ; - обеспечение информационной безопасности при обработке и передаче сведений посредством защищенных каналов связи | ноябрь | Ахметзянова Ф.Г. Шарипова Ф.Х. Саттаров Р.Г. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся |  |
| 3.12 |  |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения ) для учащихся 11(12) классов ОО в основные и дополнительные сроки (декабрь, февраль, май согласно расписанию) | декабрь, февраль, май согласно расписанию | Ахметзянова Ф.Г. | Результат итогового сочинения, изложения – допуск к ЕГЭ |  |
| 3.13 |  |  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки для учащихся 9 классов (февраль, март, май согласно расписанию) | февраль, март, май согласно расписанию | Шарипова Ф.Х. | Результат итогового собеседования – допуск к ОГЭ |  |
| 4. Национальное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса новыми учебно – методическими комплектами по татарскому языку и литературе |  |  | в течение учебного года | Хисамова Л.Ф | Аналитическая справка |  |
| 4.2. | Реализация муниципального проекта «Совершенствование педагогического мастерства и повышение качества профессиональных достижений педагогов» |  |  | в течение учебного года | Хисамова Л.Ф | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества профессионального мастерства учителей и устранения затруднений и проблем в этом направлении |  |
| 4.3 | Проведение мониторинга по использованию учителями эффективных педагогических технологий в преподавании татарского языка и литературы через проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков. |  |  | в течение учебного года по графику | Хисамова Л.Ф. | Совершенствование профессиональных компетенций в области преподавания предметов учителей татарского языка и литературы Рекомендации учителям татарского языка и литературы. |  |
| 4.4 | Изучение и анализ результатов школьных, районных, республиканских олимпиад по татарскому языку и литературе Проведение обучающих семинаров по совершенствованию преподавания татарского языка и литературы (по отдельному плану) |  |  | февраль | Хисамова Л.Ф. | Аналитическая справка по результатам Рекомендации учителям татарского языка и литературы. |  |
| 4.5 | Организация сотрудничества с учителями татарского языка и литературы Ульяновской области РФ |  |  | в течение учебного года | Хисамова Л.Ф | Совершенствование профессиональных компетенций в области преподавания учителей татарского языка и литературы |  |
| 4.6 | Организация и проведение муниципального зачета по предмету «Татарский язык» по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 9,11 классах. |  |  | в течение учебного года | Хисамова Л.Ф | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества обучающихся. Анализ результатов, определение «западающих» тем и проблемных вопросов |  |
| 4.7 | Обучающие семинары по подготовке учащихся к промежуточной и итоговой аттестации учащихся по татарскому языку. |  |  |  | Хисамова Л.Ф РЦМКО | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества обучающихся |  |
| 5. Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Организация и проведение муниципальных зачетов в 3,4,9,11 классах района. Разработка системы заданий, критериев оценивания, определение форм организации |  | сентябрь | Методисты | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества обучающихся начальных классов. Повышение уровня подготовки выпускников школ к ГИА |  |
| 5.2 |  | Мониторинг успешности сдачи отчетов. Выездной контроль за проведением зачетов в школах района Составление и ведение диагностики освоения обучающимися тем и заданий (протокол зачета) |  | ежемесячно | Методисты | Повышение уровня подготовки выпускников школ к ГИА. Анализ результатов, определение «западающих» тем и проблемных вопросов |  |
| 5.3 |  | Организация консультаций для обучающихся 9,11 классов по предметам «Русский язык», «Математика», «Татарский язык» и предметам по выбору |  | еженедельно, по расписанию ОО | Руководители школ, учителя-предметники | Повышение уровня подготовки выпускников школ к ГИА |  |
| 5.4 |  | Участие в муниципальных и республиканских (с участием РЦМКО) диагностических тренировочных тестированиях по математике, русскому, татарскому языку, предметам по выбору для обучающихся 9, 11 классов |  | по плану отдела образования (ноябрь, декабрь, январь, март) | Руководители школ | Практическая отработка процедуры проведения ОГЭ и ЕГЭ. Получение педагогами информации для принятия решений по повышению уровня качества обучающихся Анализ результатов, определение «западающих» тем и проблемных вопросов |  |
| 5.5. |  | Организация очной олимпиады для детей СОМиК (дошкольники, учащиеся 1-5 классов) |  | По плану НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования» (ЦСГО) | Хайрутдинова Г.Ш., Ихсанова Р.Г., Руководители школ, ДОУ учителя начальных классов | Выявление и поддержка одаренных детей |  |
| 5.6 |  | Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с обучающимися, испытывающими трудности в обучении и воспитании |  | октябрь - апрель (по запросу) | Педагог-психолог, классные руководители, социальный педагог | Способствовать преодолению затруднений учащихся в учебной деятельности, создать условия для овладения навыками адаптации учащихся к социуму, развивать потенциал учащихся, испытывающими трудности в обучении. |  |
| 5.7 |  | Тренинговые занятия для обучающихся 9, 11 кл при подготовка к сдаче ГИА, ЕГЭ |  | Апрель-май | Педагог-психолог, социальный педагог | Повышение сопротивляемости к стрессу; сформирование психологической защищенности; сформирование уверенности в своих силах; формирование навыков поведения на экзамене; осознание собственной ответственности за поступки, в анализе своих установок; развитие коммуникативных умений и навыков; успешная сдача единого государственного экзамена и государственной (итоговой) аттестации каждым выпускником. |  |
| 5.8 |  | Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» |  | Сентябрь-май (по запросу) | Габдрахманова Г.Г., Педагоги-психологи ОО | формирование положительной мотивации к учебной деятельности |  |
| 5.9 |  | Реализация проекта «ЕГЭ без двоек» , «ЕГЭ на отлично» |  | Январь, март | Ахметзянова Ф.Г. | Закрепление знаний и умений выпускников «группы риска» и высокобальников |  |
| 5.10 |  | Организация тренировочных тестирований в формате ЕГЭ и ОГЭ для обучающихся 9,11 классов на базе школ района |  | По плану школ | Руководители школ | Обучение выпускников процедуре проведения ОГЭ, ЕГЭ; получение информации для принятия решений по повышению уровня качества обучающихся |  |
| 5.11 |  | Участие в мероприятиях в рамках РСОКО и МСОКО |  | По отдельному плану | Методисты | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества обучающихся |  |
| 5.12 |  | Работа с выпускниками «группы риска» - Участие в проекте «ЕГЭ без двоек», «ОГЭ без двоек» -Мониторинг подготовки обучающихся «группы риска» к урокам и посещение индивидуальных занятий - Мониторинг успеваемости обучающихся 9,11 классов, анализ результатов диагностического тестирования с текущей успеваемостью -составление индивидуальной карты на каждого обучающегося, -составление и ведение диагностики освоения обучающимся тем и заданий |  | Январь, март Январь, март Ежемесячно Октябрь, ноябрь, январь, март, май Сентябрь В течение года | Залялова Р.Р. методисты ОО | Тренировка «базового уровня» учащихся «группы риска», Проведение занятий по «Западающим темам» Справки по итогам мониторинга, рекомендации По индивидуальной карте наблюдение за подготовкой учащегося к ГИА По диагностической карте – отслеживание уровня освоения тем и заданий. |  |
| 5.13 |  | Работа с одарёнными детьми: - Участие в проекте «ЕГЭ на отлично» - Организация работы через дополнительное образование с участием лучших педагогов района, работа олимпиадных кружков -Организация практикумов с привлечением председателей и членов предметных комиссий - Участие в УТС во время каникул (группа «высокобальники» отдельно) |  | Январь, март Еженедельно Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, март Январь, март | Залялова Р.Р. Методисты ОО | Тренировка учащихся, ориентированных на повышенный уровень, подготовка к олимпиадам, |  |
| 5.14 |  | Ученическая научно-практическая конференция учебно-исследовательских и проектных работ учащихся по математике 6-11 классов «В мир науки» |  | март | Зайнетдинова Г.Ш. |  |  |
| 5.15 |  | Ученическая научно-практическая конференция учебно-исследовательских и проектных работ учащихся по физике «Физика и Мы» |  | февраль | Саттаров Р.Г. |  |  |
| 6. Работа с родителями |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Собрания родителей и выпускников 9, 11-х классов по единой тематике в школах « Процедура проведения ЕГЭ и ОГЭ» «О повышении результативности государственной итоговой аттестации в 2019 году» |  |  | ноябрь, январь, март, май | Руководители ОО Ахметзянова Ф.Г., Шарипова Ф.Х. | Повышение знаний о процедуре проведения ГИА в 2019 году, принятие совместных решений о путях повышения результативности, психологическая подготовка родителей и обучающихся. |  |
| 6.2 | Встреча начальника отдела образования с родителями выпускников «группы риска». |  |  | Январь март | Садиков И.М. | Повышение ответственности родителей и обучающихся за качество образования |  |
| 6.3 | Организация посещения уроков в выпускных классах родителями обучающихся в рамках «Родительских суббот» |  |  | в течение года | Руководители ОУ | Информация-анализ для обсуждения на родительском собрании, анкетирование родителей об эффективности проводимых мероприятий. |  |
| 6.4 | Индивидуальные беседы с родителями выпускников, рискующих не получить аттестат |  |  | По результатам обученности | Садиков И.М. Руководители ОО, отдел образования | План коррекции негативных тенденций деятельности учащихся «группы риска» и обучающихся, у которых наблюдается снижение динамики. |  |
|  | Ресурсное обеспечение образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса учебно – методическими комплектами |  |  | в течение учебного года | Сайфутдинова Д.Г. | Аналитическая справка |  |
|  | Организация работы школьными библиотекарями по сопровождению подготовки учащихся к ЕГЭ через библиотечную среду |  |  | По отдельному плану в течение учебного года | Сайфутдинова Д.Г., школьные библиотекари | Создать комфортную образовательную библиотечную среду, оказать помощь в преодолении возможных трудностей и поиске нужной информации для успешной подготовки к ЕГЭ на площадке «Школьная библиотека и ЕГЭ» для всех участников образовательных отношений в период подготовки к экзаменам. |  |

Начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета

Рыбно-Слободского муниципального района РТ»                                                                                                                        И.М.Садиков