| П Р И К А З |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫНЫҢ МӘГАРИФ БҮЛЕГЕ МУНИЦИПАЛЬ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ Б О Е Р Ы К |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

_____________________________________________________________________

20 июля    2022 г.                                                                               № 510

г. Болгар

О введение и реализации ФГОС в Спасском муниципальном районе

На основании внедрения с 1 сентября 2022 года новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов начального общего и основного общего образования в штатном режиме

Приказываю:

- Назначить ответственным   за внедрение и реализацию новых ФГОС на муниципальном уровне заместитель начальника по учебно-методической работе МУ «Отдел образования» Рыбакову Л.С.,

- Утвердить План – график мероприятий по введению и реализации новых ФГОС, в том числе план работы муниципальной методической службы по сопровождению методической работы в школах, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС   на 2022 -2023 учебный год (Приложение1.)

- Создать рабочую координационную группу по внедрению новых ФГОС (Приложение 2)

- Определить муниципальные  стажировочные  (методические) площадки по вопросу внедрения обновленных ФГОС: МБОУ «Болгарская СОШ №1», МБОУ «Болгарская СОШ №2

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник МУ «Отдел образования

Исполнительного комитета

Спасского муниципального района»                                               А.Н. Ермилин

План –график мероприятий по внедрению новых ФГОС НОО, ООО

в Спасском   муниципальном  районе на 2023-2023 учебный год

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-аналитическое сопровождение внедрения ФГОС НОО и ОО |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг готовности к внедрению ФГОС согласно разработанным критериями | До 1.08.2022 | Рыбакова Л.С. Директора ОО |
| 2 | Заседания рабочей группы по вопросам: «Основная образовательная программа. Основные подходы к разработке» «Основная образовательная программа. Соответствие ФГОС» «Рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности» «Локальные документы школы. Основные изменения» «Реализация внеурочной деятельности. Основные подходы» «Введение новых ФГОС в 2 и 6 классах. Подготовка школы» «Организация методической работы в школе по вопросу внедрения ФГОС» «Мониторинг готовности школы к внедрению ФГОС в 1-2 и 5-6 классах | Июль 2022 Август 2022 Октябрь 2022 Декабрь 2022 Февраль 2023 Апрель 2023 Май 2023 | Рабочая группа |
| 3 | Подготовка методических рекомендаций по внедрению новых ФГОС по темам: «Нормативно-правовое обеспечение» «Организация работы в начальной школе» «Организация проведения цикла занятий «Разговоры о важном» | В течение учебного года | Рыбакова Л.С. Никитина С.А. Ергачёва Н.В. |
| 4 | Организация изучения учебно-методической деятельности в школах района по вопросу реализации новых ФГОС | В течение учебного года по отдельному плану | Методисты отдела образования |
| 5 | Размещение на сайте школ и отдела образования информации, методических материалов по обновлённым ФГОС | В течение учебного года | Рыбакова Л.С. |
| 6 | Организация проведения учителями самодиагностики готовности к внедрению новых ФГОС | Январь 2022 | Методисты отдела образования, руководители РМО |
| 7 | Прохождение курсов по внедрению новых ФГОС методистами РОО | Август 2022 | Никитина С.А Мартынова Е.В. |
| 2. Обучающая и просветительская работа |  |  |  |
| 1 | Обучение по программам дополнительного профессионального образования в учреждениях дополнительного профессионального образования Республики в рамках персонифицированной модели, целевых групп | В течение учебного года | Брыкалова Н.Ю. |
| 2 | Обучение тьюторами района в рамках работы районных методических объединениях | Август 2022 | Методист отдела образования, руководители РМО |
| 3 | Проведение семинаров и практикумов по внедрению обновлённых ФГОС в рамках работы РМО (не менее двух семинаров-практикумов по каждому направлению) Проведение педагогами открытых уроков, семинаров Проведение внеурочных мероприятий | В течение учебного года | Методисты отдела образования, руководители РМО |
| 4 | Проведение семинаров-практикумов на базе стажировочных муниципальных площадок: БСОШ №2 БСОШ№1 | Ноябрь 2022 Март 2023 | Директора школ, методисты отдела образования |
| 5 | Участие в вебинарах, круглых столах, семинарах для педагогических работников, организуемых на уровне республики | По плану МО и Н РТ | Руководители ОО, Педагоги ОО, Методисты ОО |
| 6 | Проведение совещаний с руководителями школ и заместителями руководителей школ с обсуждением вопросов внедрения новых ФГОС | По отдельному плану | Рыбакова Л.С. |
| 7 | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Мастер-класс», «Лучший урок», «Фестиваль наставничества»и т.д. | По плану отдела образования | Методисты, руководители РМО |
| 8 | Выявление и экспертная оценка эффективных педагогических практик, по внедрению и реализации новых ФГОС | Марь 2021 -май 2023 | Экспертный совет |
| 3. Организационная работа |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий для родителей и разъяснительной работы по внедрению обновлённых ФГОС через: Родительские собрания Индивидуальную разъяснительную работу Организации единого муниципального мероприятия «Родительская суббота» | По плану школ Март 2023 | Руководители ОО Рыбакова Л.С. |
| 2 | Освещение работы по внедрению новых ФГОС через: Районную газету «Новая жизнь», социальные сети и официальные группы | В течение учебного года | Методисты отдела образования |
| 3 | Анализ составления учебных планов | Август 2022 | Рыбакова Л.С. |
| 4 | Анализ обеспеченности учебниками и учебными пособиями | Август 2022 и в течение учебного года | Миндубаева Р.Л. |

Приложение 2

Состав муниципальной рабочей  координационной группы по внедрению новых ФГОС в 2022-2023 учебном году

Председатель - Рыбакова Л.С., заместитель начальника по учебно-методической работе МУ «Отдел образования»

,

Члены рабочей группы:

1. Брыкалова Н.Ю., методист по педагогическим кадрам и аттестации,

2. Егоров В.Г., методист по учебным дисциплинам,

3. Марянин Е.А., директор МБОУ «Болгарская СОШ№1»,

4. Борюшкина Л.В., директор МБОУ «Болгарская СОШ №2»,

5. Черкасова Е.А., заместитель директороа по учебной работе Болгарской СОШ №2,

6. Здобнова Г.Н., заместитель директора по методической работе Болгарской СОШ №2,

7. Беляева Е.Ю., заместитель директора по УМР Санаторной школы-интерната