Приложение 2

Утверждаю:

Начальник МУ «Отдел образования

Исполнительного комитета

Спасского муниципального района РТ»

_______________А.Н. Ермилин

Дорожная карта

по формированию и развитию  психолого-педагогических классов в общеобразовательных организациях

Спасского муниципального района» (2024-2025 учебный год)

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственны/ соисполнители | Основные результаты деятельности (ожидаемые продукты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение методических рекомендаций МОиН РТ по формированию профильных классов | Август | Отдел образования, школы | Изучение методических рекомендаций |
| 2 | Подготовка нормативных документов в школах, в которых будут открыты психолого-педагогические классы (Никольская СОШ, Болгарская СОШ №1) | Август-сентябрь | Школы района | Нормативные документы, локальные нормативные акты, регламентирующие открытие психолого-педагогических классов |
| 3 | Подготовка планов-графиков работы, программ, учебных планов на 2024-2025 учебный год в рамках профильных психолого-педагогических классов | Сентябрь | Школы райна | Дорожные карты школ, Планы-графики работы, программы, учебные планы, Формы договоров о сетевом взаимодействии с Казанским педагогическим колледжем |
| 4 | Включение в план работы: 4.1. Анкетирование педагогов с целью готовности к творческой деятельности с детьми 4.2.Разработка индивидуальных образовательных и воспитательных программ (при необходимости) 4.3.Введение в учебный план школы курсов «Введение в профессию», «Основы психологии» 4.4. Участие в конкурсах, НПК с исследованиями по значимым проблемам 4.5. Участие в школьных, муниципальных и республиканских мероприятиях педагогической направленности 4.6.Встречи с педагогами района 4.7. Экскурсии, дни открытых дверей в педагогических вузах и колледжах 4.8. Организация и участие в Дне самоуправления 4.9.«Портрет выпускника психолого- педагогического класса» 4.10.Ведение портфолио как способа накопления личных достижений. 4.11.Профессиональные пробы учебной деятельности. 4.12. Разработка и реализация программ наставничества в формах «учитель – ученик», «студент – ученик», в том числе реализуемых в сетевой форме 4.13. Вовлечение обучающихся психолого- педагогических классов в разработку и реализацию программ лагерных смен (вожатская практика) 4.14.Организация и включение в образовательную деятельность шефскую работу учащихся педагогических 9 и 10 классов с учащимися младших классов через мероприятия, акции 4.14. Проведение Слета педагогических классов (в рамках слета профильных классов) 4.15. Проведение профессиональных проб | Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь-май Сентябрь-май Сентябрь-май По отдельному графику По отдельному графику Апрель-май В течение учебного года В течение учебного года В течение учебного года Май Апрель | Отдел образования, школы | Анкеты психолога Тесты Разработанные программы Программа курсов (при наличии курсов) Приказы о проведении и итогах конкурсов, НПК Сценарии мероприятий Сценарии мероприятий Программа экскурсий, дней открытытх дверей, Приказы о проведении мероприятий Сценарий мероприятия Сценарий мероприятия Портфолио, результаты профессиональных проб Программы наставничества Программы лагерных смен (пришкольные лагеря) Сценарии мероприятий в рамках шефской работы Сценарий мероприятия Программа профессиональной пробы |
| 5 | Непрерывный психолого-педагогический семинар по информационной и психологической поддержке учителей, реализующих программу профильного обучения | В течение учебного года | Отдел образования, школы | Приказы о проведении семинаров, программы семинаров |
| 6 | Проведение мастер-классов учителей, работающих в профильных психолого-педагогических классах для ОУ района (в рамках обучения школьных команд опорных площадок – школ с психолого-педагогическими классами) | По отдельному графику | Отдел образования, школы | Программы мастер-классов |
| 7 | Работа с родителями: участие родителей в профессиональной ориентации школьников, праздников, мероприятиях, родительские собрания, беседы и т.п. | По отдельному графику | Школы района | Сценарии мероприятий с участием родителей |
| 8 | Разработка сценариев мероприятий для родительской общественности, раскрывающих идею создания психолого-педагогических классов и порядок набора данных классов | По отдельному графику | Школы района | Сценарии мероприятий для родительской общественности |
| 9 | Освещение работы в СМИ, на сайте отдела образования и школ, на официальных страницах ВКонтакте отдела образования и школ, на официальных страницах в ВКонтакте отдела образования, щкол | В течение учебного года | Отдел образования, школы | Новостные ленты, заметки, статьи |
| 10 | Сетевое взаимодействие с вузами, техникумами | В течение учебного года | Отдел образования, школы | Формы договоров о сетевом взаимодействии |