Приложение 1.

Утверждаю:

Начальник отдела образования

Исполнительного комитета

Спасского муниципального района РТ

______________А.Н. Ермилин

Модельный план мероприятий («дорожная карта»)

по реализации направления «Инженерный класс энергетического профиля «Энергокласс» проекта «Инженерное образование в школах Спасского муниципального района  в 2024-2025 учебном году в рамках образовательно-производственного кластера технологической направленности

| № | Наименования мероприятия |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение деятельности по развитию инженерных классов энергетического профиля |  |  |  |  |  |
| 1. | Назначение должностных лиц, ответственных за организацию и реализацию проекта «Инженерный класс энергетического профиля «Энергокласс» в Спасском районе (далее – проект) |  | Август-сентябрь 2024 | Отдел образования, БСОШ №2 | Приказ отдела образования, приказ БСОШ №2 |
| 2. | Разработка организационно-распорядительных документов по реализации проекта: программа, план (дорожная карта) |  | Август-сентябрь 2024 | Отдел образования, БСОШ №2 | Программа школы, дорожная карта отдела образования и школы |
| 3. | Утверждение перечня ОО-УП, регионального вуза, индустриальных партнёров |  | Август-сентябрь 2024 | КГЭУ, электрические сети г.Болгар | Сотрудничество |
| 4. | Заключение договоров (соглашений) сетевого взаимодействия между ОО-УП, региональным вузом, профессиональными образовательными организациями, индустриальными партнёрами |  | Сентябрь 2024 | КГЭУ, электрические сети г.Болгар, БСОШ №2 | Договоры (соглашения) сетевого взаимодействия |
| 5. |  | Разработка учебных программ ОО-УП в соответствии с индивидуальными моделями ОО-УП и программы дополнительного образования, плана мероприятий внеурочной деятельности (приложение 1 к модельному плану) | В течение срока реализации Проекта | ОО-УП, КГЭУ, индустриальные партнеры | Программы ОО-УП (обучающиеся БСОШ №2, БСОШ №1, Болгарской кадетской школы-интернат) |

| 2. Мероприятия для обучающихся инженерных классов энергетического профиля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Издание приказов: - об открытии и функционировании инженерных классов энергетического профиля; - о зачислении обучающихся в инженерные классы энергетического профиля | Сентябрь 2024 | БСОШ №2 | Приказ БСОШ №2 |
| 8. | Организация участия в олимпиадном движении (всероссийской олимпиаде и республиканской олимпиаде школьников по отдельным предметам) | в течение учебного года | Отдел образования, школы, ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр», КГЭУ, МОиН РТ | Увеличение доли ОО- УП – участников регионального этапа ВСОШ и заключительного этапа РОШ |
| 9. | Организация участия в профильных сменах и мероприятиях, организуемых ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр», АНО «Университет талантов» | в течение учебного года | Отдел образования, школы, ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр», , АНО «Университет талантов», ОО-УП, КГЭУ, МОиН РТ | Информационные письма РОЦ, АНО «Университет талантов», КГЭУ, МОиН РТ |
| 10. | Организация участия школьников в специальных проектах и перечнях олимпиад, утвержденных приказом Минпросвещения РФ: - Всесибирская открытая олимпиада школьников (математика, физика, химия, информатика, биология (7-11 классы); - Бельчонок (математика (2-11 классы), физика (7-11 классы), обществознание (9-11 классы), биология (9-11 классы), химия (8-11 классы), информатика (2-11 классы); - Надежда энергетики (математика (5-11 классы), физика (7-11 классы); - Будущие исследователи-будущее науки (физика, математика, биология, история (7-11 классы). Олимпиады из перечня, утвержденных: - Отраслевая олимпиада «Первые шаги в энергетике» (математика, физика, информатика (7-11 классы) и др.. | в течение 2024/2025у.г | Школы, КГЭУ, МОиН РТ | Информационные письма МОиН РТ, КГЭУ |
| 11. | Организация участия школьников в Школе олимпиадной подготовки по физике и математике, информатике | в течение учебного года | КГЭУ | Подготовка школьников к олимпиадам из перечня Минпросвещения РФ, разбор решений прошлогодних заданий перечневых олимпиад |
| 12. | Организация участия школьников в Международной молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения» (секция проектных работ школьников) | февраль – апрель 2024/2025у.г. | КГЭУ | Серия научно-популярных лекций от ведущих преподавателей университета, а также его индустриальных партнеров |
| 13. | Организация участия школьников в Всероссийском конкурсе творческих проектных и исследовательских работ «#ВместеЯрче» | в течение учебного года | КГЭУ, МОиН РТ | Знакомство школьников с деятельностью АО «Сетевая компания», АО «Татэнерго», Инженерный центр Энергопрогресс. Вовлечение в социальную жизнь предприятий. |
| 14. | Участие в Региональном чемпионате Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству по категории Юниоры по компетенциям: 3D моделирование для компьютерных игр, Мобильная робототехника, Нейросети и большие данные, Электроника, Электромонтаж, Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, Изготовление прототипов «Аддитивное производство), Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы | в течение учебного года | ОО-УП, Центр профессиональных компетенций | Информационные письма Центра профессиональных компетенций, МОиН РТ |
| 15. | Дни открытых дверей и профориентационные встречи в школе, профориентационные экскурсии на предприятия-партнеры | в течение учебного года | ОО-УП, КГЭУ, МОиН РТ | Официальные сайты ОО-УП |
| 16. | Участие школьников в днях открытых дверей в КГЭУ (программа «Я студент.Demo» - один день студенческой жизни, в зависимости от выбранного направления - посещение научно-популярных лекций, мастер-классов, лабораторных работ). | ноябрь 2024 года февраль 2025 года апрель 2025 года | КГЭУ | Знакомство школьников с направлениями подготовки и актуальными условиями поступления в вуз |
| 17. | Организация профориентационных экскурсий по программе индустриальной экскурсии «Ток бежит по проводам» по г.Казани (по «Пушкинской карте») | в течение учебного года по запросу | КГЭУ, АО «Сетевая компания», АО «Татэнерго», Инженерный центр Энергопрогресс | Знакомство с предприятием, передовыми технологиями производства энергетики, профессиями, организацией рабочего процесса |
| 18. | Организация образовательного экскурсионного тура по кафедрам и лабораториям КГЭУ | в течение учебного года | КГЭУ | Знакомство обучающихся с деятельностью КГЭУ - серия экскурсий по научным кафедрам и лаборатория КГЭУ, тематические мастер-классы |
| 19. | Участие в профориентационных мероприятиях «Билет в будущее», «Проектория», профессиональные пробы (приложение 2 к модельному плану) | в течение учебного года | ОО-УП, КГЭУ, ЦОПП | Официальные сайты ОО-УП, ЦОПП |
| 20. | Организация участия во Всероссийской инженерной смене «Школа молодого энергетика» в ВЦД «Смена» | в течение учебного года | ОО-УП, КГЭУ, МОиН РТ | Информационные письма КГЭУ, МОиН РТ |
| 21. | Проведение информационной кампании с целью формирования контингента обучающихся инженерных классов | в течение учебного года | Отдел образования, БСОШ №2, КГЭУ, МОиН РТ | Официальные сайты ОО-УП |
| 22. | Проведение профориентационных встреч с обучающимися инженерных классов общеобразовательных организаций | в течение учебного года | КГЭУ | Популяризация бренда КГЭУ, знакомство обучающихся с направлениями подготовки и актуальными условиями поступления в КГЭУ |
| 3. Мероприятия для руководителей и педагогов инженерных классов энергетического профиля |  |  |  |  |
| 23. | Организация и проведение совещаний, семинаров по актуальным вопросам: - совещание по вопросам реализации проекта «Инженерный класс энергетического профиля в 2024/2025 учебном году»; - вебинар «О реализации проекта по итогам набора обучающихся ОО-УП на 2024/2025 учебный год»; - вебинар «Проектная деятельность обучающихся инженерных классов энергетического профиля»; - вебинар «Об организации работы по реализации проекта «Инженерный класс энергетического профиля» в общеобразовательных организациях Республики Татарстан на 2024/2025 учебный год»; - вебинар «О показателях мониторинга об участниках проекта в 2024/2025 учебном году» | в течение учебного года | Отдел образования, КГЭУ, ИРО РТ, МОиН РТ | Информационные письма отдела образования, КГЭУ, МОиН РТ, ИРО РТ |
| 24. | Организация обучения педагогов по программам дополнительного профессионального образования | в течение учебного года | КГЭУ, ИРО РТ | Информационные письма КГЭУ, ИРО РТ |
| 25. | Круглый стол «Презентация лучших практик реализации проекта инженерных классов энергетического профиля» | в течение учебного года | КГЭУ, ИРО РТ, МОиН РТ | Информационные письма КГЭУ, ИРО РТ |
| 4. Мониторинг деятельности по развитию инженерных классов энергетического профиля |  |  |  |  |
| 26. | Проведение мониторинга функционирования ОО-УП по реализации проекта инженерных классов энергетического профиля: - реализации договоров (соглашений) сетевого взаимодействия между ОО-УП, региональным вузом, индустриальным партнёром; - участия в региональных, муниципальных мероприятиях | май-июнь 2025 г. | Отдел образования, БСОШ №2, Болгарская СОШ №1, Болгарская кадетская школа- интернат | Аналитический отчет |
| 27. | Муниципальная модель развития системы предпрофильной подготовки и профильного обучения: ресурсы, практика и результат (обсуждение итогов первого года реализации Концепции «Успех» («Уӊыш»)) в рамках секционного заседания августовского совещания педагогических работников 2024 года | июнь 2025 года | МОУО, индустриальные партнеры, КГЭУ, ИРО РТ, МОиН РТ | Материалы секционного заседания августовского совещания педагогических работников 2024 года |

Приложение 1

к Модельному плану мероприятий («дорожной карте») по реализации направления «Инженерный класс энергетического профиля «Энергокласс» проекта «Инженерное образование в школах Республики Татарстан» в 2024-2025 учебном году в рамках образовательно-производственного кластера технологической направленности

Программа обучения, реализуемых в рамках модельного плана мероприятий («дорожной карты»)

по реализации направления «Инженерный класс энергетического профиля «Энергокласс» проекта «Инженерное образование в школах Спасского района» в 2024-2025 учебном году в рамках образовательно-производственного кластера технологической направленности

| № | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Периодичность обучения (34 учебных недели) | Профили | Педагогический состав | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа обучения в инженерном классе энергетического профиля |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Программа профессионального обучения «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» (2 разряд) (продолжительность 144 часа) | 10/11 класс-среднее (полное) общее образование) | 72 ак. час теория/ 72 ак.час практика | Наименование дисциплин/ практики (из учебного плана ОППО), формат очно/дистант | КГЭУ/ Индустриальный партнер | Свидетельство о присвоении раб. квалиф |