Муниципальное учреждение

«Отдел образования Исполнительного комитета

Спасского муниципального района»

«Методический навигатор»

(Многофункциональный проект по основным методическим проблемам)

Автор проекта:

Рыбакова Людмила Сергеевна,

заместитель начальника по учебно-методической работе

МУ « Отдел образования исполнительного комитета

Спасского муниципального района Республики Татарстан»

Введение. Постановка проблемы.

Методическая  служба Спасского муниципального района в своей работе ориентирована на реализацию стратегических направлений развития образования, задач, определяемых  в качестве приоритетных на основе  аналитической работы:

- Профессиональный рост педагогов посредством  овладения новыми образовательными технологиями, раскрытия творческого потенциала педагогов, повышения квалификации;

- Работа районных  и школьных методических сообществ через ориентацию на предметные компетенции;

- Комплексный подход при системе мониторинга и диагностики успешности образовательного процесса

Данные задачи  реализуются в соответствии с деятельностью методической службы, соответствующей направлениям (аналитическое, информационное, организационно-методическое, консультационное) , в соответствии с районной методической проблемой:  «Управление качеством  образования в условиях обновления содержания образования», в соответствии с муниципальными проектами.

Вместе с тем ежегодно, на основе аналитической работы методическая служба Спасского муниципального района  развивается, отбираются наиболее продуктивные и эффективные формы методической работы.

При планировании  методической работы  ежегодно решаются  следующие вопросы: Как сделать методическую работу Спасского района системной, нацеленной на результат, индивидуально ориентированной на каждого учителя  (с разными потребностями и компетенциями)?

Принимая во внимание  данный факт,  и учитывая особенности методической службы Спасского района, я остановилась на многофункциональном проекте по основным методическим проблемам методической службы Спасского муниципального района: «Методический навигатор».

Навигация,  по словарю Ожегова,  это определение пути, то специалист по  навигации, методист  – этот штурман.

Данный проект нацелен на оказании помощи и выбора индивидуального маршрута для каждого педагога на диагностико-прогностической основе через создание  единого методического и информационно – образовательного пространства, предоставление и развитие сферы сервисных услуг:

SWOT –анализ  проекта

|  | Положительное влияние | Отрицательное влияние |
| --- | --- | --- |
| Внутренняя среда | Strengths (свойства проекта или коллектива, дающие преимущества перед другими в отрасли) - Системность и логичность, - Ориентация исключительно на запросы педагогов, - Видение проблем и их решений в будущем, - При реализации проекта использование теоретических и практических подходов, - Возможности самообразования по индивидуальному маршруту - Возможность самореализации высокопрофессиональных педагогов | Weaknesses (свойства, ослабляющие проект) - При реализации проекта риск неверного выбора пути и, как следствие, переоценка методических возможностей |
| Внешняя среда | Opportunities (внешние вероятные факторы, дающие дополнительные возможности по достижению цели) - Использование информационно-коммуникационной среды, - Использование педагогического опыта лучших учителей района, | Thereats ( внешние вероятные факторы, которые могут осложнить достижение цели: - Большой охват педагогов может затруднить мониторинг отслеживания результатов эффективности проекта |

Таким образом проект «Методический навигатор»  призван обеспечить единое методическое и информационное пространство

Проект: «Методический навигатор»

Цель проекта:  осуществление методической поддержки для педагогов испытывающих профессиональный дефицит по индивидуальному маршруту, а для педагогов  высокой профессиональной компетенции -  возможность  диссеминации инновационного опыта.

Задачи:

- Разработка и  реализация муниципальных маршрутов через выявление профессиональных дефицитов педагогов,

•	Повышение профессиональных компетенций педагога, в соответствии с индивидуальным маршрутом,

•	Повышение методической активности педагогов Спасского района,

•	Организация системной работы с группами педагогов различного методического уровня,

•	Оказание адресной поддержки методическим службам образовательных организаций и педагогам,

•	Повышение качества образования на основе повышения аналитической культуры методических служб и педагогов.

Методы реализации проекта и их практическая значимость:

Разработка  программ и проектов происходит через выявление проблемных зон в системе образования Спасского района и реализуется  через следующие  муниципальные проекты (методические проекты и проекты для обучающихся Спасского района):

- «Методическое агентство»   (методический продукт – создание специально организованного методического пространства для педагогического взаимодействия для воспитателей ДОУ)

- «Клуб «Учитель года» - путь к победе через профессиональное сотрудничество» (методический продукт -  клуб для педагогов – участников всех этапов профессиональных конкурсов)

- «Методический фестиваль как форма непрерывного профессионального роста и распространения методического опыта заместителей директоров по учебной работе» (методический продукт – проведение фестиваля и создание видеофильма)

- «Цифровая образовательная среда: новые компетенции школьной библиотеки» (методический продукт - создание виртуального читального зала)

- «Подготовка к олимпиадам» (методический продукт -  создание ресурса для учителя по работе с одарёнными детьми)

- «Содружество» (методический продукт – формы сетевого взаимодействия с Национальным музеем республики Татарстан  по работе с одарёнными детьми, выпуск сборника-брошюры из опыта работы)

Схема реализации проекта:

Методическая проблема                Реализация проекта             Методический

продукт

Данный проект будет реализован через развитие сферы сервисных услуг:

| Сервис Методического навигатора | Имеющийся ресурс | Новое мероприятие в рамках проекта | Отвественные исполнители | Методический продукт | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предметно-методический сервис | Разработка методических рекомендаций, пособий Выпуск электронная библиотека педагога (выпущено 8 электронных дисков) Картотека «Формы методической работы» | Разработка пособия «Портфель педагога» (пакет документов по образовательным современным педагогическим технологиям: технологии критического мышления, технологии проблемного обучения, технологии дифференцированного обучения, технологии развивающего обучения, технологии проектной деятельности) | Методист по кадровой работе, заместители директоров школ по УМР | Пособие для учителя «Портфель педагога» | Повышение профессиональной компетенции педагогов и распространение опыта лучших педагогов района через выпуск пособия «Портфель педагога» и распррстранение данного пособия среди педагогов района охват – 100% педагогов |
| Мониторинговый сервис | Аналитико-диагностическая информация по различным темам и направлениям | Создание «Конструктора аналитической работы учителя» (создание образцов справок по достижению учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов) | Заместитель начальника по УМР | Образцы справок, характеристик, диагностики результатов освоения ООП | Использование образцов характеристик, справок, диагностики результатов освоения ООП не менее 60% педагогов района |
| Маркетинговый сервис | Изучение спроса на методические услуги, определение степени удовлетворённости посредством анкетирования заместителей директоров по УМР | Изучение спроса на методические услуги педагогов района, определение степень удовлетворённости, уровня научно – методической компетентности педагогических работников дважды в год (август и май) посредством . Участие каждого учителя – анализ по методическим объединениям | Руководители РМО, заместитель начальника по УМР | Разработка анкеты, обработка результатов для построения индивидуального маршрута | Участие в опросе по средством Google форм не менее 90% педагогов района |
| Консалтинговый сервис | Повышение компетенции педагогов, обобщение эффективных через практикумы, постоянно – действующие семинары | Повышение компетенции через индивидуальные образовательные маршруты и организацию проекта «Школа для учителя» | Заместитель начальника по УМР, методисты, заместители директоров школ по УМР, руководители РМО, лучшие учителя района и республики | Разработка индивидуальных маршрутов для педагогов на основе выявленных профессиональных дефицитов и подбор форм повышения квалификации в том числе через работу муниципального проекта «Школа для учителя» | Участие педагогов района (100% педагогов, испытывающих профессиональные дефициты) по направлениям «Теория предмета», «Методическая практика», «Работа с одарёнными детьми» |
| Экспертный сервис | Методистами, заместителями директоров и учителями высшей квалификационной категории проводится экспертная оценка уроков педагогов конкурсных материалов. | Привлечение методистов и педагогов для проведения теоретических и практических занятий в «Школе для учителя» | Методисты, лучшие учителя района | Рекомендации в разработке индивидуальных маршрутов | Рекомендации 100% педагогам, испытывающих профессиональный дефицит |
| Библиотечно-методический сервис. | Посещение семинаров, встреч с авторами учебников. Организация ссылок ЦОРов для педагогов района по темем «Презентации к урокам», « ЦОРы при дистанционном и электронном обучении» | Систематизация и сбор информации цифровых образовательных ресурсов сети Интернет и ведётся картотека ЦОРов для педагогов района | Методист по ресурсному обеспечению, методист по ИКТ | Картотека ЦОР для педагога | Отслеживание использования ЦОРов не менее 60% педагогов района. |

Заключение и выводы

- Проект «Методический навигатор» представляет собой совокупность управленческих и методических форм индивидуальной  и групповой работы на основе выявленных профессиональных дефицитов педагогов;

- Реализация проекта осуществляется  в системе  работы по методической  проблеме района  «Управление качеством  образования в условиях обновления содержания образования».

- Работа над проектом «Методический навигатор»  – важная составляющая в работе с методистами, руководителями образовательных учреждений и их заместителями, руководителями РМО.

- Этапы работы над проектом  реализуются в рамках реализации Школы для учителя  по   приоритетным направлениям профессионального дефицита:  «Теория предмета», «Методическая практика», «Система работы с одарёнными детьми» и в соответствии с муниципальными проектами методической службы

- В условиях реализации проекта «Методический навигатор» улучшится качество проводимых уроков учителями, занятий воспитателями ДОУ Спасского муниципального района через использование эффективных форм обучения, выхода на уроках за рамки школьного учебника, возрастёт качество участия в конкурсах профессионального мастерства;

- Создание методических продуктов – результат реализации проекта.

- Реализация проекта способствует развитию инновационных компетентностей педагогов, мотивирует на достижение успеха в профессиональном и личностном развитии.

Приложения к проекту:

Индивидуальные маршруты повышения профессионального роста педагогов.

Общие требования:

1- й шаг — определить профессиональные  дефициты  педагога (представить, какой должна быть структура повышения квалификации на рабочем месте и самообразовательной деятельности)

2- й шаг — выбрать индивидуальную траекторию изменения педагогической практики, основанную на системном непрерывном преобразовании задач — средств — ресурсов профессиональной деятельности ( определить проблемы и западающие вопросы)

3- й шаг — соотнести проблемы и западающие вопросы с  сервисами методического навигатора ( познакомиться с направлениями, мероприятиями, проектами, продумать этапы саморазвития);

4- й шаг — определить ближайший этап развития самообразовательной практики ( выбрать траекторию в соответствии с разработанным маршрутом);

5- й шаг — приступить к реализации мероприятий, в том числе и по самообразованию;

6- й шаг — продумать  изменения профессиональной практики с целью корректирования собственной траектории самообразования-саморазвития

| 1 группа Педагоги, испытывающие профессиональный дефицит в знании содержания предмета, в том числе молодые педагоги и педагоги с переподготовкой по предмету |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Анализ результата |
| 1 | Посещение занятий, организованных через проект «Школа для учителя». Раздел «Теория предмета» Занятия проводятся 1 раз в месяц по выходным. Проводят мероприятия лучшие учителя района по западающим темам на основе спецификации предмета. Темы определяет РМО и методисты отдела образования. | Повышения знаниевой составляющей предмета. Определить западающие темы (5-6) и отмечать достижение результатов ( сдача зачёта по теме) 1 раз в месяц. |
| 2. | Выбрать эффективные формы работы из Картотеки форм, Портфеля педагога, ЦОРы и использовать их на уроках | Заместитель директора по УМР определяет уровень эффективности использования форм на уроке |
| 3. | Использование «Конструктора аналитической работы учителя» | Написание справок, отчётов, характеристик с использованием шаблонов |
| 4. | Участие в семинарах и практикумах | Проведение открытых уроков, мастер-классов и др. мероприятий для коллег |
| 5. | Анализ и коррекция индивидуального маршрута | Постановка новых задач |

| 2 группа Педагоги, испытывающие профессиональный дефицит в методике преподавания предмета, в том числе молодые педагоги и педагоги с переподготовкой по предмету |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Анализ результата |
| 1 | Посещение занятий, организованных через проект «Школа для учителя». Раздел «Методическая практика» Практикумы проводятся 1 раз в месяц по выходным. Проводят мероприятия лучшие учителя района по западающим темам на основе спецификации предмета. Темы практических занятий определяет РМО и методисты отдела образования. | Повышения методической составляющей предмета на основе заниниевой по этапам урока. Отработка каждого этапа урока, построение урока в соответствии с ФГОС. Показ-демонстрация фрагментов урока с разбором. |
| 2. | Выбрать эффективные формы работы из Картотеки форм, Портфеля педагога, ЦОРы и использовать их на уроках | Заместитель директора по УМР определяет уровень эффективности использования форм на уроке |
| 3. | Использование «Конструктора аналитической работы учителя» | Написание справок, отчётов, характеристик с использованием шаблонов |
| 4. | Участие в семинарах и практикумах | Проведение открытых уроков, мастер-классов и др. мероприятий для коллег |
| 5. | Анализ и коррекция индивидуального маршрута | Постановка новых задач |

| 3 группа Педагоги, владеющие методикой преподавания предмета и содержанием предмета, вместе с тем не использующие инновационные формы работы |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Анализ результата |
| 1 | Участие в занятиях, организованных через проект «Школа для учителя». Раздел «Методическая практика. Профессиональный стандарт учителя» в качестве экспертов по проведению основных этапов урока Практикумы проводятся 1 раз в месяц по выходным | Показ-демонстрация фрагментов урока коллегам, испытывающим профессиональный дефицит в построении урока. |
| 2. | Выбрать эффективные формы работы из Картотеки инновационных форм, Портфеля педагога, ЦОРы и использовать их на уроках | Заместитель директора по УМР определяет уровень эффективности использования форм на уроке |
| 3. | Использование «Конструктора аналитической работы учителя» | Написание справок, отчётов, характеристик с использованием шаблонов |
| 4. | Участие в семинарах и практикумах районного уровня | Проведение открытых уроков, мастер-классов и др. мероприятий для коллег |
| 5. | Анализ и коррекция индивидуального маршрута | Постановка новых задач |

| 4 группа Педагоги, владеющие методикой преподавания предмета и содержанием предмета, вместе с тем не использующие инновационные формы работы и не организующие системной работы с одарёнными детьми |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Анализ результата |
| 1 | Участие в занятиях, организованных через проект «Школа для учителя». Раздел «Работа с одарёнными детьми. Профессиональный стандарт учителя» в качестве экспертов по проведению основных этапов урока Практикум 1 раз в месяц | Разбор олимпиадных , решение и разбор |
| 2 | Участие в экспертных группах по составлению олимпиадных заданий и участие в проверке олимпиадных работ | По плану РМО |
| 3. | Выбрать эффективные формы работы из Картотеки инновационных форм, Портфеля педагога, ЦОРы по направлению «Работа с одарёнными детьми» и использовать их во внеурочной деятельности | Методист, организующий олимпиады определяет уровень эффективности использования данных форм |
| 4. | Составление программы по работе с одарёнными детьми | Реализации программы |
| 5. | Участие в семинарах и практикумах районного и республиканского уровней | Проведение открытых уроков, мастер-классов и др. мероприятий для коллег по направлению «Работа с одарёнными детьми» |
| 6. | Анализ и коррекция индивидуального маршрута | Анализ достижений учащихся в олимпиадном движении и корректировка программы |

| 5 группа Педагоги, владеющие методикой преподавания предмета и содержанием предмета, использующие инновационные формы работы, организующие системной работы с одарёнными детьми, директора школ, заместители директоров школ, методисты |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Анализ результата |
| 1 | Организация занятий проекта «Школа для учителя». Проведение практикумов, разработка тем | Организация работы по направлениям и группам |
| 2 | Участие в экспертных группах по проведению конкурсов профессионального мастерства, и других конкурсов | По плану РМО |
| 3. | Разработка пособия «Портфель педагога» (пакет документов по образовательным современным педагогическим технологиям: технологии критического мышления, технологии проблемного обучения, технологии дифференцированного обучения, технологии развивающего обучения, технологии проектной деятельности) Создание «Конструктора аналитической работы учителя» ( создание образцов справок по достижению учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов) Систематизация и сбор информации цифровых образовательных ресурсов сети Интернет и ведётся картотека ЦОРов для педагогов района | Разработанные продукты располагаются на сайте отдела образования и направляются в ОУ района |
| 4. | Организация и проведение зонального семинара совместно с ИРО для школ, имеющих низкие результаты. | Проведение открытых уроков, мастер-классов и др. мероприятий |
| 5. | Участие в анализе и коррекции индивидуального маршрута учителей | Методические рекомендации педагогам |

Соответствие критериям проекта ( самоанализ)

| 1 | Инновационная направленность проекта в контексте реализации НСУР на уровне муниципального района | Вовлечение в совместную практическую работу педагогов через принципы: сотрудничество, партнёрство, сотворчество . Повышение профессионального роста через реализацию проекта на основе оценки деятельности учителя по направлениям: «методика», «содержание предмета» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснованность, аргументированность выбора тематики проекта | Данный проект нацелен на оказании помощи в профессиональном росте и выбора индивидуального маршрута для каждого педагога на основе диагностико-прогностической основе через создание единого методического и информационно – образовательного пространства, предоставление и развитие сферы сервисных услуг. |
| 3 | Соответствие содержания проекта целям и задачам заявленной темы проекта, целевой аудитории | Проект: «Методический навигатор» Цель проекта: осуществление методической поддержки для педагогов испытывающих профессиональный дефицит по индивидуальному маршруту, а для педагогов высокой профессиональной компетенции - возможность диссеминации инновационного опыта. Задачи: - Разработка и реализация муниципальных маршрутов через выявление профессиональных дефицитов: • Повышение профессиональных компетенций педагога, в соответствии с индивидуальным маршрутом, • Повышение методической активности педагогов Спасского района, • Организация системной работы с группами педагогов различного методического уровня, • Оказание адресной поддержки методическим службам образовательных организаций и педагогам, • Повышение качества образования на основе повышения аналитической культуры методических служб и педагогов, Методы реализации проекта и их практическая значимость: Разработка программ и проектов происходит через выявление проблемных зон в системе образования Спасского района и реализуется через следующие муниципальные проекты (методические проекты и проекты для обучающихся Спасского района) Целевая аудитория: группы педагогов, объединенные по уровню профессионального роста. |
| 4 | Технологическая направленность (мониторинг образовательных запросов педагогов, диагностика результатов педагогической деятельности работников образования, диссеминация лучшего опыта) | Схема реализации проекта: Методическая проблема Реализация проекта Методический продукт Развитие сферы сервисных услуг Предметно-методический, мониторинговый, маркетинговый, консалтинговый, экспертный, библиотечно-методический. Диссеминация лучшего опыта через непосредственное участие лучших педагогов района. |
| 5 | Направленность на педагогическое просвещение (помощь в составлении индивидуальной траектории развития педагогов, создание условий для роста их профессионального мастерства, повышение уровня самообразования) | Этапы работы над проектом реализуются в рамках реализации Школы для учителя по приоритетным направлениям профессионального дефицита: «Теория предмета», «Методическая практика», «Система работы с одарёнными детьми» в соответствии с определением индивидуальной траекторией педагогов, и в рамках реализации муниципальных проектов методической службы Создание методических продуктов – результат реализации проекта |
| 6 | Оригинальность выбора формы реализации проекта, привлечение дополнительных ресурсов, сетевое взаимодействие | При реализации проектов будут привлечены лучшие педагоги района и республики, при проведении семинаров и практикумов – сотрудники ИРО РТ, КФУ. Сетевое взаимодействие через электронные сообщества и сайты. |
| 7 | Активность педагогов в реализации проекта | Использование продуктов проекта – 100% педагогов, Участие в опросах, диагностики – не менее 90% педагогов. Участие в мероприятиях в рамках проекта – не менее 60% педагогов, 100% директоров, заместителей директоров, методистов |