Муниципальное учреждение

«Отдел образования Исполнительного комитета

Спасского муниципального района Республики Татарстан»

Проект

«Методическое агентство «ДО»»

система методического сопровождения педагогов дошкольных образовательных учреждений

в инновационной деятельности

Автор: Никитина Светлана Арнольдовна,

методист по дошкольному образованию

МУ «Отдел образования

Исполнительного комитета

Спасского муниципального района

Республики Татарстан»

Болгар 2020 г.

Паспорт проекта

| Разработчики-координаторы проекта | Методист по дошкольному образованию |
| --- | --- |
| Участники проекта | Методист отдела образования, руководители МО (они же специалисты ДОУ: логопеды, психологи, воспитатели по обучению татарскому языку, музыкальные руководители, активные, высоко-квалифицированные воспитатели ДОУ) |
| Цель проекта | создание специально организованного методического пространства педагогического взаимодействия (методической инфраструктуры), обеспечивающего профессиональное становление и развитие педагога. создание муниципального методического ресурса, методический аудит, развитие междошкольного сетевого взаимодействия, развитие системы тьюторства и наставничества. |
| Задачи проекта | - использовать потенциал образовательных организаций и педагогов, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, для оказания адресной методической поддержки педагогам; - развивать новые формы методической поддержки, основанные на принципах сетевого взаимодействия; - тиражировать инновационный педагогический опыт через организацию взаимодействия педагогов и образовательных организаций; - Создание механизмов и сервисов для взаимодействия всех участников сетевого педагогического сообщества - Создание базы данных методических, образовательных продуктов для применения в учебно-воспитательном процессе. |
| Сроки и этапы реализации | 1 год 2020 год – 2021год. |
| Перечень основных мероприятий проекта | - Формирование группы координаторов-модераторов предметных направлений для определения формы, методов, идеи работы агентства, ведения страницы на сайте Сообщества педагогов и для организации различных сетевых мероприятий в рамках проекта; - Формирование экспертной группы методической мастерской из числа активных, высоко-квалифицированных педагогов и методистов; - Создание сайта «Методическое агентство «ДО»» на педагогического сообщества и его постоянное наполнение; - Организация и проведения сетевых обучающих мероприятий для педагогов; - Развитие сетевых форм экспертизы и консультирования в рамках проекта; - Организация и проведение мероприятий (встреч, семинаров, совещаний) по запуску проекта; |
| Ожидаемые конечные результаты | - Созданное, активно развивающееся педагогическое сообщество, с постоянным ростом активно участвующих в мероприятиях педагогов; - Созданное и активно функционирующая страничка сайта «Методическое агентство «Дошколенок» сетевого педагогического сообщества, постоянное его наполнение; - Рост числа привлеченных педагогов для участия в мероприятиях сетевого педагогического сообщества; - Сформированная группа экспертов, работающая в рамках проекта, активно участвующая в экспертизе методических материалов, выкладываемых на сайт Сообщества педагогов; - Активная работа координаторов-модераторов агентства по организации мероприятий (форумов, семинаров, конференций, мастер-классов и др.), постоянное наполнение страницы сайта Сообщества педагогов методическими материалами, новостями, объявлениями. - Сбор материалов, структурирование информации, оформление проектов, разработка печатных материалов, методичек, ведение аналитики - появляется командный опыт и насмотренность, - Рост уровня квалификации педагогов. |
| Система организации контроля за выполнением Проекта | Текущее управление Проектом и контроль за ходом его реализации осуществляет координационный совет агентства проекта. |

- Актуальность

Сегодня профессиональные сообщества являются мощным средством поддержки профессиональной деятельности. Профессиональные сообщества позволяют специалистам постоянно расти, развиваться, постоянно оставаясь актуальными. Профессиональное сообщество - это то, что позволяет специалисту избежать "варки в собственном соку". Общаясь с коллегами, профессионал начинает чувствовать себя частью чего-то явно большего, чем просто место его работы, расширяются горизонты его профессионального видения. Многие проблемы решаются быстрее за счёт "коллективного разума" тех членов сообщества, кто уже их как-то решал и готов поделиться опытом. В конце концов, профессиональное сообщество – это, как минимум, всегда готовое пространство для пробной реализации своих творческих идей.

Методическое агентство педагогов дошкольного образования направлено на объединение, кооперацию образовательного потенциала  образовательных учреждений.

Каждый педагог ДОУ, включённый в группы агентства, получает возможность  использовать потенциал образовательных организаций и педагогов по направлениям групп, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, для получения адресной методической поддержки педагогам, развивать новые формы методической поддержки, тиражировать инновационный педагогический опыт через организацию взаимодействия педагогов и образовательных организаций, доступ ко всем объединенным ресурсам и тем самым усиливает собственные возможности.

Создание методического агентства   способствует внедрению в образовательный процесс инновационных технологий и методов обучения; повышению квалификации, сетевого обмена информацией, сотрудничеству и общению с коллегами из других образовательных учреждений Спасского муниципального района.

- Направления деятельности

- Адресная  методическая поддержка педагогам дошкольных образовательных учреждений по направлениям методического агентства, развитие новой формы методической поддержки, тиражирование инновационного педагогического опыта  через организацию взаимодействия педагогов и образовательных организаций, доступ ко всем объединенным ресурсам.

- Разработка обучающих семинаров, конференций, программ, проектов, мероприятий согласно потребности педагогов и специалистов ДОУ по направлениям. Активный обмен опытом, как между педагогами города, так и педагогами муниципального района, а затем и Республики Татарстан;.

- Разработка практических заданий и системы оценки эффективности обучения, использование максимум полученных знаний педагогами.

- Сбор  материалов, структурирование информации, оформление проектов, внедрение системы показателей эффективности обучения, разработка печатных материалов, методичек.

- Создание странички «Методическое агентство «Дошколенок» на сайта сетевого педагогического сообщества и его постоянное наполнение;

- Организация и проведения сетевых обучающих мероприятий для педагогов;

- Развитие сетевых форм экспертизы и консультирования в рамках проекта;

- Развитие творческих механизмов профессионального взаимодействия;

- Цель и задачи деятельности

Цель проекта - создание системы методического сопровождения педагогов дошкольных образовательных учреждений в инновационной деятельности, обеспечивающего профессиональное становление и развитие педагога.

создание муниципального методического ресурса, методический аудит, развитие междошкольного сетевого  взаимодействия,  системы тьюторства и наставничества.

Задачи проекта:

- использовать потенциал образовательных организаций и педагогов, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, для оказания адресной методической поддержки педагогам;

- развивать новые формы методической поддержки, основанные на принципах сетевого взаимодействия;

- тиражировать инновационный педагогический опыт через организацию взаимодействия педагогов и образовательных организаций;

- Создание механизмов и сервисов для взаимодействия всех участников сетевого педагогического сообщества

- Создание базы данных методических, образовательных продуктов для применения в учебно-воспитательном процессе.

- Создать информационный онлайн ресурс  проекта (сайт «Методическое Агентство»).

- издать Брошюру «Педагогические идеи Методического Агентства» по направлениям.

- Обеспечение методической поддержки внедрения цифровых образовательных ресурсов и инструментов в педагогическую практику;

- Участники проекта

Методисты  отдела образования, руководители МО (они же специалисты ДОУ: логопеды, психологи, воспитатели по обучению татарскому языку, музыкальные руководители,  активные, высоко-квалифицированные воспитатели ДОУ)

Управление проектом

1.Руководитель проекта - методист отдела образования

2. Координаторы проекта – рабочая группа, руководитель МО воспитателей;

3.Рабочая команда - руководители МО (логопедов, психологов, воспитателей по обучению татарскому языку, музыкальных руководителей ДОУ)

4. Критик- экспертная группа (активные, высоко-квалифицированные педагоги ДОУ )

5. Администратор информационной системы – программист ОО.

Методическое агентство  планирует:

- Разработку и проведение  обучающих семинаров, конференций, программ, проектов, мероприятий;.

- Сбор  материалов, структурирование информации, оформление проектов, разработка практических заданий, печатных материалов, методичек.

- Организацию открытой экспертизы методических разработок;

- Постоянное обновление базы методических разработок;

- Обучение инновационным технологиям (педагогическим и компьютерным);

- Создание сайта «Методическое агентство «ДО»» и его постоянное наполнение;

- Консультационную поддержку на постоянно действующем форуме.

- Организация и проведения сетевых обучающих мероприятий для педагогов;

Участники проекта имеют право:

- Организовывать и проводить учебно-методические семинары и конференции для педагогов ДОУ;.

- Создавать условия для организации профессионального роста педагогов ДОУ;

- Проводить конкурсы учебно-методических материалов;

- способствовать проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

- Разрабатывать, проводить экспертизу и апробацию учебных материалов.

- Механизм реализации проекта

1. Формирование рабочей группы.

Создание рабочей группы педагогов, определяющих направления работы и организаторов сетевых мероприятий, с дальнейшей деятельностной ролью в проекте предметного модератора/координатора - координационный совет.

2. Проектирование среды: формирование нормативно-правового обеспечения проекта.

Создание приказа о создании методического Агентства, его положения,

3. Информирование о запуске проекта.

Информирование педагогов и других участников через проведения семинаров, совещаний, рассылок и рекламы о реализации проекта.

4. Реализация проекта

4.1. Разработка плана мероприятий Агентства.

4.2. Внедрение проекта на начальном этапе на территории района:

- Проведение обучающих мероприятий для руководителей РМО по работе с данными группами агентства.

4.3. Наполнение «методической копилки» агентства  методическими материалами.

4.4. Вовлечение в проект всех педагогов ДОУ муниципального района.

- Проведение обучающих мероприятий для педагогов ДОУ по группам Агентства.

- Организация конференций.

- Привлечение к активному использованию сайта Агентства.

5. Подведение итогов, анализ результатов проекта

Оценка деятельности участников проекта. В конце учебного года анализ реализации проекта, планирование дальнейших действий по реализации проекта. Благодарности участникам проекта. Анкетирование (диагностика) участников и наблюдателей проекта.

6. Распространение опыта по результатам реализации проекта

Обобщение материалов, оформление отчетов о выполненной работе, распространение опыта работы.

- Сроки и этапы реализации проекта

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I этап – этап создания (сентябрь-декабрь 2020 год) |  |  |
|  | Определение основного содержания деятельности. Распределение ролей по группам, курирующих направления: группа № 1 «Островок» (создание предметно-развивающей среды) группа №2 «Вектор» (проектирование образовательного процесса) группа №3 «Калейдоскоп» (образовательные технологии) группа №4 «Компас» (сетевое взаимодействие) группа №5 «Гармония» (психолого-педагогическая служба) группа №6 «Экперты» (экспертиза методических разработок) | сентябрь 2020 | Рабочая группа |
|  | Обучающий семинар для руководителей РМО | Сентябрь | Методист ОО |
|  | Создание сайта методическое Агентство. | октябрь 2020 | Рабочая группа |
|  | Сбор методических материалов для наполнения «методической копилки», сайта | ноябрь 2020 г. | Руководители РМО |
|  | Наполнение сайта. | декабрь 2020 г. | Рабочая группа |
|  | Формирование методической базы и организация мастер-классов по группам, реализация курсов повышения квалификации, семинаров для педагогов района. | январь 2021г. – июль 2021 г. | Рабочая группа |
|  | Формирование экспертных групп для оценки методических материалов, поступающих в «методическую копилку», размещаемых на сайте. | август 2021 г. | Экспертная группа |
|  | Формирование творческих групп воспитателей для разработки новых методических материалов и т.д. | Сентябрь 2021 г. | Руководители РМО |
|  | Отработка идей проекта с педагогами | Декабрь 2021 года. | Руководители РМО |
|  | II этап – этап запуска и внедрения (ноябрь 2021-декабрь 2021 г.) |  |  |
|  | Презентация методического Агентства | Август 2020 г. | Рабочая гр |
|  | Организация семинаров, конференций, сетевых мастер-классов, конкурсов, фестивалей для педагогов района. | С августа 2020 г. и постоянно | Рабочая гр |
|  | Сопровождение функционирования сайта. | В течении всего проекта | Рабочая гр |
|  | Вовлечение в проект педагогов муниципального района | август-декабрь 2020 года | Руководители РМО |
|  | Организация экспертизы методических разработок педагогов ДОУ; | август-декабрь 2020 года | Рабочая Экспертная группа. |
|  | Обучение педагогов инновационным технологиям (педагогическим и компьютерным); | август-декабрь 2020 года | Руководители РМО |
|  | группа № 1 «Островок» (создание предметно-развивающей среды) - мониторинг РППС, материально-технической базы ДОУ в соответствии с условиями ФГОС ДО. - семинар для педагогов ДОУ по теме "Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. - Семинар-практикум «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды - Разработка проекта организации группового пространства, отвечающего современным критериям функционального комфорта и основным положениям развивающей, обучающей и социальной деятельности Выставка авторских развивающих игр |  |  |
|  | группа №2 «Вектор» (проектирование образовательного процесса) - Современные требования к планированию образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования. - Модель интегративного планирования педагогического процесса с дошкольниками Конкурс проектов «Проблемно-игровое обучение как метод проектирования образовательной деятельности» |  |  |
|  | группа №3 «Калейдоскоп» (образовательные технологии) Обучающие семинары: - Информационно – коммуникационная технология - Технология развития критического мышления - Проектная технология - Технология проблемного обучения - Кейс – технология - Технология интегрированного обучения Фестиваль мастер-классов «Современные технологии в детском саду» |  |  |
|  | группа №4 «Компас» (сетевое взаимодействие) - Семинар воспитателей тема: «Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках реализации образовательной программы «Мозаика». - Семинар «Преемственность ОУ и ДОУ в условиях реализации ФГОС» - «Профориентация в дошкольных образовательных учреждениях». - Проект "Сетевое методическое объединение Школа-Детский сад" - Мастер-класс «Использование активных методов обучения в работе с детьми с ОВЗ» - Круглый стол «Сетевое взаимодействие в рамках познавательного и речевого развития дошкольников» (Библиотека) - Практическое занятие «Музейная педагогика в детском саду «Я поведу тебя в музей» - Творческая гостиная «Организация экологического образования в ДОУ. Познаем действуя» Конференция «Взаимодействие детского сада с социальными партнерами «Мы вместе!» |  |  |
|  | группа №5 «Гармония» (психолого-педагогическая служба) - круглый стол «Разработка и реализация коррекционно-развивающей программы психолого-педагогического сопровождения детей по возрастам, испытывающих трудности в освоении ООП ДОУ, развитии и социальной адаптации» - консультация для педагогов «Пути формирования готовности ребенка к обучению в школе" - Разработка и реализация программ индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей, испытывающих трудности в освоении ООП ДОУ, развитии и социальной адаптации, и детей с ОВЗ и инвалидностью (исполнение рекомендаций ПМПК и ИПР ребенка-инвалида) Конференция для родителей и педагогов «Дети «особой заботы» |  |  |
|  | группа №6 «Экперты» (экспертиза методических разработок) |  |  |
|  | III этап – этап реализации (2021-2022 г.) |  |  |
|  | Круглый стол по итогам работы Агентства. Публикация материалов о деятельности методического Агентства Размещение материалов на сайте обновление базы методических разработок; консультационная поддержка педагогов ДОУ на постоянно действующем форуме. |  |  |

- Предполагаемые результаты проекта

- Создание и функционирование методического Агентства;

- Формирование теоретической и практической готовности педагогов ДОУ для реализации современного образовательного системно-деятельностного процесса;

- Создание системы педагогической экспертизы и консультирования через методическое Агентство;

- Создания учебных материалов и технологий.

- Публикации материалов, статей, методических наработок, конспектов занятий, мероприятий и другой методической разработки.

- Рост привлеченных педагогов для участия в мероприятиях методического Агентства;

- Подготовленные активно участвующие в мероприятиях методисты.

Прогноз возможных негативных последствий и способы коррекции, 
компенсации негативных последствий

- Отсутствие положительной мотивации педагогов к участию в работе методического Агентства.

- Недостаточная информационная компетентность  педагогов.