Муниципальное учреждение

«Отдел образования Исполнительного комитета

Спасского муниципального района»

Методический проект

«Эффективный урок  (занятие)»

( Проект по  повышению качества методики проведения  урока в школе и занятий в детском саду)

Введение. Постановка проблемы.

Методическая  служба Спасского муниципального района находится в постоянном развитии, при планировании и организации работы мы  ориентированы на реализацию стратегических направлений развития образования, задач, определяемых  в качестве приоритетных на основе  аналитической работы:

- Профессиональный рост педагогов посредством  адресной методической помощи по овладению эффективными образовательными технологиями, реализации индивидуальных образовательных маршрутов учителя, повышения квалификации;

- Работа районных  и школьных методических сообществ через ориентацию на методические и предметные компетенции учителя;

- Комплексный подход при системе мониторинга и диагностики успешности образовательного процесса

Данные задачи  реализуются в соответствии с деятельностью методической службы, соответствующей направлениям (аналитическое, информационное, организационно-методическое, консультационное), в соответствии с районной методической проблемой:  «Управление качеством  образования в условиях обновления содержания образования», в соответствии с муниципальными проектами.

Вместе с тем ежегодно, на основе аналитической работы отбираются наиболее продуктивные и эффективные формы методической работы.

Педагоги Спасского района – педагоги сельских школ, где немного обучающихся, имеются малокомплектные школы  и детские сады, здесь особые  демографические условия. Нам важно, чтобы в сельских образовательных учреждениях: школе, детских садах, были созданы условия для получения качественного образования. Несмотря на поддержку учителя на селе, остаётся проблема  привлечения квалифицированных кадров. Невозможно  в сельской школе обеспечить достаточной нагрузкой учителя только по одному направлению Порой учитель, преподающий в школе математику, учит детей и химии и физике… Прохождение переподготовки по предмету или направлению отчасти решает кадровый вопрос, но посещая школы и детские сады района, возникают вопросы: Как учителю или воспитателю с переподготовкой овладеть методикой преподавания? От чего зависит качество преподавания? Как учителю или воспитателю овладеть эффективными технологиями в проведении урока или занятия?

Из 329 учителей и воспитателей детских садов 32% работают в школе  после переподготовки по направлению. Принимая во внимание данный факт, и посещая уроки и занятия педагогов,  определена основная проблема: низкий уровень методической компетенции педагогов после переподготовки по направлению, иными словами данная категория педагогов района испытывает проблемы в методики преподавания урока или занятия: не в полной мере владеют целеполаганием урока, используют методы и приёмы репродуктивного характера, используют наглядность и оборудование к уроку не эффективно, за выбором формы и методов в уроке – теряют его суть, не всегда правильно  организована самостоятельная работа на уроке – и, как следствие всего, не верное оценивание результата и не в полной мере – достижение результатов.   А поскольку основной формой организации в школе является урок, а в детском саду – занятие, и именно это является  основой получения знаний, то методическая служба Спасского района предлагает для реализации методический проект «Эффективный урок (занятие)» - проект по повышению качества методики проведения  урока в школе и занятий в детском саду.

Данный проект нацелен на оказании помощи педагогам, имеющим проблемы в методике проведения урока или занятия в детском саду через методическое сопровождение методистов  и  лучших педагогов Спасского района.

Проект: «Эффективный урок (занятие)»

Цель проекта: оказание методической помощи учителю и воспитателю, испытывающих профессиональной дефицит методических компетенций   в освоении и повышении качества методики проведения урока (занятия)

Задачи:

- Изучение затруднений педагогов в подготовке и проведении урока                          (занятия),

- Разработка и  реализация муниципальных маршрутов через выявление профессиональных дефицитов педагогов,

- Оказание методической помощи в разработке и конструировании современного урока через выработку и использование методических рекомендаций по его проектированию,

- Практическое сопровождение учителей, испытывающих затруднения в методике преподавания через организацию семинаров, практикумов, коучингов, наставничества и других форм методической работы,

- Создание банка методических рекомендаций и материалов для конструирования урока и занятия, банка эффективных форм и методов  и приёмов для использования на уроке или занятии,

- Повышение качества образования путём внедрения эффективных педагогических технологий,

- Выявление, обобщение и распространение положительного методического опыта,

•	Повышение профессиональных компетенций педагога, в соответствии с индивидуальным маршрутом:

Маршрут педагогов, испытывающих дефициты в методике преподавания:

- 1- й шаг — Изучение затруднений педагогов в подготовке и проведении урока (занятия), определение  профессиональных  дефицитов  педагога через анализ посещённых уроков, собеседование с учителем, заместителем директора по учебно-методической работе, анкетирование  (Определить  какие этапы урока или занятия западают у педагога)

- 2- й шаг — Выбрать индивидуальную траекторию работы с учителем или воспитателем по повышению качества освоении методики урока или занятия, (Определить, какая методическая помощь необходима педагогу в разработке и конструировании современного урока:  организация семинаров, практикумов, коучингов, наставничества или других форм методической работы, подходящих учителю)

- 3- й шаг — Определить ближайший этап развития методической составляющей педагога, (определить целевые ориентиры педагога и отмечать продвижение педагога)

- 4- й шаг — Приступить к реализации мероприятий проекта, направленных на методического развития педагога,

- 5- й шаг — Продумать  изменения методического сопровождения педагога по повышению эффективности методик преподавания урока (занятия)  с целью корректирования траектории самообразования-саморазвития.

Срок реализации методического проекта - 1 год (2022-2023 учебный год)

Принципы реализации проекта:

- Индивидуализация (оказание адресной индивидуальной методической помощи)

- Учёт мнения педагога в выборе форм и методов методической работы

- Реалистичность (постановка реальных целевых ориентиров, посильных для продвижения учителя в освоении методики)

- Комплексный подход в оказании методической помощи ( оказание методического сопровождения педагога методистами Спасского района с участием лучших педагогов района)

- Создание методических продуктов для использования их учителем

- Каждое методическое мероприятие – практико-ориентированное

Схема реализации проекта:

Методическая проблема           Оказание адресной практической помощи

Мониторинг и коорректировка результата

Механизмы реализации проекта:

| Целевая аудитория: - педагоги, испытывающие профессиональный дефицит в методике преподавания предмета, в том числе молодые педагоги и педагоги с переподготовкой по предмету – участники проекта, - лучшие педагоги, заместители директоров, руководители ШМО и РМО Спасского района, выполняющие роль экспертов и наставников |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авторы проекта, организаторы - методисты отдела образования Спасского района |  |  |  |  |
| № | Мероприятия | Цель проведения | Сроки | Ответственные |
| 1 | Анализ посещённых уроков педагогов района, определение западающих вопросов в методике преподавания уроков, собеседование с заместителями директоров по учебно-методической работе | Определение западающих вопросов в методике преподавания урока | Июль 2021 | Методисты Спасского района, заместители директоров школ по учебно-методической работе |
| 2 | Проведение анкетирование по теме: «Каким я вижу свой урок (занятие)? В чём его эффективность? | Определение методических дефицитов на основе самоанализа | Август 2022 | Методисты отдела образования |
| 3 | Составление маршрутов для педагогов, испытывающих дефициты в методике преподавания (используя шаги прохождения маршрута, см. выше) | Составление маршрутов , подбор форм и методов методического сопровождения с учётом мнения самого педагога | Сентябрь 2022 | Методисты отдела образования, заместители директоров по учебно-методической работе |
| 4 | Подготовка и проведение цикла семинаров-практикумов: «От чего зависит эффективность урока?»: 4.1. Практикум: «От целеполагания – к результату урока» 4.2.Методический калейдоскоп: « Проблемный и развивающий урок. Какой он?» 4.3. Мастер-класс: «Эффективные приёмы на уроке открытия нового" 4.4. Методический практикум по разработке памятки: «Организация самостоятельной работы на уроке» 5. Ярмарка методических идей «Мы с наставником» | Организация и проведение практикумов для педагогов | В течение года | Методисты отдела образования, лучшие учителя района |
|  |  | Как поставить цель урока и проследить её достижение | Сентябрь 2022 | Методисты отдела образования, руководители РМО |
|  |  | Просмотр лучших видеофрагментов урока с обсуждением проблемного подхода и развивающего характера урока | Ноябрь 2022 | Методисты отдела образования, лучшие педагоги района |
|  |  | Проведение мастер-класса, приёмы и подходы на уроке к открытию новых знаний | Декабрь 2022 | Методисты отдела образования, педагоги. Участники конкурса профессио-нальноного мастерства |
|  |  | Составление практического методического пособия –памятки для учителей по организации самостоятельной работы на уроке и установлению обратной связи. Корректировка памятки осуществляется учителями-экспертами | Февраль 2022 |  |
|  |  | Показ и демонстрация учителем эффективных форм, приёмов и методов , используемых учителем и приобретённых в результате работы с наставником | Март 2022 | Методисты отдела образования, наставники педагогов |
| 5 | Практическое сопровождение педагогов района, испытывающих трудности в методике проведения урока или занятия согласно составленному маршруту | Выбор формы сопровождения: наставничество – через прикрепление опытного наставника в школе, организация и проведение коучингов. | Один раз в месяц с педагогами каждой школы, либо по направлению деятельности просмотр фрагментов уроков, корректировка | Методисты отдела образования, наставники |
| 6 | Предупредительный контроль за конструированием урока | Анализ методистами или наставниками планов урока, их корректировка перед уроком | Один раз в месяц с педагогами каждой школы, либо по направлению деятельности корректировка поурочных планов |  |
| 7 | Создание методического портфеля педагога для проведения урока или занятия | Создание: банка методических рекомендаций и материалов для конструирования урока и занятия, эффективных форм и методов и приёмов для использования на уроке или занятии, рекомендаций по проведению урока в контексте развития функциональной грамотности, создание видео банка лучших фрагментов урока | Создание методического сайта для педагога «Эффективный урок (занятие)» - август 2022 Создание методических рекомендаций и размещение на сайте сентябрь- октябрь 2022 Пополнение сайта методическими разработками педагогов района – в течение года | Методисты отдела образования |
| 8 | Фестиваль «Его величество – Урок (Занятие)» | Проведение районного фестиваля. Участники –педагоги, с которыми велась работа в течение 2022-2023 учебного года по проекту. Работа площадок, на которых учителя показывают практические результаты работы по освоению методики преподавания по западающим вопросам. Эксперты – методисты и учителя района отмечают продвижение каждого учителя и корректируют индивидуальный маршрут. | Апрель 2023 | Методисты района. Учителя-эксперты |

Заключение и выводы

- Проект «Эффективный урок (занятие)» представляет собой совокупность методических форм индивидуальной и групповой работы на основе выявленных профессиональных дефицитов педагогов;

- Реализация проекта осуществляется  в системе  работы по методической  проблеме района  «Управление качеством  образования в условиях обновления содержания образования».

- Работа над проектом ««Эффективный урок (занятие)»   – важная составляющая в работе с педагогами, испытывающими затруднения в методике преподавания

- Этапы работы над проектом  реализуются в рамках реализации шагов индивидуального маршрута учителя по приоритетному направлению:  овладению  и повышению качества методики проведения  урока в школе и занятий в детском саду и в соответствии с муниципальными проектами методической службы

- В условиях реализации проекта улучшится качество проводимых уроков учителями, занятий воспитателями ДОУ Спасского муниципального района через использование эффективных форм обучения, возрастёт профессиональная активность педагогов

- Создание  методического сайта и методических продуктов окажет практическую помощь педагогам

- Реализация проекта способствует развитию методической компетентности педагогов, мотивирует на достижение успеха в профессиональном и личностном развитии.

Ожидаемые результаты проекта

- Повышение профессиональных компетенций педагога, в соответствии с индивидуальным маршрутом,

- Повышение методической активности педагогов Спасского района,

- Организация системной работы с группами педагогов, имеющих проблемы в методике преподавания,

- Оказание адресной поддержки методическим службам образовательных организаций и педагогам в организации наставничества и сопровождения педагогов,

- Повышение качества образования на основе повышения методической грамотности педагогов

Рекомендуемые направления проектов для методистов:

Организация наставничества и проведение  коучингов и другие формы методической поддержки

Организация циклов практических семинаров

Проведение методического фестиваля

Составление методического Портфеля педагога

И.т.п.