Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Трёхозёрская средняя общеобразовательная школа»

422845, С.Три Озера,  Республики Татарстан, Спасский район, ул.Школьная, д.112.  Тел. 8(843)473-71-23

официальный сайт https://edu.tatar.ru/spassk/3ozera/sch , e-mail:  S3oz.Sps@tatar.ru

Методический проект.

«Активизация работы по внедрению и развитию

олимпиадного движения»

Автор проекта:

Лешева Алсу Мансуровна,

руководитель методического

объединения учителей математики

Спасского муниципального

района Республики Татарстан,

высшей квалификационной

категории.

2019 год.

Краткая аннотация проекта.

| Тема проекта | «Активизация работы по внедрению и развитию олимпиадного движения» |
| --- | --- |
| Разработчик проекта | Лешева Алсу Мансуровна, руководитель методического объединения учителей математики Спасского муниципального района Республики Татарстан |
| Исполнители проекта | Учителя математики Спасского муниципального района |
| База реализации проекта | Образовательные организации Спасского муниципального района |
| Цели и задачи | Создание условий для повышения результативности участия обучающихся в олимпиадном движении в условиях межшкольного методического взаимодействия. |
| Сроки реализации | 2018 -2020 год |
| Этапы реализации (их краткая характеристика) | Этап 1. Методическое сопровождение развития олимпиадного движения. Анализ имеющихся в районе условий, необходимых для обеспечения деятель-ности по формированию профессиональной компетентности педагогов в работе с одарёнными учащимися. Создание механизмов сопровождения реализации проекта. Этап 2. Организационно-методическое сопровождение развития олимпиадного движения. Мероприятия по повышению мотивации обучающихся и развитию интереса к математике и олимпиадному движению. Этап 3. Создание районного ресурсного центра. Анализ, обобщение и распространение результатов, полученных в ходе реализации Проекта. |
| Прогнозируемые результаты | Результатом реализации проекта должно стать развитие олимпиадного движения в районе. |

Описание методического объединения.

РМО работает над проблемой «Создание условий для повышения  качества знаний обучающихся в условиях перехода на ФГОС нового поколения».

Важным направлением работы РМО является  постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей. Решение поставленных задач осуществлялось через содержание и организацию методической работы, направленной на удовлетворение потребности учителей, формирование ответственности за конечные результаты своей работы.

При планировании работы МО учитывался опыт работы каждого учителя, его квалификация, уровень теоретической и методической подготовки, профессиональные интересы. Это даёт  возможность каждому учителю принять участие в методической работе, поделиться своим багажом знаний, перенять опыт работы коллег, который способствует повышению квалификации учителей и качества обучения. Задачи, поставленные перед МО, решались через изучение новых подходов к преподаванию математики, методику проведения уроков различных типов, участие в работе семинаров, проведение открытых уроков.

За последние три года район добился неплохих результатов  ЕГЭ по математике.  Но наряду с этим анализ олимпиадных работ  показал недостаточную подготовленность  учащихся к выполнению заданий повышенного уровня.

На данном этапе методическое объединение  уделяет особую роль  развитию детской одарённости, которое позволит:

•  увидеть в обычных, «средних» обучающихся творческие личности;

•  выделить их наиболее развитые способности и создать режим наибольшего

благоприятствования, т. е. не только не мешать развитию внутренних резервов, и способствовать выявлению специфики креативного потенциала личности.

Постановка проблемы.

Анализ показал низкий процент качества на муниципальном этапе ВОШ.

В школах района нет участников регионального этапа ВОШ.

Выводы:

- Необходимо повышение компетенции педагогов  школ в работе  с одарёнными детьми.

- Требуются  новые технологии управления системой образования с детьми с повышенной мотивацией.

- Нет системности  в работе отдельных школ и всего района в целом  при подготовке учащихся к олимпиадам по математике.

Данный проект  является результатом поиска технологии управления системой работы по развитию олимпиадного движения.  Взаимодействие школ района в рамках методического объединения  должно стать механизмом совершенствования работы с одарёнными детьми

Цель проекта: создание условий для повышения результативности участия обучающихся в олимпиадном движении в условиях межшкольного методического взаимодействия.

Задачи проекта:

- Выявить высокомотивированных педагогов – тьюторов, сопровождающих олимпиадное движение.

- Повысить компетенцию педагогов школ в работе с одарёнными детьми. Оказать методическую поддержку педагогам в разработке индивидуальных маршрутов сопровождения мотивированных обучающихся.

- Организовать работу методического объединения  по повышению качества подготовки обучающихся к олимпиадам.

- Систематизация имеющегося положительного опыта  существующего в районе,  применение новых технологий.

Методы реализации проекта.

| № | Мероприятия |  | сроки | исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Методическое сопровождение развития олимпиадного движения |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание электронного банка олимпиадных заданий по математике. | постоянно | Руководитель МО | Банк электронных материалов |
| 2. |  | Мониторинг олимпиадного движения в районе. Анализ показателей мониторинга | В течение 2018-2019г. | Руководитель МО | мониторинг |
| 3. |  | Анализ итогов проведения муниципального этапа олимпиад. Результаты участия в региональном этапе | Февраль 2019 | Руководитель МО | Выработка предложений по дальнейшему развитию олимпиадного движения в районе. |
| 4. |  | Прохождение курсов повышения учителями предметниками по решению олимпиадных задач | по плану | Методист отдела образования | Перспективный план курсовой подготовки |
| 5. |  | Разработка программ индивидуального сопровождения мотивированных учащихся, имеющих результаты в олимпиадном движении начиная с начальных классов | ежегодно | Учителя-предметники | Индивидуальные программы. |
| 6. |  | Организация практикумов по повышению компетенции педагогов в работе с одарёнными детьми. 1 занятие. Совместное с МО учителей начальных классов. «Основные виды олимпиадных задач в начальной школе» 2 занятие. «Повышение интереса учащихся 5-6 классов к олимпиадному движению» 3 занятие. «Решение олимпиадных задач» | Октябрь 2018 Декабрь 2018 Февраль 2019 | Руководитель МО | Повышение практических навыков учителей математики в решении олимпиадных задач. |
| 7. |  | Методическое сопровождение работы школьных кружков олимпиадного движения учащихся. | В течение 2018-2019г. | Руководитель МО | Сеть школьных кружков олимпиадного движения |
| 8. |  | Организация работы районного кружка олимпиадного движения с одарёнными детьми района | Сентябрь 2018 | Методист отдела образования | Тренерская работа с учащимися района |
| 9. |  | Разработка методических материалов по подготовке детей к математическим олимпиадам | В течение 2018-2019г. | Руководитель МО | Сборник педагогических разработок по развитию олимпиадного движения |
| 10. |  | Семинар-практикум «Урок как компонент системы работы с одарёнными детьми» | Апрель 2019г. | Руководитель МО | Распространение опыта работы школы района с наилучшими результатами в олимпиадах по математике. |
| 11. |  | Объединение технических и кадровых ресурсов на муниципальном уровне, организация доступной и удобной виртуальной среды для учащихся и педагогов. | 2019 год | Творческая группа учителей математики и информатики | Внедрение дистанционного обучения |
| 12. |  | Создание системы стимулирования учителей, имеющих результаты в олимпиадном движении | По мере необходимости | Отдел образования | Материальное стимулирование |
| Этап 2. Организационно-методическое сопровождение развития олимпиадного движения. |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятия по повышению мотивации обучающихся и развитию интереса к математике и олимпиадному движению: - Школьные математические турниры и игры - Районные математические соревнования - Мини олимпиады: Начальная школа Основная школа | Не менее одного раза в четверть Октябрь, Январь, Апрель Ноябрь февраль | Учителя математики Руководитель МО | Выявление логико-математических способностей учащихся |
| 2. |  | Создание банка « Участники олимпиадного движения Спасского района» начиная с первых классов. | В течение 2018-2019г. | Методист отдела образования | Банк данных |
| 3. |  | Организация участия обучающихся в предметных олимпиадах муниципального, регионального уровней. | Ноябрь-январь | Методист ОО | Совершенствование творческих и познавательных способностей учащихся, повышение качества подготовки учащихся к всероссийским олимпиадам по математике. |
| 4. |  | Определение алгоритма по созданию условий для развития детской одарённости, системно-деятельностного подхода к организации и управлению этой работой. | Второе полугодие 2019г. | Творческая группа учителей | Создание алгоритма |
| 5. |  | Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей в районе. | постоянно | Руководитель МО | Разносторонний охват учащихся математическим движением |
| 6. |  | Совершенствование и развитие у детей экспериментальных навыков, умений применять знания в нестандартной ситуации, самостоятельно моделировать свою поисковую деятельность при решении экспериментальных задач. | постоянно | Учителя математики | Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и её приложениям |
| 7. |  | Участие обучающихся в научно исследовательской и проектной деятельности по математике муниципального, регионального и федерального уровней | постоянно | Учителя-предметники | Совершенствование познавательных и творческих способностей учащихся |
| 8. |  | Организация профильных смен в лагерях | постоянно | Руководители учебных заведений | Совершенствование познавательных и творческих способностей учащихся |
| 9. |  | Организация участия обучающихся в очных олимпиадах различного уровня, в дистанционных олимпиадах, в математических конкурсах и играх регионального уровня. | постоянно | Учителя-предметники, руководитель МО. | Развитие интеллектуальных способностей |
| 10. |  | Индивидуальные занятия по подготовке к олимпиадам | В течение года | Учителя предметники | Улучшение результативности участия в олимпиадном движении. |
| 11. |  | Организация и проведение систематической работы с обучающимися по решению нестандартных задач. | В течение года | Учителя математики | Развитие математических способностей учащихся |
| 12. |  | Активизация работы по реализации в школах элективных учебных занятий, спец. курсов математической направленности | В течение года | Учителя математики | Развитие математических способностей детей |
| 13. |  | Обеспечение доступа к электронным математическим образовательным ресурсам | В течение года | Учителя математики | Дополнительная форма участия в математических мероприятиях |
| 14. |  | Стимулирование одарённых детей к участию в предметных олимпиадах. Создание рубрики на сайте «Звёздочки наших школ». Награждение родителей благодарственными письмами. Чествование призёров и победителей олимпиад по математике на конференциях. | В течении года | Учителя математики, руководитель МО. | Система поощрения одарённых детей. |
| Этап 3. Создание районного ресурсного центра. |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Формирование программы работы на первые три года | Январь-февраль 2020 год | Творческий коллектив учителей совместно с отделом образования | План работы |
| 2. |  | Подбор и расстановка педагогических кадров на конкурсной основе, работающих в инновационном режиме | Март 2020г. | Отдел образования | Формирование кадрового потенциала центра |
| 3. |  | Обеспечение условий для систематического повышения мастерства учителей, работающих с одарёнными детьми | Первое полугодие 2020 года | Отдел образования | Повышение квалификации учителей |
| 4. |  | Определение и формулирование функциональных полномочий творческой группы в рамках ресурсного центра. | Март 2020 года | Отдел образования | Работа творческой группы |
| 5. |  | Организация и содержание учебного процесса. | Июль-август 2020года | Творческая группа учителей | Содержание учебного процесса |
| 6. |  | Организация каникулярной школы «Олимпийский резерв», подготовка банка данных учащихся, разработки программ, график занятий | Август 2020 года | Творческая группа учителей | Организация учебного процесса |
| 7. |  | Разработка программ, спецкурсов, дистанционных учебных курсов в системе дополнительных занятий в рамках сетевого взаимодействия с учётом индивидуальных способностей одарённых детей. | Июль-август 2020 года | Творческая группа учителей | Организация учебного процесса |

Ожидаемые   результаты.

Результатом реализации проекта  должно стать развитие олимпиадного

Движения в районе, в том числе:

-  положительное изменение его качественных характеристик;

- увеличение числа детей, активно занимающихся  интеллектуальной

деятельностью;

-  положительная динамика процента участников и призёров конкурсов,

олимпиад, фестивалей, творческих выставок, соревнований  различного уровня;

- создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и

развития одарённых детей, их самореализации, профессионального самоопределения  в соответствии со способностями;

-  создание банка «Участники олимпиадного движения».

-  создание ресурсного центра олимпиадного движения.

Оценка качества реализации проекта.

При реализации первого этапа планируется повышение  профессиональных компетенции учителей математики района по работе с одарёнными детьми.

Оценка степени сформированности компетенции происходит с использованием уровневого подхода (не сформирован, слабо сформирован, сформирован на оптимальном уровне):

- мотивационно-целеполагающий компонент – готовность и интерес к работе с детьми;

- когнитивный компонент – знание основных категорий   педагогики, закономерностей психического развития и индивидуально-психологических особенностей личности  одарённых детей; наличие умений, навыков и способность применять их в новых условиях;

- индивидуально-творческий компонент – гибкость и вариативность профессионального мышления, осознание наличия у себя творческих способностей, возрастающая динамика творческой активности в профессиональной деятельности; создание авторских методик, исследовательский подход к профессиональной деятельности; готовность к педагогическому творчеству; творческий поиск; новизна педагогических идей;

При реализации второго этапа  планируется  повышение мотивации обучающихся, развитие интереса к математике и олимпиадному движению.  Оценкой качества реализации проекта на данном этапе будут результаты олимпиад различных уровней. Проект рассчитан на три года. Начальная возрастная группа 5-6 классы.

Создание районного ресурсного центра диктуется необходимостью  современного математического образования. До этого этапа  предполагается:

1)увеличение количества учащихся, вовлечённых в исследовательскую деятельность, организованную в рамках Проекта; 2) увеличение количества педагогических работников школы в реализацию проекта; 3) результативное участие обучающихся в олимпиадном движении.

Ресурсы:

| Имеющиеся ресурсы | Необходимые ресурсы |
| --- | --- |
| Кадровые ресурсы: 1. Возрастной состав педагогического коллектива: - до 30 лет – 3 - от 30 до 55 лет – 15 - старше 55 лет – 13 2. Профессиональный состав кадров: высшая категория - 3 первая категория - 24 | Тьюторы олимпиадного движения. |
| Материально-технические ресурсы: В каждой школе, входящей в МО оборудован кабинет математики, информатики. Ресурсный центр формируется на базе одной из городских школ. | Оснащение школьных кабинетов оргтехникой, мультимедиа-ресурсами. |
| Методические ресурсы: 1. В школах работают межшкольные методические объединения учителей- предметников и классных руководителей. 2. Педагоги принимают участие в работе районного методического объединения | Постоянное повышение квалификации кадров. |
| Финансовые ресурсы: имеющийся фонд оплаты труда педагогических работников. Элективные курсы, кружки | Стимулирующий фонд оплаты труда педагогов с высокой результативностью. |

Практическая значимость результатов.

Данный проект  является результатом поиска технологии управления системой работы с  одарёнными детьми в районном методическом объединении.      Проект  определяет  алгоритм  по созданию условий  для развития детской одарённости, системно-деятельностном подходе к  организации и управлению этой работой. Методические наработки творческих и исследовательских работ  можно использовать  как на уроках, так и во внеурочной деятельности.   Опыт работы всех школ интересен. Но в одиночку распространять его сложно. Поэтому сетевое взаимодействие наших школ должно стать механизмом совершенствования работы с одарёнными детьми.