| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН П Р И К А З |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫНЫҢ МӘГАРИФ БҮЛЕГЕ МУНИЦИПАЛЬ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ Б О Е Р Ы К |
| --- | --- | --- |

_______________________________________________________________________________________________________

08.10.2024 г.                                                                               № _506___

г.Болгар

О создании стажировочной площадки

для воспитателей ДОУ

В соответствии с Планом МУ «Отдел образования Спасского  муниципального района Республики Татарстан» на 2024-2025 учебный год, проектом  «Маршруты развития», с целью педагогического взаимодействия, обеспечивающие развитие профессиональных компетенций педагогических работников,  через погружение в организацию деятельности в области психолого-педагогического сопровождения развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в организацию детского технического конструирования

П Р И К А З Ы В А Ю:

- Создать стажировочные площадки по маршрутам: «Мы Вместе»  (психолого-педагогического сопровождения развития детей с ограниченными возможностями здоровья) и  маршрут «Техно-конструирование» (организация детского технического конструирования в ДОУ).

- Утвердить План реализации мероприятий  стажировочных площадок (Приложение 1).

- Утвердить рабочую группу по реализации мероприятий  стажировочных площадок в составе:

Никитина С.А., методист МУ «Отдел образования Исполнительного комитета Спасского МР РТ»

Трофимова Е.Е., заведующий  МБДОУ «Детский сад «Колосок» г.Болгар,

Перегудова С.Г., заведующий МБДОУ    «Детский сад комбинированного вида «Родничок»;

Воспитатели ДОУ первой и высшей категории (по согласованию);

- Определить стажировочную площадку  МБДОУ    «Детский сад  «Колосок» г.Болгар  (заведующий Трофимова Е.Е.) по маршруту «Техно- конструирование»

- Определить стажировочную площадку  МБДОУ    «Детский сад комбинированного вида «Родничок» по маршруту «Мы вместе»

- Заведующим  МБДОУ    Трофимовой Е.Е. («Детский сад «Колосок» г.Болгар), Перегудовой С.Г. (МБДОУ    «Детский сад комбинированного вида «Родничок») обеспечить условия и организацию мероприятий  стажировочных площадок в соответствии с Планом.

- Методисту Никитиной С.А. оказывать методическую помощь в подготовке мероприятий стажировочных площадок.

- Контроль за исполнением приказа возложить на методиста по дошкольному образованию отдела образования Никитину С.А.

Начальник МУ «Отдел образования

Исполнительного       комитета                                                                                             Спасского муниципального района                                           А.Н.Ермилин

Приложение 1.

План реализации мероприятий  стажировочных площадок

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I этап – этап создания (сентябрь-декабрь 2024 год) |  |  |
|  | Определение основного содержания деятельности. Распределение ролей по стажировочным площадкам «Маршруты развития»: - «Мы Вместе» («Психолого-педагогическое сопровождение развития детей с особенностями в развитии»); - «Техно- конструирование» | сентябрь 2024 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Родничок»; МБДОУ «Детский сад «Колосок»; |
|  | Обучающий семинар для руководителей РМО | Сентябрь | Методист ОО |
|  | Создание сайта стажировочных площадок «Маршруты развития» | октябрь 2024 | Рабочая группа |
|  | Сбор методических материалов для наполнения «методической копилки», сайта | ноябрь 2024 г. | Руководители РМО |
|  | Наполнение сайта. | декабрь 2024 г. | Рабочая группа |
|  | Формирование методической базы и организация практических мероприятий, мастер-классов по группам, реализация курсов повышения квалификации, семинаров для педагогов района. | Ноябрь 2024г. – май 2025 г. | Рабочая группа |
|  | Формирование экспертных групп для оценки методических материалов, поступающих в «методическую копилку», размещаемых на сайте. | май 2025 г. | Экспертная группа |
|  | Формирование творческих групп воспитателей для разработки новых методических материалов и т.д. | Сентябрь 2024 г. | Руководители РМО |
|  | Отработка идей проекта с педагогами | Декабрь 2024 года. | Руководители РМО |
|  | II этап – этап запуска и внедрения (ноябрь 2024-декабрь 2024 г.) |  |  |
|  | Презентация методических мастерских | Август 2024 г. | Рабочая гр |
|  | Организация практических мероприятий: семинаров, конференций, мастер-классов, конкурсов, фестивалей для педагогов района. | С августа 2024 г. и постоянно | Рабочая гр |
|  | Сопровождение функционирования сайта. | В течении всего проекта | Рабочая гр |
|  | Вовлечение в проект педагогов муниципального района | август-декабрь 2024 года | Руководители РМО |
|  | Организация экспертизы методических разработок педагогов ДОУ; | август-декабрь 2024 года | Рабочая Экспертная группа. |
|  | Обучение педагогов инновационным технологиям (педагогическим и компьютерным); | август-декабрь 2024 года | Руководители РМО |
|  | Стажировочная площадка «Мы Вместе» («Психолого-педагогическое сопровождение развития детей с особенностями в развитии»); - Разработка положения об организации деятельности стажировочной площадки по направлению круглый стол «Разработка и реализация Адаптированных программ для детей с ОВЗ, развитие и социальная адаптация» (исполнение рекомендаций ПМПК и ИПР ребенка-инвалида) - консультация для педагогов «Пути формирования готовности ребенка к обучению в школе" - конференция для родителей и педагогов «Дети «особой заботы» | Сентябрь-май 2024-2025 уч.год | Модераторы |
|  | Стажировочная площадка «Техно-Конструирование» 1.Изучить основы конструирования и программирования роботов. 2.Рассмотреть возможные пути интеграции робототехники в образовательную деятельность и элементов робототехники в образовательную деятельность детского сада. 3. Включить образовательную и соревновательную робототехнику в дополнительное образование детей. 4. Обобщить и распространить опыт внедрения и использования робототехнологий в образовательном процессе. | Сентябрь-май 2024-2025 уч.год | Модераторы |
|  | Мастерская «Мастер» (экспертиза методических разработок) | 2024-2025 уч.год | Модераторы |
|  | III этап – этап реализации (апрель май 2025 г.) |  |  |
|  | - Конкурс практического мастер-класса. Получение звание «Мастер» по направлениям. - Круглый стол по итогам работы стажировочных площадок - Публикация материалов о деятельности стажировочных площадок - Размещение материалов на сайте - обновление базы методических разработок; - консультационная поддержка педагогов ДОУ на постоянно действующем форуме. - Научно-практическая конференция «Педагогические идеи Мастеров» - Издание Брошюры «Педагогические идеи Мастеров» | 2024-2025 уч.год | Модераторы |