Паспорт муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2025 ГОДЫ»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие системы образования Тетюшского муниципального района на 2020-2025 годы» (именуемая далее программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района |
| Основной разработчик программы | Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района |
| Цель и задачи программы | Цель Программы: обеспечение высокого качества образования в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Республики Татарстан, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Эффективная реализация основных положений государственной программы «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2025 годы». Задачи: - Повышение эффективности дошкольного образования через: 1.1. разработку и внедрение механизмов повышения доступности услуг дошкольного образования; 1.2. укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с учетом современных требований к построению развивающей среды; 1.3. Развитие сети дошкольных учреждений с татарским языком воспитания и обучения, совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дошкольного образования; 1.4. повышение качества образовательных программ дошкольного образования по повышению качества содержания образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 1.5. повышение качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); 1.6. взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); 1.7. обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 1.8. повышение качества управления в дошкольных образовательных организациях. 2.Построение современной модели образования через: 2.1. методическое сопровождение достижения обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 2.2. методическое сопровождение достижения обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 2.3. методическое сопровождение достижения обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 2.4. методическое сопровождение достижения формирования и оценки функциональной грамотности; 2.5. обеспечение объективности процедур оценки качества образования 2.5. обеспечение объективности Всероссийской олимпиады школьников; 2.6. выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации; 2.7. сопровождение профессионального самоопределения обучающихся по проведению ранней профориентации обучающихся по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ; 2.8. осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/предприятиями 2.9. содействие в удовлетворении потребности в кадрах на основе анализа рынка труда муниципального образования по развитию конкурсного движения профориентационной направленности. 3. Повышение эффективности системы управления качеством образования через: 3.1. - организацию работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; - совершенствование предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; - оказание методической помощи школам с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях; - осуществление сетевого взаимодействия (между образовательными организациями и/или другими учреждениями и предприятиями); 3.2. Внедрение моделей интегрированных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы различных уровней образования; 3.3. Развитие государственно-общественного характера управления образованием, расширение форм участия в делах образования родителей (законных представителей), общественности, общественных организаций, бизнес-структур; 3.4. Организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений для развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и распространения эффективных решений; 3.5. повышение качества управленческой деятельности по формированию профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций, по обеспечению качества подготовки обучающихся по формированию резерва управленческих кадров, по созданию условий для реализации основных образовательных программ (кадровых, финансовых, материально-технических и иных). 3.6. выявление профессиональных дефицитов педагогических работников, повышение профессионального мастерства педагогических работников, поддержка молодых педагогов/реализации программ наставничества педагогических работников, поддержка методических объединений и/или профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне, организация сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном уровне, выявление кадровых потребностей в образовательных организациях муниципалитета, осуществление методического сопровождения педагогических работников. 4. Формирование открытой, широкой муниципальной системы оценки качества образования с привлечением всех участников образовательного процесса и общественных институтов. 5. Создание современных условий образовательного процесса в соответствии с переходом на новые стандарты: 5.1.Проектирования и создания эффективной сети образовательных учреждений с учетом демографических и социально-экономических условий; 5.2. Обеспечение строительства зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий в соответствии с современными требованиями; 5.3. Наращивание научно-методического потенциала системы образования, укрепление ее связей с различными научными учреждениями, привлечение представителей науки к работе в образовательных учреждениях; 5.4. Обеспечение условий безопасности в образовательных учреждениях. 6. Развитие кадрового потенциала системы образования. 7. Внедрение современных образовательных стандартов и технологий. 7.1. Формирование ключевых компетентностей у выпускников образовательных учреждений на основе перехода на государственные образовательные стандарты нового поколения; 7.2. Внедрение в образовательный процесс системных подходов в использовании новых здоровьесберегающих технологий, основанных на качественной организации сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания и спортивных занятий школьников. 8. Развитие национального образования: 8.1. Обеспечение развития национальной культуры и государственного двуязычия; 8.2. Повышение эффективности деятельности системы национального образования, 8.3. Создание условий для получения образования на родном языке и формирования личности на традициях языков и культур народов, проживающих в ТМР РТ; 8.4. Повышение доступности качественного национального образования через развитие сетевого взаимодействия. 9. Развитие информатизации муниципальной системы образования: 9.1. Внедрение и широкое использование информационной системы «Электронное образование в Республике Татарстан»; 9.2. Информационное обеспечение развития образовательной системы на всех уровнях - от управления образованием и научно-методического обеспечения образовательного процесса до повышения информационной культуры субъектов образовательного процесса; 9.3. Переход на предоставление социально значимых услуг в сфере образования в электронном виде; поэтапное оснащение компьютерной техникой учреждений дополнительного и дошкольного образования. 10. Повышение эффективности системы работы с одаренными детьми: 10.1. работа по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 10.2. работа по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ; 10.3. работа по охвату обучающихся дополнительным образованием по индивидуализации обучения; 10.4. методическое сопровождение повышения уровня профессиональных компетенций педагогических работников в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 10.5. осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей и молодежи; 10.6. осуществление межмуниципального, сетевого взаимодействия по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с профессиональными образовательными организациями и обрзовательными организациями высшего образования. 11. Расширение возможностей дополнительного образования и воспитания: 11.1. развитие социальных институтов воспитания; 11.2. обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и т.д.); 11.3. обеспечение физической, информационной и психологической безопасности; 11.4. развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 11.5. поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации; 11.6. поддержка обучающихся, для которых русский язык не является родным; 11.7. повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в образовательных организациях; 11.8. осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся; 11.9. осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2025 г.г. |
| Объем финансирования | При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по Программе заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников для реализации мероприятий Программы в установленные сроки. В случае отсутствия финансирования производить корректировку мероприятий Программы. Объем бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета Тетюшского муниципального района составит в 2020 году- 333 843, 10 тыс. рублей. в 2021 году - 336 251, 10 тыс. рублей. в 2022 году- 338 833, 70 тыс. рублей. в 2023 году- 338 833, 70 тыс. рублей. в 2024 году- 338 833, 70 тыс. рублей. в 2025 году- 338 833, 70 тыс. рублей. |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит к 2025 году достичь: Обеспечение доступного качественного вариативного образования при эффективном использовании ресурсов; -уменьшения доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (в том числе по предметам по выбору), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, до 0 процентов; -увеличения отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, до 100 процентов; -сохранения доли работников образования (учителей, воспитателей, работников дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО)), прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности работников образования (учителей, воспитателей, работников ДОО); -сохранения доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, до 85 процентов; -увеличения доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов; -снижения доли муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, до 16 процентов; - сохранения отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Республике Татарстан на уровне 100 процентов; - сохранения отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате общеобразовательных организаций Республики Татарстан на уровне 100 процентов; - увеличения удельного веса численности высококвалифицированных работников в сфере образования в общей численности квалифицированных работников в сфере образования в регионе до 88,5 процента; - сохранения доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, до 0 процентов |

- Общие положения

Обоснованием для разработки настоящей Программы развития образования Тетюшского муниципального района на 2020-2025 годы (далее - Программа) являются Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закона ФЗ-273 от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации", Закона Республики Татарстан № 68 -ЗРТ «Об образовании» от 22 июля 2013 года, принятые и реализуемые государственные программы: «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы», «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы», «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы», «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и «Стратегия развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015 - 2025 годы», другие нормативно-правовые документы в области образования, республиканские и муниципальные целевые программы.

Реализация Программы направлена на обеспечение граждан общедоступным качественным образованием, повышение эффективности финансовых и материальных средств, направляемых на развитие отрасли, переход на более активное участие общественности в разработке механизмов управления, адекватных задачам развития системы образования.

Достижение поставленных в Программе целей и задач требует применения эффективных методов управления, направленных на изменения в структуре, содержании и технологиях образования, организационно-правовых форм субъектов образовательной деятельности, финансово-экономических механизмов.

Программа:

-	 определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития образовательной системы, задает основные направления развития, способы и механизмы изменений;

-	 строится на необходимости консолидированного участия в решении задач развития образовательных учреждений всех заинтересованных в этом жителей, государственных и муниципальных органов исполнительной власти, организаций и предприятий района, независимо от типа, вида, формы собственности и статуса;

-	 адресована коллективам образовательных учреждений района, общественным организациям и органам власти, занимающимся проблемами образования и воспитания, широкому городскому сообществу;

- является основой для разработки новых и корректировки действующих планово-программных документов, определяющих основные приоритеты развития образовательных учреждений на уровнях города, района, учреждения.

Основные понятия и термины

Наиболее часто употребляемые в тексте термины и понятия:

Воспитание - целенаправленное формирование личности ребенка в целях подготовки ее к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социальными нормативными моделями.

Дошкольное образование - обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка дошкольного возраста от 2 до 7 лет.

Дополнительное образование детей - составная (вариативная) часть общего образования, сущностно-мотивированное образование, позволяющее обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно.

Информатизация образования - процесс внедрения новых информационных технологий во все виды и формы образовательной деятельности.

Национальное образование - система государственного и народного образования и воспитания, опирающаяся на лучшие национальные традиции и на мировой педагогический опыт, обеспечивающая целенаправленную передачу культурного наследия народа от одного поколения другому.

Основное общее образование - вторая ступень образования (после дошкольного образования); в соответствии с Конституцией Российской Федерации является обязательным и общедоступным.

Инклюзивное (франц. inclusif - включающий в себя, от лат. include - заключаю, включаю) или включенное образование - термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В основу инклюзивного образования положена идеология, исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное образование - процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам, детей, что обеспечивает доступ к образованию для школьников с особыми потребностями.

Специальное (коррекционное) образование - система специальных психолого-педагогических, социокультурных и оздоровительных мероприятий, направленных на преодоление или ослабление недостатков психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщение им доступных знаний, умений и навыков, развитие и формирование их личности в целом.

Психолого-педагогическое сопровождение образования - обеспечение нормального физического и психического развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).

Федеральный государственный образовательный стандарт - Федеральный Государственный образовательный стандарт (в соответствии с Федеральным законом №309-Ф3 от 5 декабря 2007 года, ФГОС по начальному общему образованию утвержден приказом МО и Н РФ от 6 октября 2009 г. №373, ФГОС 00 Утвержден приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 17.12.2010, № 1897. ФГОС СОО утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012, № 413).

Нормативно-правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.

II. Характеристика системы образования Тетюшского муниципального района РТ

Дошкольное образование

В районе функционирует 17 дошкольных образовательных учреждений, 
5 школ – детских садов, 2 дошкольных группы, их посещают 713 детей (в 2019 году -  730 детей). Охват дошкольным образованием – 55,7 %.

Наполняемость групп в детских садах – 75,8 ребенка на 100 мест. Очередность по устройству детей в ДОУ составляет 0 человек. Охват детей предшкольным образованием составляет 0%.

Развитие государственно-частного партнерства в сфере оказания услуг дошкольного образования в Тетюшском муниципальном районе не осуществляется.

Таблица 1. Основные показатели системы дошкольного образования

| показатель | учебный год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| количество образовательных учреждений, осуществляющих дошкольное образование | 26 | 24 | 24 | 23 |
| город | 7 | 6 | 6 | 6 |
| село | 19 | 18 | 18 | 17 |
| - в т.ч. школ с дошкольными группами | 7 НОШ-д/с - 5) | 7 (НОШ-д/с - 5) | 7 (НОШ-д/с - 5) | 6 (НОШ-д/с - 4) |
| количество дошкольных мест | 971 | 941 | 941 | 931 |
| город | 590 | 575 | 575 | 575 |
| село | 381 | 366 | 366 | 356 |
| количество воспитанников | 776 | 740 | 713 | 672 |
| город | 585 | 574 | 562 | 536 |
| село | 191 | 166 | 151 | 136 |
| количество воспитанников на 100 мест | 79,9 | 78,6 | 75,8 | 72,2 |
| город | 99,2 | 99,8 | 97,7 | 93,2 |
| село | 50,1 | 45,4 | 41,3 | 38,2 |
| охват дошкольным образованием, % | 54,9 | 51,97 | 55,7 | 55,7 |

Вариативные формы дошкольного образования - дошкольные группы в 2-х общеобразовательных школах.

В 14-ти учреждениях (58,3% от общего числа учреждений, реализующих программы дошкольного образования), контингент воспитанников по состоянию на 01.01.2020 составлял менее 10 человек (на 01.01.2019 г – в 12-ти учреждениях).

Сохраняется сеть учреждений с обучением и воспитанием на родном (татарском) языке: 6 детских садов обучают на татарском языке, 2 сада – русско-татарские. Охват обучением и воспитанием дошкольников на родном (татарском) языке составляет 41,5%. Остальные дети изучают татарский язык как родной.

В рамках модернизации республиканской системы дошкольного образования в  2020 году осуществляется капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Бакрчи» и МБДОУ «Детский сад «Милэшкэй» села Алабердино».

Кроме того, доля дошкольных учреждений, здания которых также требуют капитального ремонта – 23,5% (детские сады в н.п. Б.Турма, Жуково, а также детские сады «Малыш» и «Сказка» в г.Тетюши).

Таблица 2. Кадровый состав педагогических работников

системы дошкольного образования (на 01.01.2020)

| наименование показателя | количество |
| --- | --- |
| всего работников системы дошкольного образования | 236 |
| в том числе: |  |
| заведующих ДОУ | 15 |
| педагогических кадров (без заведующих) | 91 |
| воспитателей | 75 |
| воспитателей по обучению татарскому языку | 4 |
| старших воспитателей | 1 |
| музыкальных руководителей | 7 |
| педагогов-психологов | 2 |
| учителей-логопедов | 2 |
| количество педагогических кадров с педагогическим образованием | 91 (100%) |
| количество педагогических кадров, имеющих квалификационные категории | 64 (70,3%) |
| в т.ч. первую | 59 (64,8%)51льготника |
| в т.ч. высшую | 5 (5,5%) |

Общее среднее образование

В 2019/2020 учебном году в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан функционирует 27 общеобразовательных учреждений, в которых обучались 1988 детей (в 2018/2019 учебном году – 2049). Из них: начальные – 10, основные – 4, средние – 13, школы для детей с ограниченными возможностями здоровья – 0.

Средняя наполняемость классов: по городу – 21,7 чел. (в прошлом учебном году – 20,1 чел.), по селу – 5,3 чел. (в прошлом учебном году – 5,3 чел.).

Соотношение «учитель-ученик»: по городу – 8,04 чел. (в прошлом учебном году – 8,05 чел.), по селу – 2,7 чел. (в прошлом учебном году – 2,9 чел.).

Обучение ведется в 1 смену.

Организация инклюзивного образования: дистанционно обучаются 3 ребенка - инвалида, на базе МБОУ «Тетюшская татарская средняя общеобразовательная школа» открыт коррекционный класс.

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей:

- МБОУ «Алабердинская средняя общеобразовательная школа»;

- МБОУ «Большетарханская средняя общеобразовательная школа».

Национальное образование

8 школ с татарским языком обучения, в которых обучается 233 ребенка (в прошлом учебном году – 8, в которых обучалось 227 детей). Охват детей-татар обучением на родном языке по району составляет 100%.

7 школ с чувашским компонентом содержания образования, в них обучается 183 ребенка (охват – 100%).

1 школа с мордовским компонентом содержания образования, в ней обучается 19 детей (охват – 100%).

Количество учителей родных языков - 53. Из них: родного русского языка - 17, татарского языка - 33, чувашского языка - 7, мордовского языка - 1.

Капитальный и текущий ремонт

Образовательные организации с износом 50% и более:

- МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2»;

- МБОУ «Алабердинская средняя общеобразовательная школа»;

- МБОУ «Жуковская начальная общеобразовательная школа»;

- МБОУ «Большеатрясская начальная общеобразовательная школа»;

- МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Нармонка»;

- МБДОУ «Детский сад «Улыбка» села Большая Турма».

По состоянию на II квартал 2020 года на капитальный ремонт из бюджета Республики Татарстан выделено:

- для МБДОУ «Детский сад «Милэшкэй» села Алабердино» Тетюшского муниципального района РТ 8321,59 тыс. руб., в том числе на   оборудование – 950 тыс. руб.;

- для МБДОУ «Детский сад «Солнышко «села Бакрчи» Тетюшского муниципального района РТ 8321,59 тыс. руб., в том числе на   оборудование и благоустройство – 1500,00 тыс. руб.

Из муниципального бюджета на текущий ремонт учреждений выделено
74,3 тыс. руб.

Оборудование медицинских кабинетов и пищеблоков

Дошкольные образовательные учреждения:

Количество медицинских кабинетов – 4.

Из них лицензированных – 4.

Из них зарегистрированных в ГИС «Маркировка» по всем адресам выбытия – 4.

Число образовательных организаций без медицинского кабинета, не заключивших договоров с учреждениями здравоохранения 0.

Общеобразовательные организации:

Количество медицинских кабинетов – 5.

Из них лицензированных –  0.

Из них зарегистрированных в ГИС «Маркировка» по всем адресам выбытия – 0.

Число образовательных организаций без медицинского кабинета, не заключивших договоров с учреждениями здравоохранения 0.

Оборудовано 6 медицинских кабинетов в 2 общеобразовательных и 4 дошкольных образовательных организациях.

Отремонтировано 2 медицинских кабинета в 2 общеобразовательных организациях.

Оборудовано 26 пищеблоков в 26 общеобразовательных и 17 дошкольных образовательных организациях.

Отремонтировано 2 пищеблока в 2 общеобразовательных и 1 дошкольной образовательной организациях.

Обеспечение учебно-наглядным оборудованием

и школьными автобусами

Поставлено  учебное и учебно-наглядное оборудование: планшеты – 49 ед. на сумму 735000 руб.; мобильный лингафонный кабинет –1 ед. на сумму 195 000 руб., кабинет физики- 1 ед. на сумму 114760 руб., кабинет химии -  1 ед. на сумму 96504 руб.; учебная литература для обучающихся 10-11 классов в количестве 1975 экз. на сумму 1 028 879,07 руб., учебные пособия в количестве 110 экз. на сумму 27 012,70 руб.

Выделены школьные автобусы из бюджета Российской Федерации и Республики Татарстан в количестве 0 шт. – на сумму 0 руб.

В общеобразовательные учреждения подвоз осуществляется 17 школьными автобусами для перевозки 434 обучающихся по17 маршрутам к 12 школам.

Реорганизация сети образовательных учреждений

Реорганизация МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Киртели» путем присоединения к МБОУ «Киртелинская средняя общеобразовательная школа».

Предпрофильная подготовка и профильное обучение

Профильное обучение организовано в 1 среднем общеобразовательном учреждении (в прошлом учебном году – 3). Охват профильным образованием составляет 1% (в прошлом учебном году – 19%).

В 2019/2020 учебном году открыты классы с профилями обучения:

- социально-гуманитарный – 0% (в 2018/2019 году – 0%);

- социально-экономический – 1,01% (в 2018/2019 – 0,83%);

- естественно-математический – 0% (в 2018/2019 году – 0%);

- химико-математический – 0% (в 2018/2019 году – 0%);

- физико-химический – 0% (в 2018/2019 году – 0%);

- химико-биологический –  1%. (в 2018/2019 году – 0,49%);

- физико-математический – 0,51% (в 2018/2019 году – 0%)

- оборонно-спортивный – 0% (в 2018/2019 году – 0%);

- социально-информационный – 0% (в 2018/2019 году – 0%);

- биолого-математический – 0% (в 2018/2019 году – 0%).

Итоговая аттестация

Таблица 3. Результаты ЕГЭ

| Предметы | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ср.балл по РТ | Ср.балл по району | Кол-во участ-ников | Ср.балл по РТ | Ср.балл по району | Колво участ-ников | Ср.балл по РТ | Ср.балл по району | Кол-во участ-ников |
| Русский язык | 74,53 | 71,1 | 104 | 73,91 | 71,45 | 98 | 74,67 | 71,75 | 88 |
| Математика (П) | 57,59 | 60,1 | 63 | 63,75 | 59,11 | 57 | 59,50 | 64,09 | 43 |
| Математика (Б) | 4,4 | 4,53 | 104 | 4,48 | 4,38 | 42 | - | - | 0 |
| Физика | 57,20 | 50,7 | 23 | 60,02 | 59,96 | 28 | 60,03 | 56,12 | 17 |
| Химия | 64,63 | 58,4 | 18 | 63,74 | 53,88 | 17 | 59,16 | 55,72 | 18 |
| Биология | 58,29 | 58,8 | 17 | 57,75 | 53,70 | 27 | 56,13 | 56,5 | 26 |
| История | 59,12 | 60,1 | 23 | 58,93 | 59,36 | 22 | 64,09 | 62,11 | 19 |
| Обществознание | 62,67 | 61,0 | 58 | 60,66 | 62,37 | 51 | 63,41 | 63,93 | 43 |
| Информатика и ИКТ | 69,90 | 62,2 | 5 | 68,96 | 60 | 15 | 66,61 | 58,63 | 8 |
| География | 65,09 | 50,0 | 1 | 64,82 | 66 | 1 | 68,90 | 100 | 1 |
| Литература | 64,55 | 67,2 | 2 | 69,20 | 73 | 1 | 69,89 | 65 | 4 |
| Английский язык | 77,40 | 60,0 | 3 | 79,85 | 57 | 2 | 76,66 | 72,11 | 9 |

доля высокобалльников по русскому языку (80 баллов и более) – 28 выпускников (32%).

доля не прошедших государственную итоговую аттестацию – 0.

В 2019/2020 учебном году выпуск из 11-х классов составил 94 человека. Аттестат об образовании получили 94 выпускника. Количество медалистов – 
24 человека, что составляет 26%, из них награждены медалями «За особые успехи в учении» – 26 человек.

Олимпиадное движение

По итогам регионального и заключительного этапов всероссийской и республиканской олимпиад   в Тетюшском муниципальном районе РТ                               1 победитель (республиканская олимпиада по мордовскому языку) и 9 призеров (2 чел. – региональный этап всероссийской олимпиады по биологии, 1 чел. - региональный этап всероссийской олимпиады по ОБЖ,  1 чел. - региональный этап всероссийской олимпиады по геологии,  2  чел. – заключительный этап республиканской олимпиады по английскому языку «Путь к Олимпу», 1 чел. – заключительный этап республиканской олимпиады по математике «Путь к Олимпу», 1 чел. – заключительный этап республиканской олимпиады по татарскому языку для учащихся школ с татарским языком обучения, 1 чел. – заключительный этап республиканской олимпиады по чувашскому языку).

Программа «Доступная среда»

По программе «Доступная среда» во II квартале 2020 года новых объектов установлено не было.

Компьютеризация образовательных учреждений

27 школ обеспечены компьютерной техникой. На один компьютер приходится 1,5 ученика. На сегодняшний день к сети Интернет по технологии широкополосного доступа подключено 23 школы, по ВОЛС – 8 школ. Износ компьютерного парка составляет 79,3%.

Центром компетенции в электронном образовании является МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза П.С. Ханжина».

Дополнительное образование и воспитание

В районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования (МБУ ДО «Центр дополнительного образования ТМР РТ», 1112 детей, подведомственное МО и Н РТ, МБУ ДО «Детская школа искусств» Тетюшского района, 207 детей, подведомственная Министерству культуры РТ), в которых занимается 1319 детей (в 2018/2019 году – 1325 детей). Охват учащихся дополнительным образованием составляет 66%.

Доля детей, охваченных движением «Юнармия» – 25%

Доля детей, охваченных движением «РДШ» – 10,7%

Охват детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 17 -  35%.

Охват детей-инвалидов - 1 2%. Из числа детей-инвалидов детей с ОВЗ – 16%.

Обеспечение педагогическими кадрами

В учреждениях образования работает 823 чел., из них педагогов – 450.

В школах – 364.

В ДОУ – 86.

В учреждении доп. образования – 5.

Средний возраст педагогических работников – 41,5 года.

Доля педагогов пенсионного возраста составляет 13%.

В школах 276 педагогов (76%) имеют высшую и первую кв. категории.

В ДОУ 64 педагога (75%) имеют высшую и первую кв. категории.

В школах педагоги с высшим образованием – 340 чел. (94%), со средним профессиональным – 24 чел. (7%).

В ДОУ 66 педагогов имеют высшее профессиональное образование (77%), 14 чел.– среднее профессиональное образование (17 %).

Имеют звания и награды:

«Заслуженный учитель РТ» – 12 чел.;

«Почетный работник общего образования» – 14 чел.;

Почетная грамота МО и Н РФ – 49 чел.;

Нагрудный знак «За заслуги в образовании» – 51 чел. (из них во II квартале 2020 года 6 наград);

Почетная грамота МО и Н РТ – 113 чел. из них во II квартале 2020 года 4 награды);

«Народный учитель» – 0 чел.

Поддержка лучших учителей

По состоянию на II квартал 2020 года денежным вознаграждением из республиканского бюджета были поощрены 0 учителей района в размере 0 тыс.руб.:

Гранты: 5 методистов (грант «Наш лучший методист») (650 000 руб.)

Поддержка классных руководителей

По состоянию на II квартал 2020 года осуществлена поддержка классных руководителей на общую сумму 1497720 руб. Средний размер выплат составил 1356,63 руб.

Развитие среднего профессионального образования

В районе функционируют 2 учреждения среднего профессионального образования (Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты», Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Тетюшский сельскохозяйственный техникум»), в которых в 2019-2020 учебном году обучались 1372 студента.

Ресурсные центры: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты».

Таблица 4. Факторы внешней среды, влияющие на развитие системы образования Тетюшского муниципального района (SWOT- анализ)

| Факторы внутренней среды | Благоприятные возможности | Потенциальные риски |
| --- | --- | --- |
| Качество образования, контроль качества | Сформированная система качества образования и его оценки в общем образовании; хорошие позиции педагогов города в оценивании качества их труда на конкурсах республиканского и всероссийского уровней. | Отсутствие институтов общественно-государственной системы оценки качества образования; не оптимально используемый потенциал школы для получения высоких результатов ЕГЭ; слабая динамика в развитии института итоговой аттестации обучающихся основной школы и отсутствие ее в начальной школе; слабая интеграция в международные системы оценки качества; сильная дифференциация уровня качества образования в разрезе учреждений и районов. |
| Кадровый потенциал | Высокая квалификация педагогических кадров; традиции непрерывного повышения квалификации; значительная социальная поддержка и развитие педагогической профессии через гранты. | Разрастание феномена профессионального выгорания; незащищенность педагога перед родителями, учениками и другими внешними субъектами отношений. |
| Инфраструктура системы образования, безопасность | Реализация адресных программ текущего и капитального ремонта; тенденция на увеличение средств на развитие инфраструктуры образования. | Низкая активность в реализации проектов в образовании; недостаточная культура формирования школьных территорий |
| Экономико-правовая среда | Достаточная для деятельности в современных экономических условиях разработанная нормативно-правовая база. | Недостаточная квалификация руководящего состава учреждений по финансовым вопросам для развития системы; отсутствие юристов образовательного права; неадекватные потребностям нормативы финансирования образовательной деятельности; недостаточный уровень доходов населения для развития платных образовательных услуг. |
| Родительская общественность | Высокий потенциал родителей; наличие реально действующих общественных родительских организаций; приверженность большинства родителей ценностям образования; относительно высокий образовательный и культурный уровень населения. | Низкая родительская активность в общественном управлении; низкая ответственность родителей за воспитание и образование детей; преобладающая в родительской среде мораль ответственности образовательных учреждений за детей и их образование. |
| Ценностные установки детей, молодежи | Потенциально высокий уровень образования и культуры выпускников школ; ценностный рост образования; убежденность в зависимости жизненного успеха от собственных способностей и усилий; признание личностных профессиональных качеств человека основой карьерного успеха; формирование «модной» тенденции на здоровый образ жизни; акцент на формировании критического образа мышления и коммуникативных компетенций. | Преобладание ценности высшего образования над профессиональным самоопределением. |
| Дополнительное образование | Традиционно сильная позиция сектора дополнительного образования | Значительный износ основных фондов системы дополнительного образования, недостаточный кадровый потенциал |
| Инновационные практики | В районе модернизируется инновационное движение | Формализация инновационного движения; девальвация идеи инновационного движения; распространение практики симуляции инноваций; недостаточное использование потенциала социального партнерства и профессионально-социальных практик; низкая технологичность инновационных практик; отсутствие опыта серьезных инвестиций в целостные педагогические практики. |

III.	Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Практика реализации мероприятий, направленных на модернизацию образовательного процесса и обновление материально-технической базы учреждений образования в соответствии с современными требованиями, показала необходимость объединения приоритетов для обеспечения развития образования Тетюшского муниципального района в единой программе.

Программа развития образования даст возможность осуществить программно-целевой подход в управлении системой образования Тетюшского муниципального района, определить перспективу выхода на новое качество образования, позволит обеспечить его динамичность, конкурентоспособность.

IV.	Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

К основным рискам реализации Программы относятся:

-	 финансово-экономические риски: недофинансирование мероприятий Программы;

-	 нормативные правовые риски: непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы;

-	 организационные и управленческие риски: недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей Программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей Программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Нормативные риски. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативным внесением необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга.

Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы.

V. Мероприятия в составе   муниципальной программы «Развитие системы образования Тетюшского муниципального района

на 2020-2025 годы»

1. «Развитие дошкольного образования на 2020 - 2025 годы»

| № п/п | Содержание работ | Сроки исполнения | Источники финансиро вания | Потребность в финансировании, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Повышение квалификации педагогических кадров (командировочные расходы) | 2020-2025 | Местный | 822,0 | 822,0 | 822,0 | 822,0 | 822,0 | 822,0 |
|  | Организация муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года | 2020-2025 | Местный | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
|  | Оснащение ДОУ мягким инвентарем и моющими средствами | 2020-2025 | Местный | 607,0 | 607,0 | 607,0 | 607,0 | 607,0 | 607,0 |
|  | Противопожарные мероприятия (приобретение огнетушителя, обработка деревянных конструкции) | 2020-2025 | Местный, внебюджет | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |
|  | Проведение муниципальных конкурсов для воспитанников | 2020-2025 | местный | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | Проведение муниципальных конкурсов для педагогов | 2020-2025 | местный | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

2. «Развитие общего образования на 2020 - 2025 годы»

| № п/п | Содержание работ | Сроки исполнения | Источники финансиро вания | Потребность в финансировании, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Направление учащихся на региональный этап ВОШ и заключительный этап РОШ, «Путь к Олимпу» | 2020-2025 | Местный | 822,0 | 822,0 | 822,0 | 822,0 | 822,0 | 822,0 |
|  | Проведение конференций и муниципальных конкурсов для обучающихся | 2020-2025 | Местный | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
|  | Проведение ВОШ и РОШ | 2020-2025 | Местный | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
|  | Повышения квалификации педагогических работников | 2020-2025 | Местный, внебюджет | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |
|  | Организация и проведение конкурса «Учитель года» | 2020-2025 | местный | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | Проведения мероприятия «Чествование победителей профессиональных конкурсов» | 2020-2025 | местный | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  | Организация проведения Августовской конференции работников образования | 2020-2025 | местный | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
|  | Противопожарные мероприятия (приобретение огнетушителя, обработка деревянных конструкции) | 2020-2025 | местный | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  | Проведение конференций и муниципальных конкурсов для педагогических работников | 2020-2025 | местный | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | Организация транспортного подвоза детей в базовые школы | 2020-2025 | местный | 13230 | 13230 | 13230 | 13230 | 13230 | 13230 |
|  | Реализация Г осударственной программы "Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2021 годы" | 2020-2025 | местный | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

3. «Развитие дополнительного образования на 2020 - 2025 годы»

| № п/п | Содержание работ | Сроки исполнения | Источники финансиро вания | Потребность в финансировании, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Организация выездов для проведения психологических десантов внутри района (приобретение ГСМ) | 2020-2025 | Местный | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Направление учащихся на республиканские, зональные мероприятия по физической культуре и спорту (перевозки) | 2020-2025 | Местный | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Приобретение канцтоваров для проведения психологических тестирований, мастер - классов | 2020-2025 | Местный | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Организация и проведение мероприятий, конкурсов | 2020-2025 | Местный, внебюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие детского движения и социализации детей | 2020-2025 | местный | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | Организация и проведение муниципального туристического слета, участие на республиканском слете | 2020-2025 | местный | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | Организация и проведение учебно -полевых сборов | 2020-2025 | местный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Проведение муниципального этапа республиканских конкурсов художественной направленности | 2020-2025 | местный | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Организация и проведение чествования одаренных учащихся | 2020-2025 | местный | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
|  | Проведение муниципального выпускного бала | 2020-2025 | местный | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
|  | Повышение квалификации педагогов учреждений дополнительного образования | 2020-2025 | местный | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
|  | День учителя | 2020-2025 | местный | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
|  | Проведение муниципальных конкурсов педагогических работников сферы воспитания: «Классный руководитель года», «Педагог - психолог года», «Педагог дополнительного образования», «Наставник года» | 2020-2025 | местный | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
|  | Оснащение муниципальной психолого - педагогической службы | 2020-2025 | местный | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

4. «Развитие системы оценки качества образования на 2020 - 2025 годы»

| № п/п | Содержание работ | Сроки исполнения | Источники финансиро вания | Потребность в финансировании, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Проведение Государственной итоговой аттестации | 2020-2025 | Местный | 210,0 | 215,0 | 220,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 |
|  | Реализация мероприятий в рамках МСОКО | 2020-2025 | Местный | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | Организация выездов для проведения методических десантов в ОО внутри района (приобретение ГСМ) | 2020-2025 | Местный | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

VI.	Механизм управления реализацией Программы

Центром ответственности за реализацию Программы является МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района РТ», которое осуществляет мониторинг целевых индикаторов. Информация о ходе реализации Программы включается в публичный информационный ресурс.

Изменение данной Программы производится по результатам ежегодного анализа хода её реализации. Решения об изменении принимается Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района.

Отчет по Программе МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района РТ» направляет в районный Совет до 1 марта года, следующего за отчетным.

VII. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Социальный эффект целевой Программы развития системы образования Тетюшского муниципального района на 2020-2025 годы заключается в том, что будут обеспечены:

-	 доступность качественного образования, реализация различных образовательных запросов населения Тетюшского муниципального района;

-сетевое социально-образовательное партнерство образовательных учреждений, ведущих вузов, в рамках которого реализуются программы и проекты инновационного развития, программы повышения квалификации педагогов;

-	 условия для становления и поддержки различных образовательных инноваций, позволяющих развивать, сохранять и распространять инновационный опыт; осуществлять подготовку и переподготовку педагогических кадров на основе передовых педагогических практик;

-	 преодоление отраслевой замкнутости муниципальной образовательной системы, привлечение общественности к формированию и реализации социального заказа на образование;

-	 повышение качества образования и конкурентоспособности учреждений муниципальной образовательной системы;

-	 рост ресурсообеспеченности системы образования, повышение ее инвестиционной привлекательности.

VIII.	Ожидаемые результаты реализации Программы

- всем детям от 3 до 7 лет, зарегистрированным в очередности по устройству в ДОО, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям стандартов дошкольного образования;

-	 всем детям школьного возраста обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования;

-	 всем детям-инвалидам будет предоставлена возможность освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного или инклюзивного образования;

-	 всем обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ к современным условиям обучения;

-	 все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения;

-	 будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и наименее успешными школами;

-	 средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций из всех источников составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике региона;

-	 всем педагогам будет обеспечена возможность непрерывного профессионального развития;

-	 в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе;

-	 улучшатся результаты обучающихся в национальных мониторингах (готовность обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования);

-	 будет обеспечено единство образовательного пространства Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

-	 будет обеспечено внедрение современных образовательных программ, направленных на формирование социально активной личности ребенка;

-	 увеличится доля охвата учащихся услугами дополнительного образования;

-	расширится использование современных информационно-компьютерных технологий при организации образовательного процесса в образовательных организациях района;

-	 расширится возможность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Тетюшского муниципального района Республики Татарстан,

-	 увеличится численность детей и подростков, задействованных в различных формах внеурочной и внешкольной деятельности,

-	 все образовательные организации Тетюшского муниципального района Республики Татарстан будут обеспечивать доступность потребителям информации о своей деятельности на официальных сайтах.

IX.	Ресурсное (финансовое) обеспечение Программы

В целях реализации Программы будут использованы ресурсы бюджетов различных уровней.

Механизм финансирования Программы предусматривает использование различных форм государственной поддержки, в том числе:

а) прямое финансирование мероприятий из федерального и республиканского бюджетов;

б) предоставление субсидий и субвенций.

в) финансирование из внебюджетных средств

Для успешной реализации Программы будут использованы существующие механизмы привлечения внебюджетных средств.

Индикаторы и показатели реализации Программы

| № п/п | Целевые показатели по направлениям программы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля детей, воспитывающихся на родном языке, в общей численности детей-татар дошкольного возраста, посещающих дошкольные учреждения, % | 85 | 85 | 87 | 87 | 88 | 89 |
|  | Доля педагогов, прошедших обучение по проблеме внедрения федеральных государственных требований к организации дошкольного образования, в общей численности педагогов,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля педагогов, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности педагогов ДОУ,% | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
|  | Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогов, % | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Доля не болеющих детей, в общем количестве детей ДОУ, % | 88 | 89 | 91 | 94 | 94 | 94 |
|  | Доля населения, удовлетворенная качеством дошкольного образования, от числа опрошенных, % | 95 | 96 | 97 | 97,5 | 98 | 99 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа), осуществивших переход на новый образовательный стандарт начального и основного общего образования от общего количества школ, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом, процентов | 89,2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в муниципальных общеобразовательных организациях, средний балл по математике | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 68,0 |
|  | Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, средний балл по русскому языку | 71 | 72 | 74 | 74 | 74 | 75 |
|  | Доля педагогов общеобразовательных учреждений (от общего числа), прошедших повышение квалификации с учетом введения федеральных государственных стандартов образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей, процентов | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
|  | Доля родителей учащихся, удовлетворенных результатами перехода на новый образовательный стандарт образования, % | 60 | 70 | 78 | 78 | 78 | 79 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих программы развития, разработанные с учетом компетентностного подхода. % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля родителей, охваченных различными формами родительского всеобуча и психологического просвещения, а также участвующих в конференциях, форумах по вопросам общего образования, % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
|  | Доля лиц, сдавших ЕГЭ по основным предметам | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение опросов родителей по удовлетворенности качеством образовательных услуг (количество опросов в год) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Удовлетворенность населения качеством общего образования (в % от числа опрошенных) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|  | Наличие системы рейтингования школ (да, нет) | да | да | да | да | да | да |
|  | Доля школ, имеющих внутришкольные системы оценки качества образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля средних общеобразовательных организаций, реализующие программы профильного обучения, % | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
|  | Доля учащихся 9-10, охваченных мониторингом профессиональных предпочтений, % | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 |
|  | Доля образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, % | 80 | 85 | 86,5 | 87,5 | 89 | 89 |
|  | Подготовленность школ к новому учебному году, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Подготовленность школ к работе в условиях нового отопительного сезона, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Укомплектованность штатов педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | Доля учителей общеобразовательных учреждений, в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % | 0,71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах педагогического мастерства регионального и федерального уровней на получение поощрений за инновационную деятельность, % | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3 |
|  | Доля образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, технологии обучения, методы и формы, от общего числа муниципальных образовательных учреждений, % | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
|  | Доля предметных кабинетов школ, соответствующих требованиям ФГОС в части оснащенности учебным оборудованием и техническими средствами, % | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 70 |
|  | Охват учащихся изучением татарскому языку, % | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 |
|  | Охват детей-татар обучением на родном языке, % | 31,7 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 |
|  | Охват детей-татар воспитанием на родном языке, % | 31,7 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 |
|  | Доля детей-участников муниципальных и республиканских мероприятий (олимпиад конкурсов, конференций, фестивале) на татарском языке, % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Обеспеченность часами доступа к компьютеру одного обучающегося в общеобразовательной школе в неделю, % | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
|  | Количество обучающихся муниципальных образовательных учреждений на 1 компьютер, чел. | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
|  | Количество созданных центров компьютерных компетенций, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля педагогов, прошедших обучение на базе центров компьютерных компетенций, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Доля педагогов, участвующих в работе сетевых сообществ, % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
|  | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования, процентов | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
|  | Доля победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады, интеллектуальных конкурсов, научно-практических конференций от общего количества обучающихся, % | 10,7 | 11,0 | 11,5 | 11,9 | 12,1 | 14 |
|  | Количество учащихся, участвующих в учебнотренировочных сборах по подготовке к олимпиадам, чел. | 20 | 30 | 45 | 49 | 53 | 55 |
|  | Доля заместителей директоров по воспитательной работе, прошедших курсы повышения квалификации по актуальным проблемам воспитания % | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |
|  | Количество социально значимых муниципальных проектов, реализуемых в муниципальных образовательных учреждениях, ед. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Охват учащихся горячим питанием, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля школ, имеющих паспорта безопасности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля школ, имеющих пожарную сигнализацию, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля образовательных учреждений, внедряющих ювенальные технологии (школьные службы примирения, детский телефон доверия), % | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
|  | Доля образовательных учреждений, в которых имеются пандусы, % | 20 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 |
|  | Количество педагогов, ставших победителями приоритетного национального проекта «Образование», от общего количества победителей,чел. | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Количество педагогов - участников обучающих семинаров, круглых столов по проблемам инновационной и опытно-экспериментальной деятельности, чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный вес общеобразовательных учреждений, участвующих в региональных и международных проектах и программах, % | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Количество педагогов, участвующих в региональных и международных проектах и программах, чел. | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 |
|  | Количество учащихся, участвующих в региональных и международных проектах и программах, чел. | 50 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Тетюшского муниципального района к среднемесячной заработной плате в Республике Татарстан, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 		РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2020 ГОД

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 		РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2021 ГОД

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 		РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2022 ГОД

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 		РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2023 ГОД

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 		РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2024 ГОД

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 		РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2025 ГОД