Приложение 1

Дорожная карта для муниципальных районов по реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на 2021 год

| Обязательства Республики Татарстан | Действия | Сроки | Ответственные | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание и функционирование в общеобразовательных организациях Республики Татарстан, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» |  |  |  |  |
| Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров, согласно методическим рекомендациям. Ремонт функциональных зон | Обеспечение соблюдения требований брендбука и методических рекомендаций по фирменному стилю и зонированию при выполне-нии строительно-монтажных работ; создание условий для осуществления строительно-монтажных работ | До 01.08.2021 | Исполнительные комитеты муниципальных образований РТ; директора ОО | В МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2», МБОУ «Нармонская средняя общеобразовательная школа» проведен ремонт кабинетов химии, физики, биологии. |
|  | Фотомониторинг хода работ | В сроки, определяемые МОиН РТ | Директора ОО | Фотомониторинг прилагается (Приложение 2) |
|  | Приведение площадок обра-зовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров | До 20.08.2021 | Исполнительные комитеты муниципальных образований РТ; директора ОО | В МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2», МБОУ «Нармонская средняя общеобразовательная школа» логотип оформлен в кабинетах биологии, физики и химии в соответствие с фирменным стилем Центра (Приложение 2) |
| Размещение в специально созданном разделе «Центр «Точка роста» официального сайта общеобразовательной организации (далее – ОО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о создании и функционировании Центра «Точка роста», в том числе: - информация о национальном проекте «Образование», в том числе логотип, адрес сайта и официальная символика Министерства просвещения РФ; - информации об образовательных программах; - оборудовании Центра «Точка роста»; - планируемом режиме занятий обучающихся. | Создание раздела «Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО | До 25.08.2021 | Директора ОО | На сайтах МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2» и МБОУ «Нармонская средняя общеобразовательная школа» имеется вкладка «Точка роста» https://edu.tatar.ru/tetyushi/narmonka/sch_sr/page4526308.htm https://edu.tatar.ru/tetyushi/sch2.htm/page4525842.htm Во вкладке размещены: -Логотип «Точка роста» -Методические рекомендации по сетевому взаимодействию -Положение о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» -Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме -Рабочие программы по физике -Рабочие программы по биологии -Рабочие программы по химии |
| Организация образовательной деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. | Организация образовательной деятельности | в течении учебного года | Директора ОО | В МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2», МБОУ «Нармонская средняя общеобразовательная школа» ведется образовательная деятельность по программам естественно-научной направленности. Рабочие программы размещены в специальных вкладках на официальных сайтах ОО: https://edu.tatar.ru/tetyushi/sch2.htm/page4432446.htm https://edu.tatar.ru/tetyushi/sch2.htm/page4435705.htm https://edu.tatar.ru/tetyushi/sch2.htm/page4437590.htm https://edu.tatar.ru/tetyushi/narmonka/sch_sr/page4526308.htm |
| Обеспечение освоения обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» с использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания. | Разработка рабочих программ | До 25.08.2021 | Директора ОО | https://edu.tatar.ru/tetyushi/sch2.htm/page4432446.htm https://edu.tatar.ru/tetyushi/sch2.htm/page4435705.htm https://edu.tatar.ru/tetyushi/sch2.htm/page4437590.htm https://edu.tatar.ru/tetyushi/narmonka/sch_sr/page4526308.htm |
| Организация внеурочной деятельности обучающихся ориентированной на поддержание естественнонаучной и технологической направленностей образова-тельных программ (объем программ должен составлять не менее 20% от общего объема внеурочной деятельности). | Разработка рабочих программ | До 25.08.2021 | Директора ОО | В специальной вкладке «Точка роста» на официальном сайте МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2» размещены проекты программ внеурочной деятельности https://edu.tatar.ru/tetyushi/sch2.htm/page4607817.htm |
| Обеспечение 100 % участия педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах | Направление списка участников в МОиН РТ (отдел развития дополнительного образования) | Согласно отдельному графику | Директора ОО | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2»: Шакирова С.М., учитель химии, прошла курсы повышения квалификации в ЦНППМПР РТ ИПиО ФГАОУ КФУ по программе «Совершенствование профессиональных компетенций учителей естественно-научных предметов по развитию функциональной грамотности школьников» с 18.01.2021 по 21.01.2021; Центр цифровых образовательных технологий EduTech КФУ по программе «Развитие профессиональных компетенций учителей в условиях формирования современной образовательной среды», 72 часа, с 25.01.2021 по 06.02.2021г. Запланированы курсы повышения на платформе Цифровая экосистема дополнительного профессионального образования с 24.05.2021г по 21.06.2021г: 1. «Кванториум» и «Точка роста»: учителя физики, Вавилова В.Н. 2. «Кванториум» и «Точка роста»: учителя биологии, Четанова В.М. 3. «Кванториум» и «Точка роста»: учителя химии, Шакирова С.М. МБОУ «Нармонская средняя общеобразовательная школа»: Аввакумова Н.А. учитель биологии, химии, физики прошла дистанционные курсы повышения квалификации в ФГАОУ КФУ по программе «Функциональная грамотность учителей естественно-научного цикла» с 20.03.2021 г. по 22.04.2021 г. |
| Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах, в том числе по реализации предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», а также программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей. | Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы | Согласно отдельному графику | Директора ОО | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2»: XIX районная конференция школьников «Природное наследие и экология», посвященная Году родных языков и народного единства, февраль 2021г - победитель-Ситникова Анастасия, ученица 10 класса (руководитель Четанова В.М., учитель биологии) Всероссийский экологический проект, командная экологическая игра «Сохраним Волгу» - команда учащихся 9-11 классов отмечена Благодарственным письмом за участие (руководитель Шакирова С.М., учитель химии) Участие в Поволжской межрегиональной и международной олимпиаде «Будущее большой химии» (КНИТУ) по предметам: математика (5 учеников), физика (11 учеников), химия (10 учеников). 23 учащихся школы зарегистрировались во Всероссийском конкурсе «АгроНТИ-2021» для учащихся сельских школ и малых городов. Теплова Арина – сертификат участника муниципальной научно-практической конференции «Камаевские чтения 2021» 7-е классы приняли участие в первом Всероссийским космическом диктанте 3 ученика 8-х классов приняли участие в Пригласительном этапе Всероссийской олимпиады школьников «Сириус» по химии 8 учащихся 7-10 классов приняли участие во Всероссийской межпредметной олимпиаде компании Skyeng среди учащихся 5-11 классов Участие во Всероссийском химическои диктанте-2021 (Хышова.А, Смирнова А, Мысин А, Голова К). Участие в VI зональной научно-практической конференции обучающихся «Шаг из прошлого в будущее» (Панов А.). 3 ученика 7-х классов приняли участие в Пригласительном этапе Всероссийской олимпиады школьников «Сириус» по физике. Участие в очном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021» для учащихся сельских школ и малых городов (Панов А). Защита индивидуальных проектов по биологии, физике и химии учащимися 9, 10 и 11 классов. МБОУ «Нармонская средняя общеобразовательная школа»: - «Марш парков – 2021»(экологический десант) -Внеклассное мероприятие по биологии «Всё о животных» -Внеклассное мероприятие по физике «Занимательная физика» -Экологическая акция «Сдай батарейку – спаси жизнь» 5. Экологическая акция «Щётка сдавайся» 6.Участие во Всероссийском химическом диктанте. |
| Начало работы Центров «Точка роста» | Информационное освещение в СМИ | 01.09.2021 | Исполнительные комитеты муниципальных образований РТ; директора ОО | Информация на сайте школы https://edu.tatar.ru/tetyushi/narmonka/sch_sr, https://edu.tatar.ru/tetyushi/sch2.htm/page4525842.htm , МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета ТМР РТ», в газете «Авангард» ТМР РТ |
| Обеспечение информационного сопровожде-ния мероприятий, в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайтах образовательных организаций, с использованием фирменной символики национального проекта «Образование» | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий | 10.02.2021-31.12.2021 | Директора ОО | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2»: ссылки на размещенную информацию за период 12.03.21 г. - 28.05.21 г.: https://edu.tatar.ru/tetyushi/sch2.htm/read-news/2580941 https://edu.tatar.ru/tetyushi/sch2.htm/read-news/2591249 https://edu.tatar.ru/tetyushi/sch2.htm/read-news/2617443 https://edu.tatar.ru/tetyushi/sch2.htm/read-news/2657734 МБОУ «Нармонская средняя общеобразовательная школа»: ссылки на размещенную информацию за период 01.05.21 г. - 28.05.21 г.: https://www.instagram.com/p/CPVDQelsgLb/?utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/p/CPVwAptsoVg/?utm_medium=copy_link |

Приложение 2

МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2»

МБОУ «Нармонская  средняя общеобразовательная школа №2»