Утверждаю: Начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района РТ» ______________Г.Ф. Кирилина Приказ № 302 о/д от 21.07. 2020 г.

Комплексный план мероприятий (дорожная карта)

Тетюшского муниципального района  Республики Татарстан

по выполнению основных принципов закрепления молодых специалистов в общеобразовательных организациях

на 2020-2021 учебный год

| № | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия (Управление дорожной картой) |  |  |  |  |  |
|  | Разработка Плана мероприятий (дорожная карта) по решению кадрового дефицита в системы общего образования на уровне муниципального образования и общеобразовательных организаций | План мероприятий (дорожная карга) по решению кадрового дефицита в системы общего образования на уровне муниципального образования и общеобразовательных организаций | МКУ «Отдел образования ИК Тетюшского муниципального района РТ» Методисты отдела образования; Руководители ОУ Тетюшского МР РТ | до 01.08.2020 | Выполнено План мероприятий (дорожная карта) по решению кадрового дефицита в системе общего образования на уровне Тетюшского МР РТ |
|  | Актуализация вакансий в общеобразовательных организациях | Актуализация данных | Руководители ОУ Тетюшского МР РТ Отдел кадров | до 01.08.2020 | Выполнено: Актуализация вакансий проведена |
|  | Организация информационного сопровождения реализации Плана мероприятий в СМИ и сети Интернет | План информационного сопровождения. Формирование позитивного отношения к профессии учителя. | МКУ «Отдел образования ИК Тетюшского муниципального района РТ» Методисты отдела образования; Руководители ОУ Тетюшского МР РТ; Редакция районной газеты «Авангард» | Не менее 10 публикаций | Запланировано на 2020-2021 учебный год: публикации в районной газете «Авангард», на официальном сайте Отдела образования, в рамках плана мероприятий конкурса профессионального мастерства, |
|  | Проведение мониторинга вакансий в общеобразовательных организациях | Информация о наличии вакансий | МКУ «Отдел образования ИК Тетюшского муниципального района РТ» Отдел кадров; Руководители ОУ Тетюшского МР РТ | 1 раз в квартал | Исполнение: До 20 числа каждого квартала информирование о наличии вакансий |
| II. Увеличение абсолютного числа педагогических работников |  |  |  |  |  |
|  | Организация в муниципальном образовании целенаправленной работы с выпускниками, обучающимися в педагогических образовательных организациях высшего образования и среднего профессионального образования, в том числе по целевым направлениям: - осуществление сопровождения студента со стороны школы на протяжении всего срока обучения; -заключение соглашений с образовательными организациями на организацию студенческих практик по планируемому месту трудоустройства выпускника. Привлечение к педагогической деятельности студентов старших курсов, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения | Рост количества выпускников образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования, трудоустроившихся в общеобразовательные организации Республики | Общеобразовательные организации Тетюшского МР РТ Методисты отдела образования Руководители ОУ Тетюшского МР РТ | постоянно | Исполнение: Информация об обучении и трудоустройстве студентов ВУЗов по целевым направлениям педагогического образования |
|  | Привлечение выпускников (бакалавров) непедагогических образовательных организаций высшего образования в педагогическую магистратуру | Увеличение количества выпускников непедагогических вузов, выбирающих педагогические специальности магистратуры | Общеобразовательные организации Тетюшского МР РТ | ежегодно | Исполнение: При наличии дефицита кадров |
|  | Организация педагогической практики студентов | Договоры о прохождении практики | Общеобразовательные организации Тетюшского МР РТ | По необходимомти | Исполнение: Организация педагогическо практики студентам педагогических направлений (по необходимости) |
|  | Организация прохождения студентами педагогических практик по месту их будущего трудоустройства или по месту окончания школы (с целью повышения практической ориентированности). Привлечение к педагогической деятельности студентов старших курсов, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения | Договоры о прохождении практики Количество выпускников, трудоустроившихся в муниципальные общеобразовательные организации | Общеобразовательные организации Тетюшского МР РТ | В течение года | Исполнение: Организация педагогическо практики студентам педагогических направлений (по необходимости) |
|  | Создание виртуальных экскурсий по образовательным организациям для потенциальных педагогических работников на сайте общеобразовательных организаций | Наличие виртуальных экскурсий на сайтах общеобразовательных организаций. Отзывы посетителей | Руководители ОУ Тетюшского МР РТ | Ежегодно до 1 января | Исполнение: Подготовить виртуальные экскурсии и расположить на школьных сайтах |
|  | Организация демо-дней в общеобразовательных организациях | Презентации общеобразовательных организаций. Программы событий. Отзывы участников | МКУ «Отдел образования ИК Тетюшского муниципального района РТ» Руководители ОУ Тетюшского МР РТ | Январь – март | Исполнение: Дни открытых дверей в ОУ |
|  | Презентационные мероприятия для студентов старших курсов и выпускников образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования | Создание возможности потенциальным работникам найти своего работодателя | МКУ «Отдел образования ИК Тетюшского муниципального района РТ» Руководители ОУ Тетюшского МР РТ | По графику | Исполнение: Встречи в рамках Дней открытых дверей, районной ярмарки вакансий |
|  | Создание и развитие муниципальной модели профориентационной работы (создание условий для профессиональной мотивации/ориентации обучающихся и воспитанников образовательных организаций на получение педагогической профессии). | Увеличение числа абитуриентов, поступающих в образовательные организации высшего образования и среднего специального образования на педагогические специальности | МКУ «Отдел образования ИК Тетюшского муниципального района РТ» Методисты отдела образования | По отдельному плану | Исполнение: В рамках профориетационной работы: -Встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов с учащимися школ, - дни открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах, - Экскурсия в Тетюшский государственный колледж гражданской защиты в рамках проведения чемпионата «WorldSkills Russia» |
|  | Популяризация педагогической деятельности в молодёжной среде. Организация работы по выявлению выпускников школ склонных к педагогической деятельности с целью дальнейшего направления на целевое обучение | Увеличение числа абитуриентов, поступающих в образовательные организации высшего образования и среднего специального образования на педагогические специальности. Увеличение числа абитуриентов поступающих в образовательные организации высшего образования на обучение по целевому направлению | МКУ «Отдел образования ИК Тетюшского муниципального района РТ» Руководители ОУ Тетюшского МР РТ | Постоянно | Исполнение: Популяризация педагогической деятельности в молодежной среде через различные мероприятия |
| III. Организация работы по адаптации и закреплению молодых специалистов |  |  |  |  |  |
|  | Организация участия молодых учителей в работе муниципальных, школьных методических объединений | План мероприятий. Количество молодых учителей - участников мероприятий | МКУ «Отдел образования ИК Тетюшского муниципального района РТ» Методисты отдела образования Руководители ОУ Тетюшского МР РТ | В течение года | Исполнение: -Участие молодых учителей в работе РМО по предметам, -Участите молодых специалистов в работе муниципальных проектов, семинаров, конференций, педагогических конкурсов. |
|  | Информационно-методическое сопровождение молодых педагогических работников в системе общего и дополнительного образования. Организация прохождения молодыми специалистами курсов по развитию психолого-педагогических компетенций | Программа/план информационноаналитического сопровождения молодых педагогов | МКУ «Отдел образования ИК Тетюшского муниципального района РТ» Методисты отдела образования Руководители ОУ Тетюшского МР РТ | Постоянно | Исполнение: Информационно-методическое сопровождение молодых педагогических работников |
|  | Развитие движения наставничества: - разработка нормативно-правового акта; - подготовка приказов о закреплении наставников; внесение изменений в положение о стимулирующих выплатах | План мероприятий, аналитические материалы. Положение о наставничестве (модельный акт), приказы, внесение изменений в положения о стимулирующих выплатах | МКУ «Отдел образования ИК Тетюшского муниципального района РТ» Руководители ОУ Тетюшского МР РТ | Постоянно | Исполнение: -Нормативно-правовые акты, -подготовка приказов о закреплении наставников, - внесение изменений в положение о стимулирующих выплатах |
|  | Стимулирование педагогических работников через награждение отраслевыми и государственными наградами, грамотами и благодарностями разного уровня | Информационная справка | МКУ «Отдел образования ИК Тетюшского муниципального района РТ» Методисты отдела образования Руководители ОУ Тетюшского МР РТ | Ежегодно | Исполнение: Информационные справки |
|  | Анализ деятельности наставников с учетом методического и психологического сопровождения молодых педагогов с целью представления к награждению ведомственной наградой Министерства образования и науки Республики Татарстан «Почетный наставник» (результативность работы наставника за период не менее 5 лет и курируемых им молодых педагогов) | Региональная (муниципальная) программа наставничества в образовательных организациях | МКУ «Отдел образования ИК Тетюшского муниципального района РТ» Методисты отдела образования Руководители ОУ Тетюшского МР РТ | Ежегодно | Исполнение: -Анализ деятельности наставников района - Визитная карточка наставничества в районе - Программа наставничества в школе |
|  | Поощрение молодых специалистов и материальная поддержка муниципалитетом по итогам годовой работы с учетом материального и нематериального стимулирования | Приказы | МКУ «Отдел образования ИК Тетюшского муниципального района РТ» Руководители ОУ Тетюшского МР РТ | Ежегодно | Исполнение: - Приказы |