Приложение к приказу МБОУ-Аланской СОШ ТМР РТ от 30.12.2022г. № 334

Дорожная карта по переходу на обновленный ФГОС среднего общего образования МБОУ-Аланской средней общеобразовательной школы Тюлячинского муниипального района РТ

| Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Оценить ресурсы школы |  |  |
| Провести инвентаризацию материально-технической базы школы | Январь | Инвентаризационная комиссия |
| Привести ресурсы школы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО | Январь–август | Директор школы Гайбадуллин И.Б. |
| Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку | Январь–март | Заместитель директора по УВР Шайхутдинова Г.Х. |
| Направить учителей на повышение квалификации | Апрель–май | Директор школы Гайбадуллин И.Б. |
| Организовать педсовет по вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Март,май, август | 1.Заместитель директора по УВР Шайхутдинова Г.Х 2.Рабочая группа |
| Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников | По мере необходимости | 1.Заместитель директора по УВР Шайхутдинова Г.Х 2.Рабочая группа |
| Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП СОО | По мере необходимости | Директор школы Гайбадуллин И.Б. |
| Собрать заявления на выбор родного языка, родной литературы и второго иностранного языка |  |  |
| Провести родительские собрания в 10–11-х классах, объяснить, что родители и совершеннолетние школьники могут выбрать изучаемые предметы или отказаться от их изучения | Май | Классные руководители 10–11-х классов Зайнутдинов Р.Ф., Исмайылова А.И. |
| Собрать заявления от родителей и школьников | Май–июль | Классные руководители 10–11-х классов Зайнутдинов Р.Ф., Исмайылова А.И. |
| Проанализировать заявления. Решить, включать ли предметы в учебный план или нет | Июль | 1.Заместитель директора по УВР Шайхутдинова Г.Х 2.Рабочая группа |
| Разработать проект ООП СОО |  |  |
| Разработать проект ООП СОО в соответствии с обновленному ФГОС СОО и ФОП СОО | Январь–май | Рабочая группа |
| Утвердить приказом ООП СОО, которая соответствует обновленному ФГОС СОО и ФОП СОО | Август | Директор школы Гайбадуллин И.Б. |
| Проанализировать локальные акты |  |  |
| Проанализировать локальные нормативные акты школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО | Январь–май | 1.Заместитель директора по УВР Шайхутдинова Г.Х 2.Рабочая группа |
| Внести изменения в локальные акты | Апрель | Рабочая группа. Директор школы Гайбадуллин И.Б. |