Рассмотрено на                                                                                                                           Утверждено и введено в действие

Совете директоров                                                                                                   приказом заместителя руководителя

протокол № 1 от                                                                                                                          Исполнительного комитета

« 28  »   августа  2024 года                                                                                      Чистопольского муниципального района

по образованию –

начальником Управления образования

от «  »          2024 года  №

____________  О.В. Купцова

Дорожная карта

по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации в 2024- 2025 уч. году

Управления образования Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан.

| № п/п | Мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совещание директоров |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ результатов ГВЭ, ЕГЭ и ОГЭ 2024г.. Ознакомление с планом работы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2025 году |  | Август | О.В.Купцова, начальник Управления образования, Н.В.Новикова, старший методист |
| 1.2. | Рабочее совещание «Итоги ЕГЭ: анализ, проблемы, прогноз, мероприятия по повышению качества знаний» |  | Август | О.В.Купцова, начальник Управления образования, Н.В.Новикова, старший методист |
| 1.3 | Об итогах государственной (итоговой) аттестации учащихся: анализ, проблемы. Мероприятия по повышению качества образования в Чистопольском муниципальном районе (выступление на Совете Управления образования) |  | Сентябрь | И.А.Новикова, заместитель начальника Управления образования, Н.В.Новикова, старший методист |
| 1.4 | Анализ тренировочных тестирований по математике и русскому языку |  | Январь | О.В.Купцова, начальник Управления образования, Н.В.Новикова, старший методист |
| 1.5 | Нормативно - правовое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации. Порядок ГИА. |  | Февраль, Май | О.В.Купцова, начальник Управления образования, Н.В.Новикова, старший методист |
| 2. Совещание заместителей директоров |  |  |  |  |
| 2.1 | Анализ результатов сдачи ЕГЭ-2024. План работы по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации 2025 года |  | Октябрь -ноябрь | Н.В.Новикова, старший методист |
| 2.2 | Подготовка муниципальной базы данных, сбор предварительной информации по выбору предметов выпускниками. |  | Октябрь - Апрель | Н.В.Новикова, старший методист Славнина А.Н. методист |
| 2.3 | Коррекция муниципальной базы данных выпускников. Оказание помощи выпускникам в выборе предметов для сдачи государственной (итоговой) аттестации |  | Октябрь - Март | Н.В.Новикова, старший методист Славнина А.Н. методист |
| 2.4 | Организация работы в школах по вопросам подготовки к ГИА. Нормативно-правовая база проведения государственной итоговой аттестации. |  | Январь | Н.В.Новикова, старший методист |
| 2.5 | Организация и проведение итогового сочинения |  | Декабрь | Н.В.Новикова, старший методист |
| 2.6 | Организация и проведение тренировочных экзаменов по математике, русскому языку в форме ОГЭ, ЕГЭ. |  | 9 класс: русский язык, математика – декабрь, январь 11 класс: русский язык, математика- декабрь, январь | Н.В.Новикова, старший методист Забегаева И.А., методист Зарипова Г.Д., методист |
| 2.7 | Итоги тренировочных экзаменов по математике, русскому языку в форме ОГЭ, ЕГЭ. |  | Январь | Н.В.Новикова, старший методист Забегаева И.А., методист Зарипова Г.Д., методист |
| 2.8 | Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11- х классов |  | Июнь | Н.В.Новикова, старший методист |
| 3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ и ОГЭ по общеобразовательным предметам, с целью анализа содержания, структуры, характеристики контрольно-измерительных материалов, основных результатов ЕГЭ и ОГЭ | август |  | Н.В.Новикова, старший методист, Методисты, курирующие предметы |
| 3.2. | Подготовка и издание аналитического сборника по итогам ЕГЭ в 2024 году для детального анализа качественных показателей | август |  | Н.В.Новикова, старший методист |
| 3.3. | Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров с рабочими группами учителей-предметников, работающих в 9 и 11 классах с привлечением специалистов РЦМКО, ИРО РТ, КФУ | Сентябрь-май |  | Н.В.Новикова, старший методист Методисты, курирующие предметы |
| 3.4 | Организация и проведение постоянно действующего обучающегося семинара для рабочих групп учителей-предметников, работающих в 9 и 11 классах | Ежемесячно |  | Н.В.Новикова, старший методист Методисты, курирующие предметы |
| 3.5 | Обобщение и распространение лучшего педагогического опыта по подготовке учащихся к ЕГЭ | Сентябрь-январь |  | Н.В.Новикова, старший методист Методисты, курирующие предметы |
| 3.6 | Выезд в образовательные организации с целью оказания методической помощи | В течение учебного года (по согласованию с ОО) |  | О.И.Балякина, начальник информационно – методического отдела, Новикова Н.В, старший методист. Методисты, курирующие предметы |
| 3.7 | Организация работы Ресурсных центров | В течение учебного года |  | О.И.Балякина, начальник информационно – методического отдела |
| 3.8 | Сбор и обработка материала по прогнозу результатов ЕГЭ. Определение и создание «группы риска» по каждому учебному предмету. Работа координационного совета ГИА. | Октябрь |  | Н.В.Новикова, старший методист Методисты, курирующие предметы |
| 3.9 | Подготовка и проведение тренировочного пробного экзамена в форме ЕГЭ и ОГЭ в 9,11 классах по русскому языку и математике | декабрь, январь |  | Н.В.Новикова, старший методист Методисты, курирующие предметы |
| 3.10 | Подготовка и проведение тренировочного пробного экзамена в форме ЕГЭ и ОГЭ в 9,11 классах по предметам по выбору | Март |  | Н.В.Новикова, старший методист Методисты, курирующие предметы |
| 3.11 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка обучающихся к пересдаче ГИА по учебным предметам, при сдаче которых обучающимися были получены неудовлетворительные результаты | В течение учебного года |  | Руководители ОО |
| 3.12 | Рекомендация учителей района в эксперты региональных предметных комиссий, для участия в проверке заданий с развернутыми ответами, | Октябрь |  | Н.В.Новикова, старший методист Методисты, курирующие предметы |
| 3.13 | Участие в семинарах и вебинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ГБУ «РЦМКО» | В течение учебного года |  | Методисты УО |
| 3.14 | Участие в семинарах-практикумах и вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ для руководителей муниципальных методических объединений и учителей, проводимых ГБУ «РЦМКО» | Сентябрь, октябрь |  | Методисты УО |
| 3.15 | Организация совместно с Чистопольским филиалом «Восток» ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» практико-ориентированных семинаров для выпускников 11 классов, которые показывают высокие результаты по математике и физике. | Каникулярные дни |  | Н.В.Новикова, старший методист Зарипова Г.Д., методист |
| 3.16 | Цикл муниципальных обучающих семинаров для учителей предметников совместно с председателями и заместителями председателей региональной предметной комиссии при проведении ГИА в РТ по теме: проблемы и возможности качественной подготовки к ГИА | Февраль, март |  | Н.В.Новикова, старший методист Методисты, курирующие предметы |
| 3.17 | Цикл муниципальных обучающих семинаров учащихся 11 класса «группы риска» по русскому языку и математике | Февраль, март |  | Н.В.Новикова, старший методист Н.И. Методисты, курирующие предметы |
| 3.18 | Апробация перспективных моделей КИМ для проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования на основе ФГОС (математика, русский язык, обществознание) | Апрель |  | Н.В.Новикова, старший методист Н.И. Методисты, курирующие предметы Рук. РМО |
| 3.19 | Совещание по подготовке к ГИА. Порядок ГИА | Январь |  | Н.В.Новикова, старший методист |
| 3.20 | Подготовка контрольных измерительных материалов для диагностики уровня знаний обучающихся «группы риска» | Октябрь |  | Н.В.Новикова, старший методист Методисты, курирующие предметы Рук. РМО |
| 3.21 | Проведение входной диагностики уровня знаний обучающихся «группы риска» | Октябрь |  | Н.В.Новикова, старший методист Методисты, курирующие предметы Рук. РМО |
| 3.22 | Анализ результатов входной диагностики уровня знаний обучающихся «группы риска» | Ноябрь-декабрь |  | Н.В.Новикова, старший методист Методисты, курирующие предметы Рук. РМО |
| 3.23 | Участие в вебинарах ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» по актуальным вопросам содержания контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ 2025 года по всем учебным предметам | Сентябрь-октябрь |  | Новикова Н.В., старший методист Методисты, курирующие предметы |
| 3.24 | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание обновленных контрольных измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий КИМ 2024 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГВЭ; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА | октябрь – ноябрь 2024 |  | Новикова Н.В., старший методист Методисты, курирующие предметы |
| 3.25 | Организация работы муниципальных семинаров в помощь выпускникам ОО по подготовке к ГИА по обязательным предметам («ЕГЭ без двоек», «ЕГЭ на отлично») | октябрь – ноябрь 2024 |  | Новикова Н.В., старший методист Методисты, курирующие предметы |
| 4. Нормативно - правовое обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |  |  |
| 4.1 | Издание приказа о назначении координатора по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11-х классов |  | Сентябрь | Н.В.Новикова, старший методист |
| 4.2 | Издание приказа о назначении ответственного за создание муниципальной базы данных выпускников 9, 11-х классов |  | Сентябрь | Н.В.Новикова, старший методист |
| 4.3 | Формирование банка данных кураторов организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в ОО. |  | Сентябрь | Н.В.Новикова, старший методист Славнина А.Н., методист |
| 4.4 | Формирование муниципальной базы данных выпускников 9, 11 классов |  | Октябрь | Н.В.Новикова, старший методист Славнина А.Н., методист |
| 4.5 | Формирование банка данных учителей-предметников, работающих в 9 и 11 классах. Создание рабочих групп учителей-предметников |  | Сентябрь | Н.В.Новикова, старший методист Методисты, курирующие предметы |
| 4.7 | Формирование базы данных детей-сирот, детей-инвалидов, детей из семей, оказавшихся в трудных жизненных условиях (учащиеся 9,11-х классов). |  | Октябрь | Н.В.Новикова, старший методист Федотова Л.Л., методист |
| 4.8 | Формирование базы данных экспертов по предметам |  | Октябрь-декабрь | О.И.Балякина, начальник отдела Н.В.Новикова, старший методист |
| 4.9 | Формирование базы данных тьюторов по предметам |  | Октябрь-декабрь | Н.В.Новикова, старший методист Славнина А.Н., методист |
| 4.10 | Определение количества и мест размещения ПП ЕГЭ, их оснащение |  | Январь-февраль | Н.В.Новикова, старший методист |
| 4.11 | Формирование базы данных организаторов проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ |  | Январь-февраль | Н.В.Новикова, старший методист Славнина А.Н., методист |
| 4.12 | Подготовка и проведение общешкольных родительских собраний |  | Сентябрь, декабрь, январь | Руководители ОУ |
| 4.13 | Утверждение перечня ППЭ, состава руководителей ППЭ, организаторов, членов ГЭК (по результатам обучения) |  | Октябрь - ноябрь | Н.В.Новикова, старший методист |
| 4.14 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году. |  | Апрель | Н.В.Новикова, старший методист |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 5.1 Совещание с руководителями ППЭ |  |  |  |  |
|  | Порядок ГИА, изучение методических рекомендаций по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2025 году |  | октябрь | Н.В.Новикова, старший методист |
|  | Нормативно-правовая документация проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ |  | Март | Н.В.Новикова, старший методист |
|  | Подготовка и проведение итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ |  | Май – июнь, перед каждым экзаменом | Н.В.Новикова, старший методист |
|  | Анализ подготовки и проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ |  | По результатам каждого экзамена | Руководители ППЭ |
| 5.2 Совещание с организаторами в аудиториях |  |  |  |  |
|  | Нормативно-правовая документация проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ |  | Март | Руководители ППЭ |
|  | Подготовка и проведение тренировочных экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ |  | Декабрь, март | Руководители ППЭ |
|  | Подготовка и проведение итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ |  | Май, июнь | Руководители ППЭ |
| 5.3 | Участие в республиканских практических семинарах: - для операторов по созданию республиканской базы данных, - для руководителей ППЭ, - для экспертов по проверки бланков ответов № 2. |  | Октябрь Февраль | Н.В.Новикова, старший методист |
| 5.4 | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Говорение» (практическое обучение функциональным особенностям и этапам технической подготовки рабочих станций, общих процедур экзаменов с использованием аппаратных средств) |  | Май | Руководители ППЭ |
| 5.5 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и перевода бланков ответов участников в электронный вид |  | Май | Руководители ППЭ |
| 5.6 | Организационно-методическое сопровождение дистанционного обучения руководителей ППЭ, членов государственной экзаменационной комиссии, технических специалистов ППЭ, организаторов в аудитории ППЭ, организаторов вне аудитории ППЭ на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования |  | Февраль март | Н.В.Новикова, старший методист |
| 5.7 | Обучение экспертов в аудитории по химии |  | февраль | Н.В.Новикова, старший методист Арсеньева О.А., методист |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. |  | Декабрь | Н.В.Новикова, старший методист Славнина А.Н., методист |
| 6.2 | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в 2025 году: - сбор заявлений на участие в ЕГЭ, ГВЭ-11 до 1 февраля 2025 года; - сбор заявлений на участие в ОГЭ, ГВЭ-9 до 1 марта 2025 года; - проведение ГИА по соответствующему расписанию |  | Февраль Март Май Июнь | Руководители ОО |
| 6.3 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |  | В течение учебного года | Славнина А.Н., оператор БД |
| 6.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для учащихся 11 классов ОО |  | Декабрь | Руководители ОО |
| 6.5 | Организация и проведение тренировочных мероприятий по подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку для учащихся 9 классов |  | Декабрь | Руководители ОО |
| 6.6 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку для учащихся 9 классов |  | Февраль | Руководители ОО |
| 6.7 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Министерством здравоохранения Республики Татарстан, Министерством внутренних дел Республики Татарстан |  | Май, июнь | Новикова И.А., заместитель начальника |
| 6.8 | Проведение ежемесячного мониторинга движения обучающихся, убывших (прибывших) для обучения в 9,11 классах |  | В течение учебного года | Сафина Г.Ф., главный специалист УО |
| 6.9 | Мониторинг сайтов образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам основного общего и среднего общего образования на территории Чистопольского района в рамках осуществления контроля за проведением государственной итоговой аттестации |  | В течение учебного года | Н.В.Новикова, старший методист А.Н.Славнина, методист по учебным дисциплинам |
| 6.10 | Приём заявлений на апелляции о несогласии с выставленным баллами от участников ГИА |  | Июнь | Н.В.Новикова, старший методист А.Н.Славнина, методист |
| 6.11 | Участие в совещании-семинаре муниципальных координаторов ГИА |  | Октябрь, февраль – апрель | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 6.12 | Организация и проведение собеседования с руководителями МОУО по вопросам подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году |  | Октябрь, ноябрь | О.В.Купцова, начальник Управления образования И.А.Новикова, заместитель начальника Управления образования Н.В.Новикова, старший методист |
| 6.13 | Организация и проведение обучающих семинаров для лиц, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) на муниципальном уровне |  | октябрь – ноябрь | Н.В.Новикова, старший методист И.А.Забегаева, методист |
| 6.14 | Организация и проведение обучающих семинаров для лиц, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе на муниципальном уровне |  | декабрь | Н.В.Новикова, старший методист И.А.Забегаева, методист |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2025 году |  | В течение учебного года | Новикова Н.В., старший методист А.Н.Славнина, методист |
| 7.2 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2025 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций |  | В течение учебного года | Н.В.Новикова, старший методист А.Н. Славнина, методист по учебным дисциплинам |
| 7.3 | Организация «горячей линии» в Управлении образования, общеобразовательных учреждениях для выпускников 9,11-х классов |  | Сентябрь | И.А.Новикова, заместитель начальника Управления образования Н.В.Новикова, старший методист |
| 7.4 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 7.5 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам |  | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 7.6 | Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» |  | Февраль | Н.В.Новикова, старший методист |
| 7.7 | Проведение акции «Всё решают только знания: разберем со специалистом!» |  | Декабрь | Н.В.Новикова, старший методист |
| 7.8 | Проведение акции «Законы победителей: секреты вершины в 100 баллов» |  | Январь - март | Н.В.Новикова, старший методист |

Приложение № 1

Темы

обучающих, практических  семинаров, мастер- классов для рабочих групп учителей-предметников, работающих в  9 и 11-х классах.

| № п/п | Тема заседаний |
| --- | --- |
| 1 | Порядок ГИА. «Особенности проведения государственной итоговой аттестации 2025 года» |
| 2 | Использование Интернет ресурсов при подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Ознакомление с демоверсией, кодификатором, спецификацией, критериями оценивания. |
| 3 | Подготовка к итоговому сочинению и итоговому собеседованию |
| 4 | Организация работы с заданиями разной сложности. Ознакомление с алгоритмом работы с «Открытым банком заданий». Работа с бланками: типичные ошибки при оформлении ответов на бланках. Ознакомление с отчетом ФИПИ, методическими письмами по результатам ЕГЭ и ОГЭ. Эффективные методики подготовки к ЕГЭ и ОГЭ учащихся. Выбор оптимальной стратегии выполнения заданий ЕГЭ и ОГЭ. |
| 5 | Анализ результатов тренировочного тестирования по математике, русскому языку в форме ЕГЭ и ОГЭ. |
| 6 | Анализ результатов тренировочного тестирования по предметам по выбору в формате ЕГЭ и ОГЭ. |
| 7 | Разбор заданий уровня С: кодификаторы элементов содержания; кодификаторы требований к уровню подготовки выпускников; спецификация (Работа с демоверсиями КИМов, дополнительные источники) |

Приложение № 2

График проведение  обучающих семинаров,  рабочих групп учителей-предметников, работающих в 9, 11-х классах

| Учебный предмет | Базовая школа | Ф.И.О. куратора | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | Лицей №1 | Забегаева И.А. |  |  | + | + |  |  | + | + |  |
| Литература | Лицей №1 | Забегаева И.А. |  |  | + | + |  |  | + | + |  |
| Математика | Гимназия №3 | Зарипова Г.Д. |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| Физика | СОШ №4 | Зарипова Г.Д. |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| Биология | СОШ №1 | Арсеньева О.Н. |  |  | + | + |  |  | + |  |  |
| Химия | Лицей №1 | Арсеньева О.Н |  |  | + | + |  |  | + |  |  |
| География | Гимназия №1 | Арсеньева О.Н |  |  | + | + |  |  | + |  |  |
| История, обществознание | СОШ №1 | Бахадирова В.Л. |  | + |  | + |  |  | + | + |  |
| Информатика и ИКТ | Гимназия №1 | А.Н. Славнина | + |  |  |  | + |  |  | + |  |
| Английский язык | Лицей №1 | Балякина О.И. |  |  | + | + |  |  | + |  |  |