|  |  | Разработка плана-графика (программы) перехода библиотеки в статус ИБЦ, включающего: - приведение в соответствие нормативной базы МАОУ, должностных инструкции (не учтённых выше); - определение модели работы ИБЦ; - разработку плана учебной, воспитательной и методической работы ИБЦ, обеспечивающей образовательный процесс; | 01.12.2019 | Приказы, положения, инструкции, планы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приказ о переходе библиотеки в статус ИБЦ | 01.01.2020 | Приказ |  |  |
| II Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| Обновление нормативно – правовой базы | МАОУ | Курсовая и межкурсовая подготовка специалистов ИБЦ | В течение года | Свидетельства, удостоверения | Директор |  |
| III Создание информационного обеспечения перевода библиотек в ИБЦ |  |  |  |  |  |  |
| Организация сбора и предоставление информации о текущем формировании фондов информационно- библиотечных центров | МАОУ | Информирование общественности через средства массовой информации, Интернет и т.п. о работе ИБЦ, доступность ресурсов | В течение года | публикации | Библиотекарь | В течение года |
|  |  | Проведение конференций, форумов, круглых столов о работе ИБЦ, обмен опыта | В течение года | Программа | Библиотекарь |  |
|  |  | Создание на сайте школы раздела, посвященного деятельности ИБЦ | В течение года | Сайт | Библиотекарь |  |
| IV Создание материально-технического обеспечения перехода библиотек в ИБЦ |  |  |  |  |  |  |
| Оформление комфортной | МАОУ | Плановая работа в школьном информационно-библиотечном центре с электронным каталогом печатных и электронных изданий | В течение года | Библиотека | Библиотекарь |  |

| библиотечной среды с определенным зонированием |  | Дизайн ИБЦ (зонирование: деловое чтение, отдых, досуг, удобная расстановка фонда; интерьер; эстетика выставок). | В течение года | ИБЦ | Библиотекарь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укрепление материально- технической базы. | МАОУ | Персональные компьютеры и оргтехника в ИБЦ | В течение года | Техника | Директор |  |
|  |  | Приобретение и установка мультимедиа оборудования (проектор, экран, колонки, микрофоны, и т.д.) | В течение года | Мультимедиа оборудования | Директор |  |
|  |  | Приобретение библиотечной мебели | В течение года | Библиотечная мебель | Директор |  |
|  |  | Локальная сеть и доступ к Интернету в ИБЦ | В течение года | Сеть | Директор |  |
| Адаптация имеющегося и приобретение нового программного обеспечения | МАОУ | Работа автоматизированной информационной библиотечной системы (далее – АИБС) | В течение года | АИБС | Директор |  |
|  |  | АИБС и настройка автоматизированных рабочих мест (автоматизированные рабочие места) | В течение года | АИБС | Директор |  |
|  |  | Электронный каталог, внесение данных в АИБС | В течение года | Электронный каталог | Библиотекарь |  |
|  |  | Ведение АИБС | ежедневно | АИБС | Библиотекарь |  |
| Формирование библиотечного фонда | МАОУ | Обновление и пополнение фондов ИБЦ в соответствии с требованиями ФГОС и образовательными программами | ежегодно | Отчёт, мониторинг | Библиотекарь |  |