УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(УО АМР РТ)

ПРИКАЗ

«        »                 2022 г.                                                                         №_____

Об участии в исследовательско-образовательной программе

«Сибирские ученые – школьникам Альметьевска.

Образование в области биоинженерных технологий»

На основании письма от 25. 08.2022 г. Благотворительного фонда «Татнефть» и Академии цифрового творчества об участии учащихся и преподавателей биологии и химии общеобразовательных учреждений Альметьевского муниципального района в исследовательско-образовательной программе «Сибирские ученые – школьникам Альметьевска. Образование в области биоинженерных технологий»

приказываю:

- Организовать участие с 1 сентября до 28 декабря 2022 года в исследовательско-образовательной программе «Сибирские ученые – школьникам Альметьевска. Образование в области биоинженерных технологий» следующие общеобразовательные учреждения:

МБОУ – СОШ №2, МБОУ – СОШ №3, МБОУ – СОШ №4, МАОУ - Гимназия  №5, МБОУ – СОШ №6, МАОУ – СОШ №7, МБОУ - СОШ №11, МБОУ – СОШ №13, МБОУ – СОШ №15, МАОУ – СОШ №16, МБОУ – СОШ №20, МБОУ – СОШ №21, МБОУ - СОШ №24, МАОУ «Инженерный лицей», МАОУ «Адымнар-Альметьевск», МАОУ - Лицей №2.

2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить информирование учителей биологии и химии и контроль выполнения программы (Приложение №1) обучения.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за Назиповой Л.В.

И.О. Начальника управления                                                               Л.В. Назипова

Карташова Надежда Алексеевна,

методист УО,

8(8553) 45-16-42

Приложение №1

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение стартового семинара для участников | 1-10 сентября |
| 2. | Создание чата участников | 1-11 сентября |
| 3. | Составление расписания программы | 1-5 сентября |
| 4. | Проведение семинара по наставнической деятельности | 12-18 сентября |
| 5. | Проведение задачных семинаров | 19 сентября – 2 октября |
| 6. | Распределение участников на команды, выбор направлений исследования (гидропоника и ферментация) | 19 сентября – 9 октября |
| 7. | Подготовка и отправка наборов исследователя для 15 команд школьников для проведения экспериментов | 10 – 20 октября |
| 8. | Проведение модулей образовательной программы по направлениям исследований (лекции): гидропоника и ферментация | 21 октября – 20 ноября |
| 9. | Проведение консультационных семинаров для участников (не менее 3) | 21 ноября – 11 декабря |
| 10. | Организация и проведение онлайн-конференции школьных исследовательских проектов в сфере биотехнологий (Альметьевск) | 12-19 декабря |
| 11. | Организация и проведение Межрегиональной онлайн-конференции школьных исследовательских проектов в сфере биотехнологий (Альметьевск и Новосибирск) | 20-28 декабря |
| 12. | Подготовка электронных дипломов участников по 2 конференциям | 19-28 декабря |