Содержание:

- Паспорт проекта.

- Актуальность.

- Информационная справка о школьной библиотеке.

- Концепция программы.

  - Аналитическое обоснование программы.

  - Миссия школьного информационно-библиотечного центра.

  - Цели программы.

  - Задачи реализации программы.

  - Основные функции школьной библиотеки.

  - Будущая модель школьной библиотеки.

  - Прогнозируемые результаты.

- Разработка стратегии перехода школьной библиотеки в ИБЦ.

  - Проблемные вопросы.

  - Приоритетные направления развития.

  - Этапы реализации программы.

  - Поэтапный план реализации программы.

- Ожидаемые результаты программы.

- Ресурсы.

- Контроль выполнения программы.

- Реклама.

  - Размещение рекламы.

  - Формы рекламной деятельности.

- Срок выполнения программы.

- Использованная литература.

- Интернет-ресурсы.

# Паспорт проекта

| Вопросы | Краткое описание |
| --- | --- |
| Название программы | Проект программы развития библиотеки МАОУ «Лицей №2» г. Альметьевска "Современный школьный информационно-библиотечный центр" |
| Заказчик программы | МАОУ «Лицей №2» |
| Нормативно- правовая база программы | Государственная программа РФ "Развитие образования", Национальная стратегия «Наша новая школа», "Закон об образовании РФ", ФГОС, Концепция развития библиотечного дела в РФ до 2015 г., Закон РФ "О библиотечном деле", Закон РФ "Об информации". |
| Руководители, разработчики программы | Директор МАОУ «Лицей №2» Зав.библиотекой |
| Исполнители программы | Администрация, педагоги, учащиеся |
| Цели программы | 1. Создание условий для успешной социализации школьников в информационном обществе. |
| Задачи программы | - Создать на базе школьной библиотеки информационно-библиотечный центр школы. - Сбор, целевая концентрация, обработка, систематизация педагогической и иной информации, формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами и доведение ее до пользователя. - Адаптация имеющегося и приобретение нового программного обеспечения. - Оформление комфортной библиотечной среды с определенным зонированием. 1.5.Совершенствование материально-технической базы. - Обеспечить учебно-воспитательный процесс путем информационно- библиографического обслуживания пользователей. - Обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям всем участникам образовательного процесса школы посредством использования ресурсов, а также основных и "виртуальных" фондов информационно-библиотечного центра школы (в т. ч. задействуя локальную сетевую инфраструктуру школы и Интернет- каналы). - Активизация познавательной деятельности и читательской активности учащихся. - Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску, отбору и критической оценке информации. - Повышение уровня информационной культуры личности обучающихся. 3.Повысить эффективность услуг, предоставляемых школьным информационно-библиотечным центром, за счёт освоения и внедрения в деятельность новых информационно-коммуникативных технологий. |
| Сроки реализации программы | 2019 – 2021 гг. |
| Основные направления деятельности | - образовательная - информационная - воспитательная - культурная - досуговая |

| Источники финансирования | Бюджетные. |
| --- | --- |
| Этапы реализации программы | - этап (2019 год) – разработка программы. - этап (2020-2021гг.) - Этап реализации – реализация и корректировка программы: формирование ресурсной и материально-технической базы, разработка образовательных программ по формированию информационной культуры, освоение и адаптация новых технологий информационного обслуживания, организация и проведение мониторинга эффективности деятельности. - этап (2021г.) - Рефлексивно-обобщающий – анализ результатов, выделение проблем, перспективный план развития. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Повышение качества организации библиотечно-информационного обслуживания учащихся и учителей. - Обеспечение широкого доступа учащихся, педагогов к информационным ресурсам. - Улучшение комплектования библиотечного фонда. - Повышение читательской компетенции детей. - Повышение ИКТ компетентности библиотекаря. - Дальнейшая работа над электронным каталогом. - Дальнейшая работа «Школьная библиотека» на сайте школы. |
| Ресурсы | - Материально-технические - Методические - Информационные - Организационные - Финансовые |
| Контроль исполнения программы | - Предварительный - Текущий - Поэтапный - Итоговый Контроль исполнения программы в целом осуществляет администрация образовательного учреждения |

- Актуальность

В ГПРФ «Развитие образования», ФГОС отражается явный социальный заказ на воспитание и формирование будущих успешно-активных, компьютерно-грамотных и информационно- культурных в целом участников информационного общества. Массово, с достаточно высоким уровнем ресурсного обеспечения и заданной заказчиком (в данном случае государством) степенью эффективности реализует данный заказ только новая современная система образования. Школа, будучи базовым элементом образовательной системы, достаточно гибко адаптируется к новому вектору развития, вовлекая в этот процесс всех субъектов учебного процесса и предъявляя требования к их новым свойствам. В то же время субъекты учебного процесса обладают собственным потенциалом свойств, приобретенных в процессе саморазвития. Успешность деятельности и достижение заданного результата системой школьного обучения будет зависеть, в том числе, от направления развития школьной библиотеки, которая, чтобы существовать далее, должна быть реорганизована в школьный информационно-библиотечный центр.

# Информационная справка о школьной библиотеке.

- Дата создания библиотеки: 1995 год

- Помещение библиотеки: 97,4 кв. м – совмещенный абонемент и читальный зал.

- Режим работы: с 8-00 ч. до 17-00ч., выходные дни: суббота, воскресенье.

- Кадровое обеспечение: 1 ставка зав.библиотекой, 1 ставка педагога-библиотекаря

- Техническое оснащение, его использование: компьютеры; ноутбуки, МФУ (принтер-сканер-копир); локальная сеть с выходом в интернет.

- Объем и состав фонда: основной - 9205 экз., учебники -28466 экз.

- Количество читателей: 1456 человек

- Состав читателей: учащиеся, педагоги, работники образовательного учреждения.

- Используемые формы работы: информационное сопровождение образовательного процесса, проектная деятельность, индивидуальные консультации, общешкольные и библиотечные мероприятия, презентации, книжные выставки, рекомендательные списки.

- Взаимодействие с другими учреждениями: библиотеками города, библиотеками ОО города.

- Взаимодействие с педагогами-предметниками, учителями и воспитателями в совместных проектах.

Анализ организации библиотечного обслуживания читателей МАОУ «Лицей №2» показал, что библиотека обеспечивает пользователей основными библиотечными услугами:

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда;

- выдает во временное пользование издания из своих фондов;

- оказывает консультационную помощь в поиске документов,

- составляет библиографические указатели, списки литературы;

- выполняет библиографические справки, проводит библиографические обзоры;

- организует книжные выставки и массовые мероприятия;

- содействует формированию информационной культуры. При этом:

- ощущается дефицит комплектования библиотечного фонда книжными новинками;

- фонд библиотеки не удовлетворяет потребности учащихся в современной познавательной и досуговой литературе. Недостаточно художественных произведений, отвечающих требованиям современности. Недостаток произведений классической литературы, содержащихся в образовательной программе. Некоторые произведения имеются в 1-2 экземплярах.

# Концепция программы.

    - Аналитическое обоснование программы

Современный этап модернизации российского образования и развития библиотечной системы связан с внедрением в работу школьных библиотек информационных технологий.

В настоящее время возникла потребность в кардинальных изменениях организации информационной среды в школьном образовании. Библиотека общеобразовательного учреждения должна стать центром информационной образовательной среды новой школы. С появлением компьютера в школьной библиотеке преобразуется рутинная работа библиотекаря, предоставляются новые виды услуг с использованием электронного каталога и образовательных мультимедиа – и «Интернет»- ресурсов.

Использование современных технологий, повышающих качество и эффективность работы библиотекарей, приведёт к кардинальным переменам в информационно-библиотечном обслуживании.

Сегодня все участники образовательного процесса: педагоги, учащиеся, библиотекарь – стремятся к получению оперативной и полной информации с помощью как печатных, так и электронных ресурсов. Умение быстро находить информацию, оценивать ее и использовать в своих интересах стало необходимым навыком для каждого человека.

В настоящее время назрела необходимость преобразования библиотеки в школьный информационно-библиотечный центр, для совершенствования качества образовательного процесса в школе. Однако, чтобы создать полноценно действующий информационно- библиотечный центр требуются существенные финансовые затраты, т. к. необходимо приобрести проектор и экран для ИБЦ, иметь средства на обслуживание техники, обновить и дополнить библиотечный фонд, поменять библиотечное оборудование.

Текущее состояние (готовность):

- Ресурсы для пользователей ИБЦ:

- книжный фонд: справочная, художественная, научно-популярная и методическая литература;

- учебники в традиционной форме, электронные приложения;

2. Используемые ТСО:

- персональные компьютеры

- МФУ (принтер-сканер-копир).

# Миссия школьного информационно-библиотечного центра.

Информационно-библиотечный центр предоставляет информацию, ресурсы и консультативную поддержку, способствуя социальной адаптации учащихся и создавая условия для самообразования и развития информационной культуры личности всех участников образовательного процесса школы.

# Цели программы.

- Создание на основе существующей библиотеки МАОУ «Лицей №2» информационно- библиотечного центра, способного стать базой:

- развития информационной культуры личности,

- инновационной и проектной деятельности участников образовательного процесса;

- консультационным центром эффективного использования новых информационных ресурсов участниками образовательного процесса.

- Повышение эффективности ресурсного (информационного) обеспечения урочной и внеурочной деятельности участников обучения через новые формы его организации.

# Задачи по реализации программы.

- Cоздать на основе школьной библиотеки информационно-библиотечный центр школы.

  - Сбор, целевая концентрация, обработка, систематизация педагогической и иной информации, формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами и доведение ее до пользователя.

  - Создание электронного фонда педагогической информации как элемента единой школьной информационной сети.

  - Адаптация имеющегося и приобретение нового программного обеспечения.

  - Оформление комфортной библиотечной среды с определенным зонированием (столы для индивидуальной и групповой деятельности, персональные компьютеры, зона открытого WiFi доступа.

  - Укрепление материально-технической базы.

- Обеспечить учебно-воспитательный процесс путем информационно-библиографического обслуживания пользователей.

  - Информирование участников образовательного процесса о новых поступления в основной и "виртуальный" фонды (Интернет-ресурсы) информационно-библиотечного центра (возможно информирование через страничку библиотеки в Соцсетях).

  - Обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям всем участникам образовательного процесса школы посредством использования ресурсов, а также основных и "виртуальных" фондов информационно-библиотечного центра школы.

  - Активизация познавательной деятельности и читательской активности учащихся.

  - Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску информации в различных источниках, отбору и критической оценке.

  - Повышение уровня информационной культуры личности обучающихся.

- Повысить эффективность услуг, предоставляемых школьным информационно-библиотечным центром, за счёт освоения и внедрения в деятельность новых информационно-коммуникативных технологий.

  - Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей, родителей в образовательных проектах.

  - Внедрение новых информационных и сетевых технологий.

  - Исследование информационных потребностей пользователей - участников образовательного процесса.

  - Распространение опыта в профессиональной среде, освещение деятельности на школьном сайте с целью поднятия имиджа школьной библиотеки.

# Основные функции школьной библиотеки:

- Образовательная – содействие образованию и воспитанию личности учащихся посредством предоставления информационных ресурсов и услуг; формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса.

- Информационная – обеспечение доступа к информации, удовлетворение информационных потребностей учащихся, педагогов и родителей с использованием как своих ресурсов, так и ресурсов других библиотек.

- Культурная – обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры.

- Досуговая – содействие содержательному проведению свободного времени учащихся, создание творческой коммуникативной площадки.

- Воспитательная – воспитание высоконравственной, патриотической и духовно развитой личности.

Создание в школе информационно-библиотечного центра позволит обеспечить учащихся, учителей и родителей качественными информационными услугами, повысит уровень библиотечного обслуживания.

# Будущая модель школьной библиотеки.

Информационно-библиотечный центр с возможностями для обучения, самообразования и дистанционного обучения всех участников образовательного процесса школы, благодаря использованию библиотечных фондов, новых информационных технологий и педагогического сопровождения.

# Прогнозируемые результаты.

- Возрастающий интерес к чтению школьников через организацию обучения их информационной грамотности и культуре.

- Внедрение новых методов и форм поддержки библиотекой самостоятельной деятельности учащихся (самоподготовка, проектная деятельность).

- Поддержка проектной работы учителей-предметников, направленной на повышение качества знаний школьников.

- Развитие	консультационных	услуг	для	самоподготовки	и	самостоятельных	учебных исследований школьников.

# Разработка стратегии перехода школьной библиотеки в ИБЦ

  - Проблемные вопросы:

    - Как подготовить человека, умеющего находить и извлекать необходимую ему информацию в условиях её обилия, усваивать её в виде новых знаний?

    - Как повысить качество образовательной, в т. ч. проектной деятельности учащихся и педагогов, созданных ими собственных образовательных продуктов в различных образовательных средах?

    - Какие фонды необходимы библиотеке для дальнейшего успешного функционирования в новых условиях?

# Приоритетные направления развития:

- Организация библиотечного обслуживания всех членов школьного сообщества независимо от возраста, расы, пола, вероисповедания, национальности, языка, профессионального или общественного положения.

- Улучшение качества информационного обеспечения образовательного процесса в школе, содействие самообразованию учащихся и учителей.

- Содействие развитию творческих способностей школьников, помощь в реализации индивидуальных проектов и в подготовке к участию в городских конкурсах, формированию духовно богатой, нравственно-здоровой, патриотически воспитанной личности.

- Обеспечение организации доступа к местным, региональным, национальным и глобальным информационным ресурсам.

- Формирование необходимых библиотечных фондов исходя из потребностей современных школьников и изменения книжного рынка.

- Формирование информационной культуры учащихся через организацию информационной подготовки школьников, включая обучение навыкам поиска, извлечения, критического анализа и самостоятельного использования информации для удовлетворения многообразных информационных потребностей (приобретение знаний, досуг и т. п.).

- Интеграция усилий педагогического коллектива и родительского сообщества в области приобщения к чтению и руководства чтением школьников, воспитание и закрепление у школьников потребности и привычки к чтению, учебе и пользованию библиотеками на протяжении всей жизни.

# Этапы реализации программы

- этап    -    Организационный -    разработка     программы     развития     библиотеки, изучение информационных потребностей – 2019 г.;

- этап  - Этап реализации – реализация и корректировка программы: формирование ресурсной     и материально-технической   базы,   разработка    образовательных    программ    по формированию информационной культуры, использование новых технологий информационного обслуживания, организация и проведение мониторинга эффективности деятельности – 2019 – 2021 гг.;

- этап  -  Рефлексивно-обобщающий –  анализ  результатов,  выделение  проблем, перспективный план развития – 2021 г.

# Поэтапный план реализации программы.

| № | Содержание мероприятий | Срок исполн ения. |  | Исполнитель | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание единого информационного пространства |  |  |  |  |  |
| 1 | Материально- | 2019- |  | Директор школы | Улучшение материально- |
|  | техническое | 2021 |  |  | технической базы библиотеки |
|  | оснащение: |  |  |  |  |
|  | - приобретение |  |  |  |  |
|  | компьютеров |  |  |  |  |
|  | - приобретение |  |  |  |  |
|  | копировально- |  |  |  |  |
|  | множительной техники |  |  |  |  |
|  | - приобретение |  |  |  |  |
|  | проектора, |  |  |  |  |
|  | - приобретение |  |  |  |  |
|  | компьютерных столов, |  |  |  |  |
| 2 | Активное внедрение в | 2019 | - | Зав.библиотекой | Эффективное использование в |
|  | учебный процесс | 2021 |  |  | повседневной практике |
|  | информационно- |  |  |  | информационно- |
|  | коммуникационных |  |  |  | коммуникационных технологий |
|  | технологий |  |  |  |  |
| 3 | Информационная | 2019- |  | Зав.библиотекой | Активное освоение и |
|  | поддержка и | 2021 |  |  | использование педагогами |
|  | информационное |  |  |  | современных развивающих |
|  | сопровождение |  |  |  | образовательных технологий |
|  | педагогов в освоении и |  |  |  |  |
|  | внедрении |  |  |  |  |
|  | развивающих |  |  |  |  |
|  | образовательных |  |  |  |  |
|  | технологий |  |  |  |  |
| 4 | Информационно- | 2019- |  | Зав.библиотекой | Устранение организационно- |
|  | методическое | 2020 |  |  | информационных препятствий для |
|  | сопровождение |  |  |  | внедрения новых образовательных |
|  | внедрения |  |  |  | стандартов |
|  | государственных |  |  |  |  |
|  | стандартов нового |  |  |  |  |
|  | поколения |  |  |  |  |
| 5 | Дальнейшее | 2019- |  | Зав.библиотекой | Наличие электронного каталога |
|  | пополнение | 2021 |  |  | Доступность и востребованность |
|  | электронного каталога |  |  |  | каталога всеми участниками |
|  | учебных пособий, а |  |  |  | образовательного процесса |
|  | также художественной |  |  |  |  |
|  | литературы |  |  |  |  |
| 6 | Информационная | 2019- |  | Зав.библиотекой | Расширение круга педагогов- |
|  | поддержка конкурсного | 2021 |  | заместитель | участников профессиональных |
|  | движения педагогов |  |  | директора по | конкурсов |
|  |  |  |  | УМР | Повышение результа-тивности |
|  |  |  |  |  | участия педагогов школы в |
|  |  |  |  |  | творческих конкурсах |
|  |  |  |  |  | Снижение временных затрат |
|  |  |  |  |  | педагогов на работу с |
|  |  |  |  |  | информацион-ными потоками |
| 7 | Повышение | 2019- |  | Зав. библиотекой | Увеличение посетителей |
|  | эффективности работы | 2021 |  |  | школьного сайта. |
|  | сайта (странички |  |  |  |  |

|  | библиотеки) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Информационная поддержка инновационных образовательных программ, реализуемых школой | В течени е срока реализ ации програ ммы | Зав.библиотекой | Успешная реализация инновационных образовательных программ |
| 9 | Заказ в дирекцию на поставку учебной литературы, на ознакомление с новыми УМК | Ежегод но | Зав.библиотекой | Информированность педагогов о новых УМК, 100 % обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями, рекомендованными Министерством образования и науки РФ |
| 10 | Создание благоприятных условий для работы с информационными источниками | 2019- 2021 | Директор, Зав.библиотекой | Наличие комфортных условий для работы с информационными потоками |
| 11 | Разработка пакета документов о школьном информационно- библиотечном центре | 2019 | Зав.библиотекой, Директор | Наличие пакета документов о школьном информационно- библиотечном центре Создание школьного информационно-библиотечного центра |
| Кооперация и интеграция деятельности школьной библиотеки с различными партнёрами |  |  |  |  |
| 1 | Заключение договоров о партнёрском сотрудничестве с библиотеками города и учреждениями дополнительного образования | Ежегод но | Директор, Зав.библиотекой | Оперативное решение общих проблем обеспечения образовательного процесса |
| 2 | Сотрудничество с городскими публичными библиотеками, с библиотеками других школ в насыщении информационных потоков | Ежегод но | Зав.библиотекой | Качественное и оперативное обеспечение образовательного процесса |
| 3 | Участие библиотеки и её читателей в конкурсном движении | 2019- 2021 | Зав.библиотекой | Рост активности и результативности участия в конкурсах различного уровня |
| 4 | Организация встреч с интересными людьми | 2019- 2021 | Зав.библиотекой | Повышение интереса к посещению библиотек города |
| 5 | Участие в семинарах школьных библиотекарей на базе библиотек города с целью обмена опытом работы и повышения эффективности работы школьного библиотекаря | 2019- 2021 | Зав.библиотекой, Директор | Создание системы непрерывного образования школьных библиотекарей |

| Расширение возможности библиотеки для организации духовно-нравственного воспитания и сотрудничества с классными руководителями и другими педагогами школы в реализации воспитательных программ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и информационная поддержка проведения классных часов и других внеклассных мероприятий, направленных на духовно-нравственное, гражданско- патриотическое воспитание школьников | Постоя нно | Зав.библиотекой классные руководители педагог- организатор, воспитатели | Повышение эффективности воспитательной работы с учащимися |
| 2 | Участие в разработке воспитательных программ, в работе методического объединения классных руководителей, воспитателей | Постоя нно | Зав.библиотекой | Повышение эффективности воспитательной работы |

Необходимые ресурсы и источники финансирования

Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета. Источниками дополнительного финансирования Программы могут служить и другие, не запрещенные законодательством источники: спонсоров, родителей, получение грантов, оказание дополнительных платных услуг и др.

Текущий контроль и оценка результатов

В ходе решения задач Программы развития школьной библиотеки как информационного центра руководство школы должно постоянно осуществлять текущий контроль ее работы, чтобы быть уверенными в том, что используемые методы ведут к поставленной цели. Периодически необходимо проводить статистический анализ для выявления тенденций развития. Раз в год следует оценивать работу по всем основным направлениям текущего планирования, чтобы выяснить следующее:

- выполняются ли поставленные задачи и достигаются ли заявленные цели программы развития библиотеки, учебного плана школы в целом;

- удовлетворяются ли потребности школьного сообщества;

- существует ли возможность реагировать на изменение потребностей;

- достаточно ли ресурсное обеспечение;

- рентабельны ли эти направления. Возможные трудности и риски:

- Недостаточное финансирование деятельности библиотеки

- Некомпетентное использование компьютерной техники (в зоне свободного доступа) и, как следствие, - частые поломки, постоянные проблемы с расходным материалом для принтера и ксерокса при их неумелом использовании;

- Несоответствие площади помещений библиотеки (медиатеки) и ее возрастающим функциям.

# Ожидаемые результаты от реализации программы развития библиотеки.

  - Оснащение школьной библиотеки современным оборудованием. 2.. Повышение уровня ИКТ-компетентности сотрудника библиотеки.

- Улучшение комплектования библиотечных фондов.

- Обеспечение реализации прав и равных возможностей для читателей библиотеки

  - на пользование актуальной и достоверной информацией оперативно, неоднократно и бесплатно;

  - на доступ и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;

  - на интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных условиях;

  - на	предоставление	читателям	свободного	бесплатного	доступа	в	Интернет	для эффективного поиска информации, дополнительного образования;

  - на организацию и поддержку различных форм межнационального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания и взаимоуважения различных наций и народностей;

  - на организацию совместной работы учащихся и учителей.

- Увеличение читательской активности.

- Повышение качества научных работ учащихся и учителей.

- Отказ от бумажной картотеки.

# Реклама деятельности

Где:

  - На районных семинарах

  - На педсоветах, на методических объединениях

  - На сайте

  - В библиотеке

Формы рекламной деятельности:

  - доклады и сообщения

  - буклеты, списки, объявления

  - информация в Интернете

# Срок выполнения программы

3 года

# Использованная литература

- Волобуева М. Ю. Методические рекомендации по составлению программы развития школьной библиотеки / М. Ю.Волобуева. - //

Школьная библиотека№8. - С.27-29.

- Ястребцева Е. Н. Школьный библиотечный медиацентр: от идеи до воплощения: Методические рекомендации для библиотекарей,

учителей и администрации школ /Е. Н.Ястребцева. - М.: БМЦ, 2002.

# 12. Интернет-ресурсы

Даны ссылки для печатного варианта Программы:

- http://www. *****/noos/director/books/1.html - Ястребцева Е. Н. Школьный библиотечный медиацентр: от идеи до воплощения;

- http://lifereflex. /2010/09/blog-post. html - Подъяпольская О. Школьная библиотека — курс на планирование, осуществление и... развитие!!!

- http://*****/view_article. php? id= - Лякина Г. Еще раз о проектах в школе и библиотеке;

- http://www. *****/eos_delopr/eos_law/detail. php? ID=29681 - Концепция развития библиотечного дела в РФ до 2015 г.(проект)