Содержание

| Паспорт программы развития Введение | 3 8 |
| --- | --- |
| Информационно-аналитическая справка о школе | 11 |
| Результаты SWOT-анализа потенциала развития школы | 15 |
| Образ желаемого будущего состояния школы | 16 |
| Цели и задачи программы развития | 17 |
| Стратегия и тактика перехода к желаемому будущему. | 18 |
| Этапы реализации Программы развития на 2018-2023 гг. | 20 |
| План реализации программы развития | 23 |
| Ожидаемые результаты и индикаторы | 30 |
| Риски и минимизация их влияния Финансовый план реализации Программы | 33 34 |

Паспорт программы развития

| 1. | Наименование Программы | Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Мензелинская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза генерал-полковника Василия Николаевича Гордова» на 2018-2023 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основания для разработки Программы развития | - - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 7 ч. 3 ст. 28); - Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Мензелинская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза генерал-полковника Василия Николаевича Гордова»; - Конвенция о правах ребенка. - - Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»» (вместе с Рекомендациями субъектам Российской Федерации по подготовке к реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 (с изменениями на 31 марта 2017 года) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2014 г. № 110 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2015 годы» (с изменениями на 11.12.2017 г.); - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г., №413); -Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р); - Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы, (утв. Правительством РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); -постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г № 540 -- «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» |
| 3 | Период и этапы реализации Программы | Первый этап (2018 – 2023 учебный год) – аналитико-проектировочный: - Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2013-2018 гг); - Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с целью определения основных направлений обновления образовательной системы школы; - Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. Второй этап (2019 – 2022 учебные годы) – реализующий: - Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; - Реализация мероприятий плана действий Программы; - Внедрение ФГОС СОО. - Реализация образовательных и воспитательных проектов. - Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; - Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов. Третий этап (январь – июль 2023) – аналитико-обобщающий: - Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; - Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; - Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; - Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. |
| 4 | Цель программы | Создание в Кадетской школе комфортной развивающей образовательной среды для кадет с различными потребностями, возможностями и способностями, обеспечивающей качественное образование, соответствующее требованиям государства, интересам и потребностям общества, семьи и личности |
| 5 | Основные задачи, мероприятия Программы | - создание условий для интеллектуального, культурного, физического и духовно – нравственного развития кадет, их адаптации к жизни в обществе, подготовки к военной или иной государственной службе за счет интеграции образовательных программ основного общего и среднего общего образования с дополнительными общеразвивающими программами; - создание и функционирование комфортной развивающей образовательной среды через вовлечение кадет во внеурочную деятельность и интеграцию общего и дополнительного образования; - обеспечение качественного перехода школы на новые Федеральные государственные образовательные стандарты на основе преемственности обучения на уровнях начального, основного и среднего общего образования; - достижение обучающимися образовательных результатов, соответствующих возрасту, уровню образования, личностным потребностям и интересам; - совершенствование системы дополнительного образования, отвечающей задачам комфортной развивающей образовательной среды, повышению успешности кадет и конкурентоспособности выпускников Кадетской школы, реализации образовательных и социально-культурных запросов общества и государства, задачам социально- экономического развития; - разработка системы необходимых условий, обеспечивающих преемственность поддержки и развития талантливых детей на различных уровнях общего образования, в школьной, семейной и социальной средах, в учебных коллективах Кадетской школы; - создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональной компетентности и личностных достижений педагогов и воспитателей Кадетской школы, реализацию их интеллектуально-творческого потенциала на основе прогрессивных технологий подготовки, переподготовки и повышения квалификации; - разработка системы профессионального самоопределения кадет на основе оптимального соотношения изучения специальных дисциплин (кадетский компонент: «Основы военной службы», «Тактика» «Огневая подготовка», «Строевая подготовка» и др) и эффективного применения полученных знаний в профессиональных и жизненных ситуациях; - обеспечение вариативности профильного обучения и выработка гибкой системы взаимодействия школы с учреждениями дополнительного и профессионального образования с целью предоставления более насыщенной информационной картины профессиональных возможностей; - совершенствование условий для обеспечения, сохранения и укрепления здоровья участников образовательных отношений (кадет и педагогических работников) |
| 6 | Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели Программы | - -Получение кадетами доступного качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества, интересам семьи и личности; - - укрепление и повышение имиджа Кадетской школы через повышение качества преподавания, расширение информационного пространства школы и построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей кадет; - - обновление содержания и структуры образования на основе внедрения ФГОС ООО и подготовка к внедрению ФГОС СОО; - - создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации основных образовательных программ всех уровней общего образования; - - создание развивающего социокультурного пространства, позволяющего каждому кадету развивать свои интеллектуальные возможности и творческие способности, адаптироваться в современных условиях общества; - - приобретение кадетами в результате обучения в Кадетской школе совокупности компетенций, обеспечивающих осознанный и ответственный выбор дальнейшей профессиональной сферы деятельности, связанной со служением Отечеству на военном и гражданском поприще; - - развитие профессиональной компетентности педагогов, соответствующей изменившемуся государственному заказу и социальному запросу; - - повышение эффективности использования имеющихся ресурсов и стабильное функционирование электронного документооборота; - - функционирование действенной системы сохранения и укрепления здоровья кадет и педагогических работников и создание условий для эффективного использования здоровьесберегающих технологий; совершенствование условий для использования в образовании и социализации кадет различных институтов социализации (школы, семьи, учреждений культуры, спорта, учреждений дополнительного и профессионального образования, общественных организаций, средств массовой информации и социума) и их воспитательного ресурса; - функционирование механизма государственно-общественного управления образованием как фактора обеспечения качества образования, открытости и развития Кадетской школы, усиление участия общественности в управлении образовательной организацией |
| 7 | Разработчики Программы | Мубараков Р.М.. – директор ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат»; Галеева Е.И., заместитель директора по УВР ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат»; Мадишин Р.Х., заместитель директора по ВР ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат» |
| 8 | Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя Программы | Мубараков Рустем Мунирович – директор, 2-41-41 |
| 9 | Постановление об утверждении Программы | Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы; |
| 10 | Система организации контроля выполнения Программы | Контроль реализации Программы осуществляют Министерство образования и науки Республики Татарстан и администрация Кадетской школы. Управленческий анализ промежуточных итогов реализации Программы развития осуществляется администрацией школы по окончании каждого учебного года. Ответственность за организацию аналитической работы несет непосредственно директор школы. Отчёт о ходе реализации Программы будет ежегодно представляться на заседаниях педагогических советов школы, отражаться в отчете о результатах самообследования, освещаться на семинарах, конференциях, размещаться для широкого круга общественности (прежде всего родительской) на официальном сайте школы и в средствах массовой информации. Мероприятия по реализации Программы развития являются ориентиром и основой для составления годового плана работы школы. Порядок мониторинга реализации Программы развития определен планом действий по реализации Программы и осуществляется с использованием следующих форм: - итоговая и промежуточная аттестация обучающихся начальной, основной и средней школы; - анализ ШСОКО, статистической отчетности, проблемных исследований, результаты мониторинга профессиональной деятельности педагогов; - мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений (кадет, их родителей (законных представителей), педагогических работников) качеством предоставления образовательной услуги с использованием социологического метода анкетного опроса; - выполнение государственного задания; - анализ уровня воспитанности, личностного роста и социализации кадет; - результаты участия кадет в олимпиадах и конкурсах различного уровня. |

Введение

Справедливо говорят, что настоящий патриотизм – это образованный патриотизм.

Настоящий патриот тот, кто знает, как

и чем он может служить своему Отечеству. Хорошо учиться, получать больше знаний,

образовывать себя сегодня – это значит быть готовым отдать свои знания, своё умение своей стране завтра.

В.В.Путин

Программа	развития	Государственного	бюджетного общеобразовательного учреждения «Мензелинская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза генерал-полковника Василия Николаевича Гордова» на 2018-2023 годы «Долг. Честь. Польза Отечеству» представляет собой нормативно- управленческий документ, определяющий имеющиеся достижения и проблемы, основные перспективы, главные цели, задачи и направления деятельности школы по обучению, воспитанию, развитию кадет, а также особенности организации кадрового и научно-методического обеспечения образовательной деятельности и управления Кадетской школой в ближайшей перспективе с учетом тенденций развития внешней среды школы и ее собственного потенциала. Программа описывает основные направления и этапы развития школы в контексте введения и реализации ФГОС, планируемые результаты и критерии оценки эффективности работы.

В Программе отражены важные направления работы школы и спланировано, как, когда и какими средствами будут выполнены задачи, каких результатов и какими средствами возможно их осуществление. Программа развития ориентирована на образование творческой личности, интеллектуально, культурно, нравственно и физически развитой, готовой успешно адаптироваться к жизни в обществе; на формирование высокого патриотического сознания, создание основы для дальнейшего освоения профессиональных образовательных программ, направленных на подготовку к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.

Составной частью патриотического воспитания является военно- патриотическое воспитание подрастающего поколения в Кадетской школе. Цель этого воспитания — развитие у кадет гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.

Кадетская школа объединяет в своей сущности исторический опыт кадетства России и современные требования общества к профессионализации и формированию гражданственности будущего активного участника общественных отношений. Она является образовательной организацией, созданной для оказания социальной помощи подростку, когда он не принимает предложенных ему социальных норм или когда социум отвергает его в силу его необычности. Образовательная система Кадетской школы базируется на едином пространстве, охватывающем и учебные занятия, и внеурочную жизнь кадет, и разнообразную деятельность в  дополнительном  образовании,  общении  (Статья  86  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 регламентирует деятельность общеобразовательной организации с наименованием «Кадетская школа» по реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе). Эта система служит таким задачам социализации    личности,    как    формирование    у    ребенка   собственного социального опыта, обеспечение системы социальных эталонов, обеспечение стимулирования социальной активности личности.

## Формирование и развитие кадетских классов позволяет решить ряд проблем:

- социальной поддержки кадет;

- занятости детей во второй половине дня, что является одним из требований ФГОС;

- адаптации кадет к жизни в обществе (бесконфликтной социализации, самореализации в профессиональной деятельности, общественной жизни, семье).

## Система кадетского образования обеспечивает:

- целенаправленный процесс организации деятельности кадет по овладению универсальным учебными действиями и компетенциями, приобретению опыта применения их в повседневной жизни и формированию у кадет мотивации к получению образования в течение всей жизни;

  - духовно-нравственное развитие ребенка, воспитание высококультурного гражданина, патриота, государственного мыслящего человека,  готового брать на себя ответственность за судьбу своей страны, родного края, семьи; инициативного, творческого, способного к созиданию;

    - создание педагогически обоснованных, психологически комфортных и развивающих внутренний потенциал личности условий для детей с различными потребностями, возможностями и способностями.

Школа стремится создать комфортную здоровьесберегающую и развивающую образовательную среду, которая является условием удовлетворения потребностей

- государства в образованной, нравственной, социально активной, ответственной личности, способной совместно с другими строить гражданское общество;

- семьи в сотрудничестве, сохранении здоровья ребёнка, получении ребёнком образования, обеспечивающего осознанный и ответственный выбор дальнейшей профессиональной сферы деятельности;

- педагогов в уважении, возможности профессиональной самореализации;

- ребёнка в сотрудничестве со взрослыми в сфере познания, возможности реализации своих способностей, участии в организации своей жизни в школе.

На сегодняшний день главной целью Кадетской школы является обеспечение условий для развития, самореализации и социализации каждого обучающегося, ориентации его духовно- нравственного развития на воспитательный идеал гражданина России: компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа России. Патриотическое воспитание подрастающего поколения, молодежи вновь становится приоритетом современной российской государственности.

Определяем следующие целевые направления развития Кадетской школы:

- преемственность перехода от федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования к стандартам основного общего образования;

- интеграция общего и дополнительного образования (организация внеурочной деятельности);

- усовершенствование внутришкольной системы управления качеством образования;

- формирование системы поддержки одаренных и низкомотивированных детей;

- развитие педагогического потенциала;

- формирование современной школьной инфраструктуры, включая информатизацию образовательного и управленческого процессов;

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений (кадет и педагогов), формирование ценности безопасного и здорового образа жизни.

Назначение Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  «Мензелинская кадетская школа-интернат» как образовательной организации видим в создании необходимых и достаточных условий для полного развития познавательных и личностных возможностей каждого кадета. При этом полнота его развития определяется и направляется необходимостью реализации каждого в значимой для России деятельности на гражданском или военном поприще.

Новые ФГОС общего образования требуют преобразования информационно-трансляционной школы в школу деятельностную на основе системно-деятельностного подхода, что предполагает и новые задачи: уровню начального образования – первичные навыки самостоятельного поиска знаний; основной школе – самостоятельная навигация по освоенным предметным областям и использование знаний при решении конкретных задач; старшей школе – применение полученных знаний в учебной, проектно- учебной и исследовательской деятельности. Новые задачи школы меняют роль педагога: он превращается из транслятора знаний в организатора и тьютора учебно-познавательной деятельности детей. Эти и другие идеи новых ФГОС общего образования требуют кардинальных изменений школы как социального института и педагога как главного реализатора этих изменений.

Основными ориентирами Программы являются:

- формирование российской гражданской идентичности кадет;

- обеспечение условий развития каждого кадета;

- понимание зависимости изменения качества человеческого потенциала от изменения качества образования;

- становление открытой, гибкой и доступной системы образования Кадетской школы, которая обеспечит высокую конкурентоспособность и имиджевую привлекательность школы на рынке образовательных услуг города и области.

Программа призвана:

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательной деятельности и социального окружения школы для достижения цели Программы;

- обеспечить повышение квалификации и профессиональный рост педагогического коллектива школы;

- определить ключевые направления совершенствования инфраструктуры образовательной среды школы.

В основу реализации Программы положен современный программно- проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации программы развития.

Контроль реализации Программы осуществляют Министерство образования и науки Республики Татарстан. Управленческий анализ промежуточных итогов реализации Программы развития осуществляется администрацией школы по окончании каждого учебного года. Ответственность за организацию аналитической работы несет непосредственно директор школы.

Отчёт о ходе реализации Программы в целом и ее проектов, о выполнении мероприятий проектов будет ежегодно представляться на заседаниях педагогических советов школы, отражаться в отчете о результатах самообследования, освещаться на семинарах, конференциях, размещаться для широкого круга общественности (прежде всего родительской) на официальном сайте школы и в средствах массовой информации. Мероприятия по реализации Программы развития являются ориентиром и основой для составления годового плана работы школы.

Информационно-аналитическая справка о деятельности школы

| Наименование | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мензелинская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза генерал-полковника Василия Николаевича Гордова» (ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат» |
| --- | --- |
| юридический адрес | 423717, Республика Татарстан, Мензелинский район, село Старое Мазино, ул. Ленина, д. 10 А |
| год основания | 2007 |
| контакты | Телефоны _8 (85555) 24141, E-mail kadetmnz@mail.ru, ssm.mnz@edu.tatar.ru |
| Лицензия: | серия 16 Л01 №6583, регистрационный номер 0002410 дата выдачи 22 мая 2015 года, срок действия бессрочно; уровень реализуемых образовательных программ: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование. Выдана Министерством образования и науки Республики Татарстан |
| Действующий статус | Тип: общеобразовательное учреждение. Вид: кадетская школа – интернат. |

Школа работает в две смены.

Продолжительность урока – 45 минут во 2-11 классах. Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. В течение восьми недель учитель планирует последними часами  уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам  в форме уроков- игр, уроков- театрализаций, уроков- экскурсий, уроков- импровизаций. В ноябре, декабре проводятся по 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии (январь- май)- по 4 урока по 40 минут каждый.

Занятия проводятся    шесть дней в неделю  2-11 классы,

пять дней в неделю – 1 класс.

Школа реализует 	следующие образовательные программы

| Наименование ОП | Нормативные сроки освоения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования. | 4 года |
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС) | 5 лет |
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ФК ГОС) | 5 лет |
| Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 2 года |

На 01.09.2017 г. в  классах школы обучаются 127 учащихся. Средняя наполняемость классов  12 учащихся.

На протяжении 3-х лет школа стабильно сохраняла численность учащихся. Вместе с тем, если рассмотреть движение учащихся в течении года, то прослеживается тенденция преобладания количества выбывших  над количеством прибывших. Особенно сильно эта тенденция заметна в 5-7 –х классах.

Вывод: Система кадетского отделения-интерната удовлетворяет образовательные потребности учащихся.

Здоровье обучающихся

В школе имеется медицинский кабинет. Действует система мониторинга здоровья учащихся.

Динамика состояния учащихся по группам здоровья:

| Группа здоровья | 2014-2015 уч. год | 2015-2016 уч. год | 2016-2017 уч. год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 группа здоровья | 29 | 40 | 45 |
| 2 группа здоровья | 97 | 83 | 79 |
| 3 группа здоровья | 8 | 8 | 6 |
| 4 группа здоровья | - | 1 | - |

Вывод: значительный процент школьников имеет хорошее здоровье. Уменьшилось количество учащихся 3, 4 группой здоровья. У учащихся школы  сформировано положительное отношение к здоровому образу жизни, ценностное отношение к культуре бытия, ответственное отношение к своему здоровью, т.к. более 10% учащихся средней и старшей школы, курят и употребляют алкогольные напитки, но их количество с каждым годом уменьшается.

Кадровое обеспечение школы

Учебно-воспитательный процесс школы осуществляют 23 педагог, 10 воспитателей – офицеров. В школе имеется  педагог – психолог, педагог – организатор, социальный педагог. Из них: имеют высшую квалификационную категорию 4 педагога, первую квалификационную категорию – 11,  соответствие занимаемой должности  – 8, без категории – 10.

В школе с 2017-2018 учебного года работает  1 молодой  специалист.

За последние три года курсы повышения квалификации  прошли 24 педагога, кроме того 3 педагога  проходят курсовое обучение в настоящее время.

Участие педагогов в конкурсах  различного уровня

|  | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Районный уровень | - | 3 | 4 |
| Республиканский уровень | 6 | 7 | 9 |

Участие педагогов в мероприятиях,  направленных на трансляцию опыта,   различного уровня.

(без учета педагогов, принимающих участие в качестве слушателей)

|  | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| В мероприятиях, организованных школой | 10 | 11 | 14 |
| Районный уровень | 4 | 5 | 5 |
| Республиканский уровень | 3 | 4 | 4 |

Однако, необходимо заметить, что, в основном, в мероприятиях различной направленности принимают участие одни и те же педагоги.

Вывод.

Педагоги имеют низкую мотивацию к нововведениям, мало используют инновационные технологии и программы. Большинство педагогов не стремиться обобщать и транслировать свой опыт.  Неудовлетворительная работа психолого-педагогической службы.

Материально-техническое оснащение школы

Работают 10 предметных кабинетов, (в том числе 4 кабинета начальной школы, кабинет хореографии,  ОБЖ) имеются один спортивный зал, библиотека, кабинет психолога,   один компьютерный класс, медицинский кабинет, столовая на 60 посадочных мест, интернат.

Ни один кабинет начальной школы не обеспечен компьютерной техникой в соответствии с требованиями ФГОС. Интерактивная  доска имеется только в компьютерном кабинете и в кабинете математики.

В школе имеется мастерская, которая нуждается в пополнении.

Школьная библиотека  не полностью укомплектована современными учебниками, фонд художественной и методической литературы нуждается в пополнении.

На территории    школы имеются спортивная площадка  и  беговая дорожка, которые  находятся в удовлетворительном состоянии.  На территории школы  оборудована полоса препятствий.

Вывод.

Школа имеет достаточно хорошую материальную базу, но она нуждается в обновлении и пополнении.

Анализ образовательной деятельности

|  | 2014-2015 |  | 2015-2016 |  | 2016-2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чел | % | Чел | % | Чел | % |
| Общее количество учащихся | 133 |  | 135 |  | 129 |  |
| Количество аттестованных (без уч-ся 1-х классов). | 121 |  | 123 |  | 123 |  |
| На «отлично» | - | 0 | - | 0 | 1 | 0,8 |
| На «хорошо» и «отлично» | 25 | 21 | 27 | 18 | 33 | 26 |
| С одной «тройкой» | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 8 | 1,7 |
| Переведены условно | 3 |  | 3 |  | 1 |  |
| На второй год | 1 |  | 3 |  | - |  |
| Выпущены со справкой | - |  | - |  | - |  |
| Успеваемость | 99 |  | 97,6 |  | 99 |  |
| Качество | 21 |  | 18 |  | 26 |  |

Качество общеобразовательной подготовки  в выпускных (4,9,11) классах

|  | Начальная школа |  |  | Основная школа |  |  | Средняя школа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| Качественная успеваемость,% | 45 | 14 | 40 | 30 | 14 | 0 | 44 | 12 | 0 |

Качественный уровень знаний и умений учащихся по результатам экзаменов

9 классы

|  | 2014-2015 |  | 2015-2016 |  | 2016-2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средний бал | успеваемость | Средний бал | Усп. | Средний бал | Усп. |
| Русский язык | 3,14 | 100 | 3,14 | 100 | 3,4 | 100 |
| Математика | 3,21 | 100 | 3,43 | 100 | 3,53 | 100 |

11 классы

|  | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | 55,4 | 53,4 | 56 |
| Математика | 32,2/4,0 | 4,2 | 27/4,5 |

Динамика

результативности участия учащихся школы в мероприятиях научно-исследовательского характера

|  | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьный уровень (с учетом проектных дней) |  |  |  |
| участники | 10 | 15 | 39 |
| победители и призёры | 3 | 3 | 3 |
| Районный уровень |  |  |  |
| участники | 0 | 0 | 0 |
| победители и призёры | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский уровень |  |  |  |
| участники | 0 | 0 | 3 |
| победители и призёры | 0 | 0 | 3 |
| Федеральный уровень |  |  |  |
| участники | 0 | 0 | 0 |
| победители и призёры | 0 | 0 | 0 |

Вывод.

Работа по развитию интеллектуальных способностей учащихся с низкими стартовыми возможностями, работа с одаренными детьми и т.д. нуждается в изменении. Всё это свидетельствует о проблемах методического сопровождения педагогов. Анализ сайта школы и посещение уроков учителей свидетельствует о слабом использовании ИКТ на уроках.

Воспитательная работа

В школе созданы условия для внеурочной деятельности детей, действует система дополнительного образования. Имеется система детского самоуправления:

Совет старшеклассников.

Созданы детские объединения.

Отряд ЮИД

Важнейший   аспект   воспитательной   системы       максимальное   снижение   негативного влияния  социума  на личность ученика.  Система  внеклассной  и  внешкольной  работы обеспечивает разнообразные потребности учеников.   В школе организованы следующие кружки: гиревой спорт, духовой оркестр, хореография, рукопашный бой.

С   расширением   списка   спортивных   секций   и    кружков   в   системе   внешкольных организаций дополнительного образования у учащихся  школы появилась возможность посещать различные спортивные секции, объединения.

Наша школа сотрудничает с пожарной охраной (мы ездим к ним на экскурсию и они приезжают в нашу школу), аэроклубом (приглашают нас на занятие, дают экипировку и парашюты), следственным изолятором и т.д.

С 2010 года, в феврале наша школа проводит районную Зарницу, посвященную памяти майора Михаила Александровича Кирикова, погибшего в Афганистане. Ежегодно занимает призовые места.

Наша школа активно участвует на параде Победы: показательное выступление с оружием, рукопашный бой (учащиеся совместно с офицерами-воспитателями), почетный караул, выступление оркестра. Ежегодно занимаем 1 место в строевой подготовке среди учащихся в районе

Ежегодно в мае проходит принятие торжественной клятвы кадета для учащихся 5 класса и вновь прибывших учащихся, куда приглашаются космонавты, сотрудники Центра подготовки космонавтов им. Гагарина. (2014 г. был летчик-космонавт Тарелкин, 2017 г. – заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Герой России Виктор Алексеевич Рень)

Выводы: в кадетской школе созданы условия для системообразующей деятельности в области духовно-нравственного и гражданского воспитания, но нет условий для реализации личной одарённости учащихся

Результаты SWOT-анализа потенциала развития школы

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы

Сильные стороны:

- стабильность педагогического коллектива, хороший уровень квалификации педагогических работников;

- готовность педагогического коллектива к внедрению инновационных технологий и методов в образовательный процесс;

- применение в учебном процессе современных, в том числе информационных и здоровьесберегающих технологий;

- наличие психолого-педагогической и социальной служб, сложившаяся система дополнительного образования;

-положительный имидж кадетского воспитания, возможность создания воспитательной системы на базе школы полного дня.

-наличие в штате школы специалистов, способных обеспечить сетевое администрирование, формирование локальной сети школы, качественное руководство процессом информатизации;

- система внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ООО.

Слабые стороны:

- недостаток компьютерной техники и другого оборудования, используемого в учебном процессе, недостаточное обеспечение надежной ИНТЕРНЕТ-связью;

- лабораторное оборудование кабинетов, книжный фонд библиотеки нуждаются в обновлении и пополнении;

- недостаточная мотивация всех участников образовательного процесса к самостоятельной, исследовательской деятельности;

- низкий уровень маркетинговых исследований в школе.

-низкий уровень качества общеобразовательной подготовки.

Угрозы (опасности):

- угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс;

- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образовательной среды у ряда педагогических работников;

- трудности в получении платных дополнительных услуг (часть контингента обучающихся из неполных, материально необеспеченных, «неблагополучных» семей);

- регидность, стереотипность мышления педагогов

Образ желаемого будущего состояния школы

Цель деятельности школы: создать условия для осуществления образовательного процесса, направленного на формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, творческой самореализации, самоопределению и адаптации к постоянно изменяющимся условиям жизни, имеющую гражданскую позицию и осознано относящуюся к своему здоровью.

Миссия школы: создание условий для становления и развития личности выпускника как субъекта собственной жизни в условиях адаптивной здоровьесберегающей среды школы. Чтобы стать успешными в жизни, наши выпускники 2023 года должны обладать качествами в соответствии с моделью выпускника.

Выпускник начальной школы:

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

- владеющий основами умения учиться;

- способный к организации собственной учебной деятельности;

- любящий родной край и свою страну;

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;

- уважающий чужое мнение и умеющий высказывать своё;

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Выпускник основной школы:

- освоивший на уровне требований федерального государственного образовательного стандарта к уровню подготовки на ступени основного общего образования все общеобразовательные программы по предметам школьного учебного плана;

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;

- социально активный, уважающий закон и правопорядок;

- любящий родной край и свою страну, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

- умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания с другими людьми, сотрудничать для достижения общих результатов;

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Выпускник кадетской школы:

- освоивший на уровне требований федерального государственного образовательного стандарта к уровню подготовки выпускников средней школы все общеобразовательные программы по предметам школьного учебного плана;

- убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни;

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, владеющий навыками познания окружающего мира, саморазвития и самообразования;

- знакомый с механизмами адаптации к жизни в обществе;

- действенно-практический и коммуникабельный, готовый к сотрудничеству;

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

- осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;

- способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;

- уважающий закон и правопорядок,

- умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты.

Цели и задачи программы развития

Принимая во внимание цель деятельности школы и ее миссию, а также выявленные в результате анализа проблемы, была сформулирована цель программы развития школы на период 2018-2023 годы:

Создание в Кадетской школе комфортной развивающей образовательной среды для кадет с различными потребностями, возможностями и способностями, обеспечивающей качественное образование, соответствующее требованиям государства, интересам и потребностям общества, семьи и личности

Достижение этой цели  требует решения следующих задач:

- создание условий для интеллектуального, культурного, физического и духовно – нравственного развития кадет, их адаптации к жизни в обществе, подготовки к военной или иной государственной службе за счет интеграции образовательных программ основного общего и среднего общего	образования	с	дополнительными общеразвивающими программами;

- создание и функционирование комфортной развивающей образовательной среды через вовлечение кадет во внеурочную деятельность и интеграцию общего и дополнительного образования;

- обеспечение качественного перехода школы на новые Федеральные государственные образовательные стандарты на основе преемственности обучения на уровнях начального, основного и среднего общего образования;

- достижение	обучающимися	образовательных результатов, соответствующих возрасту, уровню образования, личностным потребностям и интересам;

- совершенствование	системы	дополнительного образования, отвечающей задачам комфортной развивающей образовательной среды, повышению успешности	кадет	и	конкурентоспособности выпускников  Кадетской	школы,	реализации образовательных и социально-культурных запросов общества и государства, задачам социально- экономического развития;

- разработка системы необходимых условий, обеспечивающих преемственность поддержки и развития талантливых детей на различных уровнях общего образования, в школьной, семейной и социальной средах, в  учебных коллективах Кадетской школы;

- создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональной компетентности и личностных достижений педагогов и воспитателей Кадетской школы, реализацию их интеллектуально-творческого потенциала на основе прогрессивных технологий подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

- разработка	системы	профессионального самоопределения кадет на основе оптимального соотношения изучения специальных дисциплин (кадетский компонент: «Основы военной службы», «Тактика», «Огневая подготовка», «Строевая подготовка») и эффективного применения полученных знаний в профессиональных и жизненных ситуациях;

- обеспечение вариативности профильного обучения и выработка гибкой системы взаимодействия школы с учреждениями дополнительного и профессионального образования с целью предоставления более насыщенной информационной	картины	профессиональных возможностей;

совершенствование условий для обеспечения, сохранения и укрепления здоровья участников образовательных отношений (кадет и педагогических работников)

Стратегия и тактика перехода к желаемому будущему

Путь в будущее школы проходит через изменения.

Актуальными направлениями дальнейшего развития школы являются:

- модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса;

- развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта;

- создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам кадет  на основе интеграции основного и дополнительного образования;

- развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся;

- создание среды обеспечивающей сохранение здоровья ребенка и культуры здорового образа жизни;

- совершенствование процесса информатизации образования;

- обновление воспитательной системы кадетского интерната;

- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся;

- развитие материально-технической базы школы;

- психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности.

Направления деятельности в рамках

Программы развития школы обеспечивают осуществление реализацию основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

| Направления реализации «Наша новая школа» | Направления реализации программы развития школы |
| --- | --- |
| Переход на новые образовательные стандарты | - модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса; - совершенствование процесса информатизации образования; - обновление воспитательной системы школы; - психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности |
| Развитие системы поддержки талантливых детей | - создание среды, способствующей адаптации кадет и удовлетворению их образовательных потребностей. - развитие проектно-исследовательской деятельности учащихся; - совершенствование процесса информатизации образования; - обновление воспитательной системы школы и интерната на основе требований ФГОС; - взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; - психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности |
| Совершенствование учительского корпуса | - развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта; - совершенствование процесса информатизации образования; |
| Изменение школьной инфраструктуры | - развитие материально-технической базы школы и интерната; - взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся |
| Сохранение и укрепление здоровья школьников | - валеологизация образовательного пространства школы; - взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; - психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности |

Этапы реализации Программы развития на 2018-2023 гг.

Первый этап (2018 – 2019 учебный год) – аналитико-проектировочный:

Задачи:

- анализ существующей педагогической практики школы;

- подготовка ресурсной базы (нормативно-правовой, кадровой, материально-технической, информационной) реализации Программы;

- разработка необходимого для реализации Программы организационно-методического обеспечения;

- распределение сфер ответственности и полномочий сотрудников школы по реализации инновационных преобразований;

- подбор, разработка и апробирование диагностического инструментария, позволяющего выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе работы;

- изучение контингента учащихся школы с целью выявления детей с признаками одаренности в разных сферах, анализ информации об одаренных детях и условиях их обучения и развития;

- проведение мониторинга достижений, развития личностных качеств и умений одаренных школьников по направлениям: академическая успеваемость, мотивационная сфера (структура учебной мотивации, мотивация достижения успеха- избегания неудачи); креативность, самооценка; субъектность; автономность-зависимость личности; тревожность и т.п.; установление исходного уровня состояния отслеживаемых показателей;

- диагностические исследования удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации;

- внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; основанных на применении проблемных, исследовательских, проектных, игровых методов обучения, реализации системно-деятельностного подхода;

- разработка программ, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности;

- разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (по ступеням) на основе комплексного подхода к оценке достижений обучающимися трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных;

- разработка модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе портфолио.

- подобраны методики разработки проектов и проведения исследовательской работы, рекомендуемые учеными соответствующие как возможностям учащихся, так и нормам научного исследования;

- проведен анализ имеющихся в образовательном учреждении информационных ресурсов – литературы в библиотеке, доступа к Интернету, определены возможности их использования учащимися при осуществлении исследовательской деятельности;

- разработаны памятки и методические пособия для учителей, работающих со слабоуспевающими и  одаренными детьми, для руководителей юных исследователей;

- обновлены структура и содержание школьного интернет-сайта;

- на базе интерната  созданы условия для внеурочной деятельности;

- определены исходные показатели достижений, развития личностных качеств и умений одаренных школьников; удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации;

Второй этап (2019 – 2022 учебные годы) – реализующий:

Задачи:

- проведение промежуточных этапов мониторинга достижений, развития личностных качеств и умений одаренных школьников (в соответствии с информацией банка данных);

- продолжение деятельности по выявлению одаренных детей, детей с признаками одаренности, просто способных детей, в отношении которых есть надежда на качественный дальнейший скачок в развитии их способностей;

- проведение промежуточных диагностических исследований удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации;

- внедрение программ, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности;

- внедрение системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (по ступеням) на основе комплексного подхода к оценке достижений обучающимися трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных;

- реализация модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе портфолио.

- внедрение учебно-методических материалов для учителей и школьников, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности;

- оказание методической помощи в реализации программ, обмен опытом и совершенствование профессионального мастерства педагогов;

- совершенствование материально-технической базы школы;

- пополнение и обновление банка данных детей с признаками одаренности, банка данных образовательных программ, методических материалов, диагностических методик.

Промежуточные результаты 2 этапа:

- внедрена образовательная среднего общего образования, обеспечивающая внедрение ФГОС второго поколения;

- внедрены программы, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности: надпредметная программа формирования исследовательской культуры обучающихся;

- внедрены методики, методические и дидактические разработки, обеспечивающие осуществление инновационной деятельности;

- продолжена работа по накоплению информации в банке данных, содержащим сведения об одаренных детях, их индивидуальных траекториях проектно-исследовательской деятельности, а также об учителях-научных руководителях, осуществляющих педагогическое сопровождение;

- определены промежуточные показатели достижений, развития личностных качеств и умений одаренных школьников; удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации;

- осуществлены публикации статей и выступления педагогов на семинарах и конференциях различных уровней;

- организована деятельность научного общества учащихся и регулярное проведение общешкольных конференций с участием представителей науки и других образовательных учреждений;

- расширена школьная локальная сеть;

- обновлен и эффективно используется школьный интернет-сайт;

- введены электронный документооборот в управленческой деятельности, компьютерный мониторинг образовательного процесса;

- осуществлена компьютеризация деятельности психолого-педагогической службы;

- сформирована ИКТ-компетентность участников образовательного процесса до допустимого уровня;

- учебные кабинеты обеспечены современными средствами обучения (компьютеры с соответствующим лицензионным программным обеспечением, компьютерные проекторы, интерактивные доски, музыкальные центры и пр.);

- оснащены современным оборудованием учебные лаборатории по физике, химии и биологии, мастерских;

- внедрены различные формы дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, внеурочная деятельность и др.) на основе диагностики потребностей школьников и их родителей;

-создана система дополнительного образования кадетского интерната, отвечающая интересам кадет;

- сформирован «банк» проектных и исследовательских работ учащихся для участия в научно-практических мероприятиях различного уровня, как ежегодных, так и посвященных памятным датам.

Третий этап (январь – июль 2023) – аналитико-обобщающий: коррекция реализации программы развития на основе мониторинга эффективности работы по ее внедрению; анализ, систематизация и обобщение достигнутых результатов, разработка стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения.

Задачи:

- сравнительный анализ и обобщение результатов инновационной деятельности;

- проведение заключительного этапа мониторинга достижений, развития личностных качеств и умений одаренных школьников (в соответствии с информацией банка данных);

- проведение итоговых диагностических исследований удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации;

- анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными детьми;

- проведение мониторинговых исследований, результат которых является предпосылкой разработки новой программы развития.

Промежуточные результаты 3 этапа:

- проведена апробация и корректировка методик, программ, методических пособий, методических и дидактических разработок, пригодных для непосредственного использования в работе с учащимися в других образовательных учреждениях; разработан итоговый вариант для трансляции накопленного и обобщенного передового педагогического опыта;

- создан банк данных, включающий сведения об одаренных детях, их индивидуальных траекториях проектно-исследовательской деятельности, а также об учителях руководителях, осуществляющих педагогическое сопровождение;

- отмечено активное участие педагогов в научно-практических мероприятиях разного уровня, осуществлены публикации статей и тезисов докладов;

- организована деятельность научного общества учащихся и регулярное проведение общешкольных конференций с участием представителей науки и других образовательных учреждений;

- на базе школы проведены научно-методические мероприятия для учителей других образовательных учреждений;

- позитивная динамика показателей личностного и интеллектуального развития обучающихся, получивших развитие в процессе реализации инновационной деятельности;

- увеличилось количество обучающихся, выполнивших проектные и исследовательские работы, а также количество участников и победителей городских, областных, всероссийских исследовательских конференций, конкурсов, предметных олимпиад;

- повысилось качество выполнения учащимися исследовательских работ и их презентаций;

- увеличилось число учителей-руководителей исследовательских работ школьников, повысилась их профессиональная квалификация;

- учебные кабинеты обеспечены современными средствами обучения;

- позитивная динамика удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; показателей комфортности, защищенности личности школьников, их отношения к основным сторонам жизнедеятельности в школ

План действий по реализации Программы развития

Направление:

Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС второго поколения: изучение содержания ФГОС; разработка и реализация основной образовательной программы школы (по ступеням) | 2018-2022гг. | заместители директора |
| 2. | Переход на новые программы и учебно-методические комплексы и комплекты, обеспечивающие внедрение ФГОС второго поколения | 2018-2023гг. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |
| 3. | Совершенствование учебно-методических комплексов, в особенности их ИКТ-составляющей (создание виртуальных кабинетов) | 2018-2023гг. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |
| 4. | Активное использование инновационных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; основанных на применении проблемных, исследовательских, проектных, игровых методов обучения, реализации системно-деятельностного подхода | 2018-2023гг. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |
| 5. | Организация системной работы по формированию у обучающихся универсальных учебных действий. | 2018-2023гг. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |
| 6. | Обеспечение преемственности в обучении и осуществлении здоровьесберегающих подходов. Реализация программы «Интеграция урочной и внеурочной деятельности по формированию здорового и безопасного образа жизни | 2018-2023гг. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (по ступеням) на основе комплексного подхода к оценке достижений обучающимися трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных | 2018-2023гг. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |
| 8. | Организация модели современной профилизации на старшей ступени обучения | 2018-2023гг. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |

Направление:

Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику

передового педагогического опыта

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации, оценка профессиональных затруднений учителей | 2018-2023гг. ежегодно | заместитель директора по УВР |
| 2. | Реализация системы повышения квалификации учителей на курсах повышения квалификации разных уровней | 2018-2023гг. постоянно, по плану | заместители директора, руководители ШМО |
| 3. | Проведение методических мероприятий, обеспечивающих повышение квалификации педагогов и пропаганду передового педагогического опыта: семинаров, открытых уроков, мастер-классов, круглых столов, единых методических дней | 2018-2023гг. | заместители директора по УВР и ВР |
| 4. | Рассмотрение вопросов, связанных с развитием профессиональной компетентности педагогов на педагогических и методических советах, заседаниях ШМО | 2018-2023гг. | заместители директора по УВР и ВР |
| 5. | Организация теоретических и практических занятий с педагогами по обучению конструированию уроков, нацеленных на получение метапредметных и личностных результатов, с использованием современных образовательных технологий; проблемно-диалогических уроков и т.д. | 2018-2020гг. | заместители директора по УВР |
| 6. | Организация работы педагогов по самообразованию с учетом направлений инновационной деятельности школы и индивидуальных потребностей педагогов | 2018-2023гг. | заместители директора по УВР и ВР |
| 7. | Формирование банка теоретико-методологических и методических материалов, достижений передового педагогического опыта по вопросам развития детской одаренности, осуществления проектной и исследовательской деятельности | 2018-2023гг., обновление постоянно | заместители директора по УВР и ВР |
| 8. | Активизация и стимулирование научно-исследовательской и экспериментальной работы педагогов | 2018-2023гг. | заместители директора по УВР и ВР |
| 9. | Поиск, отбор и отработка эффективных практик работы с детьми с признаками одаренности в разных сферах в условиях массовой школы, методик проектной и исследовательской деятельности | 2018-2023гг., обновление постоянно | заместители директора по МР и НР |
| 10 | Трансляция результатов инновационной деятельности педагогического коллектива школы в муниципальной и региональной системах образования (публикации, выступления на научно-практических конференциях; проведение на базе школы семинаров, мастер-классов, круглых столов, научно-практических конференций и т.д.) | 2018-2023гг. | администрация школы |

Направление:

Создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам кадет

| № | Содержание деятельности | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика потребностей кадет и их родителей в дополнительных образовательных услугах | 2018-2023гг., ежегодно |  | администрация школы |
| 2. | Разработка программы внеурочной деятельности кадет, учитывающей потребности и возможности кадет (по направлениям): общеинтеллектуальное; духовно-нравственное; общекультурное; социальное; художественное творчество; спортивно-оздоровительное и др. | 2018-2023гг., коррекция ежегодно |  | заместитель директора по ВР и ДО |
| 3. | Изменение в системе самоподготовки кадет, создание возможности для саморазвития. | 2018-2023гг., коррекция ежегодно |  | заместители директора по ВР и ДО |
| 4. | Проведение специальных церемоний по предъявлению достижений кадет | 2018-2023гг. |  | заместители директора по ВР и ДО |
| 5. | Использование информационных возможностей школы (сайт) для предъявления результатов деятельности школы, достижений всех участников образовательного процесса | 2018-2023гг. |  | программист |
| 6. | Развитие взаимодействия школы учреждениями дополнительного образования, общественными организациями и партнерами образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей образовательной среды корпуса |  | 2018-2023гг. | администрация школы |
| 7. | Проведение специализированных акций для поддержки имиджа интерната |  | 2018-2023гг. | администрация школы |

Направление:

Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика уровня сформированности исследовательской компетентности обучающихся | 2018-2023гг., ежегодно | заместитель директора по УВР |
| 2. | Организация системы проектной и исследовательской деятельности обучающихся, используя потенциал Исследовательского общества учащихся | 2018г., | заместитель директора по УВР |
| 3. | Разработка учебно-методических материалов для обучающихся, необходимых для реализации проектной и исследовательской деятельности: учебных пособий и памяток; формы фиксации рабочей программы проведения исследования; материалов, направленных на подготовку и проведение конференций, конкурсов и др. | 2019г. | заместитель директора по УВР |
| 4. | Обеспечение условий для реализации индивидуальных траекторий исследовательской деятельности учащихся на основе самостоятельного поиска и свободного выбора с учетом личностной избирательности | 2018-2023гг. | заместитель директора по УВР |
| 5. | Формирование системы внутренних мероприятий для развития одаренных обучающихся в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности | 2018-2023гг., коррекция ежегодно | заместитель директора по УВР |
| 6. | Создание банка данных о внешних мероприятиях разного уровня (конкурсы, олимпиады, конференции, дни науки и т.п.), в которых могут принять участие дети с признаками одаренности | 2018-2023гг., коррекция ежегодно | заместитель директора по УВР |
| 7. | Информирование и организация участия обучающихся в предметных олимпиадах разного уровня, конкурсах, конференциях и других мероприятиях, обеспечивающих развитие одаренных детей и предоставляющих возможность проявления их творческого потенциала | 2018-2023гг. | заместители директора по УВР руководители ШМО |

Направление:

Валеологизация образовательного пространства школы

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика показателей состояния здоровья обучающихся | 2018-2023гг., ежегодно | заместитель директора по ВР, медицинские работники |
| 2. | Совершенствование системы мониторинга состояния здоровья обучающихся, информирования субъектов образовательного процесса о его результатах, предоставления соответствующих рекомендаций | 2018г. | заместитель директора по ВР, медицинские работники |
| 3. | Валеологизация и здоровьесберегающая организация образовательного процесса | 2018-2023гг., коррекция ежегодно | заместитель директора по УВР и ВР |
| 4. | Формирование системы защитных и профилактических мер по сохранению физического и психологического здоровья ребенка при использовании им компьютерных ресурсов. | 2018-2023г., коррекция ежегодно | заместитель директора по УВР |
| 5. | Мониторинг психических и физических нагрузок, которым подвергаются школьники в процессе образовательной деятельности | 2018-2023гг., ежегодно | заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| 6. | Совершенствование работы по организации здорового питания, улучшению медицинского обслуживания обучающихся и педагогов | 2018-2023гг. | заместитель директора по ВР, социальный педагог, медработник |
| 7. | Реализация программ и проектов, связанных с организованным досугом школьников и их семей (поддержание и развитие здоровья), систематическое проведение дней здоровья; Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» | 2018-2023гг. | заместитель директора по ВР, учитель физической культуры, классные руководители, воспитатели |
| 8. | Подбор информационных материалов по проблеме здоровьесбережения; | 2018-2023гг., обновление постоянно | заместитель директора по ВР, |
| 9. | Разработка информационной страницы по проблеме здорового образа жизни на школьном сайте | 2018г. | программист |
| 10. | Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся по проблеме здоровьесбережения с применением ИКТ | 2018-2023гг., ежегодно | заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
| 11. | Внедрение различных форм дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, внеурочная деятельность и др.), направленных на формирование ценности здорового образа жизни | 2018-2023гг., коррекция ежегодно | заместитель директора по В |
| 12. | Расширение форм и интенсивности использования спортивного зала школы и интерната школы через реализацию программ дополнительного образования обучающихся спортивно-оздоровительной направленности | 2018-2023гг., коррекция ежегодно | заместитель директора по ВР |

Направление:

Совершенствование процесса информатизации образования

| № | Содержание деятельности |  | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика потребностей всех участников образовательного процесса в формировании ИКТ-компетенции |  | 2018-2023гг., ежегодно |  | программист |
| 2. | Формирование ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса (по потребностям). Программа «Формирование ИКТ-компетентности», (обучающихся, учителей, родителей) в рамках ООП |  | 2018-2023гг., коррекция ежегодно |  | программист, учителя информатики |
| 3. | Совершенствование методики работы педагогов с электронными образовательными ресурсами нового поколения |  | 2018-2023гг., |  | программист |
| 4. | Обеспечение процессов преподавания различных предметов и направлений воспитательной работы программными продуктами и ИКТ-оборудованием |  | 2018-2023гг., |  | заместители директора по УВР, ВР, АХЧ, программист |
| 5. | Организация и расширение школьной локальной сети |  | 2018-2023гг., |  | заместитель директора по АХЧ |
| 6. | Совершенствование содержания сайта школы и поддержание его актуальности |  | 2018-2023гг., |  | заместители директора |
| 7. | Организация ИКТ-взаимодействия школы с участниками образовательного процесса и социальными партнерами |  | 2018-2023гг., |  | заместители директора |
| 8. | Активизация применения ИКТ-технологий при выполнении и презентации проектных и исследовательских работ | 2018-2023гг., |  | заместитель директора по УВР, учителя |  |
| 10. | Привлечение старшеклассников к созданию учебных интернет-проектов (создания WEB-страниц) | 2018-2023гг., |  | заместитель директора по УВР, учителя |  |
| 11. | Организация конкурсов компьютерных презентаций для учащихся | 2018-2023гг., ежегодно |  | заместитель директора по УВР, учителя |  |
| 12. | Внедрение компьютерного мониторинга образовательного процесса | 2018-2023гг. |  | администрация школы |  |
| 13. | Компьютеризация деятельности сопровождающих служб и подразделений (библиотека, психолого-педагогическая служба) | 2018-2023гг. |  | библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог |  |

Направление:

Обновление воспитательной системы корпуса и школы

| № | Содержание деятельности | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика комфортности, защищенности личности школьников, их отношения к основным сторонам жизнедеятельности в школе | 2018-2023гг., ежегодно |  | заместитель директора по ВР |
| 2. | Разработка и реализация системного духовно-нравственного развития и воспитания кадет, направленного на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада жизни корпуса. | 2018-2023гг., коррекция ежегодно |  | заместитель директора по ВР |
| 3. | Формирование современной системы гражданско-правового и патриотического воспитания кадет. Программа «Воспитание гражданско-правовой культуры кадет» | 2018-2023гг., коррекция ежегодно |  | заместитель директора по ВР |
| 4. | Совершенствование системы включения обучающихся в реальную деятельность системы управления школы на принципах соуправления. | 2018-2023гг., коррекция ежегодно |  | заместитель директора по ВР, педагог-организатор, классные руководители |
| 5. | Организация участия школьников в работе волонтерского движения. | 2018-2023гг., коррекция ежегодно |  | заместитель директора по ВР, классные руководители, воспитатели |
| 6. |  | Проведение благотворительных акций (по совершенствованию экологической обстановки в районе, поддержке сирот и людей, оказавшихся в социально опасной ситуации и т.п.) | 2018-2023гг., коррекция ежегодно | заместитель директора по ВР, классные руководители, воспитатели |  |
| 7. |  | Разработка и внедрение интерактивных социальных проектов | 2018г. | заместитель директора по УВР |  |
| 8. |  | Формирование системы творческих мероприятий по выявлению конструктивных решений различных социальных проблем (диспутов, деловых и ролевых игр, конференций, конкурсов социальных проектов, социально ориентированных акций и пр.) | 2018-2023гг., коррекция ежегодно | заместитель директора по УВР, педагог-организатор, классные руководители |  |
| 9. |  | Развитие дружественных связей в рамках кадетского движения | 2018-2023гг. | заместители директора по ВР, УВР |  |

Направление:

Взаимодействие с родителями обучающихся

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика удовлетворенности родителей качеством образовательного и воспитательного и развития. | 2018-2023гг., ежегодно | заместитель директора по ВР |
| 2. | Формирование партнерских отношений между родителями и педагогами, организация участия родительской общественности в жизни школы, в укреплении и модернизации материально-технической базы школы | 2018-2020гг. | заместитель директора по ВР |
| 3. | Участие родителей в реализации проектной и исследовательской деятельности учащихся | 2018-2023гг. | заместитель директора по УВР |
| 4. | Организация консультаций для родителей по вопросам развития детской одаренности; итогам психодиагностических исследований и медицинских осмотров | 2018-2023гг. | заместитель директора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог |
| 5. | Организация и проведение совместных детско-взрослых мероприятий, укрепляющих семейные и общественные связи | 2018-2023гг. | заместитель директора по ВР, классные руководители, воспитатели |
| 6. | Обеспечение ИКТ-взаимодействия школы с родителями (законными представителями) обучающихся при помощи сайта школы, системы электронных дневников и журналов | 2018-2023гг. | заместитель директора по УВР, классные руководители, воспитатели |

Направление:

Развитие материально-технической базы школы

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и расширение школьной локальной сети | 2018-2023гг. | заместитель директора по АХЧ программист |
| 2. | Обновление структуры и содержания школьного интернет-сайта | 2018-2023г.г. | программист |
| 3. | Обеспечение учебных кабинетов современными средствами обучения (компьютеры с соответствующим лицензионным программным обеспечением, компьютерные проекторы, интерактивные доски, музыкальные центры и пр.) | 2018-2023гг. | директор школы, заместитель директора по АХЧ |
| 4. | Оборудование помещений и совершенствование материально-технической базы интерната | 2018-2023гг. | директор школы, заместитель директора по АХЧ |
| 5. | Оборудование специальных помещений для реализации познавательных интересов кадет на базе интерната | 2018-2023гг. | заместитель директора по ВР и АХЧ |
| 6. | Оснащение учебных лабораторий по физике, химии и биологии, мастерских современным оборудованием. | 2018-2023гг. | директор школы, заместитель директора по АХЧ, учителя |

Направление:

Психолого-педагогическое сопровождение   инновационной деятельности

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявление одаренных детей, детей с признаками одаренности, просто способных детей, если возможно качественное развитие их способностей | 2018-2023гг. | педагог-психолог, учителя, классные руководители, воспитатели |
| 2. | Создание банка данных, включающего сведения об одаренных детях, их индивидуальных образовательных траекториях | 2018г., коррекция ежегодно | заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| 3. | Апробирование и внедрение диагностического инструментария, позволяющего выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе работы с одаренными детьми | 2018-2023г., коррекция ежегодно | заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| 4. | Мониторинг достижений, развития личностных качеств и умений одаренных школьников (в соответствии с банком данных) по направлениям: академическая успеваемость, мотивационная сфера (структура учебной мотивации, мотивация достижения успеха – избегания неудачи); креативность, самооценка; субъектность; автономность-зависимость личности; тревожность и т.п. | 2018-2023гг. | заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| 5. | Проведение консультаций для родителей по вопросам развития детской одаренности; итогам психодиагностических исследований и медицинских осмотров | 2018-2023гг. | педагог-психолог, социальный педагог |
| 6. | Организация системы психологического сопровождения кадет | 2018-2023гг. | педагог-психолог |

Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения

| Основные ожидаемые результаты | Индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| личностное и интеллектуальное развитие обучающихся и кадет | - позитивная динамика личностных, интеллектуальных показателей обучающихся, установленная в ходе мониторинговых исследований |
| основные ожидаемые результаты | индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов |
| освоение основных образовательных программ всех уровней | 100% освоение основных образовательных программ |
| положительная динамика результатов итоговой государственной аттестации в средней школе | - рост средней оценки по ОГЭ по всем предметам до 4,0 баллов; - рост среднего балла по ЕГЭ по всем предметам |
| повышение качества образования | - позитивная динамика показателей качества образования; исполнение государственного задания на 100% |
| готовность педагогического коллектива к построению образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода, с использованием современных здоровьесберегающих технологий и ИКТ | - освоение педагогами современных здоровьесберегающих технологий, ИКТ, системно-деятельностного подхода: на оптимальном уровне – 90%; на достаточном уровне – 100%; на допустимом уровне – 90% |
| повышение профессиональной компетентности учителей | - увеличение количества педагогов аттестованных на категории; - увеличение числа учителей-наставников исследовательских работ школьников; - увеличение количества педагогов, принимающих участие в организации, проведении методических мероприятий разного уровня (семинары, конференции, мастер-классы, открытые уроки и др.) |
| создание условий для развития детской одаренности | - удовлетворенность обучающихся, их родителей условиями обучения, воспитания и развития; комфортностью, защищенностью личности в школе; - позитивная динамика количества мероприятий, направленных на демонстрацию достижений одаренных детей; - рост числа школьников, принимающих участие в мероприятиях системы дополнительного образования в школе (кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, внеурочная деятельность и др.) до 100%; - увеличение количества учащихся, участвующих в сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |
| совершенствование образовательной информационной среды школы, включение дополнительных ресурсов информатизации | - функционирование школьной локальной сети; - обновление и эффективное использование школьного интернет-сайта; - - введение электронного документооборота в управленческой деятельности, компьютерного мониторинга образовательного процесса; - формирование ИКТ-компетентности участников образовательного процесса до допустимого уровня |
| высокая активность и результативность участия педагогов и обучающихся в проектной и исследовательской деятельности на разных уровнях | - увеличение количества обучающихся, выполнивших проектные и исследовательские работы на уровне школы; - организация деятельности научного общества учащихся и ежегодное проведение общешкольных конференций с участием представителей науки и других образовательных учреждений; - увеличение количества участников и победителей районных, республиканских, всероссийских исследовательских конференций, конкурсов; увеличение количества победителей предметных олимпиад; - повышение качества выполнения проектных и исследовательских работ; - увеличение количества педагогов, принимающих участие в научно-практических мероприятиях разного уровня, осуществляющих публикации статей и тезисов докладов |
| совершенствование материально-технической базы школы | - оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения увеличилось на 20%; - создание информационно-библиотечного центра, - оснащение современным оборудованием учебных лабораторий по физике, химии и биологии, мастерских; - модернизация кабинета педагога-психолога |
| совершенствование воспитательной системы интерната | создана система дополнительного образования на базе интерната, которая позволяет реализовать потребности кадет в основном и дополнительном образовании и способствующую повышению качества знания. |
| создание безопасных условий для осуществления образовательного процесса | - уменьшение (отсутствие) количества травм среди учащихся; совершенствование системы охраны труда и повышение качества обучения по охране труда |
| увеличение количества учащихся с высоким уровнем здоровья и низким уровнем сезонных заболеваний | - уменьшение до 5% от общего числа количества учащихся с нарушениями функций зрения и осанки; - уменьшение количества учащихся с заболеваниями ОРВИ и гриппа; - увеличение количества учащихся, делающих прививки от гриппа; - уменьшение количества учащихся с компьютерной и (или) игровой зависимостью; - увеличение до 100 % количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом. |

Риски и минимизация их влияния

| Риски | Пути минимизации их влияния |
| --- | --- |
| сопротивление педагогического коллектива инновационным процессам в образовании, в том числе, из-за недостаточной готовности учителей к использованию в образовательном процессе ИКТ и инновационных педагогических технологий; увеличения нагрузки учителей | приоритетное финансирование курсовой подготовки учителей в соответствии с задачами программы развития, начиная с современных информационных технологий, использования персонального компьютера и ресурсов глобальных информационных сетей |
| сохранение в практике работы педагогов старых малоэффективных форм работы с родителями и как следствие отторжение родителей от проблем школы | повышение мотивирующего характера управления и методической работы в школе на обновление образовательного процесса и создание новой школы, в том числе через систему премирования, систему доплат и стимулирующих надбавок |
| психологическая неготовность участников образовательного процесса к каким-либо кардинальным изменениям | проведение диагностики стартовой готовности различных категорий участников образовательного процесса |
| низкая заинтересованность части родителей проблемами самореализации и развития ребёнка в учебной и внеурочной деятельности | - расширение сферы открытости образовательного учреждения; - обновление и эффективное использование ИНТЕРНЕТ-сайта школы |
| низкий уровень информационной культуры родителей. | - пропаганда преимуществ современных информационных и образовательных технологий деятельностного вида; - организация консультаций для родителей по вопросам развития детской одаренности; итогам психодиагностических исследований и медицинских осмотров; - помощь в формировании ИКТ-компетентности родителей |
| ограничение площадей и возможностей материально-технической базы школы для развития дополнительного образования. | активная, целенаправленная работа с социальными партнёрами по консолидации сил в сфере дополнительного образования |
| не создана единая служба мониторинга, в силу чего действия ответственных за тот или иной объект мониторинга не скоординированы, не спланирована работа по проведению мониторинговых исследований и их анализу | объединение всех видов мониторинга, отдельных его элементов и звеньев под единым руководством заместителя директора по УВР |
| не разработаны механизмы коррекции деятельности, выявленные в ходе анализа результатов | разработка механизмов коррекции деятельности, выявленных в ходе текущего анализа результатов |
| увеличение допустимой учебной нагрузки на учащихся | - учет всех видов учебной нагрузки учащегося и регулирование ее объема в соответствии требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 |
| недостаточная готовность учителей-научных руководителей к сопровождающему варианту педагогического взаимодействия | - изучение психолого-педагогической литературы по теоретическим и практическим вопросам осуществления педагогического сопровождения; - поддержка учителей, начинающих работу в данном направлении, опытными педагогами |
| недостаточная готовность обучающихся к сопровождающему варианту педагогического взаимодействия | использование варианта педагогического сопровождения в том варианте, который соответствует предпочтениям юного исследователя (наставничество, помощь, поддержка, сопровождение) при поощрении к переходу ученика на новый уровень взаимодействия, характеризующийся большей степенью самостоятельности |

Финансовый план реализации Программы

| Направления деятельности | Предмет финансирования | Сроки | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Материально-техническое обеспечение образовательного процесса | Закупка учебников | 2018-2022 | Бюджет |
|  | Обновление мебели для учебных кабинетов | 2020-2023 | Бюджет |
|  | Приобретение наглядных пособий | 2018-2023 | Бюджет |
|  | Приобретение оборудования для спортивных залов | 2020-2022 | Бюджет |
| Совершенствование ресурсного обеспечения | Приобретение расходных материалов оргтехники | 2018-2023 | Бюджет |
|  | Приобретение оргтехники | 2020 | Бюджет |
|  | Закупка компьютеров, проекторов | 2021 | Бюджет |
| Ремонтные работы | Капитальный ремонт Кадетских школ | 2019 | Бюджет |
|  | Выполнение текущего ремонта | 2018-2023 | Бюджет |
| Обеспечение безопасности учебного процесса | Обслуживание комплексной системы безопасности | 2018-2023 | Бюджет |
| Повышение квалификации педагогов | Прохождение курсов | 2018-2023 | Бюджет |