Утвержден

Приказом УО АМР

От «31» января 2022г.№78

План мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования(далее ФГОС НОО и ФГО ООО) в деятельность общеобразовательных организаций Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

| №п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |
| 1. | Создание координационной группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях АМР на муниципальном уровне и на уровне общеобразовательных организаций | УО АМР Общеобразовательные организации | Февраль2022 |
| 2. | Создание муниципальной стажировочной (методической) площадки по вопросу внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | УО АМР | Март 2022 |
| 3. | Актуализация плана работы муниципальной методической службы в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | УО АМР | Февраль 2022 |
| 4. | Разработка модели введения обновленных ФГОС на уровне общеобразовательных организаций: примерный перечень локальных актов и других нормативно-правовых документов. Формирование ВСОКО | Общеобразовательные организации |  |
| 5. | Определение перечня общеобразовательных организаций, переходящих на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО (2,3,4,6,7,8,9 классы) по мере готовности общеобразовательных организаций | Общеобразовательные организации УО АМР | Июль 2022 |
| 6. | Развитие моделей взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОМ НОО и ФГОС ООО | Общеобразовательные организации УО АМР | Постоянно |
|  | Финансовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |
| 7. | Определение объема финансирования школ на введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | Отдел планирования и оплаты труда | Июль 2022 |
| 8. | Мониторинг уровня обеспеченности образовательных организаций учебно-лабораторным, компьютерным оборудованием с целью введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и организации углубленного изучения отдельных предметов | Отдел материального обеспечения образовательного процесса и охраны труда | Февраль-март 2022 |
|  | Учебно-методическое и информационное обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |
| 9. | Мониторинг обеспеченности и укомплектованности школьных библиотек учебниками, учебными пособиями, иными образовательными ресурсами на соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Методист ресурсного обеспечения | Февраль-март 2022 |
| 10. | Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | Методист ресурсного обеспечения | 1 полугодие 2022 |
|  | Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |
| 11. | Мониторинг кадрового обеспечения образовательных организаций АМР | Отдел кадров | Февраль- март 2022 |
| 12. | Разработка (корректировка) муниципального плана методической работы по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом анализа профессиональных дефицитов педагогических работников | Отдел кадров Методический отдел | Февраль-мат 2022 |
| 13. | Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических работников на основе актуализированного перечня профессиональных дефицитов и наиболее востребованным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Отдел кадров Методический отдел | Апрель-июнь 2022 |
|  | Организационно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |
| 14. | Семинар с руководителями общеобразовательных учреждений «ФГОС 2021: Ключевые аспекты обновления содержания образования» | Методический отдел | Март 2022 |
| 15. | Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Методический отдел | Март 2022 |
| 16. | Семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе «Технология разработки основной образовательной программы начального и основного общего образования» | Методический отдел | Апрель 2022 |
| 17. | Круглый стол «Технология разработки учебных планов по ФГОС НОО и ФГОС ООО» | Методический отдел Общеобразовательные учреждения | Апрель 2022 |
| 18. | Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Методический отдел | До 01.04.2022 До 20.08.2022 |
| 19. | Семинар для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам разработки общеобразовательными организациями адаптированных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | По плану ИРО РТ | Апрель 2022 |
| 20. | Участие в вебинаре «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Русский язык и литература» в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Методист Роева Е.Ю. | По графику ИРО РТ |
| 21. | Участие в вебинаре «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Родной язык и литература» в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Методист Сафина Л.Р. | По графику ИРО РТ |
| 22. | Участие в вебинаре «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Математика и информатика» в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Методист Сафина Г.З. Старший методист Матвеева Л.Г. | По графику ИРО РТ |
| 23. | Участие в вебинаре «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Общественно-научные предметы» в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Начальник методического отдела Камкина Е.Б. | По графику ИРО РТ |
| 24. | Участие в вебинаре «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы» в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Методист Тулаева С.С. | По графику ИРО РТ |
| 25. | Участие в вебинаре «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Иностранные языки» в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Методист Роева Е.Ю. | По графику ИРО РТ |
| 26. | Участие в вебинаре «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Методист Парфирьева Р.Р. | По графику ИРО РТ |
| 27. | Участие в вебинаре «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Методист Парфирьева Р.Р. | По графику ИРО РТ |
| 28. | Участие в вебинаре «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Искусство» в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Старший методист Матвеева Л.Г. | По графику ИРО РТ |
| 29. | Участие в вебинаре «Обновление содержания и методик преподавания предметных областей начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Начальник методического отдела Камкина Е.Б. Методист Сафина Г.З. | По графику ИРО РТ |
|  | Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |
| 30. | Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы | Управление образования | В течение года |