Утверждаю

директор ГБОУ АКШИ

________  /И. И. Ялалов/

Приказ от__________ 2020  №

План мероприятий («дорожная карта») по  функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

на 2022 – 2023 годы в ГБОУ  «Актанышская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Хасана Заманова.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный |  | Результат | Срок/отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО | Корбанов К.М. Маликов И.Ф. |  | приказы ОО | До 28 августа 2022 года |
| 1.2. | Издание приказа: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Ялалов И.И. |  | Приказы, локальные акты ОО | До 28 августа 2022 года |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Корбанов К.М. Маликов И.Ф. |  | Приказ ОО | До 1.09.2022 |
| 1.4. | Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости | Корбанов К.М. Маликов И.Ф. |  | Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на сайте школы | До 28.08.2022 |
| 1.5. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Корбанов К.М. Маликов И.Ф. |  | Приказы ОО, зачисление обучающихся | До 10.09.2022 |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Получение и наладка оборудования, мебели | Ялалов И.И. |  |  | Август 2022 |
| 3. | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах | Руководители ОО | свидетельства о повышении квалификации |  | согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование» |
| 3.2. | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | Руководители ОО | сертификаты |  | согласно графику |
| 4. | Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 4.1. | Информация о реализации проекта |  | новости, статьи, репортажи |  | В течение учебного года |
| 4.2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Руководители ОО | новости, статьи, репортажи, |  | Согласно плану работ |