## План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в МБОУ «Новоникольская ООШ»

## 2014-2015 уч.год

| N п/п | Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационно-экспериментальный этап по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и внесение в установленном порядке изменений и корректировок в школьную образовательную программу на 2015-2020 годы , утвержденную директором школы, в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302, связанных с введением в действие ВФСК ГТО. | Правовые акты | Администрация школы, учитель физкультуры | До 01.11.2014 |
| 1.2 | Организация и проведение семинара для классных руководителей и Рабочей группы по введению ВФСК ГТО | План | Администрация школы, учитель физкультуры | До 01.12.2014, далее ежегодно |
| 1.3 | Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО | Правовые акты | Администрация школы, учитель физкультуры | До 01.12.2014 |
| 1.4 | Организация и ремонт спортивного зала, оборудования, инвентаря, спортивной площадки и беговой дорожки. | Правовые акты | Администрация школы, учитель физкультуры | До 01.12.2014 далее ежегодно |
| 1.5 | Включение в перечень наиболее значимых спортивных мероприятий, проводимых в школе, соревнований по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО | Календарный план | Учитель физкультуры, заинтересованные общественные организации | До 25.12.2014, весь период |
| 1.6 | Подготовка и внесение в установленном порядке предложений о выделении бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы и на плановый период в целях дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением ВФСК ГТО |  | Администрация школы | Ежегодно начиная с 2014 г. |
| 1.7 | Реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО | Правовые акты | Рабочая группа, заинтересованные общественные организации | Ежегодно начиная с 2014 г. |
| 1.8 | Организация и проведение испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся школы | Протоколы | Рабочая группа, Администрация школы | С 01.01.2015, весь период |
| 1.9 | Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО | Протоколы | Учитель физкультуры | До 30 марта начиная с 2015 г. |
| 1.10 | Изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий учащихся к выполнению нормативов ВФСК ГТО | Информационно-пропагандистские материалы | Рабочая группа | Ежегодно начиная с 2015 г. |
| 1.11 | Проведение зимних и летних школьных фестивалей ВФСК ГТО среди обучающихся школы | Положение | Рабочая группа администрация школы заинтересованные общественные организации | Ежегодно начиная с 2015 г. |
| 1.12 | Внедрение и эксплуатация электронной базы данных ВФСК ГТО | Электронная база данных | Рабочая группа | До 25.12.2015, весь период |
| 1.13 | Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений школы для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО | План | Рабочая группа администрация школы заинтересованные общественные организации | До 01.02.2015 |
| 1.14 | Подведение итогов, анализ результатов выполнения испытаний (тестов), нормативов и требований ВФСК ГТО среди обучающихся | Приказ | Рабочая группа | До 01.11.2015 |

Директор школы _____________ /Т.А.Прохорова/