Приложение 1

К Приказу «« О внесении изменений

и дополнений в Программу развития

МАДОУ «Детский сад № 392»

№41/1 от 20.02.2023

Изменения

и дополнения в Программу развития

МАДОУ «Детский сад № 392 на 2023-2027 гг.

- Дополнить в таблицу раздела 1 «Паспорт Программы развития» следующее содержание:

| Основание для разработки программы | Приказ Министерства Просвещения РФ № 1028 от 25.11.2022 г. «Об утверждении ФОП ДО» |
| --- | --- |
| Задачи | Выполнение требований к внедрению ФОП ДО в образовательный процесс МАДОУ |

- В разделе «Информационная справка об учреждении» вместо определения «Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 392 комбинированного вида»  читать определение «Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 392 комбинированного вида»

- В разделе 6 «Концепция и стратегия развития МАДОУ «Детский сад № 392 комбинированного вида», добавить абзац «Особенностью настоящей программы развития является то, что она направлена на реализацию идей Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования с учетом Федеральной образовательной программы и Федеральной адаптированной образовательной  программы дошкольного образования» в пункте 6.1 вместо задачи Программы развития № 1 «Повышение  качества и доступности дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО путем обеспечения эффективного внутреннего управления МАДОУ» читать «Повышение качества и доступности дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, федеральной образовательной программой дошкольного образования и федеральной адаптированной программой дошкольного образования путем обеспечения эффективного внутреннего управления МАДОУ»

- В раздел 6.4. План – график программных мер, действий, мероприятий обеспечивающих развитие образовательной организации с учетом ресурсного обеспечения включить план-график перехода ДОУ к реализации ФОП ДО.

| Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный исполнитель | результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| Проведение педагогических советов, посвященных вопросам внедрения ФОП ДО в образовательный процесс | Февраль, май, август | Заведующий, старший воспитатель | Протоколы |