Календарный план реализации проекта

посвященный Году  родных языков и народного единства в

Республике Татарстан.

МАДОУ «Детский сад  № 348 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Авиастроительного района г.Казани

Этапы работы на проектом

| Исследовательский этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Содержание деятельности | сроки | ответственный | результат |
| 1. | Изучение и создание базы нормативных документов, регламентирующих выбор оборудования, учебно-методических и игровых материалов. | Октябрь 2020г | Ст.воспитатель, творческий коллектив МАДОУ | Банк нормативных документов, регламентирующих выбор оборудования, учебно-методических и игровых материалов. |
| 2. | Анализ материальной базы с МАДОУ с татарским языком воспитания и обучения для усовершенствования РППС. | Октябрь 2020г | Заведующий | Аналитическая справка. |
| 3. | Анализ профессионализма педагогов на основе выявления их потребностей, изучение результатов деятельности. | Октябрь 2020г | Старший воспитатель | Формирование педагогических команд по профессиональным интересам для взаимовлияния и популиризации. |
| 4. | Определение цели и задач проекта. | октябрь 2020г | Педагогический коллектив | Решение педагогического коллектива. |

| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Содержание деятельности | сроки | ответственный | результат |
| 1. | Анализ фактического положения дел на подготовительном этапе проекта | Ноябрь 2020г | Старший воспитатель | Аналитическая справка |
| 2. | Разработка перспективного плана мероприятий. | Декабрь 2020г | Заведующий, Старший воспитатель, | Готовность участников образовательного процесса |

| Практический этап |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | месяц | С педагогами | С детьми |  | С родителями |
| 1. | январь | -Консультация "Роль родного языка в формировании личности ребенка". -Создание проекта "В стране дружбы" -Разработка книг Народов Поволжья" | -Развитие речи в режиме дня. -Просмотр мультфильмов на татарском языке (Все возрастные группы) Ответственный: ст.воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку, воспитатели |  | -Открытие родительского клуба "Счастливая семья" -Анкетирование "Народные традиции в вашей семье" |
| 2. | февраль | -Консультация «Международный день родного языка». Цель: вызвать интерес воспитанников к изучению и сохранению родного языка, воспитать уважение к культуре и традициям своего народа. -Создание проекта "Мастер и мастерицы". -Создание краеведческого музея. | Конкурс чтецов «Есть у каждого язык, что родной навеки». (Все возрастные группы) -Знакомство детей с национальными блюдами "Безнен ашлар". Старшая и подготовительная к школе группа. -Участие в международном конкурсе "Джалиловские чтения". Подготовительная группа Ответственный: ст.воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку, воспитатели. |  | -Консультация «Родной язык – моё богатство». Цель: Воспитание любви, интереса и уважения к родному языку. -Конкурс презентаций "Моя национальность". |
| 3. | март | -Консультация "Формирование языковой культуры ребенка, через художественную литературу родного (татарского языка). Цель: Всестороннее социально-личностное, познавательно-речевое обогащение детского развития посредством приобщения к истокам национальной культуры, изучения татарского языка. -создание проекта "Сувенирная лавка". | -Беседа "Мой родной верный друг-родной язык". -Знакомство детей с национальными украшениями народов Поволжья. Старшая и подготовительная группа. - Участие в телеканале "Шаян" М.Джалиль "Красная ромашка" Подготовительная группа Ответственный: ст.воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку, воспитатели |  | -Мастер класс в рамках родительского клуба "Развитие у детей интереса к родному языку, к традициям родного народа". Цель: Показать детям красоту национальностей культуры, через песни, национальные татарские танцы, сказки, игры, национальных костюмов. обычай. -папка передвижка "Украшения народов Поволжья" |
| 4. | апрель | -Литературно- музыкальный вечер,посвященный 135 летию со дня рождения Габдуллы Тукая. -Участие в городском конкурсе "Декоративно прикладного искусства". -создание проекта "Цветные лоскутки" | -Конкурс рисунков по произведениям великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Все возрастные группы. -Участие в городском конкурсе поэтическая весна. Старшая группа. -Районный конкурс "Яшь артист". Старшая и подготовительная группа. Ответственный: ст.воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку, музыкальный руководитель, воспитатели. |  | -Консультация "Говорим дома" -Папка передвижка национальные костюмы народов Поволжья |
| 5. | май | -Консультация "Народные подвижные игры". Цель: приобщение детей к народной культуре народов Поволжья. -Разработка брошуры "Народные подвижные игры" | -Участие в городском конкурсе "Балачакиле". Подготовительная группа. - Участие в республиканском конкурсе "Тел ачкычлары". Подготовительная группа. Ответственный: ст.воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку, музыкальный руководитель, воспитатели. |  | -Консультация "Роль семьи в сохранении родного языка". Цель: сохранения народных культурных традиций, совершенствования работы по организации содействия сплочения семьи, формирования образа семьи на основе традиционных семейных. ценностей |
| 6. | июнь | Разработка брошуры "Пословицы и поговорки народов Поволжья" | -Участие в районном конкурсе "Сама садик я садила". Старшая группа. -"Сабантуй". Все возрастные группы. Ответственный: ст.воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку, музыкальный руководитель, воспитатели |  | -Конкурс рисунков "Казань- город будущего". |
| 7. | июль | Разработка брошуры "Загадки народов Поволжья". | Просмотр мультфильмов на татарском языке Г.Тукай "Шаян Песи". Средняя, старшая,подготовительная группы. Ответственный: воспитатели. |  | - Папка передвижка Национальные подвижные игры |
| 8. | август | Спортивное мероприятие "Игры народов Поволжья". Все возрастные группы. Ответственный: ст.воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку, музыкальный руководитель, воспитатели. |  |  |  |
| 9. | сентябрь | -Семинар "Традиционные и нетрадиционные подходы в ознакомлении детей с художественной литературой на родном языке" Цель: совершенствовать профессиональный уровень педагогов в работе по ознакомлению детей с художественной литературой. |  | -Рассматривание альбома "Мой край родной". Старшая , подготовительная группа. -Конкурс рисунков по татарским народным сказкам. Средняя,старшая, подготовительная группа Ответственный: воспитатель по обучению татарскому языку, воспитатели | Творческий конкурс "Сказки родного края" (панно, коллаж, аппликация, поделка) |
| 10. | октябрь | -Мастер-класс "Этнокультурное воспитание дошкольников". Цель: : передача и распространение педагогического опыта по ознакомлению с этнокультурным воспитанием детей дошкольного возраста . |  | -Осенний праздник урожая "Сөмбелә бәйрәме". Все возрастные группы. -Развлечение "Каз омесе". Подготовительная группа Ответственный: ст.воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку, музыкальный руководитель, воспитатели | Мастер - класс в рамках родительского клуба |
| 11. | ноябрь | -Методическая неделя по теме "Использование фольклора народов Поволжья в целях нравственного воспитания дошкольников Цель: Сформировать представления у детей дошкольного возраста о культуре народов Поволжья, разнообразить содержание предметно - развивающей среды ДОУ. |  | “День творчества” Национальные костюмы. Творчество детей по мотивам русского, татарского орнамента, украшения женской и мужской одежды Все возрастные группы. Ответственный: ст.воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку, воспитатели. | Фестиваль семейных праздников и традиций "Моя семья". |
| 12. | декабрь | -Консультация "Народная педагогика - ее сущность. Цель: Изучение народной педагогики, как основного источника воспитания детей дошкольного возраста. -Семинар - практикум "Приобщение детей к национальной культуре и культурному наследию родного края" Цель: приобщение к национальной культуре и культурному наследию родного края. |  | -фестиваль "Дружба народов" Старшая , подготовительная группа. -просмотр мультфильмов на татарском языке "Кышкы кич". Все возрастные группы. Ответственный: ст.воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку, музыкальный руководитель, воспитатели. | - Мероприятие в рамках родительского клуба: КВН "Туган телем-әткәм-әнкәмнең теле". |

| Закючительный этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Содержание деятельности | сроки | ответственный | результат |
| 1. | Составление картотек методической литературы и дидактических пособий. | В течение года | Старший воспитатель | Картотека методической литературы. Картотека дидактических пособий. |
| 2. | Итоги сотрудничества ДОУ и семьи в рамках реализации проекта | Декабрь 2021г | Старший воспитатель, творческий коллектив МАДОУ, педагоги. | Заинтересованность и сотрудничество (родителей, социальных партнеров )как участников организации воспитательно-образовательного процесса на родном языке. |
| 3. | Анализ результат проекта | Декабрь2021г | Заведующий, старший воспитатель. | Аналитическая справка. |