Утверждаю

Заведующая МАДОУ

«Детский сад № 268»

____________  Левашова Э.С.

_____  ___________  _______

Дорожная карта

реализации введения ФГОС дошкольного образования в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад № 268»

«Дорожная карта»

реализации введения ФГОС дошкольного образования в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад № 268»

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и корректировка приказов о переходе МАДОУ на ФГОС | 2013 | Заведующая | Приказы заведующего ДОУ |
| 1.2 | Разработка и утверждение «Дорожной карты» введения ФГОС дошкольного образования в МАДОУ | 2013 | Заведующая Члены методического совета | Утвержденная приказом заведующего по МАДОУ «Дорожная карта» перехода на новые образовательные стандарты. |
| 1.3. | Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС | 2013 | Заведующая | Состав утвержденный заведующим по МАДОУ |
| 1.4. | Утверждение положения рабочей группы по введению ФГОС | 2013 | Заведующая | Положение утвержденное заведующим по МАДОУ |
| 1.5. | Внесение изменений в нормативные документы, локальные акты ДОУ в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | 2013 | Заведующая | Нормативные документы |
| 1.6. | Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОУ с принятием ФГОС ДО | 2013 2014 | Ст. воспитатель | Основная образовательная программа ДОУ |
| 1.7. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | 2014 2015 | Ст. воспитатель | Образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. |
| 1.8. | Приведение должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС | 2013 | Заведующая | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов |
| 1.9. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | в течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Ст. воспитатель | Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС |
| 1.10 | Создание программы развития с учетом требований ФГОС ДО | 2014 | Ст. воспитатель | Программа развития с учетом требований ФГОС ДО |
| 2 | Создание финансово-экономического обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 2.1 | Внесение изменений в положение о стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом перехода на ФГОС | 2013 | Заведующая | Положение о стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом перехода на ФГОС |
| 2.2. | Проведение ревизии ресурсов на соответствие требованиям ФГОС | 2013 | Заведующая | Анализ ресурсного обеспечения |
| 2.3 | Привлечение средств для приобретения недостающего оборудования | В течение учебного года | Заведующая | Соответствие МТБ требованиям ФГОС |
| 3. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 3.1. | Формирование рабочей группы по введению ФГОС ДО | 2013 | Заведующая Методический совет | Совет утвержденный заведующим по МАДОУ |
| 3.2. | Разработка положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО | 2013 | Заведующая Методический совет | Положение утверждено заведующим по МАДОУ |
| 3.3. | Заседания рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования | Ежемесячно | Рабочая группа | Протоколы заседаний |
| 3.4. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | В течение года | Ст. воспитатель | Доведение нормативных документов до сведения всех работников |
| 3.5. | Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций и пр. по введению ФГОС | 2013 2014 2015 | Рабочая группа | Материалы педсоветов, семинаров, консультаций и пр. |
| 3.6. | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде. | 2014 | Заведующая Ст. воспитатель | Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО. |
| 3.7. | Обсуждение промежуточных (итоговых) результатов подготовки к введению ФГОС | В течение года | Ст. воспитатель | Протоколы заседаний |
| 3.8. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОСДО (разработка инструментария) | 2014 | Ст. воспитатель | Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов |
| 3.9. | Комплектование библиотеки методического кабинета | В течение года | Ст. воспитатель | Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО. |
| 3.10. | Мониторинг введения ФГОС дошкольного образования | По отдельному графику | Заведующая | Данные мониторинга |
| 4. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 4.1. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО | Поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО | Ст. воспитатель | План - проспект курсовой подготовки |
| 4.2. | Курсовая переподготовка, КПК педагогических кадров для работы в условиях введения ФГОС дошкольного образования | В течение года | Ст. воспитатель | Свидетельства о прохождении курсовой подготовки, КПК |
| 4.3. | Анализ кадровых ресурсов на соответствие требованиям ФГОС | 2013 | Заведующая | Информационная справка |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 5.1. | Размещение информационных материалов о введении ФГОС на странице сайта ДОУ | В течение года | Ст. воспитатель | Материалы сайта |
| 5.2. | Участие в муниципальных, региональных семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | В течение года | Ст. воспитатель | Материалы семинаров |
| 5.3. | Проведение PR-акции для родителей о целях, задачах и механизмах введения ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующая Ст. воспитатель | Публикации в средствах массовой информации, выступления на родительских собраниях |
| 5.4. | Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | В течение года | Заведующая Ст. воспитатель | Коррекция образовательного процесса |
| 6. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 6.1. | Выявление уровня соответствия ресурсной базы ДОУ требованиям ФГОС к оснащенности воспитательно-образовательного процесса и оборудованию. | 2013 | Заведующая Ст. воспитатель | Информационная справка |
| 6.2. | Проведение смотра групп и кабинетов на соответствие требованиям ФГОС | 2014 | Рабочая группа | Итоговый протокол |
| 6.3. | Обеспечение методической литературой по ФГОС дошкольного образования участников эксперимента. | В течениигода | Заведующий Ст. воспитатель | Наличие литературы |
| 6.4. | Выявление уровня соответствия условий ДОУ федеральным, региональным требованиям к ОУ в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | 2013 | Заведующий Ст. воспитатель | План мероприятий по устранению выявленных несоответствий |