ПЛАН-ГРАФИК

ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 172 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО | Январь 2014 г. | Заведующая | План-график введения ФГОС ДО |
| 1.1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | Январь- март 2014 г. | Заведующая | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |
| 1.2 | Внесение изменений и дополнений в Устав МБДОУ | Март 2015 г. | Заведующая | Устав МБДОУ с изменениями и дополнениями |
| 1.3 | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | В течение года | Заведующая | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МБДОУ |
| 1.4 | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | В течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующая | Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.5 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Март-апрель-май 2015 г. по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующая | Образовательная программа МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 1.6 | Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | Апрель-май 2014 г | Заведующая | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов МБДОУ |
| 1.7 | Внесение изменений и дополнений в программу развития МБДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Май 2014 г. | Заведующая | Программа развития МБДОУ с учетом требований ФГОС ДО |
| 1.8 | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО | Март-апрель-май 2015 г. | Заведующая | Создание модели образовательного процесса в соответствии с ПОП |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы педагогов МБДОУ по введению ФГОС ДО | Март 2014 г. | Заведующая | Приказ о создании рабочей группы, определение ее функций |
| 2.2 | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО | Март-апрель-май 2014 года | Председатель рабочей группы | План деятельности рабочей группы |
| 2.3 | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: - психолого-педагогических; - кадровых; - материально-технических; - финансовых; - технических; - финансовых; - развивающей предметно-пространственной среде | Март-апрель-май 2015 г. | Заведующая | Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО, образовательных потребностей педагогов |
| 2.4 | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов МБДОУ в связи с введением ФГОС ДО | Январь-март 2015 г | Заведующая Рабочая группа |  |
| 2.5 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБДОУ | Апрель 2014 г. | Заведующая | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО |
| 2.6 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документам, регулирующим введение ФГОС ДО | В течение года | Заведующая. Рабочая группа | Доведение нормативных документов до сведения всех работников МБДОУ |
| 2.7 | Организация работы постоянно действующего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО» | В течение года | Руководитель рабочей группы | Корректировка годового плана работы МБДОУ с учетом введения ФГОС ДО |
| 2.8 | Комплектование библиотеки методического кабинета МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Заведующая | Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО. Приведение в соответствие литературы по разделам программы |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1 | Поэтапная подготовка педагогических кадров к переходу на ФГОС ДО | Поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО | Заведующая Рабочая группа | План курсовой подготовки педагогов к переходу к ФГОС ДО |
| 3.2 | Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательного процесса и обеспечения методического сопровождения | В течение года | Заведующая Рабочая группа | Создание индивидуальных маршрутов методического сопровождения педагогов |
| 3.3 | Повышение квалификации педагогов через систему внутреннего обучения | В течение года | Заведующая | Составление плана по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО |
| 3.4 | Участие педагогов в республиканских, городских, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС ДО» | В течение года | Заведующая | Изучение содержания сайтов, информационных писем и пр. |
| - Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1 | Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам введения ФГОС ДО через разные формы методической работы: - циклы семинаров; - тематических консультаций; - мастер-классов; - открытых просмотров; - другое | В течение года | Заведующая Рабочая группа | Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: - Содержание ФГОС ДО; - Требования к структуре ООП ДО; - Требования к условиям реализации ООП ДО; - Требования к результатам освоения ООП ДО. |
| 4.2 | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | В течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующая Рабочая группа | Составление перечня вариативных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) |
| 4.3 | Создание модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО | Январь-март 2015 г. | Рабочая группа | Модель образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО |
| 4.4 | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенного средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | сентябрь 2014 г.- апрель 2015 г. | Заведующая Рабочая группа | План ресурсного обеспечения в МБДОУ образовательного процесса на уровне дошкольного воспитания |
| 4.5 | Методическое сопровождение введения ФГОС ДО | В течение года | Заведующая Рабочая группа | Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО |
| - Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1 | Определение финансовых затрат МБДОУ (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО |  | Заведующая | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО |
| 5.2 | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МБДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ |  | Заведующая Рабочая группа |  |
| 5.3 | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в т.ч. технических), материалов (в т.ч. расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО |  | Заведующая Рабочая группа | Оформление заказов через заявки |
| 5.4 | Оснащение образовательного пространства необходимыми средствами обучения и воспитания (в т.ч. техническими), материалами (в т.ч. расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | В течение года | Заведующая | Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет, к работе с сайтом Городского методического центра, в Казанском регистре качества образования | В течение года | Заведующая | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |
| 6.2 | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр. | В течение года | Заведующая Рабочая группа | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО |
| 6.3 | Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание ООП ДО, в т.ч. через сайт МБДОУ | В течение года | Заведующая Рабочая группа | Анкетирование родителей. Коррекция образовательного процесса в МБДОУ |