| Мәктәпкәчә белем бирүче муниципаль учреждениесы Казан шәһәре Авиатөзелеш районы «299 нчы номерлы балалар бакчасы» 420037, г. Казань, ул. Лукина, д. 48а Тел.: 570- 82- 61 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 299» Авиастроительного района города Казани 420037, г. Казань, ул. Лукина, д. 48а Тел.: 570- 82- 61 |
| --- | --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

План – график введения

Федерального государственного стандарта

дошкольного образования

в МАДОУ « Детский сад № 299»

на 2013-2015 гг.

Составила: рабочая группа

МАДОУ « Детский сад №299»

2013 г

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ.

2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу ДОУ.

3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ДОУ.

2. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4. Нормативно-правовая база ДОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5. Организована эффективная кадровая политика. позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

Реализация Дорожной карты по введению ФГОС

ШАГ №1.

Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению

ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной

программы дошкольного образования в МАДОО «Детский сад № 299»

ШАГ №2.

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОО.

ШАГ №3.

Утверждение плана-графика изменений и дополнений образовательной деятельности ДОО.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующая  МАДОУ

«Детский сад №299»

________ Т.И. Цыганова

Приказ № _____

от «____» _________2013г.

План-график

введения Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

в МАДОУ «Детский сад № 299»

Авиастроительного района г. Казани

на 2013-2015 г

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155 « Об утверждении Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования» | Октябрь 2013г |  | Приказ ДОУ об исполнении приказа МО и Н РФ № 1155 от 17.10.2013 г |  | Заведующая |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО | Декабрь 2013г |  | План введения ФГОС ДО |  | Заведующая Ст. воспитатель |
| 3. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | По мере поступления |  | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |  | Ст. воспитатель |
| 4. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | В течение года |  | Документы, регламентирующие деятельность (положения, приказы, т.д.) |  |  |
| 5. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | В течении года по мере публикации реестра примерных ООП ДО |  | Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |  | Ст. воспитатель |
| 6. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Утверждение основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь 2014г Январь 2015г по мере публикации реестра примерных ООП ДО |  | Образовательная программа дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |  | Ст. воспитатель Рабочая группа |
| 7. | Приведение должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС ДО | Январь- февраль 2014г |  | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов |  | Заведующая Ст. воспитатель Рабочая группа |
| 8. | Внесение изменений и дополнений в программу развития с учетом требований ФГОС ДО | Февраль 2014г |  | Программа развития с учетом требований ФГОС ДО |  | Ст. воспитатель Рабочая группа |
| 9. | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО | Сентябрь 2014г |  | Создание модели образовательного процесса в |  | Ст. воспитатель |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы педагогов по введению ФГОС ДО. | Январь 2014г |  | Создание и определение функционала рабочей группы. Приказ об утверждении рабочей группы по введению ФГОС ДО. Положение о рабочей группы |  | Заведующая Ст. воспитатель |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | В течении года |  | План деятельности рабочей группы |  | Ст. воспитатель Рабочая группа |
| 3. | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых и предметно- развивающая среда | Август- сентябрь 2014г |  | Анализ стартовых условий реализации ФГОС ДО: образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов, состояние материально-технической базы. |  | Ст. воспитатель Рабочая группа |
| 4. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО | Сентябрь- октябрь 2014г |  | Анализ стартовых условий реализации ФГОС ДО: образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов. Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов |  | Ст. воспитатель Рабочая группа |
| 5. | Анализ соответствия материально- технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников | Сентябрь- октябрь 2014г |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО. Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО(п.3,4,5) |  | Ст. воспитатель Рабочая группа |
| 6. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педагогических советах, инструктивно-методических совещаниях, семинарах и т.д. | В течении года |  | Собрания по ознакомлению с нормативными документами |  | Заведующая Ст. воспитатель |
| 7. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС» | В течении года |  | Корректировка годового плана работы с учетом введения ФГОС ДО |  | Ст. воспитатель |
| 8. | Комплектование библиотеки методического кабинета в соответствии с ФГОС ДО | По мере поступления |  | Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО |  | Ст. воспитатель |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Курсовая переподготовка педагогических кадров для работы в условиях введения ФГОС ДО. | Поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО |  | План курсовой подготовки Повышение профессиональной компетентности работников в области организации образовательного процесса и обновление содержания образования в соответствии с ФГОС ДО |  | Ст. воспитатель Рабочая группа Педагоги |
| 2. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения | В течение года |  | План по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО |  | Ст. воспитатель Педагоги |
| 3. | Участие педагогов в городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС ДО» | В течение года |  | Повышение профессиональной компетентности работников в области организации образовательного процесса |  | Ст. воспитатель Педагоги |
| 4. | Организация методической работы по повышению компетентности в области реализации ФГОС ДО: а) педсоветы и семинары: -«Построение новой модели работы с детьми, как необходимое условие реализации ФГОС ДО», - « Современные технологии, как средство организации ФГОС ДО», -« Проблемы и перспективы внедрения ФГОС ДО», -«ФГОС- ориентированное развитие системы дошкольного образования в РФ». б) Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности. в) Круглый стол « Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО. г) Проведение педагогических часов, тематических консультаций , семинаров- практикумов по актуальным вопросам перехода на ФГОС ДО. е) Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно- методической | В течение всего времени |  | Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО через разные формы методической работы: «Содержание ФГОС ДО» «Требование к структуре ООП ДО» «Требование к условиям реализации ООП ДО» «Требования к результатам освоения ООП ДО» |  | Ст. воспитатель Педагоги |
| 5. | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в т.ч. техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | Август-сентябрь 2014 |  | План ресурсного обеспечения на уровне ДО |  | Заведующая Ст. воспитатель |
| 6. | Методическое сопровождение введения ФГОС ДО | В течение всего времени |  | Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО |  | Ст. воспитатель |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО |  |  | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО |  | Заведующая Завхоз |
| 2. | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ | Сентябрь 2014г |  | Протокол заседания органа государственно-общественного управления, на котором принято решение, согласованное учредителем. Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками Приказы, дополнительные соглашения |  | Заведующий |
| 3. | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в т.ч. техническими) и материалов (в т.ч. расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | Январь- февраль 2014г |  | Оформление заказов через заявки |  | Заведующая |
| 4. | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в т.ч. техническими) и материалами (в т.ч. расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | Март- декабрь 2014 |  | Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства |  | Заведующий |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | В течение всего периода |  | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО |  | Ст. воспитатель Рабочая группа |
| 2. | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет, к работе с сайтом Городского методического центра, в Казанском регистре качества образования | В течение всего периода |  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |  | Ст. воспитатель |
| 3. | Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание ООП ДО | В течение всего времени |  | Анкетирование родителей по локальным актам Коррекция образовательного процесса |  | Заведующая Ст. воспитатель Рабочая группа |