План мероприятий («дорожная карта»)

по организации и реализации инклюзивного образования

в муниципальном автономном дошкольном образовательном бюджетном учреждении

«Детский сад № 407 комбинированного вида»

Авиастроительного района г. Казани

на 2023-2025 годы

| № п/п | Направление мероприятий | Содержание | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение | 1. Разработка плана мероприятий | август | 1. Разработка плана | Заведующий, |
|  | нормативных правовых | («дорожная карта») по организации | 2023- | мероприятий | старший |
|  | актов, обеспечивающих | и реализации инклюзивного |  | («дорожная карта») по | воспитатель |
|  | введение инклюзивного | образования. |  | организации и |  |
|  | образования в | 2. Разработка локальных актов |  | реализации |  |
|  | образовательной | инклюзивного образования: |  | инклюзивного |  |
|  | организации | разработка приказов о создании |  | образования. |  |
|  |  | рабочей группы по реализации |  | 2. Утверждение |  |
|  |  | инклюзивного образования, |  | локальных актов |  |
|  |  | приказа по утверждению плана |  | инклюзивного |  |
|  |  | мероприятий, положения об |  | образования. |  |
|  |  | инклюзивном образовании и др. 3. Создание программы ООП инклюзивного образования |  | 3.Адаптированная образовательная программа |  |
| 2. | Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Определение статуса ребенка. Оформление | 1. Оформление картотеки на детей с ОВЗ и инвалидностью, воспитанников ДОУ. | Ежегодно | Создание картотеки на детей с ОВЗ и | Старший |

|  | картотеки детей с ОВЗ (инвалидов), воспитанников ДОУ. | 2. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. |  |  | инвалидностью, воспитанников ДОУ. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. |  | воспитатель, воспитатели групп, специалисты ППК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий посвященных Международному Дню инвалидов | 1.Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов. | Ежегодно |  |  |  | Старший воспитатель Воспитатели |  |
| 3. | Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подбор методических пособий по инклюзивному обучению и социализации детей с инвалидностью и ОВЗ. | Изучение методических пособий по инклюзивному обучению и социализации детей с инвалидность и ОВЗ. | 2023- 2025г. | Создание методической копилки по инклюзивному образованию |  | Старший воспитатель специалисты |  |
| 3.2. | Мониторинг состояния здоровья детей-инвалидов, детей с ОВЗ. | Проведение мониторинга состояния здоровья детей-инвалидов, детей с ОВЗ. | Ежегодно | Подведение итогов мониторинга. |  | Воспитатели Медицинская сестра |  |
| 3.3. | Сбор, систематизация и распространение материалов с целью обобщения опыта | Сбор материалов для обобщения опыта. | Ежегодно | Обобщение опыта в виде слайдовой презентации или др. |  | Старший воспитатель |  |
| 4. | Кадровое обеспечение инклюзивного образования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие педагогов в семинарах, методических объединениях, курсах повышения квалификации, по организаторов инклюзивного процесса. | - 1.Посещение и участие педагогов в методических объединениях. - Участие педагогов в сетевых образовательных ресурсах. - Участие педагогов в методических и стажировочных мероприятиях. | Ежегодно | Справки об участии. |  | Заведующий Старший воспитатель |  |
| 4.2. | Обобщение лучших практик инклюзивного образования | Обобщение опыта педагогов, работающих по АООП | Ежегодно | Публикации в СМИ, издание пособий |  | Старший воспитатель |  |
| 5. | Финансово-экономическое обеспечение введения инклюзивного образования |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация мероприятий программы по созданию универсальной образовательной среды в ДОУ. | Реализация мероприятий программы по созданию универсальной образовательной среды в ДОУ. | В течение учебного года. Ежегодно. |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |
| 6. | Информационное обеспечение введения инклюзивного образования |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание и наполнение раздела «Инклюзивное образование» на сайте ДОУ | Создание раздела «Инклюзивное образование» на сайте ДОУ | март 2022 | Создание и наполнение раздела «Инклюзивное образование» на сайте ДОУ |  | Старший воспитатель Ответственный за ведение сайта |  |
| 6.2. | Проведение дискуссий, «круглых столов» с педагогами и родителями детей с особенностями развития и других (обычных) детей по вопросам социальной адаптации и инклюзивного образования. | Организация дискуссий, «круглых столов» с педагогами и родителями детей с особенностями развития и других (обычных) детей по вопросам социальной адаптации и инклюзивного образования. | В течение года | 100% охват педагогов и родителей детей с особенностями развития и других (обычных) детей по вопросам социальной адаптации и инклюзивного образования. |  | Старший воспитатель Воспитатели |  |
| 7. | Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание условий для организации инфраструктуры по беспрепятственному доступу в организацию маломобильных групп населения | - Выделение маршрута инвалида светоотражающими полосками. | До 2025г. |  |  | Заведующий |  |