План мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ 
«Детский сад № 136»
2014-2016 уч.г.
Цель:
Создание условий организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в МАДОУ «Детский сад №  136»
Задачи:
1.     Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в МАДОУ «Детский сад № 136».
2.     Привести в соответствии с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу МАДОУ «Детский сад № 136».
3.     Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4.     Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
5.     Организовать  эффективную кадровую политику в МАДОУ.
Ожидаемые результаты:
1.     Организовано методическое сопровождение, способствующее  внедрению ФГОС ДО в МАДОУ.
2.     Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3.     Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО в МАДОУ «Детский сад № 136».
4.     Нормативно-правовая база приведена в соответствии с требованиями ФГОС ДО
5.     Организована  эффективная кадровая политика в МАДОУ, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.
 
	№
	Наименование
мероприятия
	Ответственные
	Срок реализации

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.

	1.      Нормативное обеспечение

	1.
	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования.
	Заведующий

Старший

воспитатель
	+ 
	 
	 

	2.
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
	Заведующий

Старший

воспитатель
	По мере поступления материалов
	По мере поступления материалов
	По мере поступления материалов

	3.
	Внесение изменений и дополнений  в Устав МАДОУ.
	Заведующий
	 
	 +
	 

	4.
	Подготовка и корректировка приказов,  локальных актов, регламентирующих введение  ФГОС ДО.
	Заведующий

Старший

воспитатель
	В течение года
	В течение года
	В течение года

	5.
	Определение  из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.
	Заведующий

Старший

воспитатель
	 +
	+
	 

	6.
	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
	Старший

воспитатель
	+
	+
	 

	7.
	Утверждение основной образовательной программы МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС  ДО.
	Заведующий

 
	 
	+
	+

	8.
	Приведение должностных инструкций работников МАДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
	Заведующий

Старший

воспитатель
	 +
	 
	 

	9.
	Разработка программы развития МАДОУ с учетом требований ФГОС ДО.
	Творческая группа
	 
	+
	 

	2.      Организационное обеспечение

	1.
	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО.

 
	Заведующий

Старший воспитатель
	Сентябрь 
	 
	 

	2.
	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.
	Старший воспитатель
	+
	+
	+

	3.
	Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО.
	Заведующий

Старший воспитатель
	+
	+
	 

	4.
	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования.
	Заведующий

Старший воспитатель
	По мере поступления материалов
	По мере поступления материалов
	По мере поступления материалов

	 

5.
	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими  введение ФГОС ДО.
	Заведующий

Старший воспитатель
	По мере поступления материалов
	 
	 

	6.
	Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.
	Заведующий

Старший воспитатель

Рабочая группа
	не менее 2
	не менее 3
	не менее 3

	7.
	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».
	Старший воспитатель

Рабочая группа
	2 полугодие 
	 В течение года
	В течение года

	 
	
	
	
	
	


