Дорожная карта развития инклюзивного образования в МАДОУ «Детский сад №322 комбинированного вида» Вахитовского района г. Казани

на 2023-2026 уч.гг

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка нормативно-правовой и методической документации, регламентирующей инклюзивный образовательный процесс. Задача: Обеспечение доступности, повышение качества и эффективности образования детей с ОВЗ с опорой на нормативную и методическую документацию, сопровождающую воспитательно-образовательный процесс в ДОУ. |  |  |  |  |
| 1. | Корректировка основной образовательной программы с учетом реализации инклюзивной практики | Август 2023 | Старший воспитатель | Основная образовательная программа |
| 2. | Разработка и утверждение Положения об инклюзивной группе | Сентябрь 2023 | Старший воспитатель Педагог-психолог | Положение об инклюзивной группе |
| 3. | Разработка и утверждение должностных обязанностей специалистов, работающих в инклюзивной группе | Сентябрь 2023 | Заведующий | Должностные обязанности |
| 2. Организация образовательного процесса детей с ОВЗ и детей-инвалидов Задача: включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок с ОВЗ способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном пространстве. |  |  |  |  |
| 1. | Создание базы данных Учреждения о детях с ОВЗ, в том числе, детях-инвалидах на основе заключений ПМПК. | Октябрь 2023 | Заведующий ДОУ | Создана база данных учреждения |
| 2. | Внесение в годовой план ДОУ мероприятий по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. | Октябрь 2023 | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, специалисты и педагоги ДОУ | В годовой план внесены мероприятия для педагогов ДОУ и родителей, разработаны индивидуальные образовательные маршруты и адаптированные образовательные программы для сопровождения воспитанников с ОВЗ |
| 3. | Разработка адаптированной образовательной программы ДОУ для детей с ТНР, для детей с ЗПР | Сентябрь-октябрь 2023 | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, специалисты ДОУ | Разработана АОП для детей с ТНР и для детей с ЗПР на основе ФАОП ДО |
| 4. | Организация консультативно-справочных стендов по организации инклюзивного образования в ДОУ. | Ежегодное обновление | Специалисты ДОУ | Оформлены стенды в группах ДОУ, реализующих инклюзивное образование |
| 5. | Организация работы с родителями (консультирование), включение родителей в образовательный процесс. | Ежемесячно (по запросу) | Специалисты и педагоги ДОУ | Составление графика консультаций |
| 6. | Организация развивающей предметно-пространственной среды, ориентированной на детей с ОВЗ и детей – инвалидов. | Ежегодно | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, специалисты и педагоги ДОУ | Создана РППС в группах. Приобретена специальная литература по инклюзивному образованию. |
| 7. | Приобретение различных изданий по интегративному (инклюзивному) образованию (при наличии средств). |  |  |  |
| 8. | Совершенствование научно-методической базы в ДОУ, по реализации программы инклюзивного образования. |  |  |  |
| 9. | Организация совместной деятельности детей с ОВЗ и детей общеразвивающих групп | 1 раз в триместр | Старший воспитатель, специалисты и педагоги ДОУ | Формирование инклюзивной культуры |
| 10. | Организация мероприятий для детей с ОВЗ детьми из общеразвивающих групп (показ театра, концерт) |  |  |  |
| 11. | Проведение мероприятий в рамках декады инвалидов | Ноябрь-декабрь ежегодно |  |  |
| 12. | Продолжение кружковой работы в рамках программ дополнительного образования: «Развивающий курс», «Логоритмика», «Английский язык», «Футбол», «Танцевальная студия», театральная студия «Играем вместе» | Ежегодно с октября по май | Педагоги доп.образования | Включение детей с ОВЗ во взаимодействие с другими детьми |
| 13. | Организация кружковой работы в рамках инклюзивного направления «Волшебная кухня» | 2025 год | Ст.воспитатель, педагоги | Включение детей с ОВЗ во взаимодействие с другими детьми |
| 3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (организация ППк). Задача: Отработка целостной модели, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для ребенка с ОВЗ, построение для него индивидуального маршрута развития в соответствии с его индивидуальными и возрастными особенностями, на основе диагностики физического, психического и личностного развития. |  |  |  |  |
| 1. | Обследование ребенка всеми специалистами на психолого-педагогическом консилиуме. | Ежегодно, сентябрь | Специалисты ППк, педагог-психолог | Заключение ППк |
| 2. | Коллегиальное определение трудностей ребенка в каждом конкретном виде деятельности. | Ежегодно, сентябрь | Специалисты ППк, педагог-психолог | Комплексное психолого-педагогическое изучение ребенка |
| 3. | Разработка рекомендаций для составления индивидуального маршрута ребенка. | Ежегодно, сентябрь | Специалисты | Рекомендации |
| 4. | Разработка и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов детей с ОВЗ | Сентябрь | Специалисты | Индивидуальные образовательные маршруты детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
| 5. | Динамическое наблюдение за динамикой развития ребенка в ходе коррекционно-образовательного процесса. | В течение года | Воспитатели, специалисты | Карта наблюдений Анализ динамики развития |
| 6. | Оказание консультативной помощи семьям для решения возникающих проблем. | В течение года | Воспитатели, специалисты, участвующие в сопровождении ребенка | Консультации |
| 7. | Консультации для воспитателей по разработке и организации мероприятий, направленных на решение задач социально-коммуникативного развития. | В течение года | Специалисты старший воспитатель | Консультации |
| 4. Создание кадровых условий для организации инклюзивной практики. Задача: Создание кадровых условий для организации инклюзивной практики работы с детьми ОВЗ, повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах социализация и образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Прохождение курсовой подготовки педагогами, работающими с детьми с ОВЗ | 2023-2026г | Старший воспитатель | Повышение квалификации педагогов по вопросам инклюзивной практики |
| 2. | Участие педагогов, администрации МАДОУ в семинарах, конференциях по вопросам инклюзивного образования | 2023-2026 г. | Старший воспитатель | Повышение профессионального уровня по вопросам инклюзивного образования |
| 5. Партнерское взаимодействие с семьей. Задача: Включение родителей в совместную деятельность с воспитателями и специалистами, осуществление консультативную помощи по воспитанию детей в семье с целью повышения их родительской компетентности. |  |  |  |  |
| 1. | Информационно-аналитические формы: анкетирование, социологический опрос | ежегодно | Педагог-психолог | Изучение мнения родителей по организации работы с детьми с ОВЗ |
| 2. | Познавательные формы: консультации, лекторий, родительские собрания. | 1 раз в месяц | Педагоги, специалисты медицинские работники | Повышение педагогической грамотности родителей |
| 3. | Организация досуговой деятельности: проведение праздников, участие в выставках, конкурсах, экскурсиях | В течение всего периода | Педагоги, старший воспитатель | Совместная деятельность детей и взрослых |
| 4. | Наглядно-информационные формы работы: оформление информации в уголке «Для вас, родители», размещение информации в официальной группе «Вконтакте» | В течение всего периода | Воспитатели, учитель-дефектолог | Информированность родителей |