Утверждено	                                                                      Согласовано: ____________

педагогическим советом	                                                                     Зав. детским садом № 62

детского сада № 4	                                                                     С.Л. Клементьева

от 20.04.2012г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

МАДОУ «Детский сад № 62 комбинированного вида»

По реализации мероприятий поэтапного внедрения учебно-методических комплектов по обучению детей дошкольного возраста двум государственным языкам РТ

на 2012-2015 учебный год

| Мероприятия | Срок | Ответственные | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| I ЭТАП. Организационная работа |  |  |  |
| - Знакомство с новым нормативным документом Постановление кабинета Министров РТ от 30.12.2010 г. № 1174 «Об утверждении Стратегии развития образования в РТ» на 2010 – 2015 годы. «Киләчәк» - «Будущее». | Апрель, 2012г. (20.04.12) | Старший воспитатель, воспитатель по обучению детей татарскому языку | Педсовет, протокол № 4 |
| 2. Изучить: - Постановление кабинета Министров РТ от 30.12.2010 г. № 1174 «Об утверждении Стратегии развития образования в РТ» на 2010 – 2015 годы. «Киләчәк» - «Будущее». | ноябрь, 2012 (15.11.12) | Педагогический коллектив | Консультация Выполнено Тетрадь учёта консультаций |
| 3. Направить русскоязычных педагогов и воспитателей на обучение | По плану Мо и Н РТ | Старший воспитатель | Обучено десять воспитателей |
| 4. Принять активное участие на Республиканских и региональных семинарах по внедрению УМК в образовательный процесс | По плану Мо и Н РТ | Старший воспитатель, воспитатель по обучению детей татарскому языку | Принимали участие |
| 5. Составить рабочую программу по обучению детей татарскому языку на 2012 – 2013 учебный год. | До 01.09.12 | Воспитатель по обучению детей татарскому языку | Составлена |
| 6. При составлении основной общеобразовательной программы ДОУ в его вариативной части раскрыть обучение государственным языкам РТ посредством использования Регионального компонента | До 01.09.12 | Педагогический коллектив | Приказ от 30.01.2012, № 5 Разработано |
| 7. При составлении годового плана на 2012 – 2013 учебный год предусмотреть следующие задачи: - улучшение качества, оказываемых муниципальных услуг с переходом на ФГТ; - внедрение и применение новых УМК по обучению детей двум государственным языкам в ДОУ на основе современных образовательных технологий; - внедрение и совершенствование работы единого развивающего пространства. | Апрель,2013 | Старший воспитатель воспитатель по обучению детей татарскому языку | Годовой план ДОУ на 2012-13 учебный год Педсовет №4 |
| 8. Создать национальный кабинет, отвечающий современным требованиям: - приобрести мебель; - создать библиотеку детской литературы; - сосредоточить в национальном кабинете весь багаж авторских программ по обучению детей двум государственным языкам, НРК и т.д.; - сосредоточить весь учебно-методический и рабочий материал по УМК; - оснастить современным оборудованием: ноутбуком, проектором с экраном, магнитофоном | До 01.09.2012 | Администрация ДОУ, воспитатель по обучению детей татарскому языку | Создан |
| 9. Создать в группах уголки для родителей, отражающие материалы по обучению детей двум государственным языкам: - вывесить информацию о УМК; - вывесить словарный минимум, который должны освоить дети данного возраста; - указать сайты, где родители смогут найти необходимый материал по обучению двум государственным языкам РТ для семейного просмотра и общение среди членов семьи домашних условиях; - указать адрес сайта Детского сада. | До 01.09.2012 | Администрация ДОУ, воспитатель по обучению детей татарскому языку, воспитатели групп | Созданы |
| 10. Оприходовать пособия УМК | По мере поступления | воспитатель по обучению детей татарскому языку | Оприходовано по мере поступления |
| 11. Составить картотеку имеющихся пособий УМК: - по возрастам, - по темам. | По мере поступления | воспитатель по обучению детей татарскому языку | Составляется по мере поступления |
| II ЭТАП Организационно-педагогическая работа. |  |  |  |
| 1.Педсовет «Внедрение и применение УМК по обучению детей двум государственным языкам РТ в ДОУ на основе современных эффективных образовательных технологий» | Апрель, 2013г. (29.04.2013) | Старший воспитатель, воспитатель по обучению детей татарскому языку | Протокол №4 заседания педагогического совета |
| - Педсовет «Внедрение и реализация УМК «Татарча сөйләшәбез», по обучению детей двум государственным языкам РТ в ДОУ» | Апрель,2014 (18.04.2014г) | Старший воспитатель, воспитатель по обучению детей татарскому языку | Протокол №4 заседания педагогического совета |
| 3. Педсовет «Реализация УМК «Татарча сөйләшәбез», по обучению детей двум государственным языкам РТ в ДОУ» | Ноябрь,2014 (21.11.2014) | Старший воспитатель, воспитатель по обучению детей татарскому языку | Протокол №2 заседания педагогического совета |
| 4. Провести мастер-классы: - По использованию УМК в процессе образовательной деятельности в детском саду, (тренинг по созданию речевой среды в группе); - По созданию речевой среды в группе; - По обучению русскоязычных педагогов татарскому языку | Сентябрь – декабрь 2014г. По плану постоянно | Воспитатель, воспитатель по обучению детей татарскому языку | Тетрадь консультаций, протокол педсовета от 21.11.2014, № 2 |
| 5. Работа с детьми в группе: - создать речевую среду для усвоения детьми знаний по татарскому языку; - организовывать прослушивание аудиодисков; - организовать просмотр видеоприложений; | Постоянно | Воспитатель, воспитатель по обучению детей татарскому языку воспитатели групп, | Выполнено |
| - проводить диагностику знаний детей татарского языка (на начало года и на конец года); | 2 раза в год | Воспитатель, воспитатель по обучению детей татарскому языку | Выполнено, представлено руководителю МО воспитателей по обучению детей татарскому языку |
| - разучивание стихов на татарском (русском) языках; - разучивание песен на татарском (русском) языках; - организовывать драматизации сказок на татарском языке; | Постоянно | Воспитатель, воспитатель по обучению детей татарскому языку воспитатели групп, музыкальные руководители | По планам воспитательно-образовательной работы педагогов и специалистов |
| 6.Работа с родителями: - провести Дни открытых дверей (просмотр занятий с детьми с использованием УМК); - подготовить пакет необходимого материала в помощь для родителей при создании речевой среды дома; - провести анкетирование родителей на знание ими государственных языков РТ, умение эти знания применять в повседневной жизни; -совместные мероприятия с детьми и их родителями; - совместные конкурсы между детьми и их родителями на знание татарского языка | По плану | воспитатель по обучению детей татарскому языку, воспитатели групп | Выполнено |
| 7. Распространение опыта работы - Итоговое «открытое занятие» по обучению детей татарскому языку с использованием УМК «Татарча сөйләшәбез» для педагогов и родителей ДОУ | Ежегодно Апрель 2012, 2013, 2014, 2015гг. | Воспитатель, воспитатель по обучению детей татарскому языку | Выполнено |
| 8. Провести общее родительское собрание, внеся в повестку дня вопросу «Применение новых УМК при обучении детей двум государственным языкам РТ» - провести групповые родительские собрания, на котором обсудить одним из вопросов повестки дня – «Использование современных эффективных образовательных технологий, в т. ч. УМК» | Постоянно (протокол от 7.10.2012, № 10; от 8.02.2013, № 11) | Старший воспитатель, воспитатель по обучению детей татарскому языку | Выполняется |
| 9. Довести до родителей информацию о минимуме слов для освоения детьми в каждой возрастной группе, о мультипликационных фильмах и видеосюжетах, размещённых на сайте Министерства образования и детского сада | постоянно | Старший воспитатель, воспитатель по обучению детей татарскому языку | Размещено в приёмных групп, в родительских уголках |