Утвержден:

Заведующая МБДОУ № 92

_________________А.Ф.Ильина

«10» ноября 2021г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ I ЭТАПА

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (2021-2022уч.г.)

Задачи:

- Выявление потребности и актуальности в разработке и внедрении инновационного проекта.

- Повышение компетентности педагогического состава.

- Ознакомление родителей с инновационной деятельностью.

- Создание условий для реализации проекта.

- Формирование методического и дидактического оснащения проекта.

- Разработка системы контроля и диагностики результатов внедрения проекта.

| № п/п |  | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Формирование рабочей группы | разработка локальных актов, регламентирующих деятельность рабочей группы, в т.ч.: -приказ о создании рабочей группы; -положение о деятельности рабочей группы; | Ноябрь 2021 г. | подготовлен и утвержден комплект документов, регламентирующих деятельность рабочей группы; сформирована рабочая группа; |
| 1.2. |  | Выработка единых подходов к совместной деятельности участников проекта | -проведение организационной встречи участников рабочей группы; -проведение коллективной деловой игры по постановке целей и задач совместной деятельности; | Ноябрь 2021 г. | - проведена рабочая встреча участников рабочей группы, определены цели и задачи совместной деятельности; |
| 1.3. |  | Разработка календарного плана работы группы в рамках ИП | -разработка детального плана работы группы в рамках ИП; | Декабрь 2021 г. | - разработан и утвержден календарный план работы группы в рамках ИП; |
| 1.4. |  | Обеспечение информационного сопровождения деятельности ИП | - создание страницы ИП на сайте ДОУ; | Декабрь 2021 г. | - обеспечено информационное сопровождение деятельности ИП путем создания страницы ИП на сайте ДОУ; |

| ЭТАП 2. ОСНОВНОЙ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Изучение опыта положительных практик деятельности инновационных образовательных организаций | -сбор и изучение информации об опыте положительных практик деятельности инновационных образовательных организаций; - презентация опыта положительных практик деятельности инновационных образовательных организаций на педагогическом совете; | Январь 2022г. – | -опыт положительных практик о деятельности инновационных образовательных организаций изучен педагогами ДОУ -участников проекта; |
| 2.2. | Разработка вариативных оздоровительных инновационных моделей | - построение вариативных оздоровительных инновационных моделей; | Январь 2022 г. | -разработаны и оформлены вариативные инновационные модели по оздоровлению дошкольников; |
| 2.3. | Выявление возможностей в создании инновационных подходов, соответствующих внешней среде | - сбор и изучение информации о внешней среды ДОУ | Февраль 2022 г. | - аналитическая справка о внешней среде и перспективах развития ДОУ в оздоровительном направлении |
| 2.4. | Выявление возможностей для реализации использования внешней среды в ДОУ | -мониторинг внутренней среды ДОУ; -работа творческой группы «Оценка внутренних возможностей ДОУ для удовлетворения потребностей в оздоровлении дошкольников» | Март 2022 г. | - аналитическая справка о возможностях внутренней среды ДОУ для оздоровления дошкольников нетрадиционными методами закаливания. |
| 2.5. | Определение точек роста педагогов и родителей воспитанников для создания инновационной модели оздоровления дошкольников | - анализ потребности в повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах здоровьесбережения и практических навыков в организации деятельности по оздоровлению дошкольников. | Апрель 2022 г. | - выявлены точки роста для создания инновационных моделей здоровьесбережения и практических навыков в организации деятельности по оздоровлению дошкольников |
| 2.6. | Разработка инновационных методических материалов по здоровьесбережению практических навыков в организации деятельности по оздоровлению дошкольников | - деловая игра по трансформации опыта положительных практик деятельности инновационного проекта в ДОУ | Май 2022 г. | - разработаны методические материалы по здоровьесбережению практических навыков в организации деятельности по оздоровлению дошкольников |
| ЭТАП 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  |
| 3.1. | Привлечение Родителей воспитанников к перспективам внедрения инновационных моделей оздоровления дошкольников в ДОУ | - презентация комплекта методических материалов | Июнь 2022 г. | - родители проинформированы о перспективах внедрения инновационных моделей оздоровления в ДОУ, в целях обеспечения реализации потребностей инновационного проекта; |
| 3.2. | Оформление комплекта методических материалов по оздоровлению | -налитический подбор методических материалов для использования в оздоровлении дошкольников в рамках инновационной деятельности в ДОУ; -размещение материалов на сайте ДОУ | Июль-август 2022 г. | -подготовлен макет методических материалов по оздоровлению; -методические материалы размещены на сайте ДОУ |