Утвержден:

Заведующая МБДОУ № 92

_____________А.Ф.Ильина

«____»____________2023г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ II ЭТАПА

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

«Здоровьесберегающие технологии (су-джок терапия, дендратерапия, лесотерапия) как факторы укрепления физического и

психического здоровья детей» (2023-2024уч.г.)

Задачи:

- Осуществление оценки качества реализации инновационного проекта.

- Анализ внедрения и реализации проекта.

- Диссеминация педагогического опыта по реализации программы на различных уровнях.

| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  |
| 1 | Оценка качества реализации инновационного проекта | - мониторинга физического развития детей дошкольного возраста; - реализация мероприятий, направленных на распространение опыта работы по проекту | Сентябрь-октябрь 2023 г. | -снижение детской заболеваемости до 5 дней. - Привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни. - Насыщение образовательного пространства детского сада инновационными продуктами - Реализация оздоровительных мероприятий в процессе внедрения инновационного проекта. |
| ЭТАП 2. ОСНОВНОЙ |  |  |  |  |
| 2 | Анализ внедрения и реализации проекта. | Создание системы физического воспитания в ДОУ, включающую в себя увлекательные занятия – нетрадиционную систему закаливания, направленные на развитие у воспитанников и их родителей предпосылок к здоровому образу жизни | ноябрь 2023 – май 2024 г. | Дошкольники: - снижение детской заболеваемости до 5 дней, повышение иммунитета, укрепление здоровья воспитанников. -Привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни. Педагоги: -Трансляция результата опыта работы - информированность других организаций о возможности повышения качества образования дошкольников и расширения применяемых нетрадиционных технологий оздоровления дошкольников в ДОО. |
| ЭТАП 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  |
| 3 | Анализ результативности и эффективности реализации проекта | -подведение итогов работы по данному проекту; -внесение изменений в содержание проекта (при необходимости); разработка (рекомендаций); | май 2023г. | Публикация инновационного педагогического опыта - Выпущен сборник «Опыт работы МБДОУ «Детский сад №92» -повышение положительного имиджа Детского сада. |