СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Паспорт программы	3

2.	Пояснительная записка	10

3.	Информационная справка ДОУ	11

4.	Проблемно-ориентированный анализ	20

5.	Концепция желаемого будущего состояния ДОУ, как системы	21

6.	Стратегия и тактика перехода ДОУ в новое состояние	23

7.	Конкретный план действий по реализации программы развития	26

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа Развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №69 комбинированного вида» Кировского района г. Казани на 2021-2026 гг - -Конвенция о правах ребёнка; - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (от 24.07.1998 № 124). - - Постановление Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751 «О национальной доктрине образования в РФ» -Приказ от 30.08.2013. № 1014 Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; - Ст. 14, 15,16, ФЗ от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» - Постановление Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам от 14.06.2017г № 150 «О развитии национального образования в Республике Татарстан»; -Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.11.2013. № 1155, вступившего в силу с -1 января 2014 г; -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки программы развития ДОУ Назначение программы Основные направления программы Цель | № 273-ФЗ, вступившего в силу с 01 сентября 2013 г; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].—Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. - Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года. - Долгосрочная программа «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014- 2020 годы», - Государственная программа «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 -2020 годы», -Постановление КМ Республики Татарстан от 30 декабря 2013 г. N 1096 "О нормативном финансировании деятельности дошкольных образовательных организаций Республики Татарстан"; -План финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 69» -Устав МАДОУ «Детский сад № 69»; -Локальные акты, регламентирующие деятельность МАДОУ «Детский сад № 69» -Образовательная программа ДО МАДОУ «Детский сад №69» Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития дошкольной образовательной организации МАДОУ №69. Программа отражает тенденции изменений, главные направления обновления содержания образовательной деятельности, управление дошкольной образовательной организацией на основе инновационных процессов. - социально-личностное; - коррекционная работа с детьми с нарушением речи; - физическое Создание условий для обеспечения полноценного развития каждого ребенка в соответствии с требованиями образовательного стандарта на уровне его личностных возможностей, эффективная коррекция нарушений речи; формирование основ базовой культуры личности, совершенствование систем воспитания и дополнительного образования; подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. - Реализация образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 69» в соответствии с ФГОС ДО Улучшение качества образования в МАДОУ на основе совершенствования технологий образований, обеспечивающих преемственность образовательных программ и запросов граждан; через активное внедрение. воспитательно-образовательный процесс информационных технологий, организации инновационной деятельности реализация. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Республиканского закона «Об образовании в Республике Татарстан».. •; Применение; учебно-методических; комплектов. (методическое пособие по обучению русскоязычных детей татарскому языку «Говорим по-татарски», З.М.. Зариповой; методическое пособие по обучению татароязычных детей родному татарскому языку«Туган телдә сөйләшәбез», Ф.В Хазратовой; по обучению детей двум государственным. языкам в ДОУ на основе современных, эффективных образовательных технологий).. •; Продолжение; эффективного; средств использования. информатизации в образовательном процессе. Доступ к сети интернет обеспечение мультимедийным оборудованием, необходимым для эффективного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе. |
| Задачи | Совершенствование материально- технического и программного обеспечения. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном процессе. Организация дополнительного образования, как совокупности услуг доступных для широких групп воспитанников. Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей, коррекционно-развивающей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников и с привлечением социальных партнеров, родителей (законных представителей) Модернизация системы управления дошкольным образовательным учреждением в условиях его деятельности режиме развития. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста профессиональной компетентности коллектива учреждения. Продолжение повышения качества работы с родителями воспитанников. Реализация инновационных подходов к взаимодействию с семьями воспитанников, социальным окружением. Улучшение в соответствии с требованиями стандарта развивающей предметно пространственной среды и материально-технической базы учреждения. Обеспечение позитивной динамики в состоянии психофизического здоровья воспитанников и педагогов. Повышение квалификации педагогов ДОУ в свете новых требований Повышение эффективности национального образования в МАДОУ «Детский сад №69» путем реализаций мероприятий по следующим направлениям деятельности: 1.Кадровое обеспечение в рамках реализации национального образования 2.Развитие предметно-пространственной развивающей среды 3.Содержание УВП |
| Срок реализации программы Управление реализацией программы Источники финансирования | Начало -2021год Окончание-2026год Управление Программой осуществляет: педагогический совет, администрация. Административное управление осуществляет заведующий и его заместители. Основной функцией заведующего ДОУ является координация усилий всех участников образовательного процесса через Педагогический совет ДОУ. Заместители заведующего реализуют оперативное управление образовательным процессом и осуществляет мотивационно-целевую, информационно- аналитическую, планово- прогностическую, организационно- исполнительскую, контрольно- регулировочную и оценочно- результативную функции. Бюджетное средства, внебюджетное средства дошкольного образовательного учреждения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы Разработчики программы Исполнители программы Этапы реализации программы | - Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса: - повышение профессиональной компетентности работников ДОУ в использовании современных компьютерных технологий в воспитательно-образовательном процессе; - участие педагогов в реализации современных методов информирования о состоянии образования; - участие коллектива Учреждения в разработке и реализации образовательных проектов разного уровня; - углубленное внедрение информационных технологий - образовательный процесс; - реализация учебно-методического комплекта. - создание базы методических разработок с использованием ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ; - реализация новых подходов к формированию развивающей среды, наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей, в соответствии - требованиями ФГОС ДО , УМК. - повышение качества состояния здоровья детей как фактор повышения качества их образования; - повышение технологической и информационной культуры педагогов; - качество сформированных ключевых компетенций способствующих успешному обучению ребёнка в школе; - повышение качества образования дошкольников; - разработка и реализация дифференцированных коррекционных программ, для детей с особыми образовательными потребностями; - Сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса: - позитивная динамика в состоянии психофизического здоровья воспитанников и педагогов; - увеличение числа воспитанников, получивших услуги социальной медико-психолого-педагогической поддержки, отсутствие травматизма во время учебно-воспитательного процесса. - Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования: - укомплектованность программами и учебно-методическими комплектами по всем направлениям дополнительного образования, реализуемым ДОУ; - увеличение количества направлений, по которым ДОУ обеспечивает дополнительное образование; - доступность системы дополнительного образования динамика позитивности во взаимоотношениях детей со сверстниками, родителями и педагогами; - повышения уровня воспитанности, социального развития детей; -увеличение доли внебюджетного финансирования. -Позитивная динамика развития интереса детей к родному языку, историческому и культурному наследию своего народа, народов, проживающих в Республике Татарстан; -Рост удовлетворенности родителей, воспитывающие ребенка на родном языке с опорой на народные традиции условиях реализации обучения и воспитания на родном языке, изучения родного языка в ДОУ; - Внедрение в образовательный процесс и реализация передовых педагогических практик, образовательных технологий. И.О. Заведующего МАДОУ «Детский сад № 69» - Аухадиева Ирина Ренатовна Заместитель – Гайнутдинова Диля Хайдаровна Завхоз- Штукина Елена Олеговна Председатель Профсоюзного комитета МАДОУ, Старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 69»- Валиуллова Ильсина Азатовна Учитель-логопед – Каримова Светлана Владимировна Педагог по обучению татарскому языку- Фахриева Рузиля Ахматгараевна Музыкальный руководитель - Мельникова Людмила Владимировна Педагог-психолог- Шарафиева Гузель Назыйфовна Коллектив МАДОУ «Детский сад № 69»: педагоги, родители. Первый этап проектный (февраль 2021г - август 2021 г.) Организационно-подготовительный этап (создание условий для реализации программы). Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса; продолжение реализации образовательной программы ДО МАДОУ - соответствии с ФГОС ДО, регламентирующей режим стабильного функционирования учреждения и получения модели выпускника дошкольного образовательного учреждения. Прогнозирование отдельных положительных результатов. Расширение системы платного дополнительного образования, расширение форм за счет сотрудничества с социумом. Модернизация материально-технической базы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Второй этап практический (сентябрь 2021 года - август 2025 года) Коррекционно-развивающий этап (работа по повышению эффективности и развитию учреждения). Обеспечение условий для реализации Программы. Реализация инновационных технологий, форм и способов обучения и воспитания, освоение информационных, проектных технологий, организация социально-технологической поддержки личности ребенка в процессе развития. Внедрение в образовательный процесс эффективных технологий развития воображения, грамотности и других базовых способностей детей дошкольного возраста; программ, обеспечивающих преемственность дошкольного и начального общего образования, а также коррекционно-развивающих программ. Формирование системы независимых измерений оценки качества дошкольного образования и публичной доступности его результатов. Выполнение требований ФГОС ДО; внедрение в образовательный процесс ДОУ здоровьесберегающих технологий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей и в соответствии с новым СанПиН 2.4.1.2660-13. Третий этап - обобщающий (сентябрь 2024 - август 2026 года) Аналитически-информационный этап (мониторинг эффективности реализации программы, аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в учреждении). Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Подведение итогов, разработка перспективы развития образовательного учреждения. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы развития МАДОУ обусловлена изменениями в государственно ­политическом устройстве и социально- экономической жизни страны:

-реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования и их требования к структуре и содержанию дошкольного образования;

- изменение стратегии развития системы образования РТ, в которой выделены задачи, являющиеся приоритетными для реализации модели устойчивого развития дошкольного образования, среди которых - введение полноценных, вариативных, комплексных образовательных программ в дошкольные учреждения влияющих на уровень предшкольной подготовки детей, организация мест в дошкольных учреждениях через все возможные источники, необходимость создания системы сопровождения и консультирования семьи по

вопросам	образования	и	развития	детей	раннего	и	дошкольного	возраста.

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, усиление воспитательного потенциала МАДОУ, обеспечение индивидуализированного психолого­ педагогического сопровождения каждого воспитанника, осваивая которые, дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности.

Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы МАДОУ «Детский сад № 69». Необходимость введения данной Программы, также обусловлена пересмотром содержания образования в МАДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители проинформированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми показами

мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества большая часть родителей (законных представителей) хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о своём ребёнке; 53 % хотели бы больше узнать о воспитании ребёнка в семье; около половины родителей (законных представителей) заинтересованы в усовершенствовании своих умений в области изучения личности ребёнка и практики семейного воспитания.

Появление новой модели МАДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе образования.

Необходимость оказания дополнительных образовательных услуг также предусмотрена в Программе, так как дети должны быть вовлечены в различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они, накапливая эмоционально-чувственный опыт учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу. Исходя из выше сказанного, Программа развития носит инновационный характер и направлена на развитие МАДОУ. Отношение результатов деятельности образования к потребностям ребенка, общества, позволяет судить о восстребованности образовательной деятельности как показателе	ее	эффективности. Таким образом, период до 2026 года в стратегии развития детского сада рассматривается как  решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы организации деятельности системы образования.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ДОУ

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69 комбинированного вида» Кировского района г. Казани – состоит из двух зданий. Первое здание находится на ул. Степана Халтурина д.5а, второе- на ул. Димитрова д.8. Имеет отдельный, огороженный участок для детских прогулок, оснащённый в соответствии с СанПин 2.4.1.2660-13 игровым и физкультурным оборудованием, физкультурной площадкой.

Ближайшее окружение дошкольного учреждения: Гимназия  №50.

Учредитель:

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Казань. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляют:

-Муниципальное казённое учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани».

-Муниципальное казённое учреждение   «Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования города Казани».

Статус учреждения:

Государственный статус учреждения - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение, с приоритетными направлениями:

- социально-личностное;

- коррекционная работа с детьми с нарушением речи.

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного  учреждения	«Детский сад

№69  комбинированного вида» Кировского района г. Казани	утвержден	приказом Комитета земельных	и	имущественных	отношений

Исполнительного комитета г. Казани от 08.04.2019г. № 586/КЗИО-пк  принятым во исполнение постановления Исполнительного комитета г. Казани.

Свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения серия 16 № 188436 ОГРН: 1021603064262 от 26.02.2001 года. Тип: дошкольное образовательное учреждение. Вид: детский сад комбинированного вида

Официальное наименование учреждения:

Полное на русском языке: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №69 комбинированного вида» Кировского района г. Казани.

Сокращенное на русском языке: МАДОУ «Детский сад №69».

Полное на татарском языке: Казан шәһәре Киров районының «69 нчы катнаш  төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем учреждениясе.

Сокращенное на татарском языке: МАМБУ «69 нчы  номерлы балалар бакчасы».

Руководитель учреждения – Аухадиева Ирина Ренатовна.

Место нахождения Учреждения:

Фактический адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Степана Халтурина , дом 5а.

Место регистрации: г. Казань.

Почтовый адрес: 420032, г. Казань, ул. Степана Халтурина, дом 5а.

Юридический адрес: 420032, г. Казань, ул. Степана Халтурина , дом 5а.

Телефон (факс): 8 (843) 554-91-99

Электронный адрес: Ds69.kzn@tatar.ru

Наличие лицензии:

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - от «23» апреля 2015г., серия 16Л01 № 0002080 , регистрационный номер №6265 Министерство образования и науки Республики Татарстан. С приложением. Срок действия лицензии - бессрочно.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности - ЛО-16-01-005294

от «08» августа 2016 г. с Приложением. Срок действия лицензии - бессрочно.

Кадровое обеспечение деятельности ДОУ

В дошкольном учреждении работает грамотный и творческий коллектив педагогов, из которых:

12	педагогов	имеют	первую	квалификационную	категорию;	6	педагогов	-

не имеют категории.

Средний возраст педагогов 40 лет. Мастерство педагоги повышают через курсы повышения квалификации, работу районных, городских, республиканских методических объединений, педагогические советы, взаимопосещения непосредственно образовательной деятельности, через систему аттестации. На текущий момент педагогический коллектив укомплектован на 100%

Режим работы

Режим работы ДОУ - Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5-часовым

пребыванием детей в группах с 7.00 ч. до 17.30 ч.

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с возрастными особенностями детей

- способствует их гармоничному развитию. Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а также учебные нагрузки определяются Уставом и не превышают норм предельно допустимых нагрузок, определяемых на основе рекомендаций органов здравоохранения и соответствующих требованиям государственного образовательного стандарта.

Социальная структура семей воспитанников:

Состав семей:

Полные семьи - 82 (50%)

Неполные семьи (нет одного из супругов) - 61 (37%)

Многодетные семьи - 21 (13%)

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Одним из основных направлений деятельности детского сада является работа по реализации прав детей на получение бесплатного дошкольного образования в пределах государственного образовательного стандарта. Комплектование групп в дошкольном учреждении осуществляется в соответствии Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» в г.Казани, на основании решения комиссии по комплектованию с учетом детей посещающих ДОУ и вновь прибывших.

Количество групп в учреждении определяется Учредителем, исходя из предельной наполняемости, принятой при расчёте бюджетного финансирования (6 групп).

Детский сад посещает 220 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет.

Количество групп - 9:

- 2- вторая младшая группа (3- 4 года) - 48 детей;

- 2 средние группы ( 4- 5 лет) - 55 детей;

- 2 старшие группы (5-6 лет) - 56 детей;

- 2 подготовительные к школе группы (6-7 лет) -46 ребенка

- 1 логопедическая группа (5-7 лет) – 15 детей

Детский сад посещают дети из близлежащего микрорайона Парка Петрова города Казани. Педагогическую деятельность осуществляют 18 педагога, из них: 7 специалиста: 1 музыкальный руководитель, 2 учитель-логопед, 1 инструктор по физической культуре,  1 воспитатель по обучению татарскому языку, 1 педагог - психолог, 1 старший воспитатель, 11 воспитателей.

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Базовой программой является

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 69 комбинированного вида» Кировского района г. Казани,  разработаная на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155)

Парциальные программы

-«Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч»- «Радость познания», автор Р. К. Шаехова, изд. «Магариф - Вакыт», 2016г ,

- Методическое пособие по обучению русскоязычных детей татарскому языку «Говорим по татарски», З.М. Зариповой.

- Методическое пособие по обучению татароязычных детей родному языку «Туган телдә сөйләшәбез», Ф.В. Хазратовой.

-«Татар телендә сөйләм үстерү» Г.Ә.Нәбиуллина һ.б..Казан “Татарстан китап нәшрияты”,2016

-“Математикага өйрәнәбез”З.Г. Шәрәфетдинова һ.б. Казан. Татарстан китап нәшрияты”,2016.

-“Сүрәтләү һәм кору эшчәнлеге” Р.М.Зиннәтова. Казан. Татарстан китап нәшрияты”,2016

-“Балалар дөнясы” Г.Ә.Нәбиуллина, Л.Г.Гыйләҗева . Казан “Татарстан китап нәшрияты”,2016

-“Әйләнә-тирә дөнҗя белән танышу” Н.Г.Гарипова, Р.С.Әхмәтова, Ф.М. Хәсәнова.

-«Табигатьне саклыйк, балалар» М.Ф. Кашапова , Казан: «Школа» редакция -нәшрият үзәге,

2017.:  1-5 китап.

-	«Примерная	адаптированная	программа	коррекционно-развивающей	работы	в

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с

3 до 7 лет»,/издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО /автор

Нищева Н. В., «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г

-  Комплексная  коррекционная  образовательная  программа  развития  детей  4-7  лет.	Автор-

составитель :Е.В.Мазанова.

-«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.Чиркиной

- «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой

- «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. Пензулаева

- Программа эстетического воспитания детей 2 - 7 лет «Красота, радость, творчество» Т.С.Комаровой, М.Б.

- Программа обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах в дошкольных образовательных учреждениях\ региональный стандарт\. Научные руководители: Р.Н.Минниханов, И.А.Халиуллин

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.

- «Юный эколог» С.Н. Николаева.

Образовательный процесс:

Учебный план МАДОУ составлен в соответствии с реализуемыми программами и ориентирован на выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, в котором соблюдены требования к максимальной учебной нагрузке на детей в соответствии с СанПин, интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования.

Педагогами широко используются как на ООД, так и при проведении режимных моментов физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика. В МБДОУ используются современные формы организации обучения: ООД проводятся как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет воспитателям ориентировать образовательные задачи на уровень развития и темп обучаемости каждого ребенка. Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познавательную активность детей. Тематические планы кружковых и основных ООД скоординированы с учетом места, времени проведения занятий и режимных моментов. Обеспечивается координация различных направлений педагогического процесса: проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций обучения и воспитания. Результативность работы по новым программам и технологиям отслеживается с помощью диагностики, проводимой по мере необходимости. Ее данные анализируются с целью выявления проблемных моментов в развитии детей, что позволяет педагогу осуществить своевременную коррекцию не только детской деятельности, но и своей собственной, если в этом возникает необходимость. Диагностическая информация свидетельствует об устойчивой динамике роста показателей умственного и физического развития детей.

Максимальный объём учебной нагрузки не превышает допустимой нормы при 5 - дневной учебной неделе. Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая; с 1 июня по 31 августа - летний оздоровительный период, утренний приём детей и физкультурная зарядка осуществляются на свежем воздухе, вся организованная образовательная деятельность (ООД) с детьми в течение дня проводится в игровой форме, в виде досугов и развлечений на улице.

    - группах созданы игровые центры для развития интеллектуальных и творческих способностей детей:

•Центры экологии и центры экспериментирования

•Центры творчества

•Центры музыкального развития детей

•Центры театрализованной деятельности

•Центры безопасности.

•Центр уединения

На протяжении учебного года, в каникулярные периоды: (утверждено Роспотребнадзором

- соответствии с требованиями СанПин - январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы (в январе - «Неделя здоровья» - проводится ООД только эстетически - оздоровительного цикла). Большое значение уделяется различного рода организованным и самостоятельным играм: сюжетно - ролевые, подвижные, дидактические, развивающие игры.

  - летний период организованная образовательная деятельность с детьми, вся жизнь дошкольников переводится на свежий воздух. Здесь большое значение уделяется спортивным и подвижным играм, эстафетам, спортивным праздникам, досугам; увеличивается продолжительность прогулок.

Оздоровительная работа: целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволила достичь устойчивых результатов в снижении уровня заболеваемости дошкольников. Этому способствуют следующие факторы: медицинский кабинет, оснащенный современным медицинским оборудованием, обеспеченность дошкольного учреждения медицинскими кадрами, индивидуальные оздоровительные программы, используемые для оздоровительной и реабилитационной работы с детьми разного уровня здоровья.

- целью снижения заболеваемости также проводятся оздоровительные мероприятия по профилактике ОРЗ: закаливание, дыхательная гимнастика. Физкультурные занятия включают в себя компоненты корригирующих упражнений для профилактики и лечения осанки и сколиоза. Обращается внимание на диспансеризацию детей в возрасте 5-7 лет с осмотром их врачами-специалистами. Воспитателями применяются в работе здоровьесберегающие технологии.

Работа с семьей: многие педагоги дошкольного учреждения уделяют внимание работе с семьями воспитанников, пытаясь вовлечь родителей в единое образовательное пространство. Используются разнообразные формы работы с родителями:

-привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ;

-дни открытых дверей для родителей;

- открытие консультационных пунктов для родителей;

-творческие отчеты воспитателей и детей для родителей и др.

Дополнительные образовательные услуги. Система дополнительного образования дошкольников является важной составной частью образовательного процесса, ресурсом для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей и родителей, построение индивидуальной образовательной траектории, создания ситуации успеха для каждого ребенка. Для обеспечения вариативности образовательного процесса педагогами разработаны и реализуются дополнительные программы:

- «Веселый язычек» - речевая направленность;

- «Радость творчества» - эстетическая направленность;

- «Сказочное тесто»- художественно - эстетическая направленность;

- «Вокальный кружок» - художественно - эстетическая направленность;

- «Английский для малышей»-лингвистическая направленность;

- «Baby- фитнес»- физкультурная направленность;

- «Всезнамус» - познавательно-речевая направленность.

Для всесторонней помощи семье по присмотру и уходу за детьми, охране их жизни и здоровья, в ДОУ организована дополнительная услуга «Присмотр и уход», которая осуществляется в  вечернее время с 17.30-19.00 сверх установленного режима функционирования МАДОУ «Детский сад № 69» 1.5 часа ежедневно, 5 ( пять) дней в неделю.

Деятельность сада строится на принципах демократии и гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. В своей деятельности ДОУ руководствуется законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании» Гражданским кодексом, ФГОС ДО, Уставом МАДОУ.

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- разностороннее, полноценное развитие личности ребенка;

- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;

- социализация детей в обществе сверстников;

- подготовка детей к школе.

Основными задачами Учреждения являются:

- предоставление в соответствии с заданием Учредителя бесплатного дошкольного образования по основной образовательной программе и дополнительным программам дошкольного образования;

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников;

- создание благоприятных условий способствующих интеллектуальному, личностному, эмоциональному и физическому развитию ребенка;

- создание условий для осуществления необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;

- удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и иных услугах;

- взаимодействие с семьей для обеспечения всестороннего развития ребенка;

- разработка и внедрение новых организационно-педагогических форм и методов образования дошкольников с учетом индивидуальных способностей детей и запросов родителей (законных представителей)

ДОУ несет ответственность за качество дошкольного образования, демократический подход к процессу воспитания и обучения детей, реализации принципа индивидуально-личностного подхода, адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, интересам.

Основной принцип взаимодействия с детьми - педагогика сотрудничества, доброжелательное отношение к ребенку.

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОУ

Повышению	качества	образовательной	работы	с	детьми	способствует	рационально

организованная в группах развивающая среда, создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и рационального использования помещений - как групповых комнат, так и помещений МБДОУ в целом. При проектировании развивающей среды учитывалась и ее динамичность. Дети хотят чувствовать себя в группе как дома, поэтому в интерьере групп есть легко трансформируемые элемент, сохраняющие при этом общую смысловую целостность. В пределах общего пространства групповых помещений оформлена система кабинетов, отражающих содержание разнообразных видов детской деятельности.

- учреждении имеются:

Кабинет заведующего - 1; методический кабинет -1; групповые помещения - 9; музыкальный зал - 2;

учителя - логопеда - 2 кабинет педагога- психолога - 1; кабинет татарского языка -1;

пищеблок - 1;

медицинский кабинет - 1; изолятор -1 .

Система помещений детского сада соответствует санитарно - гигиеническим требованиям для обеспечения работоспособности, правильного физического и умственного развития воспитанников.

Для всестороннего развития детей в методическом кабинете и группах детского сада имеется необходимая литература: методическая, художественная; учебные пособия для детей; наглядно - демонстрационный материал.

Имеется:

Интерактивная доска, мультимедийное оборудование

Стенды для информации родителям

стенды для группы и в фойе детского сада.

В музыкальном зале - спортивное оборудование, мультимедийное оборудование

Группы наполнены развивающими игрушками для детей, атрибутами для театрализованных представлений. Методическая и детская художественная литература в группах. В медицинском кабинете - бактерицидные лампы, медикаменты, перевязочные средства, дезсредства, шкафы для медицинской документации.

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДОУ

ДОУ последовательно реализует нормативные документы, отражающие требования дошкольного образования и обеспечивает государственные гарантии прав воспитанников на доступность образования. Цели и задачи образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения направлены на выполнение единых требований к содержанию воспитания и обучения детей в ДОУ.

Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим направлениям развития: физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально­ личностное развитие, художественно-эстетическое развитие и реализуется в различных формах организации педагогического процесса.

Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями детей на основе реализуемых в Учреждении комплексных и парциальных программ.

Продолжительность, количество и сочетание занятий соответствует санитарным правилам СанПин.2.4.1.3049-13

В структуре учебного плана ДОУ выделяются:

  - Основная образовательная деятельность.

  - Совместная деятельность

  - Самостоятельная деятельность

Расписание образовательной деятельности охватывает следующий круг нормативов:

- общую продолжительность ООД в возрастных группах;

- максимальную недельную нагрузку на ребенка;

- итоговое количество учебных часов;

Для решения образовательных задач проводится оценка индивидуального развития детей.

Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики (или мониторинга).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач:

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

- оптимизации работы с группой детей.

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).

Участие  ребёнка  в  психологической диагностике допускается только  с согласия  его

родителей (законных представителей).

Результаты	психологической  диагностики  могут  использоваться  для  решения  задач

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. На основе анализа результатов диагностики - программа выполняется на 90%; необходимо обратить особое внимание на развитие коммуникативных качеств и на повышение социальной личности ребенка посредством реализации современных технологий в образовательном и воспитательном процессе.

- ДОУ налажена система взаимодействия всех служб: медицинской, методической, воспитательной, психологической, логопедической, хозяйственной.

Диагностика профессионального мастерства педагогов проводится через наблюдения за

их работой, собеседования с каждым, анкетирование и беседы по результатам затруднений; введены планы самообразования педагогов; уделяется внимание вопросам перехода от обучения детей знаниям, умениям и навыкам к обучению самостоятельности.

Достижения воспитанников:

Правильно организованная, систематическая работа, создание полноценной развивающей среды для развития творческой познавательной активности, инициатива, желание достижения цели, успешная реализация программно-методического комплекса дают положительные результаты в воспитании и развитии детей. Воспитанники принимали активное участие в конкурсах различного уровня, где получили 1,2 места и дипломы 1,2,3 степени.

Достижения педагогов: важным показателем эффективности кадровой политики в учреждении является профессиональные достижения отдельных педагогов, научная и экспериментальная деятельность, участие в профессиональных конкурсах.

- педагогических изданиях разного уровня в интернет- порталах в этом году опубликовано более 14 материалов педагогов учреждения по разным направлениям образовательной деятельности. Педагоги принимали участие в международных, Всероссийских, республиканских, городских, районных конкурсах, где получали дипломы 1,2,3 степени, получали 1, 2, 3 места.

ПРОБЛЕМНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ

Статистика по состоянию здоровья детей дошкольного возраста показывает, что возрастает число детей, имеющих отклонения в здоровье, в том числе плоскостопие, избыточный вес, аллергию, хронический бронхит.

Среди причин ухудшения состояния здоровья детей можно выделить следующие:

- неблагоприятная экологическая обстановка

- непосредственная близость проезжей части дорог

- нерациональное питание (чрезмерное увлечение фаст - фудом)

Таким образом, проблема, которая требует разрешения - создание условий для всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей.

  - настоящее время на духовное и психическое развитие детей (как дошкольного, так и школьного возраста) отрицательно влияет ряд внешних факторов (информационное поле): телевидение, радио, газеты, различные игровые приставки, некоторые компьютерные программы. Поэтому важно создать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка, которую можно достичь путем реализации пяти основных направлений:

- индивидуальная психодиагностика;

- коррекционно - развивающие занятия;

- тренинг - занятия;

- психолого-педагогическое просвещение педагогов;

психолого-педагогическое просвещение родителей

Также известно, что	успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия семьи и МАДОУ. Эти отношения называются педагогическим сотрудничеством. Чтобы вовлечь родителей	в	решение	проблем	воспитания	и	образования	дошкольников необходимо  разнообразить работу с ними: организовать встречи со специалистами, совместные мероприятия при которых родитель встал бы в позицию активного участника этих встреч. Поэтому необходимо создать систему сопровождения и консультирования семьи по вопросам формирования культуры здорового образа жизни, образования и развития детей дошкольного возраста, по вопросам воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Не все родители имеют возможность уделять воспитанию детей достаточно времени, из - за недостатка личного времени, поэтому вся работа по данному направлению большей частью лежит на педагогическом коллективе дошкольных учреждений.

Одной из целей Программы является развитие системы обеспечения качества образовательных услуг.

Одной из главных задач является повышение квалификации педагогов, в особенности активного применения ими информационно-коммуникационных технологий. В настоящее время уверенными пользователями ПК и использующие информационно-коммуникационные технологии как в ООД и в режимных моментах являются только 100% педагогов, однако 10 % педагогов не достаточно умеют пользоваться интерактивной доской, поэтому мы ставим перед собой задачу увеличить число педагогов, являющихся уверенными пользователями ПК, в том числе и интерактивной доской до 100%.

Применение новых педагогических технологий, на наш взгляд, должно способствовать:

- использованию в образовательном процессе современных педагогических технологий, позволяющих обеспечить высокий уровень образования и воспитания;

- высокому потенциалу педагогического коллектива;

- стабильным высоким результатам воспитанников в различных конкурсах;

- интеграции основного и дополнительного образования;

- эффективному взаимодействию с родителями воспитанников, выпускниками ДОУ, начальным школьным звеном.

Поэтому ДОУ обеспечивает возможность интенсивного включения в учебно-воспитательный процесс возможностей дополнительного образования, создавая воспитательно - образовательное пространство, стимулирующего коммуникативную, игровую, познавательную и физическую активность ребенка. Созданные условия предметно - развивающей среды, пробуждающие детей к самореализации в различных видах деятельности обеспечиваются:

- пополнением материально-технической базой детского сада компьютерной техникой (компьютеры, ноутбуки, планшеты. мультимедийное оборудование, сайты, информационные программы)

- пополнением необходимым оборудованием игровых центров, дидактических комплексов, позволяющих оптимизировать процесс формирования ключевых компетенций дошкольников.

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать сформированные у выпускника ДОУ такие ключевые компетенции как:

- коммуникативная (языковая) компетентность - умение вступать в коммуникацию с целью быть понятным, владение умениями общения;

- социальная компетентность - умение жить и работать вместе с другими детьми и взрослыми;

- математическая компетентность умение работать с числом, числовой информацией, владение математическими умениями;

- информационная компетентность - владение умениями систематизировать и «сворачивать» информацию, работать с различными видами информации;

- продуктивная компетентность - умение планировать работу, доводить начатое дело до конца, способствовать к созданию собственного продукта( рисунок, поделка, постройка и т.д.)

- нравственная компетентность - готовность, способность и потребность жить по общепринятым нормам и правилам

физическая компетентность - готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает для ДОУ с одной стороны бережное отношение к ребенку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в воспитательно­ образовательном процессе и в системе дополнительного образования.

КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

ДОУ, КАК СИСТЕМЫ

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности (природе,

продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического

сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной

задачей современной педагогики и психологии. Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений.

Программа Развития МАДОУ учитывает и создает условия для реализации данных направлений через тиражирование опыта МАДОУ в городе и регионе, целью которого является совершенствование системы дошкольного образования в контексте ФГОС ДО и их требований к структуре и содержанию дошкольного образования и в соответствии с социальными

ожиданиями, образовательными запросами детей и родителей. Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного социальным потребностям инновационной экономики России, на основе повышения эффективности деятельности МАДОУ по таким критериям как качество, инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. А так же создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала.

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы развития МБДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно -ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющей ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности МАДОУ, соответствие потребностям современного информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка.

Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ напрямую связано с ценностью ребёнка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны - бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны - профессиональное создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе и в системе

- дополнительного образования. Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития деятельности МАДОУ	«Детский сад №69»	служат:

моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной деятельности;

- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов;

-  расширение	спектра  дополнительных	образовательных	услуг  (в  том	числе	и	платных)

-укрепление материально-технической  базы МБДОУ.

Руководствуясь законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах детей, деятельность МБДОУ основывается на принципе гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка.

При этом происходит повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда, совершенствование социо­ культурной, предметно-игровой развивающей среды, жизненного пространства в МАДОУ, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями,

склонностями, социальным заказом родителей (законных представителей); содержания и форм совместной деятельности с детьми, интеграции различных видов деятельности; демократизация, предполагающая совместное участие воспитателей специалистов, родителей в воспитании и образовании детей.

Дифференциация и интеграция предусматривает целостность и единство всех систем образовательной деятельности, решение следующих задач:

- психологическое и физическое здоровье ребёнка;

- формирование начал личности.

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих технологий образования и развития детей.

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка.

Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает как сотрудничество.

Принцип активности предполагает освоение ребенком программы через собственную деятельность под руководством взрослого.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА ДОУ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Цель программы развития: создать условия для всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанника, формировать основу базовой культуры личности, совершенствовать систему воспитания и дополнительного образования; подготовить ребенка к жизни в современном обществе.

Задачи программы развития в соответствии с основными направлениями развития ДОУ на период 2021 - 2026 гг

С целью обеспечения динамичного развития и оптимизации деятельности дошкольного

учреждения	в период 2021 - 2026 гг  педагогический коллектив	намерен вести активную

работу:

- В  направления  развития  и  совершенствования  образовательной  деятельности:

обеспечение полного перехода  педагогического коллектива к работе по	инновационной

образовательной программе нового поколения;

  - В направлении обеспечения своевременного развития детей: создание в дошкольном учреждении условий цивилизованного микросоциума как пространства развития;

  - В направлении создания условий для повышения квалификации педагогических работников, повышения мотивации педагогов в росте профессионального мастерства.

  - В направления развития и совершенствования дошкольного образования, пропаганда

- распространение инновационных подходов к организации работы с русскоязычными детьми дошкольного возраста и педагогами по обучению татарскому языку. Взаимодействие семьи и ДОУ по реализации учебно-методического комплекта.

5 .В направлении	укрепления связей с социумом: установление	двухсторонних

линий взаимодействия с социумом, приносящем реальные	результаты и	создание в

дошкольном учреждении условий центра социально-культурного развития жителей микрорайона;

6.  В направлении оптимизации преемственности дошкольного	учреждения и

начальной школы: создание системы	работы по обеспечению	целостности дошкольного и

начального школьного образования в вопросах	воспитания, здоровье сбережения и

специфической готовности к освоению	школьной программы;

- основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем данной сферы образовательной деятельности.

Прогнозируемый результат программы развития МАДОУ №69:

Предполагается что:

1.Для воспитанников и родителей (законных представителей):

  - улучшение состояния здоровья детей как фактор повышения качества их образования

- разработка и реализация дифференцированных коррекционных программ, для детей с особыми образовательными потребностями;

- обеспечение индивидуального педагогического и медико - социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ - залог успешной адаптации и обучения в школе

- каждой семье расширение  предоставления  консультативной  помощи в воспитании и

развитии  детей,	право  участия  и  контроля  качества	образовательной  программы  ДОУ,

возможность выбора дополнительных программ развития

- качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному обучению ребёнка в школе

- система дополнительного образования доступна и качественна

- освоение ребенком программных требований по УМК и успешное применение в практической деятельности.

- развитие успешного ребенка во всех направлениях.

2.Для педагогов:

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций дошкольника

- дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий, а также для реализации потребности в трансляции опыта

- поддержка инновационной деятельности.

- совершенствование овладения русскоязычными детьми, педагогами татарским языком. Распространение инновационных подходов к организации работы с детьми дошкольного возраста по обучению государственным языкам РТ.

3.Для МАДОУ № 69

- усовершенствование системы управления качеством образования дошкольников

-	органы	государственного	и	общественного	самоуправления	учреждением

способствуют повышению качества образования детей и расширению внебюджетных средств

- развитие сотрудничества с другими социальными системами

- обновление, и развитие материально - технических и медикосоциальных условий пребывания детей в МАДОУ №69.

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ в большей степени социально ориентированным.

Элементы риска развития программы МАДОУ №69.

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:

- недостаточный образовательный уровень родителей (законных представителей) воспитанников,

- недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей затрудняет получение детьми с хроническими заболеваниями качественного дошкольного образования,

- быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива

- организация дополнительного образования на платной основе может затруднить его доступность.

В соответствии с вышеуказанными задачами программы развития в соответствии с основными направлениями развития ДОУ на период 2021 -2026 гг разработана конкретная программа развития дошкольного учреждения на период 2021 - 2026 гг

КОНКРЕТНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| № | Концептуальные | Направление развития | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | направления |  | реализации, годы |
| 1 | Управление качеством | Совершенствование системы дошкольного | 2021-2022 |
|  | дошкольного | образования, реализующего право каждого |  |
|  | образования | ребенка на качественное и доступное |  |
|  |  | образование, обеспечивающее равные стартовые |  |
|  |  | возможности для полноценного физического и |  |
|  |  | психического развития детей, как основы их |  |
|  |  | успешного обучения в школе. |  |
| 3 | Программное | Обновление основных и дополнительных | 2021-2023 |
|  | обеспечение, методики, | образовательных программ. Реализация |  |
|  | технологии | инновационных технологий, проектов. |  |
|  |  | Реализация УМК по обучению детей двум |  |
|  |  | государственным языкам РТ |  |
| 4 | Информатизация | Внедрение информационных технологий в | 2021-2023 |
|  | дошкольного | образовательный и управленческий процесс |  |
|  | образования |  |  |
| 4 | Духовно-нравственное | Формирование гражданской позиции всех | 2021-2023 |
|  | воспитание. | субъектов образовательного |  |
|  |  | процесса. Формирование толерантных |  |
|  |  | этнокультурных установок дошкольников через |  |
|  |  | работу в проектах. Подготовка и проведение |  |
|  |  | мероприятий к праздничным датам. |  |
| 5 | Поддержка способных и | Участие в конкурсах, фестивалях, мероприятиях | 2021-2026 |
|  | одаренных детей и | ДОУ, города, области. |  |
|  | педагогов |  |  |
| 6 | Здоровьесберегающие | Расширение спектра предоставляемых | 2021-2026 |
|  | технологии | оздоровительных услуг, |  |
|  |  | формирование культуры здорового образа |  |
|  |  | жизни |  |
| 7 | Безопасность | Укрепление материально-технической базы | 2021-2026 |
|  | образовательного | детского сада (построение динамичной, |  |
|  | процесса | безопасной развивающей среды) |  |
| 8 | Кадровая политика | Повышение профессионального мастерства | 2021-2026 |
|  |  | педагогов, обучение молодых специалистов, |  |
|  |  | участие в конкурсном движении |  |

| 9 | Усиление роли | Работа родительского сообщества ДОУ | 2021-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | родителей и признание за |  |  |
|  | ними права участия при |  |  |
|  | решении важнейших |  |  |
|  | вопросов обеспечения |  |  |
|  | образовательного |  |  |
|  | процесса («Мамина |  |  |
|  | школа», родительские |  |  |
|  | клубы) |  |  |
| 10 | Взаимосвязь с социумом | Расширение связей с учреждениями культуры и | 2021-2026 |
|  |  | спорта, здравоохранения, общественными |  |
|  |  | организациями |  |
|  | Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования | 1.Оценка эффективности инновационной модели В течении 2023 образовательного пространства, учебного года обеспечивающей доступность и новое качество образования, с использованием разработанных механизмов. 2.Анализ основных результатов и эффектов реализации Программы развития и результатов реализации образовательной программы ДОУ, соответствующей ФГОС ДО. 3.Публикация итогового заключения о реализации Программы развития (открытый информационно - аналитический доклад, сайт ДОУ, отдельное издание) |  |

| 11 | Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования | 1.Оценка эффективности инновационной модели В течении 2023 образовательного пространства, учебного года обеспечивающей доступность и новое качество образования, с использованием разработанных механизмов. 2.Анализ основных результатов и эффектов реализации Программы развития и результатов реализации образовательной программы ДОУ, соответствующей ФГОС ДО. - Публикация итогового заключения о реализации Программы развития (открытый информационно - аналитический доклад, сайт ДОУ, отдельное издание) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Внедрение, совершенствование и распространение педагогического опыта | Обобщение педагогического опыта интеграции 2020- 2024 г образовательных областей, организации самостоятельной и совместной образовательной деятельности детей и педагогов. Проведение муниципальных и региональных семинаров, мастер-классов по основным направлениям образовательной программы и программы развития ДОУ. | 2026г. |
| 13 | Определение новых направлений развития ДОУ | Проведение проблемно-ориентированного. анализа деятельности ДОУ по реализации Программы развития. Проведение отчетного мероприятия по итогам реализации Программы развития и согласованию новых направлений развития | 2026г. |

Технология «Управление качеством дошкольного образования»

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического образования и требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровню профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов в работе с разновозрастным коллективом.

- ель: Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образования в МАДОУ «Детский сад №69». Соответствие уровня и качества подготовки выпускников детского сада №69 требованиям государственных образовательных стандартов.

Задачи: Организовать эффективное взаимодействие всех специалистов ДОУ, педагогов дополнительного образования для выполнения требований по созданию условий осуществления образовательного процесса.

Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной деятельности, удобную для использования её педагогами в ежедневной работе.

Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выплнения требований к содержанию образовательного процесса. Совершенствовать систему обучения требований к содержанию образовательного процесса. Совершенствовать систему обучения татарскому языку в ДОУ.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых материальных ресурсов реализации программы | Источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование –нормативно правовой | 2021-2022 |  | Без финансирования | Ст.воспитатель, специалисты ДОУ |
| 2 | Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС (в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования). | Ежегодно, в начале и в конце учебного года |  | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель |
| 3 | Проведение мероприятий по адаптации детей в ДОУ. | Ежегодно, по мере поступления детей в детский сад. |  | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель |
| 4 | Руководство и контроль по применению учебно-методических комплектов по обучению детей двум государственным языкам в ДОУ на основе современных, эффективных образовательных технологий. | 2021-2026 | Работа всех возрастных групп, специалистов, планирование, аналитическая деятельность | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель |
| 5 | Подбор и апробация диагностических материалов, позволяющих контролировать качество образования ( на основе программных требований, ФГОС) | 2021-2026 |  | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель Педагоги, специалисты |
| 6 | Продолжение реализации системы планирования( ежедневного, перспективного, в соответствии с реализуемыми образовательными программами) | 2021-2026 |  | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель Педагоги, специалисты |
| 7 | Продолжение реализации системы контроля качества оказываемых образовательных услуг | 2021-2026 |  | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель |
| 8 | Составление плана взаимодействия педагогов, родителей, медицинского персонала, специалистов по направлениям развития воспитанников | 2021 |  | Без финансирования | Ст.воспитатель |
| 9 | Разработка циклограммы мероприятий по повышению компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей. | 2021-2022 |  | Без финансирования | Ст.воспитатель |

Повышение качества образовательного процесса

Проект 1.1. Программное обеспечение, методики, технологии.

Проблема: Объективная необходимость ориентировать начинающих педагогов на приоритет игровой, самостоятельной деятельности детей, использование инновационных программ и технологий в решении совестной деятельности.

Цель:

обучение начинающих педагогов МАДОУ «Детский сад №69» технологиям проектирования, инновационным подходам к организации работы с детьми дошкольного возраста по обучению государственным языкам РТ и естественного включения семьи в проектную деятельность; технологиям международных практик в ООД, в режиме дня, в работе с родителями.

Задачи:

- Обучить начинающих педагогов технологиям игровой, самостоятельной деятельности ребенка, обучить начинающих педагогов методам вовлечения семей в проектную деятельность. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей воспитанников, учитывая его

психическое	и	физическое	здоровье,	постоянного	их    информирования.

- Развивать  социальное  партнерство  в  процессе  вовлечения  детей  дошкольного  возраста в

проектную деятельность.

- Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского сада посредством Интернета.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка системы обучения педагогов применению проектного метода, технологии международных практик в образовательном процессе | 2021 | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель |
| 2 | Создание проекта взаимодействия ДОУ и семьи, разработка мероприятий в рамках этого проекта по сопровождению и консультирование семей воспитанников | 2021-2022 | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель педагоги |
| 3 | Разработка системы проектов по всем возрастам в рамках реализации Образовательной программы, основываясь на комплексно-тематическом планировании, циклограмме праздничных мероприятий, традиции ДОУ. Разработка конспектов ООД, мероприятии с родителями, с использованием международных практик | 2021-2022 | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель педагоги |
| 4 | Разработка системы проектов по всем возрастам в рамках реализации Образовательной программы МБДОУ «Детский сад №40», региональной программы дошкольного образования, автор Р.К.Шаехова и Учебный-методических комплектов по обучению детей татарскому и родному татарскому языкам (авторы Зарипова З.М., Хазратова М.Р. и др.) по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного взораста | 2021-2022 | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель педагоги |
| 5 | Тренинг «Педагогическое проектирование как метод управления инновационным процессом в дошкольном учреждении»для начинающих педагогов | 2021-2022 | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель педагоги |
| 6 | Практикум «Инновационные формы взаимодействия с родителями» | 2021-2026 | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель педагоги |

Результат:

Методические разработки по обучению начинающих педагогов	проектной	деятельности,

Методические разработки  по использованию международных	практик.

Внедрение технологии проектирования детской деятельности и технологии международных

Практик во все структурные  подразделения	учреждения.

Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома.

Проект 1.2. Информатизация дошкольного образования

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и педагогической информации при осуществлении личностно-ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли компьютерных технологий в решении этой проблемы.

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в применении ИКТ.

Задачи:

- Разработать информационную модель и компьютерную технологию управления качеством дошкольного образования.

- Побуждать воспитателей и специалистов активно применять информационно­ коммуникационные технологии.

- Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка посредством постоянного информирования.

- Организовать эффективное сетевое взаимодействие.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых материальных ресурсов реализации программы | Источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание группы активно занимающейся реализацией ИТК в образовательном процессе | 2021-2023 |  | Без финансирования | Ст.воспитатель, специалисты ДОУ |
| 2 | Создание электронных документов в образовании ( планирование , диагностики, отчеты, «портфолио» педагогов ит.д) | 2021-2023 |  | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель |
| 3 | Повышение квалификации педагогов на внешних курсах | 2021-2023 |  | Внебюджетное финансирование | Заведующий Ст.воспитатель |
| 4 | Систематизация и хранение исследовательских и проектных работ, сопровождение своего портфолио. | 2021-2023 |  | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель |
| 5 | Оснащение необходимым оборудованием: ноутбуки, проекторы, интерактивные доски | 2021-2023 |  | Целевые средства, бюджетное финансирование | Заведующий Ст.воспитатель |

Результат:

Подготовка	методических	рекомендаций	по	использованию	ИКТ.

Номенклатура	электронной	документации	образовательной	деятельности	в	области

Педагогических  технологий. Презентации  о  мероприятиях  ДОУ и  опыте работы педагогов.

Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня компетентности педагогов. Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение опыта работы Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях ребенка и получение обратной связи.

Проект 1.3. Кадровая политика

Проблема:	Недостаточность	разработки	механизма	экспертизы	инновационной	и

Экспериментальной   деятельности  педагогов.

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, исходя из их

Профессионального  развития.

Задачи:

1.Разработать системный подход к организации непрерывного образования сотрудников. 2.Привлечь социальных партнёров для совместной работы по проекту «Кадровая политика» 3.Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем формирования механизма экспертизы инновационной деятельности.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых материальных ресурсов реализации программы | Источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение качества профессиональной деятельности кадров (руководящих, педагогических) | 2021-2022 |  | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель |
| 2 | Разработка диагностических карт профессионального мастерства и определение личных потребностей сотрудников в проведении самоанализа обучения. | 2021-2022 |  | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель |
| 3 | Составление индивидуальных перспективных планов повышения квалификации педагогов | 2021-2022 |  | Внебюджетное финансирование | Заведующий Ст.воспитатель педагоги |
| 4 | Обучение начинающих педагогов современным технологиям взаимодействия со взрослыми и детьми ( технологии проектирования, информационные технологии, УМК идр.) | 2021-2022 |  | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель |
| 5 | Подготовка и сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников | 2021-2022 |  | Без финансирования | Заведующий Ст.воспитатель |

Результат:

Диагностические карты  профессионального мастерства по определению личных потребностей

Сотрудников  в  обучении. Индивидуальные перспективные планы  повышения квалификации	педагогов работников. Повышение уровня  компетенции  педагогов. Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в конкурсном движении. Уменьшение процента текучести	кадров в коллективе. Улучшение материального состояния педагогов.

Проект 1.4. Социальное партнерство

Проблема: При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и политических условиях, современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства.

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.

Задачи:

1.Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам

оздоровления детей, а также семейного, патриотического воспитания;

2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень педагогических работников;

3.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального партнера.

| № | Социальный партнер | Мероприятия | Ожидаемый продукт деятельности | Социальный эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОУ Гимназия №50 | Конспекты совместных спортивных мероприятий . Экскурсии, совместные праздники, посещение школьных постановок, выставок | Повышение уровня готовности дошкольников к обучению в школе | Снижение порога тревожности при поступлении в 1 ый класс |
| 2 | Театры | Спектакли | Выставки рисунков | Обогащение социально- эмоциональной сферы детей. |
| 3 | УМС ИМО УО в Кировском районе г.Казани | Научное руководство работой | Проекты, презентации, семинары, ярмарки, конкурсы | Внедрение инновационных форм и методов в работу педагогов |
| 4 | Школа юных пешеходов (ГБУ) | Участие в конкурсах | Выставка детских работ | Обогащение знаний детей по БДД социально- эмоциональной сферы детей. |
| 5 | Детская поликлиника | Профилактические осмотры, противоэпидемические мероприятия | Медицинские рекомендации, карты | Снижение числа пропусков детьми по болезни |
| 6 | Музей им.Г.Тукая | Экскурсии ,выставка рисунков, поделок | Выступления, детские работы | Формирование духовно-нравственного воспитания, толерантности, обогащение социально -эмоциональной сферы детей. |

Результат:

Эффективные взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам оздоровления

детей, семейного и патриотического воспитания;

Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня

педагогических работников ДОУ;

Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального партнера.

Проект 1.5. Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан

Цель: Повышение качества воспитательно-образовательного процесса по выполнению Государственной программы Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан и национального образования в соответствии со статусом ДОУ. Задачи:

- Совершенствование системы обучения дошкольников родному, татарскому языкам, через повышение компетентности педагогов ДОУ.

- Продолжать использовать учебно-методические комплекты по всем направлениям для улучшения качества обучения детей государственным языкам Республики Татарстан.

- Продолжать обеспечивать качество работы по преемственности национального образования и воспитания детей на основе системы «Детский сад, семья и школа - непрерывность и преемственность в воспитании и обучении детей на родном татарском языке».

- Продолжать обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка , независимо от пола, нации, языка.

- Продолжать работу по формированию общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических качеств.

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ответственный | Содержание работы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Кадровое обеспечение в рамках реализации национального образования |  |  |  |  |
| 1 | Провести работу по определению уровня владения педагогами государственными языками РТ | 2021 | Воспитатель по обучению татарскому языку | Анкетирование, письменное тестирование; составление справки по результатам | Результаты служат справочным основанием для дальнейшей работы по этой проблеме. |
| 2 | Обучение педагогических кадров на курсах повышения квалификации | 2021-2026 | Старший воспитатель | Формирование заказа на повышение квалификации. Составление графика прохождения курсов на 2021-2026г. | Удостоверения |
| 3 | Организовывать конкурсное движение в МБДОУ, направленное на активизацию работы педагогов и родителей по обучению детей государственным языкам ( конкурс рисунков, поделок по мультфильмам, стихам, сказкам) | 2021-2026г | Заведующий, старший воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку | Издание приказа по проведению конкурса; объявление педагогам о проведении конкурса; приказ об итогах конкурса, награждение | Выявление талантливых детей. Повышение профессионального мастерства и педагогов и рейтинга ДОУ |
| 4 | Организация участия детских творческих коллективов ДОУ на конкурсах, выставках , смотрах по формированию гражданско- правовой личности и организации духовно-патриотического воспитания | 2021-2026г | Заведующий, старший воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку, педагоги | Подготовка к участию согласно требованиям положения конкурсов | Формирование у детей гражданско-правовой личности и организации духовно-патриотического воспитания; повышение профессионального мастерства педагогов и рейтинга ДОУ |
| 5 | Организация участия в конкурсах на уровне республики, города, района, детского сада ( «Ак калфак», «Татар кызчыгы, Татар-малае» и др) | 2019-2024г. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку, педагоги | Подготовка к участию согласно требованиям положения конкурсов | Выявление талантливых детей. Повышение профессионального мастерства педагогов и рейтинга ДОУ |
| 6 | Распространение профессионального педагогического опыта педагогов в различных изданиях районного, городского, республиканского , всероссийского уровней в области национального образования | Постоянно | Заведующий, старший воспитатель, педагоги | Подготовка материала из своего ППО по национальному воспитанию, по изучению татарского языка с детьми и с родителями для печатного издания | Создание банка печатных изданий с ППО ом педагогов ДОУ в области национального образования |
| 7 | Распространение профессионально-педагогического опыта педагогов в различных заседаниях районных методических объединений , на республиканских курсах повышения квалификации на городских семинарах и т.п. | Постоянно | Заведующий, старший воспитатель, педагоги | Показ открытых мероприятий, выступлений а презентациями на татарском языке | Создание банка материала с профессионально-педагогическим опытом педагогов ДОУ |
| 8 | Контроль и оказание методической помощи педагогам в рамках реализации национального образование в ДОУ | Постоянно | Заведующий, старший воспитатель, педагоги | Издание приказов по контролю; составление аналитической справки по итогам контроля; проведение педагогических советов, семинаров-практикумов, консультации и.тд. | Выявление затруднений педагогов в реализации национального образования в группе; методическая помощь педагогам |
| 9 | Продолжение проведения подписки на татарские периодические издания Республики Татарстан | 2021-2026 | старший воспитатель, педагоги | Оформление подписки | Создание банка татарскими периодическими изданиями РТ |
| 10 | Культпоходы в татарские театры имени Г.Камала, К.Тинчурина, Яшьлэр театры и .т. | 2021-2026 | Заведующий, старший воспитатель, педагоги | Организация культпоходов | Культурное просвещение педагогов и их семьи. Приобщение их к культурным ценностям татарского народа |
|  | - Развитие предметно-пространственной развивающей среды |  |  |  |  |
| 1 | Оформление национальных уголков «Туган җирем Татарстан» согласно требованиям в соответствии со статусом группы | 2021-2026 | воспитатель по обучению татарскому языку | Изготовление атрибутов, материалы, игр, и т. | Оснащение национальных уголков «Туган җирем Татарстан» необходимым матеиралом, согласно требованиям в соответствии со статусом групп. Повышении мотивации у педагогов, воспитанников и родителей к обучению татарскому языку |
| 2 | Изготовление дидактических игр и т.п. | Постоянно | Педагоги | Перевод игр с русского на татарский язык; изготовление игр национального характера | Создание банка игр по национальному воспитанию (картотека) |
| 3 | Пополнение развивающей среды (куклы, игры, национальные костюмы и т.п.) | Постоянно | Заведующий ДОУ, педагоги | Приобретение; изготовление и т.п. привлечение родителей | Оснащение развивающей среды атрибутикой национального характера |
| 4 | Приобретение детской литературы на татарском языке для чтения и рассматривания | 2021-2026 | Педагоги | Рекомендации педагогам о необходимой детской литературы для их национального развития | Наличие детской литературы на татарском языке для чтения и рассматривания(картотека) |
|  | - Содержание УВП |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить реализацию ООП ДО на татарском языке в группах с татарским языком воспитания и обучения | Постоянно | Старший воспитатель | Организация работы в соответствии с реализуемой ООП ДО | Протоколы педагогических советов, семинаров. Аналитические справки и т.п. |
| 2 | Вести разъяснительную работу с родителями при поступлении детей по вопросу реализации ООП ДО на татарском языке | Во время заключения договора | Заведующий ДОУ | Разъяснительная работа о функционировании в учреждении 9 групп | Договора |
| 3 | Проведение Дня открытых дверей через открытые занятия; совместные мероприятия | По плану детского сада | Педагоги, родительская общественность | Показ открытых занятий на татарском языке, проведение совместных мероприятий «Гаилэ бэйрэме», и.т.п. | Привлечение родителей к проведению совместных мероприятий. Занкомство с системой работы групп с татарским языком воспитания и обучения |
| 4 | Информирование родителей о результатах детей по национальному образованию | Постоянно | Старший воспитатель | Проведение мониторинга по усвоению детьми татарского языка | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах детей по национальному образованию |
| 5 | Повысить качество реализации ООП в соответствии со статусом ДОУ | Постоянно | Старший воспитатель | Проведение педагогических советов, мастер-классов, консультации, контроль и.п. | Протоколы, аналитические справки |
| 6 | Организовать работу по преемственности со школой с татарскими классами | Постоянно | Старший воспитатель педагоги | Составление плана преемственности, выделив раздел по нравственно-патриотическому воспитанию детей | Тесное сотрудничество ДОУ с школой |
| 7 | Обеспечение соответствия психолого-педагогических условий для развития национального образования детей | Постоянно | Педагог-психолог | Проведение консультаций, рекомендаций педагогам и родителям о необходимости национального образования детей | Создание банка консультаций, рекомендаций и.п. |
| 8 | Организация встреч с татарскими поэтами, писателями и другими деятелями культуры | 2021-2026 | Заведующий, старший воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку, педагоги | Подготовка к встречи с татарскими поэтами, писателями и другими деятелями культуры; оформление групп, музыкального зала, разучивание стихов, песен, написанные татарскими поэтами, писателями и другими деятелями культуры; разучивание танцев, приглашение татарских поэтов, писателей и других деятелей культуры; родителей воспитанников и т.п. | Знакомство детей и их родителей с творчеством деятелей культуры города Казани |
| 9 | Организация встреч в литературной гостиной с представителями «Салават купере» | 2021-2026 | старший воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку, педагоги | Приглашение представителей газет, журналов «Салават купере». Проведение празднично- тематических вечеров | Сотрудничество с представителями газет, журналов «Салават купере» |
| 10 | Публикация | 2021-2026 | старший воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку, педагоги | Подготовка педагогами методических разработка, статей по вопросам национального образования; рекомендации старшего воспитателя по подготовке | Создание банка печатных изданий с ППО ом педагогов ДОУ |
|  | методических |  |  |  |  |
|  | разработок, статей по |  |  |  |  |
|  | вопросам |  |  |  |  |
|  | национального |  |  |  |  |
|  | образования в |  |  |  |  |
|  | средствах массовой |  |  |  |  |
|  | информации и |  |  |  |  |
|  | журналах «Мәгәриф», |  |  |  |  |
|  | «Салават күпере», |  |  |  |  |
|  | «Тылсымлыкуллар», |  |  |  |  |
|  | «Гаиләһәммәктәп», |  |  |  |  |
|  | “Шәһри Казан” и др |  |  |  |  |
| 11 | Продолжать отмечать все знаменательные даты, способствующие укреплению дружбы народов РТ, развитию национальных традиций , языков, культуры: «Сөмбелә”, “Туган телем –Тукай теле!”, “Карга боткасы”, “Нәүрүз”, “Сабантуе” ит.п. | 2021-2026 | воспитатель, воспитатель по обучению татарскому языку, педагоги | Подготовка к этим знаменателҗным датам; организаөия праздничных тематических вечеров | Приобәение педагогов ДОУ, детей и их родителей к кулҗтурным өенностям татарского народа |

Проект 1.5. Здоровьесберегающие технологии

Проблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления ребенка в условиях экологического, экономического и социального неблагополучия в обществе.

Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в виде сохранения собственного здоровья.

Задачи:

- Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в целом;

- Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей;

- Обучение навыкам здоровье сберегающих технологий: формирование у детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него;

Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и здоровье детей.

| № | Мероприятия | Этапы,сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах привлечения финансовых, трудовых, материальных ресурсов для реализации программы | Источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация направлений по обучению педагогов и специалистов сотрудничества с родителями по вопросам здоровьесбережения | 2021-2026 |  | Без финансирования | Ст.воспитатель, педагог-психолог |
| 2 | Обучение начинающих педагогов техникам общения с родителями | 2021-2026 |  | Без финансирования | Ст.воспитатель, педагог-психолог |
| 3 | Формирование системы использование здоровьесберегающих технологий в организации образовательного процесса | 2021-2026 |  | Без финансирования | Ст.воспитатель, педагоги |
| 4 | Подбор материалов и оформление информационных стендов для родителей в группах. | 2021-2026 |  | Без финансирования | педагог-психолог |
| 5 | Организовать работу с родителями: -музыкальные гостиные- психологическое сопровождение по взаимодействию родителей с детьми | 2021-2026 |  | Без финансирования | Ст.воспитатель, педагог-психолог, педагоги, музыкальный руководитель |
| 6 | Внедрение активных форм работы с семьей ( мастер-классы, круглые столы, семинары-практикумы, консультации) | 2021-2026 | Организации соревнований, конкурсов плакатов по здоровому образу жизни | Без финансирования | Ст.воспитатель, педагог-психолог, педагоги, музыкальный руководитель |
| 7 | Постоянное обновление странички «Здоровые дети в здоровой семье» | 2021-2026 |  | Без финансирования | Ст.воспитатель |
| 8 | Создание системы эффективного контроля за внедрением в работу ДОУ здоровье сберегающих технологий | 2021-2026 |  | Без финансирования | Заведующий, Ст.воспитатель |

Результат:

Информационные стенды для родителей в группах: «Для вас, родители», «Будем здоровы», «Чем

Мы  занимались»,«Для  мам и  пап». Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни, доступная медицинская, психологическая, педагогическая и юридическая помощь по проблемам молодой

семьи, репродуктивного  здоровья Раннее формирование семейной ориентации детей-дошкольников.

Распространение педагогического опыта.

Проект 1.7. «Инновационная деятельность в ДОУ»

Проблема: выбор методов и форм организации работы с детьми, оптимальных инновационных педагогических технологий, которые в большей мере соответствуют заявленной цели личностного развития воспитанников.

Цель инновационной деятельности в ДОУ: улучшение способности педагогической системы детского сада достигать качественно более высоких результатов образования.

Задача руководителя дошкольного учреждения : создание мотивационных условий вхождения коллектива в инновационную деятельность, учет индивидуальных качеств участников инновационного процесса, их профессионального уровня, психологической готовности к новым видам деятельности, к дополнительной педагогической нагрузке.

Организационные моменты:

- Создание структурных подразделений- творческих групп педагогов по проблемам.

- Использование активных форм методической работы с педагогическим коллективом (семинары-практикумы, деловые игры, педагогические гостиные, моделирование и анализ проблемных ситуаций).

- Разработка программ профессионального роста педагогов с учетом индивидуально­ дифференцированного подхода к каждому воспитателю для повышение профессиональной и методической компетентности.

Информационно-методическое сопровождение инновационной деятельности ДОУ:

- Создание базы данных по передовому педагогическому опыту, касающегося темы нововведения и приоритетного направления ДОУ.

- Обеспечение педагогов, работающих над внедрением новых программ и технологий, дифференцированным справочно-информационным материалом

- Создание видеотеки методических материалов, открытых занятий, выставок по темам проектов и т.д.

Основными формами работы с детьми и родителями являются:

- игровые сеансы (индивидуальные и групповые);

- индивидуальные развивающие занятия;

- консультации, семинары-практикумы, тренинги, деловые игры, родительские собрания;

- выставки (игровых пособий, литературы);

- праздники, развлечения, открытые просмотры.

Контрольные показатели развития ребенка учитывают:

- Сенсорное развитие

- Развитие движений

- Развитие речи

- Познавательное развитие

- Музыкальное развитие.

- Процесс адаптации каждого ребенка в микроклимате группы (для наблюдений за изменением поведения, настроения, активности, коммуникативности воспитанника заполняется карта)

Направления инноваций в ДОУ:

- Разработка программно-методического обеспечения инновационных процессов: образовательной программы, годового плана, плана работы по направлению.

- Разработка и внедрение в практику инновационных коллективных и индивидуальных педагогических проектов.

- Внедрение и реализация инновационных подходов в работе педагогов с детьми, родителями ДОУ .

- Социальные технологии гармонизации детско-родительских отношений.

- Научно-методические продукты инновационной деятельности - публикации методических пособий и разработок, размещение материалов педагогов на сайтах сети Интернет; участие в виртуальных проблемных семинарах, научно-практических конференциях, Интернет-сообществах, форумах, педсоветах.

- Работа творческих групп.

- Информатизация образовательного процесса: организация работы сайта ДОУ, использование потенциала медиаобразовательных средств для презентации продуктов проектно-исследовательской деятельности, составление баз данных, работа с Интернет-ресурсами, разработка диагностического инструментария и др.

- организация сетевого взаимодействие инновационных ДОУ, экспериментальных площадок и педагогов-исследователей, объединенных близостью инновационной проблематики.

- участие ДОУ и отдельных педагогов, успешно реализовавших свои экспериментальные программы, в научно-практических конференциях, конкурсах, выпуске методических пособий, научных статей, в том числе, используя возможности электронных ресурсов для организации распространения инновационного опыта

- создание банка данных по приоритетным направлениям инновационной деятельности в ДОУ, деятельности педагогов-новаторов, их теоретических и методических разработок с использованием возможностей ИКТ

- мониторинг процесса становления профессиональной компетентности, инновационного потенциала педагогов (в течение года, отв. - зам. зав