Проект по созданию спортивного клуба Олимп.

Актуальность

Происходящие сегодня  в обществе социально-экономические изменения предъявляют  новые требования к школе, выражающиеся, в частности, в том, что ее выпускникам уже недостаточно обладать широкими и разносторонними знаниями, навыками и умениями их самостоятельно пополнять. Они должны быть социально активными, физически и морально здоровыми, а также ответственными людьми, обладающими определенным жизненным опытом, который поможет адаптироваться к суровым требованиям современной жизни.

Формирование ценностного отношения школьников к физической культуре и спорту может осуществляться в процессе их подготовки и участия в спортивно-массовых мероприятиях. Существующий традиционный подход к организации спортивно-массовых мероприятий в школе не позволяет эффективно влиять на повышение уровня сформированности ценностного отношения преподавателей и школьников к физической культуре и спорту.

Повышение эффективности проведения спортивно - массовых мероприятий в школе невозможно без грамотного планирования на всех ступенях процесса их организации.

Главенствующая роль воспитательной функции современной школы предполагает организацию физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой занятости школьников и проект по созданию в школе спортивного клуба «Олимп» поможет решить ряд задач.

Необходимость создание клуба, прежде всего связан, с желанием ребят разнообразить свой досуг, укрепить здоровье и поучаствовать в различных соревновательных и конкурсных мероприятиях, расширить круг общения со сверстниками и привлечь к своей деятельности родителей, членов семей разных поколений, представителей различных структур и организаций.

Что такое спортивный клуб?

Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей и учащихся, родителей, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе

Цели:

- Привлечение обучающихся общеобразовательного учреждения

к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к     активному и здоровому образу жизни.

Задачи:

- Привлечь обучающихся школы, педагогов и родителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового образа жизни;

- Развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество и организаторские способности;

- Разработать предложения по развитию физической культуры и спорта в общеобразовательном учреждении в рамках урочной и внеурочной деятельности;

- Обучить и организовать физкультурный актив школы;

- Создать спортивные объединения;

- Организовать физкультурно-спортивную работу общеобразовательного учреждения во внеурочное время;

- совершенствовать физические качества, приобщать к физкультуре и спорту.

- ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической подготовки для учащихся;

- проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч с другими школами района и города;

- организация участия школьников в соревнованиях, проводимых органами управления образованием;

- проведение физкультурных праздников, фестивалей и турниров;

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;

- расширение и укрепление материально-спортивной базы школы

- формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях более высокого ранга

Участники, с которыми осуществляется работа по проекту.

В проекте принимают участие   учащиеся с 1 по 9 класс, учителя, воспитатели.

Участники, реализующие данный проект.

| Исполнитель | Основные функции |
| --- | --- |
| Руководители проекта: заместитель директора школы по ВР Учитель ФК | - Организация работы творческой инициативной группы. - Координация сил и средств для выполнения проекта. - Анализ итогов мониторинга в ходе реализации проекта. - Формирование нормативно-правовой базы. - Теоретическое обоснование проекта. - Подбор объектов для работы трудовых объединений. |
| Учитель ФК | - Планирование работы спортивных секций и кружков. - Организация школьной Спартакиады. - Обучение учащихся навыкам самоорганизации в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. - Соблюдение правил техники безопасности. - обучение физкультурного актива школы |
| Школьный медработник | - Обеспечение медицинского обслуживания. - Контроль и организация культурно и спортивно-массовых мероприятий. |
| Совет старшеклассников и Совет Физоргов | - Участие в планировании работы, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. - Контроль за ходом школьной Спартакиады. - Отчет по итогам физкультурно-массовой работы в школе. |
| Психолог и педагог организатор | - Составление анкет для отслеживания результатов проекта - Психолого-педагогическое сопровождение проекта. - Мониторинг |

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| Название этапа | Срок реализации | Цель. Основные задачи | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | Сентябрь 2025 | Мотивация, целепологание проекта: - создание физкультурного актива школы, - методическое обеспечение проекта, - обсуждение на Совете старшеклассников, - решение организационных вопросов. - формирование новой и уточнение действующей нормативно-правовой базы | Зам. директора по ВР Учитель ФК, психолог школы, педагог организатор Совет старшеклассников |
| Этап реализации проекта | Октябрь – май 2025-2026 года | Реализация проекта: - обучение физкультурного актива школы - создание спортивных объединении - приобретение физкультурно-оздоровительных и спортивных навыков на уроках ФК - организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в школе - осуществление психолого-педагогической поддержки | Все участники образовательного процесса, родители |
| Заключительный | май 2026года | Анализ результата работы: - подведение итогов - постановка новых задач с целью совершенствование работы спортивного клуба «Олимп» | Пед.колллетив, учащиеся |

- Обучения физкультурного актива школы

- УЧЁБА ФИЗОРГОВ КЛАССА

| - № | - Темы теоретических и практических занятий: | - Кол-во часов | Сроки проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Задачи физического воспитания школьников. - Формы и содержание физкультурно-гигиенической и спортивной работы в классе. Права и обязанности физоргов класса. | - 1 | - Сентябрь | Учитель физической культуры |
| - 2 | - Планирование физкультурно-гигиенической и спортивной работы | - 1 | Сентябрь | - учитель физической культуры, мед.работник |
| - 3 | - Создание и руководство деятельностью физкультурного и спортивного актива класса. | - 1 | Сентябрь | - учитель физической культуры |
| - 4 | - Подготовка команд к школьным соревнованиям, смотру – конкурсу на лучший спортивный класс. Организация дополнительных занятий с отстающими по физкультуре. Составление положения, заявки, знакомство с календарём спортивных мероприятий класса. | - 4 | Сентябрь-октябрь | - учитель физической культуры |
| - 5 | - Физкультура в режиме дня школьника. | - 1 | - Октябрь | - учитель физической культуры |
| - 6 | - Формы агитации и пропаганды физкультуры и спорта (беседы, спортивный уголок здоровья. | - 1 | - Ноябрь | учителяь физической культуры |
| - 7 | - Учёт работы по физкультуре и спорту в классе. Дневник физорга. | - 1 | - Ноябрь | учителя физической культуры |
| - 8 | - Врачебный контроль и самоконтроль. Режим дня и санитарно- гигиенические требования. | - 1 | - Ноябрь | учитель физической культуры, мед.работник |
| - 9 | - Инструкторские навыки физорга. | - 4 | - Декабрь | учитель физической культуры |

- Все занятия совета физоргов обязательно протоколируются: что решили, кому поручили и срок исполнения. Протокол ведёт физорг школы каждый раз с новым секретарём. 
Секретарь после совета физоргов пишет на отдельной бумаге (тетрадном листе) решение совета физоргов и вывешивает на стенд «Олимп» для всех учеников.

- УЧЁБА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТРУКТОРОВ.

- Данная категория общественного физкультурного актива школы призвана осуществлять массовую физкультурную работу в режиме учебного дня, а именно: проведение гимнастики до занятий, физкультурных удлинённых перемен, физкультпауз ( физкультминуток) во время учебных занятий, занятий в секции общей физической подготовки ( ОФП)

| - № | - Темы теоретических и практических занятий: | - Кол-во часов | Сроки проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Физическая культура как средство укрепления здоровья школьников. Гигиенические условия проведения оздоровительных мероприятий по физкультуре | - 1 | - сентябрь | учителя физической культуры, мед.работник |
| - 2 | - Формы оздоровительных мероприятий в школе, их организация и проведение. | - 1 | - сентября | учителя физической культуры |
| - 3 | - Методика проведения гимнастики до занятий, игр на воздухе, физкультурных пауз - ( физкультминуток) | - 1 | - сентябрь | учителя физической культуры |
| - 4 | - Методика проведения занятий в секции ОФП | - 2 | - сентябрь | учителя физической культуры |
| - 5 | - Составление комплекса упражнений для утренней гимнастики и физкультминуток. | - 1 | - октябрь | учителя физической культуры |
| - 6 | - Планирование занятий общефизической подготовки, разработка и составление учебного плана, плана – конспекта. | - 2 | - октябрь | учителя физической культуры |
| - 7 | - Разучивание подвижных игр, спортивных аттракционов для проведения физкультурных перемен в помещении и игр на воздухе. | - 4 | - октябрь-ноябрь | учителя физической культуры |
| - 8 | - Особенности организации спортивно- массовой и физкультурно-оздоровительной внешкольной работы. | - 2 | - октябрь-ноябрь | учителя физической культуры |

- ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРОВ ПО СПОРТУ (8-9 классы)

- Форма проведения занятии(мероприятий) имеет учебно-методический характер.

| - № | - Темы теоретических и практических занятий: | - Кол-во часов | Сроки проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - История развития данного вида спорта | - 1 | - сентябрь | Учитель физической культуры |
| - 2 | - Организация работы спортивной секции в школе. | - 1 | - сентябрь | учитель физической культуры |
| - 3 | - Основы построение спортивной тренировки | - 1 | - сентябрь | учитель физической культуры |
| - 4 | - Врачебно - педагогический контроль за занимающимися спортом. Нормы нагрузок на тренировках | - 1 | - сентябрь | учитель физической культуры, мед.работник |
| - 5 | - Особенности дифференцированного применения средств физической культуры в занятиях со школьниками разного пола и возраста с учётом состояния их здоровья, степени физического развития и уровня подготовленности. | - 1 | - октябрь | учитель физической культуры, мед.работник |
| - 6 | - Оценка физического развития и физической подготовленности, занимающихся физкультурой и спортом. | - 1 | - октябрь | учитель физической культуры |
| - 7 | - Планирование спортивных тренировок. | - 1 | - октябрь | учитель физической культуры |
| - 8 | - Общефизическая подготовка | - 1 | - ноябрь | учитель физической культуры |
| - 9 | - Судейство соревнований | - 4 | - Ноябрь-декабрь | учитель физической культуры |
| - 10 | - Подводящие и специальные упражнения спортсмена, место их в тренировочном процессе. | - 1 | - декабрь | учитель физической культуры |

- ПОДГОТОВКА СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ

| - № | - Темы теоретических и практических занятий: | - Кол-во часов | Сроки проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Развитие физической культуры и спорта в России | - 1 | - сентябрь | учитель физической культуры |
| - 2 | - Особенности данного вида спорта | - 1 | - сентябрь | учитель физической культуры |
| - 3 | - Подготовка к соревнованиям, их организация и проведение. Составление положения о соревнованиях. Условия проведения соревнований, обеспечение безопасности во время них. | - 1 | - сентябрь-октябрь | учитель физической культуры |
| - 4 | - Правила соревнований и техника судейства. Практика судейства. | - 1 | - В течении года. | учитель физической культуры |

Ожидаемые результаты.

| Цель проекта | Мероприятия для отслеживания эффективности проекта | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Привлечение обучающихся общеобразовательного учреждения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; | - Мониторинг здоровья школьников. - Отслеживание результативности успеваемости учеников по физической культуре. - Изучение динамики уровня физического развития учащихся. - Контроль результативности участия школы смотрах и спортивных соревнования, а также других физкультурно-массовых мероприятиях. | Медработник школы, учителя физкультуры, классные руководители |
| Повышение интереса к здоровому образу жизни | - Обучение физкультурного актива школы (физоргов, судей, инструкторов по спорту). - Мониторинг массовости физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. - Отслеживание занятости учащихся в спортивных и кружках. - Контроль за учениками, склонным к вредным привычка. | зам. директора по ВР учителя физкультуры, классные руководители, социальный педагог, психолог школы Совет старшеклассников медработник школы, Совет физоргов |
| Совершенствование спортивной МТБ школы | - Инвентаризация спортивной МТБ школы - Отчеты учителей физкультуры по ее сохранению и развитию | Управляющий Совет школы зам. директора по ВР учителя физкультуры, Совет старшеклассников, Совет физоргов |

Финансово-экономическое обоснование реализации Проекта

Источником финансирования деятельности Программы развития являются бюджетные и дополнительно привлеченные ресурсы (дополнительные платные услуги, спонсорская благотворительная помощь).

Жизнеспособность проекта.

Проект реально осуществить в любом образовательном учреждении. Он хорошо накладывается на любую воспитательную систему, т. к. отражает потребности образовательной политики современного общества. В каждой территории возможно подобрать собственные спортивные объединения, объекты для осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности школьников.

Здоровые, социально-активные, коммуникабельные дети, ориентированные на здоровый образ жизни, приученные к самостоятельной активной физкультурно-оздоровительной деятельности – вот то, на что направлена реализация данной проекта.