Дорожная карта

мероприятий МАДОУ «Детский сад № 295» по обеспечению подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)  на 2013 - 2015 гг.

| № п/п |  | Мероприятие | Пример ные сроки | Ответственные |  | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования |  | Декабрь 2013 г |  | Заведующий ДОУ | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО в ДОУ |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО |  | Январь 2014 г. |  | Заведующий ДОУ Старший воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план-график |
| 3 | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС |  | В течение 2014/ 2015 учебного года |  | Заведующий ДОУ | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  | Март 2014 |  | Заведующий ДОУ, Старший воспитатель | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС | Педагогический совет |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения педагогов по введению ФГОС ДО |  | Январь 2014г |  | Старший воспитатель | Повышение профессиональной компетент-ности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах |  | В течение 2013/2014 учебного года |  | Заведующий ДОУ Старший воспитатель | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования | Протоколы педагогических советов |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС |  | В течение 2013/2014 учебного года |  | Старший воспитатель | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 8 | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов |  | Апрель 2014г. |  | Старший воспитатель | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | План методической работы, |
| 9 | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО |  | В течение 2013/2014 учебного года |  | Заведующий, Старший воспитатель | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней |
| 10 | Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования |  | Апрель 2014г. |  | Старший воспитатель рабочая группа | Наличие ООП дошкольного образования | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| 11 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС |  | В течение учебного года |  | Старший воспитатель педагог-психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструмента-рия на основе запросов и современных достижений психологичес-кой науки | План консультаций для педагогов ДОУ |
| 12 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ |  | Январь 2014г. |  | Заведующий ДОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятель-ность учрежде-ния по внедре-нию ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов |
| 13 | Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования |  | Май 2014г. |  | Старший воспитатель | Диагностические материалы | План контроля |
| 14 | Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС |  | По срокам и процедуре установленным управ-лением образова-ния |  | Заведующий ДОУ, Старший воспитатель |  | Отчеты |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014/2015 учебном году | В течение учебного года |  | Заведующий ДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 2 |  | Проведение педагогического совета «ФГОС дошкольного образования: проектные задачи»» | Август 28.08.2013г. |  | Заведующий ДОУ Старший воспитатель | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 3 |  | Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | В течение учебного года |  | Заведующий Старший воспитатель, Учитель-логопед | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Материалы |
| 4 |  | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | В течение учебного года |  | Заведующий Старший воспитатель, Воспитатель по обучению тат. языку | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Приказы, Протоколы заседания творческих групп |
| 3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение учебного года |  | Заведующий | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение года |  | Заведующий зам. зав. по АХЧ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |
| 3 |  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами | В течение года |  | Старший воспитатель | Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 |  | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение учебного года |  | Старший воспитатель Администратор интернет представительства | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС ДО» на интернет представительстве ДОУ |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение самооценки готовности ДОУ к введению ФГОС ДО | Декабрь 2013г. |  | Заведующий ДОУ Старший воспитатель | Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС | Самоанализ готовности ДОУ к введению ФГОС ДО |
| 2 |  | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года |  | Старший воспитатель | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС ДО» на интернет представительстве ДОУ |
| 3 |  | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО | Май 2014 г |  | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Размещение публичного отчета на интернет представительстве ДОУ |
| 4 |  | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС ДО | В течение года |  | Администрация ДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |