Приложение 3

К приказу №153 от 01.11.2022г

План работы городской инновационной площадки

на базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №107 комбинированного вида» Московского района г.Казани по теме:

«Детская мультипликация как основа развития SOFT навыков у детей старшего дошкольного возраста»  в 2022-2023 учебном году

Цель проекта:

Создание условий для формирования и совершенствования мягких компетенций старших дошкольников посредством включения детской мультипликации в образовательный процесс.

Задачи инновационного проекта:

Изучение научно-методической литературы и передового опыта педагогов по использованию мультфильмов в воспитании и обучении дошкольников.

Разработка системы мероприятий, способствующих развитию эмоционального интеллекта, креативности, коммуникативных способностей, лидерских качеств, критического мышления и способности работать в команде.

Создание собственной базы анимационных роликов образовательного содержания, ориентированных на развитие конкретных soft skills.

Организация взаимодействия между педагогическим коллективом, детьми и родителями в рамках реализации программы.

Оценка эффективности внедрения инновационных методик на примере сформированности необходимых навыков у воспитанников.

Этапы реализации инновационного проекта (I год):

| № п/п | Содержание работы | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-педагогическая работа: |  |  |
| 1.1. | Формирование нормативно-правовой базы МАДОУ №107. Издание приказа о начале работы городской инновационной площадки | Ноябрь- декабрь 2022г. | Заведующий Буслаева Е.Б. |
| 1.2. | Анализ условий, способствующих реализации программы инновационной площадки | Декабрь 2022г. | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 1.3. | Изучение опыта работы по направлению программы инновационной площадки | Ноябрь- декабрь 2022г. | Старший воспитатель Карасева А.Ф.. |
| 1.4. | Подбор диагностического инструментария | Декабрь 2022- январь 2023 | Старший воспитатель Карасева А.Ф.., педагог-психолог Власова Л.Н. |
| 1.5 | Формирование творческой группы | Ноябрь 2022г. | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 1.6. | Утверждение плана работы инновационной площадки | Ноябрь Декабрь 2022г. | Заведующий Буслаева Е.Б. |
| 1.7. | Формирование банка программного обеспечения, методического банка данных | В течение года | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 1.8. | Оказание методической помощи педагогам по темам самообразования | В течение года | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 2 | Методическая работа: |  |  |
| 2.1. | Диагностика исходного уровня освоения старшими дошкольниками основ развития soft навыков | Январь 2023г. | Педагог-психолог Власова Л.Н.., воспитатели групп, работающих в рамках инновационной площадки |
| 2.2. | Организация и проведение заседаний творческих групп: - Постановка целей и задач работы творческой группы. Разработка плана деятельности. Обсуждение возможных вариантов хода работы, выбор способов действий. Продумывание хода деятельности, распределение заданий в работе. Самообразование и актуализация знаний. | Январь – февраль 2023г. | Старший воспитатель Карасева А.Ф., руководители направлений программы инновационной площадки |
|  | - Сбор и обработка промежуточных данных. Интерпретация результатов и их графическое представление. Анализ деятельности членов творческой группы за первый период, внесение корректив. Сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы. | Май 2023г. |  |
| 2.3 | Обучение педагогического коллектива работе с анимационными технологиями, разработка рекомендаций по интеграции мультипликации в различные виды деятельности детей. | Декабрь-май 2023г. | Творческая группа |
| 2.4. | Организация и проведение семинаров «Организация инновационной площадки на базе ДОУ» «Обсуждение результатов и перспектив инновационной деятельности» | Февраль - май 2023г. | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 2.5. | Анкетирование педагогов «Ваш творческий потенциал» «Выявление затруднений педагога» | Февраль 2023г. | Педагог-психолог Власова Л.Н.. |
| 2.6. | Методический час «Развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста посредством мультипликации». | Декабрь | отвественные по направлениям педагоги |
| 2.7. | Семинар-практикум «Мультипликация как инновационная игровая технология социализации и развития познавательного интереса в ДОУ». | Февраль | отвественные по направлениям педагоги |
| 2.8. | Педагогический совет «Мультипликация как средство развития творческих способностей дошкольников». | Апрель | отвественные по направлениям педагоги |
| 2.9. | Проведение занятий с использованием разработанных анимации и игровых форматов. | Февраль- август 2023г. | Воспитатели подготовительных групп |
|  | Просмотр тематических мультфильмов с последующим обсуждением сюжетных линий | Февраль- август 2023г. | Воспитатели старших и подготовительных групп |
|  | Организация консультаций по направлениям программы инновационной площадки | В течение года | Старший воспитатель Карасева А.Ф., и отвественные по направлениям педагоги |
|  | Проведения цикла консультаций для воспитателей по развитию soft навыков у детей, через мультипликацию. | Январь - июль | Старший воспитатель Карасева А.Ф.., воспитатели групп, работающих в рамках инновационной площадки |
| 2.10 | Диагностика затруднений, возможностей, потребностей педагогов | Апрель 2023г. | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |
|  | Корректировка перспективных планов дальнейшей работы с учётом полученного опыта и выявленных трудностей. | Иль-август 2023г. | Творческая группа |
| 3 | Взаимодействие с семьей |  |  |
| 3.1. | Проведение общего (группового) родительского собрания с целью информирования родителей о проведении инновационной работы | Декабрь 2022г. | Заведующий Буслаева Е.Б. старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 3.2. | Анкетирование родителей «Инновации в ДОУ» | Февраль 2023г. | Педагог-психолог Власова Л.Н. |
| 3.3. | Оформление в родительском уголке информации о ходе инновационной деятельности | В течение года | Воспитатели эксперименталь-ных групп |
| 3.4. | Индивидуальное консультирование: ознакомление родителей с итогами мониторинга уровня освоения старшими дошкольниками основ развития soft навыков | В течение года | Педагог-психолог Власова Л.Н. |
| 3.5. | Мультреннинг для родителей «Дружба» ( семейный просмотр анимационных фильмов с последующим обсуждением) | Декабрь 2023г | Педагог-психолог Власова Л.Н. |
| 3.6. | Выставка детских рисунков: «Герои советских мультфильмов» | Март 2023г. | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 3.7 | Проведение итоговых родительских собраний с целью информирования родителей о результатах инновационной работы. Показ открытых мероприятий. | Апрель-май 2023г. | Заведующая Буслаева Е.Б. воспитатели групп, работающих в рамках инновационной площадки |
| 3.8 | Создание странички на сайте ДОУ «Инновационная деятельность в ДОУ» | Январь 2023г. | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 4 | Контрольно-аналитическая деятельность: |  |  |
| 4.1. | Оперативный контроль за условиями реализации инновационной работы | В течение года | Заведующий Буслаева Е.Б. старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 4.2. | Контроль за организацией и проведением образовательной деятельности в инновационных группах | В течение года | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 4.3. | Отчеты участников инновационной деятельности по итогам практико-ориентированного этапа | Апрель 2023г. | Участники инновационной работы |
| 4.4. | Сводный отчет по МАДОУ №107 по итогам работы инновационной площадки за 2022-2023 учебный год | Май 2023г. | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |