План работы городской инновационной площадки

на базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №107 комбинированного вида» Московского района г.Казани по теме:

«Детская мультипликация как основа развития SOFT навыков у детей старшего дошкольного возраста»  в 2023-2024 учебном году

Цели проекта во второй год реализации:

Продолжить работу над развитием у детей старшего дошкольного возраста основных soft skills, используя потенциал мультипликации и создав опытным путем проверенные методики и материалы.

Основные задачи второго года:

Усовершенствовать существующие технологии работы с анимационным материалом и интегрировать их в повседневную деятельность ДОУ.

Создать систему мониторинга динамики формирования ключевых навыков у детей, оценить эффективность внедрённых практик.

Продолжить разработку новых сценариев мультфильмов, соответствующих актуальным требованиям ФГОС ДОО.

Организовать взаимодействие педагогов с родителями и представителями смежных учреждений образования.

Поддерживать интерес детей к творческим видам деятельности и повысить мотивацию педагогов к профессиональному росту.

Этапы реализации инновационного проекта (II год):

| период | Мероприятия этапа: | Ожидаемые результаты: | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Август — октябрь Аналитический | Повторная диагностика уровней сформированных soft skills у детей-участников проекта. | Обновленная база данных диагностики и подробный аналитический отчёт о результатах первого года, уточняющие рекомендации по дальнейшему продвижению проекта. | Творческая группа |
|  | Выявление направлений дальнейшего развития потенциала ребят с акцентом на приоритетные компетенции. |  |  |
|  | Подведение промежуточных итогов работы первых двух лет и коррекция дальнейших шагов. |  |  |
|  | Организация семинаров и консультаций для педагогических работников по новым технологиям работы с детьми. |  |  |
| Ноябрь — апрель Основной практический этап | Регулярное включение мультипликационных проектов в учебный процесс и внеклассную деятельность детей. | Рост уровня мотивации у детей и взрослых, улучшение межличностных отношений внутри группы, укрепление профессиональных связей между специалистами района, города. республики. | Творческая группа |
|  | Творческие конкурсы, фестивали и выставки созданных детьми мультфильмов («МультФест»). |  |  |
|  | Внедрение интерактивных площадок, направленных на формирование коммуникативных навыков и творческого воображения («Креативность через мультфильм»). |  |  |
|  | Совместные проекты педагогов, детей и родителей («Родительские дни анимации»). |  |  |
|  | Презентация опыта учреждения другим организациям (конференции, публикации статей). |  |  |
|  | Консультации для педагогов: Мультфильмы как инструмент формирования эмоционального интеллекта. Развитие эмпатии и способности распознавать эмоции окружающих. Развитие коммуникативных способностей средствами анимационных фильмов. Обучение эффективному общению через диалоги героев мультфильмов. Стимулирование творческого мышления через фантазии и воображение. Воспитание самостоятельности и ответственности через сюжет мультфильма Формирование привычки оценивать ситуации самостоятельно и брать ответственность за поступки. Разработка интерактивных занятий на основе мультфильмов. Интеграция мультфильмов в развивающие занятия и игровые практики дошкольников. Формирование лидерских качеств и командной работы через анимационные проекты. Детские мультики как способ повышения мотивации к обучению и повышение интереса к |  |  |
| Май — июль Итогово-аналитический этап | Завершающий мониторинг изменений уровня soft skills детей-участников. | Критерии успеха второго года: Дальнейшее устойчивое увеличение показателя владения основными социальными и творческими навыками у детей. Признание успешной практики профессионального сообщества. Наличие положительного отклика от детей, родителей и специалистов, вовлеченных в проект. Реализуя данный план, детский сад продолжает способствовать формированию универсальных жизненных навыков у воспитанников через игровую форму освоения образовательной среды. | Творческая группа |
|  | Представление научных докладов и практических материалов на региональных мероприятиях, публикация исследований в специализированных изданиях. |  |  |
|  | Определение направления деятельности на третий год работы инновационной площадки. |  |  |
|  | Составление отчёта и оформление портфолио проектной деятельности учреждения. |  |  |
|  | Получение чётких выводов о положительном влиянии мультипликации на становление личностных качеств детей, распространение успешных подходов среди других организаций. |  |  |