План работы городской инновационной площадки

на базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №107 комбинированного вида» Московского района г.Казани по теме:

«Детская мультипликация как основа развития SOFT навыков у детей старшего дошкольного возраста»  в 2024-2025 учебном году

Цели проекта в заключительный год:

Завершить цикл исследования и внедрения новой модели организации развивающей среды, основанной на развитии социальных и творческих навыков с применением мультипликации. Проверить устойчивость результата, масштабировать успешные подходы и подготовить обобщающие выводы для широкого распространения успешного опыта.

Основные задачи последнего года реализации:

Собрать и систематизировать накопленный материал и данные трёхлетнего периода.

Подвести итоги многолетней экспериментальной работы, выявить наиболее эффективные формы и методы использования мультипликации в процессе воспитания и обучения детей.

Закрепить приобретённые знания и умения у воспитанников путём углубления, расширения и интенсификации занятиями мультипликацией.

Передать полученный опыт внешним партнёрам и представить собственные достижения общественности.

Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов, развить необходимые мягкие навыки в командах преподавателей и сотрудников учреждения.

Этапы реализации инновационного проекта (III год):

| Период этап | Мероприятия этапа: | Ожидаемые результаты: | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Август — ноябрь Интеграционный | Систематизация всех имеющихся разработок и результатов предыдущих этапов. Подготовка иллюстративных материалов и учебных пособий по вопросам подготовки кадров и поддержки семейного творчества. Организация встреч с коллегами из соседних регионов и участие в тематических конференциях и форумах. Запуск серии специальных курсов повышения квалификации для педагогов разных учреждений («Технология использования мультипликации в образовательном пространстве»). | Сборник методических рекомендаций, презентация опытных моделей работы. Старт сотрудничества с внешними организациями и новыми участниками проекта. | Творческая группа |
| Декабрь — май Практическая реализация этапа | Консультации и памятки для родителей по темам: Информация о значении детской мультипликации в развитии эмоционального интеллекта и творческих способностей ребёнка. Рекомендации родителям по организации домашнего просмотра мультфильмов и совместной творческой деятельности с ребёнком. Памятка о важности поощрения инициативы и самостоятельности детей во время занятий творчеством. Примеры совместных проектов, выполненных детьми, с описанием конкретных шагов по вовлечению родителей в этот процесс. Инструкции по использованию простых техник рисования и анимации, доступимых каждому ребёнку дома. Советы по развитию речи, воображения и творческого мышления через занятия анимацией. Эти меры позволяли родителям лучше понимать цели и методы воспитания, предлагаемые детским садом, и способствовали активному участию семьи в процессе образования и социализации ребёнка. Проведение широкомасштабных фестивалей, конкурсов и мероприятий, посвящённых детскому творчеству и мультипликации («Творчество юных художников-мультипликаторов»). Консолидация усилий родительского комитета и семьи для активного вовлечения в художественно-эстетическое воспитание («Семья + мультики = дружба!»). Акцентированное внимание на укреплении позитивных психологических характеристик детей и выработке устойчивого поведения в условиях творческой атмосферы. Проведения семинаро-практикумов для педагогов ДОО в рамках повышения квалификации. | Устойчивые изменения психолого-педагогических установок и высокий уровень заинтересованности и мотивации участников. Активное привлечение семей к участию в совместной проектной деятельности. |  |
| Итоговый этап Июнь — август | Комплексная оценка прогресса и эффективности проведенных мероприятий и нововведений. Написание заключения по результатам трехлетнего эксперимента, издание отчета, публикаций и монографий. Получение одобрения широкой аудитории на уровне региона и страны, организация финального фестиваля мультфильмов. Определение путей и методов передачи успешного опыта следующим поколениям педагогов и организаторов образовательного пространства. | Подробный комплексный отчёт о проведённой работе, включающий наглядные иллюстрации успехов проекта. Широкая поддержка научного и экспертного сообществ в области детского образования и воспитания. |  |

Критерии успешности третьего года:

Высокий показатель закреплённости навыков у детей и педагогов.

Масштабируемость предложенной концепции на другие образовательные учреждения.

Продуктивность партнёрства с семьями воспитанников и окружающими организациями.

Проект успешно завершил свою реализацию, предоставив возможность качественно нового развития творческих и социальных компетенций детей старшего дошкольного возраста благодаря инновационному подходу, реализованному через детскую мультипликацию.