Приложение № 2

к приказу №205 от 01.10.2022г.

План работы по реализации мероприятий инновационного проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогов в области речевого развития детей в процессе использования эффективных развивающих технологий»

на базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №291 комбинированного» Московского района г.Казани

в 2022-2025 учебном году

| № | Содержание работы | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-педагогическая работа: |  |  |
| 1.1. | Формирование нормативно-правовой базы МАДОУ №291. Издание приказа о начале работы | Октябрь 2022 | Заведующий Мухтарова В.Д. |
| 1.2. | Анализ условий, способствующих реализации мероприятий инновационного проекта | Октябрь 2022 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 1.3. | Изучение опыта работы по направлению инновационного проекта | Октябрь 2022 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 1.4. | Подбор диагностического инструментария | Октябрь 2022 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. Учитель-логопед Филатова О.Н. |
| 1.5 | Формирование рабочей группы | Октябрь 2022 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 1.6. | Утверждение плана работы по реализации инновационного проекта | Октябрь 2022 | Заведующий Мухтарова В.Д |
| 1.7. | Формирование банка программного обеспечения, методического банка данных | В течение 2022-2025 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 1.8. | Оказание методической помощи педагогам по темам самообразования/ методическим темам | В течение 2022-2025 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. Состав рабочей группы |
| 2 | Методическая работа: |  |  |
| 2.1. | Наблюдение образовательного процесса по применению нетрадиционных форм речевой работы | В течение года | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 2.2. | Организация и проведение заседаний рабочей группы: - Постановка целей и задач деятельности рабочей группы. Построение плана деятельности. Обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов действий. Продумывание хода деятельности, распределение заданий в работе. Самообразование и актуализация знаний - Сбор и обработка промежуточных данных. Интерпретация результатов и их графическое представление. Анализ деятельности членов рабочей группы за период, внесение корректив - Презентация продукта проектной деятельности. Сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы | Октябрь 2022 Январь 2023-2025 Апрель 2025 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А., руководители направлений инновационного проекта |
| 2.3. | Организация и проведение педагогических советов, семинаров-практикумов | В течение 2022-2025 | Ст. воспитатель Хисамутдинова |
| 2.4. | Диагностика затруднений, возможностей, потребностей педагогов | Октябрь-Ноябрь 2022-2025 | Ст. воспитатель Хисамутдинова Учитель-логопед Филатова О.Н. |
| 2.5. | Организация консультаций по направлениям деятельности инновационного проекта | В течение 2022-2025 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 2.6. | Организация просмотров открытых мероприятий (видео) в группах, участвующих в инновационном проекте | В течение 2022-2025 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А., воспитатели экспериментальных групп |
| 3 | Взаимодействие с семьей |  |  |
| 3.1. | Проведение родительского собрания с целью информирования родителей о реализации инновационного проекта | Октябрь 2022 | Заведующий Мухтарова В.Д., воспитатели групп |
| 3.2. | Анкетирование родителей «Инновационная деятельность в ДОУ», «Удовлетворенность ходом реализации проекта» | Апрель 2023, 2024 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 3.3. | Оформление в родительском уголке информации о ходе реализации инновационного проекта | В течение 2022-2025 | Воспитатели групп |
| 3.5. | Проведение итоговых родительских собраний с целью информирования родителей о результатах работы инновационного проекта. Показ открытых мероприятий. | Апрель-май 2022-2025 | Заведующий Мухтарова В.Д., воспитатели групп |
| 3.6. | Создание и обновление странички на сайте ДОУ «Инновационная деятельность в ДОУ» | Ноябрь 2022 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 4 | Контрольно-аналитическая деятельность: |  |  |
| 4.1. | Оперативный контроль за условиями реализации инновационного проекта | В течение 2022-2025 | Заведующий Мухтарова В.Д., Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А., |
| 4.2. | Контроль за организацией и проведением образовательной деятельности педагогами участвующих в инновационном проекте | В течение 2022-2025 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А., |
| 4.3. | Отчеты участников по итогам этапов инновационного проекта | Апрель 2022-2025 | Педагоги |
| 4.4. | Сводный отчет по МАДОУ № 291 по итогам работы инновационного проекта за учебный год | Май 2022-2025 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А., |