Приложение № 3

к приказу №205 от 01.10.2022г.

План работы по реализации мероприятий инновационного проекта

«Развитие профессиональной компетентности педагогов в области речевого развития детей в процессе использования эффективных развивающих технологий»

на базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №291 комбинированного вида» Московского района г.Казани

в 2022-2023 учебном году

| № | Содержание работы | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-педагогическая работа: |  |  |
| 1.1. | Формирование нормативно-правовой базы МАДОУ №291 Издание приказа о начале работы | Октябрь 2022 | Заведующий Мухтарова В.Д. |
| 1.2. | Анализ условий, способствующих реализации мероприятий инновационного проекта | Октябрь 2022 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 1.3. | Изучение опыта работы по направлению инновационного проекта | Октябрь 2022 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 1.4. | Подбор диагностического инструментария | Октябрь 2022 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 1.5 | Формирование рабочей группы | Октябрь 2022 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 1.6. | Утверждение плана работы по реализации инновационного проекта | Октябрь 2022 | Заведующий Мухтарова В.Д. |
| 1.7. | Формирование банка программного обеспечения, методического банка данных | В течение года | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 1.8. | Оказание методической помощи педагогам по темам самообразования/ методическим темам | В течение года | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 2 | Методическая работа: |  |  |
| 2.1. | Наблюдение образовательного процесса по применению нетрадиционных форм речевой работы | В течение года | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 2.2. | Организация и проведение заседаний рабочей группы: - Постановка целей и задач деятельности рабочей группы на 2022-2023 учебный год. Построение плана деятельности. Обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов действий. Продумывание хода деятельности, распределение заданий в работе. Самообразование и актуализация знаний: - Сбор и обработка промежуточных данных. Анализ деятельности членов рабочей группы за первый период, внесение корректив. - Сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы | Октябрь 2022 Январь 2023 Апрель 2023 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А руководители направлений инновационного проекта |
| 2.3. | Организация и проведение семинара-практикума: «Развитие связной речи дошкольников с применением нетрадиционных форм речевой работы» Презентация опыта работы: - Мультипликация-как эффективная технология развития связной речи дошкольников. Организация работы с воспитанниками по созданию мультипликационных фильмов. - «Виммельбух-игра – как инновационная форма развития речи детей дошкольного возраста». - Создание книг Проппа – как эффективная форма обучения перессказу. - Мастер-класс авторских кубиков Блума по лексическим темам. - Синквейн-как эффективное средство наращивания предложения. | Ноябрь 2022 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. Педагоги ДОУ |
| 2.4. | Беседа с педагогами «Выявление затруднений педагога» | Апрель 2023 |  |
| 2.5. | Организация консультаций по направлениям деятельности инновационного проекта Консультации: «Работа с приложениями по созданию мультфильмов» | В течение года | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. Самойлова И.Ш. |
| 2.6. | Организация просмотров открытых мероприятий (видео) в группах, участвующих в инновационном проекте - Мультипликация как эффективная форма запуска речи - Использование в образовательной деятельности технологии Виммельбух - Обучение пересказу с использованием технологии Проппа | В течение года | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А., Педагоги ДОУ |
| 3 | Взаимодействие с семьей |  |  |
| 3.1. | Проведение общего (группового) родительского собрания с целью информирования родителей о реализации инновационного проекта | Октябрь 2022 | Заведующий Мухтарова В.Д., Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А., Педагоги ДОУ |
| 3.2. | Анкетирование родителей «Инновационная деятельность в ДОУ» | Апрель 2023 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 3.3. | Оформление в родительском уголке информации о ходе реализации инновационного проекта | В течение года | Воспитатели групп |
| 3.4. | Проведение итоговых родительских собраний с целью информирования родителей о результатах работы инновационного проекта. Показ открытых мероприятий (видео) | Апрель – май 2023 | Заведующий Мухтарова В.Д.., воспитатели групп |
| 3.5. | Создание странички на сайте ДОУ «Инновационная деятельность в ДОУ» | Ноябрь 2022 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 4 | Контрольно-аналитическая деятельность: |  |  |
| 4.1. | Оперативный контроль за условиями реализации инновационного проекта | В течение года | Заведующий Мухтарова В.Д., Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 4.2. | Контроль за организацией и проведением образовательной деятельности в группах - ОД «Посуда» (с применением таксономии Блума), старшая группа - ОД по лексической теме учителем-логопедом - Открытые просмотры ОД | Октябрь 2022 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |
| 4.3. | Отчеты участников по итогам 1 этапа инновационного проекта | Апрель 2023 | Педагоги |
| 4.4. | Сводный отчет по МАДОУ №291 по итогам работы инновационного проекта за 2022-2023 учебный год | Май 2023 | Ст. воспитатель Хисамутдинова А.А. |