Приложение 1 к приказу №  от 18.03.2022 г.

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС HOO, ФГОС ООО в МБОУ “Новосуркинская ООШ”

на 2022—2027 годы

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС HOO и ФГОС ООО | 18.03.2022 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС HOO и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС HOO. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО | Выполнено: Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС HOO и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС HOO, ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС HOO и ООО за период 2022-2027 годов | 19.03.2022 | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС HOO и ООО за период 2022-2027 г.г. | Выполнено |
|  | Проведение классных родительских собраний в 1-м классе, посвященных обучению по новым ФГОС HOO | Март, 2022 | Протоколы классных родительских собраний в 1-м классе, посвященных обучению по новым ФГОС HOO | Выполнено |

| 4 | Проведение классных родительских собраний в 5-м классе, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО | Апрель-май, 2022 | Протоколы классных родительских собраний в 5-м классе, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | В течение года | Аналитические отчеты руководителей ШМО о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно—методических материалов Разделы на сайте школы |  |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ HOO и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO и ООО | 2 полугодие 2022 | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС HOO и ООО |  |
| 7 | Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП HOO и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | 2 полугодие 2022 | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП HOO и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС HOO и ООО |  |
| 8 | Комплектование библиотеки YMK по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС HOO и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | В течение года | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС HOO и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |  |

| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов HOO и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности HOO и ООО | В течение года | Аналитические справки руководителей ШМО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС HOO и ФГОС ООО | Выполнено Создан банк нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих функционирование обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО | Март, 2022 | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими функционирование обновленных ФГОС ООО | Выполнено |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | В течение года | Приказ о внесении изменений в программу развития школы |  |

| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости) | В течение года | Устав школы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих функционирование ФГОС HOO и ФГОС ООО | В течение года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС HOO и ФГОС ООО |  |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС HOO и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | В течение года | Должностные инструкции |  |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы HOO основной образовательной программы HOO образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO | До мая 2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы HOO. Основная образовательная программа HOO, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |  |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | В течение года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы школы. Основная образовательная программа школы, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |  |

| 21 | Утверждение основных образовательных программ HOO и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | Май-июнь 2022 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ HOO и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-го и 5-го классов по обновленным ФГОС HOO и ООО на 2022/23 учебный год | До мая 2022 | Учебный план HOO. Учебный план школы. План внеурочной деятельности HOO. План внеурочной деятельности школы. |  |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-x и 5-6-x классов по обновленным ФГОС HOO и ООО на 2023/24 учебный год | До мая 2023 | Учебный план HOO. Учебный план школы. План внеурочной деятельности HOO. План внеурочной деятельности школы. |  |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-x классов по обновленным ФГОС HOO и ООО на 2024/25 учебный год | До мая 2024 | Учебный план HOO. Учебный план школы. План внеурочной деятельности HOO. План внеурочной деятельности школы. |  |
| 25 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1—4-x и 5-8-x классов по обновленным ФГОС HOO и ООО на 2025/26 учебный год | До мая 2025 | Учебный план HOO. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности HOO. План внеурочной деятельности школы. |  |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-x классов по обновленным ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | До мая 2026 | Учебный план школы. План внеурочной деятельности школы. |  |

| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO и ООО | До мая 2022 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO и ООО | До мая 2023 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |  |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-x и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO и ООО | До мая 2024 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-x и 7-х классов |  |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO и ООО | До мая 2025 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов |  |

| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO и ООО | До мая 2026 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-го класса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Утверждение списка YMK для уровней HOO и ООО | Май-июнь 2022 | Приказ об утверждении списка УMK для уровней HOO и ООО с приложением данного списка |  |
|  | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС HOO и ООО | В течение года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных, в соответствии с обновленными ФГОС HOO и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных, в соответствии с обновленными ФГОС HOO и ООО |  |

| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО | Март, 2022 | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы | Выполнено План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы |
| 36 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС HOO и ООО | Март, 2022 | План методических семинаров внутр ишкольного повышения квалификации педагогических работников школы |  |
| 37 | Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС HOO и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение года | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО. |  |

| 38 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП HOO и ООО по новым ФГОС HOO и ООО | В течение года | План работы методического совета школы. Планы работы ШМО. Аналитическая справка руководителя ШМО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО | В течение года | Аналитическая справка руководителя ШМО |  |
| 40 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП HOO по обновленному ФГОС HOO | В течение года | Пакет методических материалов по теме реализации ООП HOO по новому ФГОС HOO |  |
| 41 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО | В течение года | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |  |
| 42 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС HOO и ООО и реализации ООП HOO и ООО по новым ФГОС HOO и ООО | В течение года | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |  |
| 43 | Формирование плана функционирования BCOKO в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС HOO и ООО и реализации ООП HOO и ООО по новым ФГОС HOO и ООО | В течение года | План функционирования BCOKO на учебный год. Аналитические справки по результатам BCOKO |  |

| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО | 2 полугодие 2022 | Аналитическая справка руководителя ШМО |  |
| 45 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО | Март, апрель, 2022 | Аналитическая справка руководителя ШМО |  |
| 46 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП HOO и ООО | В течение года | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП HOO и ООО. Аналитическая справка руководителя ШМО |  |
| 47 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Май-июнь 2022 | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |  |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 48 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО | Март, 2022 | Сайт школы. Пакет информационно-методических материалов |  |

| 49 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО | В течение года | Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО, представление результатов | В течение года | Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки руководителей ШМО |  |
| 51 | Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО | В течение года | Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы |  |