Утверждаю ________________

Заведующая МБДОУ № 164 Ситдикова Р.Р.

План  мероприятий («Дорожная карта»)

по введению  Федерального государственного образовательного

стандарта  дошкольного образования (ФГОС)

в МБДОУ «Детский сад № 164 присмотра и оздоровления» г.Казани

Цель:  управление процессом введения ФГОС в ДОУ.

Задачи:

Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС;

- Разработать организационно – управленческие решения, регулирующие  реализацию введения ФГОС  ДО;

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;

- Организовать эффективную кадровую политику по сопровождению ФГОС ДО.

Целевая группа участников: заведующая, старший воспитатель, педагоги ДОУ,

Ожидаемые результаты:

- Организационно методическое сопровождение, способствующее  введению ФГОС в ДОУ.

- Разработаны организационно- управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.

- Нормативно- правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, имеется  перспективное  планирование работы в данном направлении.

| № п,п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС ДО; принятие приказа «Об утверждении плана мероприятий введения ФГОС ДО на 2013-2014 учебный год» | Январь 2014 | Заведующая, старший воспитатель |
| 1.2 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ № 164 | Февраль 2014 |  |
| 1.3 | Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального , муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно – правовые документы , принятие новых документов. | В течение 2014 г. | Заведующая, старший воспитатель |
| 1.4 | Отслеживание исполнения нормативно-правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ и РТ ) | 2014-2016 | Заведующая |
| 1.5 | Подведение итогов работы по введению ФГОС | Декабрь 2016 | Заведующая, старший воспитатель |
|  | 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |
| 2.1 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других детских садах | В течение всего периода перехода на ФГОС ДО | Заведующая |
| 2.2 | Организация и проведение мастер – классов, семинаров для педагогов в логике личностного развития | 2014-2016 | Старщий воспитатель |
| 2.3 | Предоставление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО | Февраль 2014 | Старший воспттатель |
| 2.4 | Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур | Январь 2014 | Старший воспитатель |
| 2.5 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО) | Март 2014 | Воспитатели |
|  | 3. Кадровое и научно – методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |
| 3.1 | Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО - организация педагогических чтений «Реализация ФГОС ДО: практический опыт, перспективы деятельности» | 2014-2016 | Заведующая, старший воспитатель |
| 3.2 | Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО | В течение всего периода перехода | Заведующая, старший воспитатель, педагоги |
| 3.3 | Работа с методической базой ДОУ в соответствии с Программой - определение соответствия методических комплексов, рабочих программ, требованиям ФГОС ДО - внесение новых методических рекомендаций - корректировка рабочих программ. | Январь 2014 | Старший воспитатель, педагоги |
| 3.4 | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2015 год и на перспективу. | Март 2014 | Заведующая |
| 3.5 | Контроль: - выполнение плана – графика реализации ФГОС ДО; - выполнение плана – графика прохождения курсовой подготовки; - заказа и закупки методической литературы. | Постоянно | Заведующая |
|  | 4.Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |
| 4.1. | Изучение журналов «Современное дошкольное образование», «Дошкольное образование», «Управление ДОУ». Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ и РТ | В течение всего периода | Заведующая, старший воспитатель, педагоги |
| 4.2. | Наполнение и своевременное обновление информацией раздела «ФГОС» на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 164 присмотра и оздоровления» на портале «Электронное образование РТ» | Постоянно | Старший воспитатель |
| 4.4. | Проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников | Апрель 2014 | Педагоги подготовительных групп |
| 4.5. | Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО | Постоянно | Старший воспитатель |
|  | 5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |
| 5.1. | Анализ: - материально – технической базы ДОУ с учетом пополнения МТБ и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО. - обеспеченность методической литературой. | Апрель 2014 | Заведующая, зам.заведующей по АХЧ |
| 5.2 | Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | В течение всего периода | Старший воспитатель |
| 5.3 | Подготовка к реализацииФГОС ДО : -инвентаризация материально – технической базы на соответствие требованиям; - составление проекта плана пополнить МТБ на 2014-2016 г. | Май 2014 | Заведующая, завхоз |
| 5.4 | Контроль за: - выполнением плана финансово – хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО | Постоянно | Заведующая |