Структура

Программы развития МБДОУ «Детский сад № 58»

| № | Содержание раздела |
| --- | --- |
|  | Паспорт Программы |
| 1. | Информационная часть |
| 2. | Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ №58 за 2019-2021 годы |
| 3. | Концепция развития МБДОУ №58 - Модель выпускника - Ресурсное обеспечение Программы - Целевые индикаторы и показатели Программы |
| 4. | Этапы и содержание деятельности по реализации основных направлений концепции Программы развития на 2022-2024 годы - План реализации стратегии перехода к новому состоянию развития МБДОУ |
| 5. | Управление процессом реализации Программы. |
| 6. | Список литературы |
| 7. | Приложения: - Достижения педагогов и воспитанников МБДОУ № 58 за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные годы - Целевые проекты Программы развития на 2022-2024 годы |

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Наименование программы | Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №58 присмотра и оздоровления» Московского района г.Казани с января 2022г. по декабрь 2024г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Программа развития МБДОУ «Детский сад № 58» является организационной основой реализации государственной политики Российской Федерации в области образования, определяет целевые, содержательные и результативные приоритеты развития учреждения. Нормативную основу программы составляют: Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 2 декабря 2019 года; «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования» утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287; Закон Республики Татарстан «Об образовании» (с изменениями); Закон Республики Татарстан «О языках народов Республики Татарстан», 1992 год. Конвенция о правах ребенка. Программа модернизация образования в Республике Татарстан. Устав МБДОУ “Детский сад № 58”. |
| Разработчики Программы | Администрация и коллектив МБДОУ «Детский сад № 58 присмотра и оздоровления» Московского района г.Казани |
| Заказчики Программы | Органы управления образованием г.Казани, педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 58», родители (законные представители) воспитанников |
| Основные исполнители Программы | Все участники образовательного процесса |
| Цель Программы | Обеспечение устойчивого развития учреждения. Создание механизма, обеспечивающего доступность, высокое качество и эффективность дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования |
| Задачи Программы | - Обеспечить комфортные здоровьесберегающие условия для эмоционального и психического благополучия воспитанников. - Повысить качество образования при сохранении здоровья. - Обеспечить сохранение и поддержку индивидуальности ребенка; развитие его творческого потенциала. - Обеспечить преемственность основной общеобразовательной программы-программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 58» и Программы развития. - Обеспечить эффективность практического применения УМК; совершенствовать условия для получения образования на родном языке и формирования личности ребенка на традициях языков и культур Республики Татарстан. - Обеспечить доступность, многообразие и улучшение качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг в соответствии с индивидуальными интересами детей и их родителей. - Обеспечить условия для повышения квалификации, уровня профессионально-этической, коммуникативной и рефлексивной культуры работников МБДОУ «Детский сад № 58». - Обеспечить доступность и открытость информационно-образовательной среды. - Представить и транслировать опыт своей деятельности общественности. - Улучшить материально-техническое оснащение МБДОУ «Детский сад № 58», совершенствовать предметно-развивающее пространство в группах в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |
| Принцип управления Программой, ответственные исполнители | Корректировка Программы осуществляется педагогическим советом МБДОУ «Детский сад № 58». Управление реализацией Программы осуществляется заведующим, старшим воспитателем. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022-2024 годы I этап (подготовительный) – 2022 - Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой и методической базы II этап (поисково-деятельностный) – 2022-2023 - Реализация основных программных мероприятий III этап (рефлексивный) – 2024 - Анализ реализации мероприятий, внедрение и распространение результатов предыдущих этапов |
| Приоритетные направления Программы | 1.Повышение эффективности дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 2.Сохранение и развитие психического и физического здоровья дошкольников. 3.Развитие предметно-развивающего пространства. 4.Развитие системы информатизации. 5.Развитие и укрепление материально-технической базы. 6.Сохранение и развитие кадрового потенциала. |
| Ожидаемые результаты | 1.Создание среды, отвечающей потребностям детей и взрослых в пространстве становления личности ребенка в МБДОУ «Детский сад № 58» и семье на преемственных, единообразных началах. 2.Стабилизация уровня психического и физического развития воспитанников. 3.Сокращение количества заболеваний детей. 4.Повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 5.Повышение педагогической компетентности. 6.Удовлетворение потребностей родителей в образовательных услугах на родном языке. 7.Соответствие материально-технической базы нормативам. |
| Источники финансирования программы | - В объёме нормативов бюджета - Внебюджетные средства |

- ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

| Полное наименование | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №58 присмотра и оздоровления» Московского района г.Казани II категория |
| --- | --- |
| Юридический адрес, телефон/факс; e-mail | 420039, г.Казань, ул.Академика Королёва, дом 20 Б Тел./факс 564-23-74 e-mail: Ds58.kzn@tatar.ru |
| Год открытия | 1963 |
| Учредитель | МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования Казани» |
| Устав | Утвержден Приказом Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани от 27.03.2019 №522/КЗИО-ПК |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Серия 16 Л 01 № 0003245 от 08.09.2015, выдана Министерством образования и науки Республики Татарстан (бессрочно). Приложение: серия 16 П 01 №0004803 |
| Лицензия на осуществление медицинской деятельности | Серия ЛО-01 № ЛО-16-01-003843 от 23.12.2014 выдана Министерством здравоохранения Республики Татарстан с приложением |
| Аккредитация | ДД 006453 от 01.11.2010, свидетельство выдано Министерством образования и науки Республики Татарстан |
| Количество групп/мест/детей | 5 групп/70 мест/75 детей в том числе: 1 группа – с 2 до 3 лет 1 группа – младшая – с 3 до 4 лет 1 группа – средняя – с 4 до 5 лет 1 группа – старшая - с 5 до 6 лет 1 группа - подготовительная к школе – с 6 до 7 лет. |
| Специализация учреждения | Детский сад для детей с ранними проявлениями туберкулезной инфекции |
| Наличие специально оборудованных кабинетов под образовательные цели | 6 (кабинет психологической разгрузки, логопедический кабинет, кабинет родного языка, музыкальный зал, спортивный зал, учебный класс) |
| Внешние связи МБДОУ | Управление образования г.Казани; СОШ №99 Московского района г.Казани; Детская музыкальная школа №4 Московского района г.Казани; 2-е поликлиническое отделение 1-й городской детской больницы; Городской противотуберкулезный диспансер; музеи и театр кукол г.Казани; ДК Московский. |
| Направленность основной общеобразовательной программы (в соответствии с приложением к лицензии) | Дошкольное образование; Дополнительное образование детей и взрослых. |
| Сведения о заведующем: - Ф.И.О. - Год рождения - Образование - Квалификационная категория - Переподготовка - КПК - Педагогический стаж/стаж управленческой деятельности/стаж в данном учреждении - Награды | Сухорукова Ирина Юрьевна 1974 Высшее педагогическое, КФУ, Магистр (педагогическое образование), 2018г. соответствие занимаемой должности Казанский педагогический колледж по программе «Воспитание детей дошкольного возраста с недостатками умственного и (или) речевого развития» 2010г. ЦСГО «Менеджмент в образовании» 2021г. «Профилактика и противодействие коррупции в образовательных организациях», 16 часов. 2022г. «Организация технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации», 72 часа. 2022г. «Эффективное грантосоискание: навигатор для руководителей дошкольных образовательных организаций», 36 часов. 2022г. «Организация технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации», 72 часа. 2022г. 28/30/2 Почетная грамота Управления образования Исполнительного комитета г. Казани, 2014г. Почетная грамота Министерство образования и науки республики Татарстан, 2017г. Грамота Главы администрации Кировского и Московского районов города Казани, 2020г. |
| Сведения о старшем воспитателе: - Ф.И.О. - Год рождения - Образование - Квалификационная категория - КПК - Педагогический стаж/стаж в данной должности/стаж в данном учреждении - Награды | Кашицына Лариса Александровна 1981 Высшее, КФУ, Бакалавр (педагогическое образование), 2017г. первая, 2021 «Старший воспитатель (методист) дошкольной организации: практика профессиональной деятельности в условиях реализации ФГО ДО», 72 часа 17/15/2 Почетная грамота Управления образования Исполнительного комитета г. Казани, 2018г. Благодарственное письмо ГАОУ ДПО "Институт развития образования РТ" за активное участие в организации и проведении практических семинаров, стажировок по инновационным технологиям, 2019г. |

Сведения о педагогических кадрах на 01.01.2022 год

| Общее количество педагогов | Образовательный уровень (в %) |  | Квалификационный уровень (в %) |  |  | Дифференциация по стажу (кол-во) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высшее | сред.-специальное | высшая | I к. | СЗД | до 5 лет | 5-10 | 10-20 | свыше 20 |
| 15 | 93 | 7 | 33 | 46 | - | - | 2 | 7 | 6 |

Сведения о награждениях педагогов

| Знак «За заслуги в образовании» РТ | 2 |
| --- | --- |
| Почетная грамота Министерства образования и науки РТ | 7 |
| Почетная грамота Министерства образования и науки РФ | 1 |
| Грамота Управления образования г.Казани | 6 |
| Грамота Главы администрации Московского района г.Казани | 4 |
| Грамота отдела образования Московского района г.Казани | 14 |

Сведения о воспитанниках на 01.01.2022

| Всего детей | Дифференциация по возрасту |  |  |  |  | Дифференциация по полу |  | Национальный состав |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мальчики | девочки | рус. | тат. | другие нац. |
| 75 | 12 | 10 | 13 | 22 | 18 | 20 | 41 | 54 | 21 | 0 |

Распределение воспитанников по группам здоровья на 01.01.2020

| I группа | - |
| --- | --- |
| II группа | 75 |
| III группа | - |

В дошкольном учреждении оказываются дополнительные платные образовательные услуги

| № | Наименование кружка | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Логоритмика» | Маркелова Ю. В. |
| 2. | «Радуга ритма» | Сираева Г. С. |
| 3. | «Букваренок» | Закирова Е. А. |
| 4. | «Акварелька» | Волкова И. М. |
| 5. | «В здоровом теле здоровый дух» | Садреева Э.М. |
| 6. | «Английский язык» | Гущина Е. Н. |

Динамика заболеваемости

(пропуски 1 ребенком по болезни)

| Год | по ясли/саду |
| --- | --- |
| 2019 | 2,8 |
| 2020 | 2,6 |
| 2021 | 2,65 |

Сведения о выпускниках

| Год | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во выпускников | 26 | 13 | 18 |

II. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «Детский сад № 58» за 2019-2021 годы

2.1. Анализ воспитательно-образовательного и оздоровительного процесса.

Проводимая в России модернизация образовательной системы значительно повышает роль дошкольных образовательных учреждений, которые в современных условиях рассматриваются не просто как детские сады, а как организации, оказывающие образовательные услуги.

Одним из важнейших преобразований в системе дошкольного образования является введение Федеральных государственных образовательных стандартов – ФГОС ДО. Поэтапный переход и внедрение стандартов  в практику работы учреждения начался в 2014 году. В связи с этим была разработана и основная общеобразовательная программа-образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 58» (далее – ООП ДО). В МБДОУ также реализуется программа дополнительного образования воспитанников. Все реализуемые в МБДОУ программы направлены на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствие с возрастными и индивидуальными особенностями, а также подготовку ребенка к жизни в современном обществе.

Приоритетное направление деятельности учреждения – сохранение, укрепление и развитие здоровья детей в условиях специализированного учреждения (детский сад для детей с ранними проявлениями туберкулезной инфекции).

Основной диагноз наших воспитанников – ранний период первичной туберкулезной инфекции, клиническое излечение туберкулеза органов дыхания, а также тубконтакт с больным туберкулезом. Как и другие дошкольники, наши дети подвержены соматическим заболеваниям, в том числе острым респираторным инфекциям. Частые и особенно тяжело протекающие ОРЗ приводят к нарушению физического и нервно-психического развития детей, способствуют снижению функциональной активности иммунитета, формированию хронических воспалительных процессов в органах дыхания. Эффективность оздоровления таких детей во многом зависит от рациональной организации реабилитационных мероприятий.

Эта работа осуществляется по целому ряду направлений, в числе которых:

- повышение компетентности педагогов, регулярная информация о новых научных данных в области здорового образа жизни, новых здоровьесохраняющих технологиях, проведении обучающих семинаров, мастер-классов;

- просвещение родителей в области ЗОЖ;

- формирование ЗОЖ у воспитанников;

- создание здоровьесберегающего пространства в детском саду;

- экологически грамотное озеленение территории детского сада.

В течение последних трех лет коллектив детского сада, медицинский и педагогический персонал, стараются создавать условия сохранения и корректировки здоровья детей. Однако, имеется ряд причин, по которым вновь поступающие дети являются «группой риска» по респираторным заболеваниям. Например, в семьях пренебрегают закаливанием и занятиями физической культурой, питание и режим дня дома нерациональные. Также, среди причин частой заболеваемости, можно назвать низкий уровень культуры здоровья семьи, неблагоприятные социально-бытовые условия. Значительное место в заболеваемости респираторными заболеваниями занимает аллергия и наследственная предрасположенность к неадекватной иммунной реактивности. Воспитанники детского сада имеют только  II  группу здоровья. 30% воспитанников получают медикаментозное лечение в связи с диагнозом фтизиатра.

В детском саду в рамках социально-оздоровительной и социально-профилактической деятельности была разработана и реализована современная модель сохранения и развития здоровья дошкольников. Главная цель модели – привлечение всех участников процесса сохранения, укрепления и развития здоровья детей к его эффективной реализации.

За основу принимается технология по формированию ЗОЖ ребенка как целостная система воспитательно-образовательных, физкультурно-оздоровительных, коррекционно-педагогических и профилактических мероприятий, осуществляемых в процессе взаимодействия «ребенок – специалисты МБДОУ», «ребенок – родители», «ребенок – врач», «специалисты МБДОУ – родители».

Для правильного построения работы детского сада по сохранению и укреплению здоровья детей необходима профессиональная компетентность педагогов. Это важнейшее условие развивающегося МБДОУ реализовалось в течение 2019-2021 годов через ряд мероприятий: педагогически советы «Здоровьесберегающие технологии в экологическом образовании дошкольников», «Создание психологически безопасной образовательной среды»,  «Повышение и развитие профессиональных знаний педагогов по приобщению дошкольников к ЗОЖ»; заседания Методического клуба - психологический практикум «Игры на укрепление психического здоровья  педагогов»,  оздоровительный час «Снимаем психологическое напряжение».    Вся проводимая работа позволила эффективно  осуществлять социально-психолого-педагогическую, социально-медицинскую поддержку дошкольников на основе совместных усилий  специалистов МБДОУ, врачей, родителей.

Индекс здоровья воспитанников за период 2019-2021 года

Пропущено 1 ребенком по болезни за 2019-2021 годы

Динамика результативности воспитательно-образовательного процесса обеспечивается внедрением в практику работу МБДОУ нового содержания, федеральных государственных образовательных стандартов. Существенная динамика отмечена в физическом развитии.     Однако следует отметить, что остается незначительное количество детей с низким уровнем освоения программы. Одной из причин является поступление в дошкольное учреждение детей во второй половине учебного года (мобильность контингента воспитанников),  психофизиологические особенности развития отдельных детей.

Оценка качества освоения воспитанниками образовательной программы МБДОУ за 3 года

Освоение целевых ориентиров образования в раннем возрасте

Освоение целевых ориентиров в дошкольном возрасте (по саду)

Психологическая готовность к  школьному обучению (2020 и 2021 г.г.)

(Методические рекомендации – Казань: Управление образования ИКМО г. Казани, 2017.- 92 стр. «Методические рекомендации по организации психологической службы ДО» под редакцией И.Г. Хадиуллина, 2017 год)

| Всего обследовано детей | Уровень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Высокий уровень | II Средний уровень | III Н.среднего уровень | IV Низкий уровень |
| 7 | 6 детей (85,7%) | 1 ребенок (14,3%) | 0 детей (%) | - Детей (%) |
| 11 | 11 детей (100%) | 0 детей (%) | 0 детей (%) | - ребенок (%) |

С целью дальнейшего повышения результативности воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ, главной целью которого является развитие всесторонне развитой личности, необходимо:

- осуществлять социально-нравственное (в том числе, гражданское и патриотическое воспитание) развитие воспитанников;

- продолжать работу по развитию речи воспитанников;

- способствовать социокультурному развитию личности дошкольника;

- совершенствовать формы работы по трудовому воспитанию детей.

Анализ воспитательно-образовательного процесса позволяет заключить, что его организация, содержание и формы, используемые в настоящее время в МБДОУ, обеспечивают психическое развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к следующему этапу жизни – школьному. Актуальной остается задача повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. В этой связи требуется решение следующих проблем:

- дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы МБДОУ (соблюдение ФГОС ДО);

- активизация внедрения педагогических и оздоровительных технологий;

- совершенствование содержания и форм взаимодействия МБДОУ и семьи в образовательном и оздоровительном процессе.

2.2. Анализ условий деятельности МБДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58 присмотра и оздоровления» Московского района г.Казани находится в двухэтажном здании общей площадью1048,8 кв.м. В настоящее время в МБДОУ функционирует 5 групп оздоровительной направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет ( с ранними проявлениями туберкулезной инфекции). Основными структурными подразделениями внутри МБДОУ являются: групповые помещения, медицинский блок, пищеблок, прачечная, музыкально-спортивный зал, кабинеты специалистов, кабинеты для проведения образовательной деятельности.  На территории МБДОУ имеются 5 прогулочных участков, спортплощадка, складское помещение. В период 2020-2021 г.г.  в МБДОУ прошли следующие текущие  ремонты:

- приобретена новая мебель (детские стулья) в соответствии с ростовыми показателями по СанПиН; приобретены  пособия для развития игровой и учебной деятельности;

- выполнен косметический   ремонт  в спальной комнате в двух группах;

- выполнен косметический ремонт методического кабинета

- замена  1 оконного блока;

- установлен новый водонагреватель в младшей группе;

- установлены снегозадержатели на крыше учреждения;

- произведена замена входной металлической двери;

- произведена замена забора;

- приобрели холодильник для пищеблока

За счет  муниципального бюджета и внебюджетных средств были приобретены: детские столы, стульчики, мягкий инвентарь, морозильная камера.

В течение 2019-2021 года в МБДОУ прошли комплексные проверки органами Госпожнадзора и  Роспотребнадзора.  На данный момент, по результатам проверки имеющиеся предписания выполнены, штрафов нет.

Продолжается работа по организации образовательного пространства. Предметно-пространственная среда обеспечивает стимулирование и реализацию интегрированных видов детской деятельности, мотивирует детей к проявлению инициативы и самостоятельности. Однако, содержание предметно-развивающей среды недостаточно отвечает требованиям ФГОС ДО, потребностям современных детей. Основной причиной данной проблемы является недостаточное финансирование учреждения.

Территория детского сада имеет 5 прогулочных участков и спортивную площадку. Каждый год организуется конкурс «Лучший летний участок», который стимулирует педагогов и родителей создать полезное игровое и оздоровительное пространство для наших  воспитанников, реализовать творческие идеи всех участников образовательных отношений.

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Был обеспечен контроль за своевременным и полным выполнением договорных обязательств.

В 2019 году утвержден Устав в новой редакции, в 2020 году проведена СОУТ работников.

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану централизованной бухгалтерии отдела образования УО ИК МО г.Казани по Кировскому и Московскому районам. Таким образом, работу административно-хозяйственной службы можно оценить удовлетворительно.

2.3. Анализ уровня педагогического коллектива

Важнейшими показателями, влияющими на результативность образовательного процесса, являются условия его организации, анализ которых позволит выявить причины и возможные последствия его нарушения, а также наметить пути его совершенствования. Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры МБДОУ.

Повышение уровня квалификации, педагогического мастерства обеспечивается участием педагогов в ММО, конкурсах и фестивалях профессионального мастерства, через курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, самообразование, распространение педагогического опыта.

Динамика повышения профессионального уровня педагогов МБДОУ за 2019-2021 годы

| Год | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации |  | Доля аттестованных педагогов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проблемные курсы | профессиональная переподготовка | I кв.категория | высшая кв.категория | СЗД |
| 2019 | 33% | - | - | 13% | - |
| 2020 | 33% | 1 | 7% | 7% | - |
| 2021 | 33% | - | 33% | 13% | - |
| Итого | 15педагогов | 1педагог | 6 педагогов | 5 педагогов | - |

Важнейшей характеристикой МБДОУ является социально-психологический климат в коллективе. В МБДОУ создана атмосфера педагогического оптимизма и ориентация на успех.

2.4. Анализ уровня состояния семей воспитанников

Педагогический коллектив планирует и осуществляет свою работу по воспитанию и развитию воспитанников в тесном взаимодействии с семьями. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие ребенка будет оказывать, прежде всего, родитель, семья.

Характеристика семей по образовательному уровню

Характеристика семей по социальному статусу

Характеристика семей по социальному составу

Как показывает анализ, контингент родителей неоднородный, имеет различные цели и ценности. Анкетирование показало, что 17% родителей (законных представителей) потребительски относятся к процессу образования, воспитания и развития детей, не принимают участие в жизнедеятельности детского сада, в его совместных мероприятиях. Это является для коллектива детского сада проблемным полем. Для решения данной проблемы необходимо осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия, в данном случае индивидуально-ориентированных; продолжать работу по организации совместных проектов и конкурсов; совершенствовать деятельность родительских сообществ (клубов).

Таким образом, в результате стратегического анализа выявлены следующие проблемы:

- необходимость финансового обеспечения Программы для совершенствования предметно-развивающего пространства в соответствии с ФГОС ДО;

- развитие системы внутриучрежденческого (корпоративного) повышения квалификации педагогов, их компетенций и профессионального уровня в соответствии с профессиональными стандартами;

- повышение качества образования

III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ «Детский сад № 58»

Коллектив МБДОУ понимает, что в современных условиях дошкольное образование должно не только видоизменяться в соответствии с общественными переменами, но и придавать импульс инновационным процессам. Педагогами МБДОУ ведется поиск, направленный на

превращение образовательного процесса в живое, заинтересованное общение ребенка со взрослыми и сверстниками в разных видах детской деятельности, среди которых доминирует игра.

Концепция развития нашего МБДОУ базируется на педагогических идеях и трудах Л.С.Выготского, А.В.Запорожца, Ю.К.Бабанского, Е.А.Аркина, на богатейшем опыте науки и передовой новаторской практики  ДОУ России, а также с учетом новых нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность МБДОУ – Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»,	 федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Переход на новую стадию реализации основной общеобразовательной программы-образовательной программы дошкольного образования связан с рядом преобразований:

- Появление новых условий (изменение политики государства в сфере образования, обновление требований к качеству образования, запрос социума);

- Появление новых нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в дошкольном учреждении;

- Привлечение родителей (законных представителей) к активным партнерским отношениям с дошкольным учреждением.

Исходя из вышесказанного, концептуальными направлениями развития деятельности МБДОУ «Детский сад № 58» являются:

- Охрана здоровья воспитанников;

- Качество образования дошкольников;

- Сотрудничество с родителями (законными представителями).

Принципы развития деятельности МБДОУ «Детский сад № 58»

Мы видим образ нашего будущего дошкольного учреждения.   Это детский сад, где дошкольник реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и способностями; педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; руководитель обеспечивает успех деятельности воспитанников и педагогов; коллектив работает в творческом поисковом режиме и осуществляет партнерское взаимодействие с родителями.

В основу  Концепции нашего МБДОУ будут положены следующие ключевые понятии: «здоровье», «развитие», «личность», «семья».

Одно из важнейших направлений работы МБДОУ –  охрана и укрепление здоровья детей. Здоровье – это состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой. Согласно определению ВОЗ, здоровье, является не только биологической, но и социальной категорией, отражает уровень телесного, душевного и социального благополучия.

Здоровье - это базовая ценность и необходимое условие полноценного психического, физического и социального развития ребенка. Не создав фундамент здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать здоровье в будущем.

Следующее ключевое понятие, которое будет использоваться в нашей концепции, - это понятие «развитие». Развитие – это изменение, представляющее собой процесс движения от простого к более сложному, от низшего к высшему; процесс, в котором постепенное накопление количественных изменений приводит к наступлению качественных.

Паспорт Программы развития нашего учреждения отразил цель нашей программы: полноценное физическое и психическое развитие дошкольника. Уточним эти понятия.

Физическое развитие связано с изменением роста, веса, увеличением мышечной силы, совершенствованием органов чувств, координации движений. Рост организма (количественные изменения) связан с изменением его структуры и функций (качественные изменения). Накопление количественных и качественных изменений в организме приводят к переходу от одних ступеней возрастного развития к другим, более высоким, при этом каждая ступень возрастного развития качественно отличается от других.

Психическое развитие – это изменения в познавательных, волевых, эмоциональных процессах, в формировании психических качеств и черт личности.

С понятием «развитие» тесно связано другое понятие «личность», каковой можно считать человека, являющего  продуктом определенных социально-исторических отношений, имеющего определенные индивидуальные качества, формируемые под влиянием самых разнообразных взаимодействий с социальной средой. Здесь уместно привести позицию Е.А.Аркина, который считал, что ребенок – это еще незрелое существо, но он – становящаяся личность, индивидуальность, имеющая свои особые потребности, склонности и интересы, свои глубоко переживаемые отношения со взрослыми и другими детьми, свою богатую эмоциональную жизнь. Эта позиция Е.А.Аркина имеет не только большое гуманистическое звучание, но и сугубо практический смысл. Искусство воспитателя требует всестороннего учета особенностей детской личности. Мы придерживаемся мнения, что «личность может воспитать только личность».

Дошкольная педагогика считает, что развитие личности человека – не только количественное изменение унаследованных и заложенных от рождения качеств, а прежде всего, качественные изменения в организме и психике, происходящие под  воздействием окружающей действительности. Л.С.Выготский выделил два уровня развития детей: уровень актуального развития и «зона ближайшего развития».

Уровень актуального развития – уровень, отражающий особенности психических функций ребенка, сложившихся на сегодняшний день.

«Зона ближайшего развития» - отражающая возможности значительно больших достижений ребенка в условиях сотрудничества со взрослым.

Семья – предполагает приоритетность семейного воспитания и социальную защищенность детей. В своей работе мы хотим обеспечить стабильное функционирование системы преемственности детского сада и семьи в воспитании и оздоровлении детей; обеспечить динамичное развитие предметно-развивающего пространства в соответствии с меняющимися потребностями детей и родителей.

Таким образом, педагоги нашего детского сада должны видеть завтрашний день развития ребенка и помнить то, что он сегодня может делать при помощи взрослых, завтра он должен делать сам. Этой точки зрения мы будем придерживаться при воспитании, обучении и оздоровлении наших воспитанников.

Основные (ведущие) концептуальные идеи развития МБДОУ

1.Основная идея для создания психолого-педагогических условий реализации ООП ДО, предметно-пространственной среды:

Создание единого образовательного пространства как среды развития и саморазвития личности ребёнка. Это будет способствовать  достижению оптимального уровня психофизического здоровья, получения позитивного опыта в обучении и общении, художественно-творческом мировосприятии и реализации своего права на образование и развитие.

В развивающей среде, окружающей ребенка, должна быть заложена возможность того, что и ребенок становится творцом своего предметного мира, в процессе личностно - развивающего взаимодействия с взрослыми, сверстниками становится творцом своей личности.

2. Основная идея для создания условий для творческой самореализации педагогов в профессиональной деятельности.

Совершенствование деятельности управленческой и методической службы  для развития у педагогов достаточных знаний и умений для реализации показателей, связанных с самоактуализацией, в своей практической деятельности.

3. Основная идея для повышения мотивации к сотрудничеству родителей с детским садом.

Активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений родителей через деятельность родительских сообществ.

4. Основная идея для оснащения материально-технической базы

Привлечение внебюджетных и спонсорских средств для реализации Программы по материально-технической оснащенности.

Предполагаемые результаты:

На уровне воспитанников:

- Освоение ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 58» в виде целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

- Среда, отвечающая потребностям детей и взрослых, в пространстве становления личности ребенка в МБДОУ «Детский сад № 58» и семье на преемственных, единообразных началах.

- Стабилизация уровня психического и физического развития воспитанников.

- Сокращение количества заболеваний детей.

На уровне педагогов:

- Сформированность нового профессионального мышления.

- Совершенствование системы поощрения творчески работающих педагогов (сотрудников).

- Наличие опыта инновационной деятельности.

- Достижение творческой самореализации в профессиональной деятельности.

На уровне родителей (законных представителей) воспитанников:

- Стабильное функционирование системы преемственности детского сада и семьи.

- Высокое качество консультационных услуг по коррекции развития воспитанников.

- Продуктивное сотрудничество педагогического, родительского и детского сообществ.

На уровне МБДОУ «Детский сад № 58»:

- Сформированная управленческая команда педагогических работников в режиме развития.

- Повышение рейтинга МБДОУ «Детский сад № 58» в социуме.

- Удовлетворение работой МБДОУ «Детский сад № 58» субъектов воспитательно-образовательного процесса.

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА МБДОУ «Детский сад № 58»

На этапе завершения дошкольного образования наш выпускник:

- владеет основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников со совместной деятельности;

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего, в игре; владеет разными видами и формами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах; у выпускника  сложены предпосылки грамотности;

- обладает развитой крупной и мелкой моторикой; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах  деятельности.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Нормативно-правовое | - введение в действие новых локальных актов; |
| --- | --- |
| Программно-методическое | - оснащение педагогов методическими пособиями, материалами, УМК нового поколения; - формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное дошкольное образование; - совершенствование работы постоянно действующих педагогических сообществ (творческие группы, Методический клуб) |
| Материально-техническое | - обновление предметно-развивающего пространства в группах; - приобретение ТСО; - приобретение оргтехники |
| информационное | - информирование педагогов, родителей, общественность о характере преобразований в учреждении |
| мотивационное | - стимулирование результативной деятельности педагогов через формы материального и морального поощрения |
| кадровое | - обучение педагогов в рамках курсов повышения квалификации; - обучение младших воспитателей в рамках курсов повышения квалификации; - совершенствование деятельности творческих групп. |
| финансовое | -план финансово-хозяйственной деятельности; - смета расходов МБДОУ; - надтарифный фонд; - спонсорская и благотворительная помощь |

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| № | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) |
|  | Доля педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников учреждения | % | 93 | 93 | 93 | 93 |
|  | Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией в общей численности педагогических работников учреждения | % | 93 | 93 | 93 | 93 |
|  | Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников учреждения | % | 7 | 7 | 14 | 20 |
|  | Доля родителей, удовлетворённых качеством образовательной услуги от общего числа родителей | % | 98 | 98 | 98 | 100 |
|  | Доля педагогических работников, прошедших курсовую переподготовку по вопросам ФГОС ДО от общего числа педагогов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля родителей, принявших участие в совместных педагогических мероприятиях от общего числа родителей | % | 85 | 90 | 90 | 95 |
|  | Доля воспитанников, охваченных дополнительными образовательными услугами от общего числа воспитанников | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля воспитанников ДОУ, принявших участие в конкурсах и фестивалях детского творчества разного уровня от общего числа воспитанников | % | 75 | 75 | 80 | 85 |
|  | Доля воспитанников - призёров конкурсов от числа детей, принявших в них участие | % | 60 | 60 | 65 | 70 |
|  | Соответствие предметно-развивающей среды ДОУ требованиям ФГОС к условиям реализации ООП ДО | % | 85 | 85 | 90 | 90 |
|  | Совершенствование управляющей системы | % | 90 | 90 | 95 | 95 |
|  | Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком за год | количество дней на одного ребенка | 2,65 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |

IV. Этапы и содержание деятельности по реализации основных направлений концепции программы развития МБДОУ

«Детский сад № 58» на 2022-2024 годы

I этап –подготовительный- 2022 год

| № | Мероприятия (действия) | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение нормативных документов всех уровней, направленных на модернизацию дошкольного образования | постоянно | заведующий |
| 2. | Изучение и анализ методического и дидактического обеспечения образовательного процесса | постоянно | заведующий старший воспитатель |
| 3. | Обновление нормативно-правовой базы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан | постоянно | заведующий старший воспитатель |
| 4. | Изучение и определение уровня предметно-развивающей среды в каждой возрастной группе, а также уровня комфортности пребывания детей в детском саду. Обновление ППС. | апрель | заведующий старший воспитатель педагоги |
| 5. | Создание условий для повышения квалификации педагогов. Участие в работе ММО, вебинаров, конференций | В течение всего периода действия программы | старший воспитатель педагоги |
| 6. | Совершенствование системы внедрения УМК | В течение всего действия программы | старший воспитатель, воспитатель по обучению родному языку педагоги |
| 7. | Развитие системы мотивации и стимулирования инновационной деятельности педагогов | постоянно | старший воспитатель |
| 8. | Построение системы взаимодействия детского сада и школы | постоянно | заведующий старший воспитатель |
| 9. | Изучение состояния дополнительного образования и коррекция направлений деятельности | Май, сентябрь | старший воспитатель |
| 10. | Использование возможностей Интернет-образования | постоянно | педагоги |
| 11. | Продолжение внедрения технологий здоровьесбережения | В течение всего действия программы | медицинский персонал педагоги |
| 12. | Сотрудничество детского сада и медицинских учреждений в решении проблемы реабилитации здоровья воспитанников | В течение всего действия программы | медицинский персонал педагоги |
| 13. | Интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей образовательную и социокультурную значимость для учреждения | постоянно | заведующий старший воспитатель |
| 14. | Исследование семей воспитанников для выявления уровня образования, социального и материального положения, основных семейных ценностей и удовлетворенности родителей работой МБДОУ | Январь сентябрь | старший воспитатель педагоги |
| 15. | Организация оказания помощи семьям и поиск оптимальных форм их совместной с детским садом деятельности в процессе воспитания и оздоровления ребенка | В течение всего действия программы | Заведующий старший воспитатель |

II этап – поисково-деятельностный – 2022-2023 годы

| № | мероприятия (действия) | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг уровня квалификации педагогов. Повышение квалификации педагогов. Участие в работе ММО, вебинаров, конференций | сентябрь-2022: в теч всего действия программы | Старший воспитатель |
| 2. | Организация образовательного и обеспечивающих процессов МБДОУ в режиме развития (в соответствии с ФГОС ДО) | постоянно | Старший воспитатель педагоги |
| 3. | Апробирование и корректировка материалов, разработанных творческими группами | постоянно | Старший воспитатель руководители творческих групп |
| 4. | Проведение Дней педагогического мастерства, заседаний Методического клуба по представлению позитивного педагогического опыта | В соответствии с годовым планом | педагоги |
| 5. | Повышение качества образовательной деятельности путём интеграции в различных областях образования | постоянно | педагоги |
| 6. | Совершенствование работы по коррекционно-развивающей поддержке детей с нарушениями речи | постоянно | учитель-логопед старший воспитатель |
| 7. | Психологическое консультирование педагогов и родителей | постоянно | Педагог-психолог |
| 8. | Отработка основных технологий работы по реализации ФГОС ДО | Сентябрь-декабрь 2022 | Заведующий старший воспитатель |
| 9. | Совершенствование пространства развития родительских сообществ (семейных клубов) | постоянно | Педагоги Старший воспитатель |
| 10. | Оценка условий труда работников (по вредным факторам) | 2022 | заведующий |
| 12. | Активное взаимодействие всех субъектов управления по реализации Программы: педагогический совет, методическая служба, медицинская служба, творческие группы, родительская общественность | В течение всего действия программы | Заведующий старший воспитатель |
| 13. | Создание безопасного пространства в МБДОУ | В течение всего действия программы | Административная группа |

III этап – рефлексивный – 2024 год

| № | мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ соответствия фактических и прогнозируемых результатов | январь | Заведующий старший воспитатель |
| 2. | Изучение мнения педагогов и родителей о результатах работы | февраль | Заведующий старший воспитатель |
| 3. | Анализ соответствия материально-технической базы ожидаемым результатам | март | Заведующий Старший воспитатель |
| 4. | Организация обобщения и распространения передового педагогического опыта | Май-сентябрь | Старший воспитатель |
| 5. | Проведение проблемно-ориентированного анализа деятельности МБДОУ по реализации Программы развития | октябрь | Участники Программы |
| 6. | Информирование участников Программы по итогам ее реализации | ежегодно | Заведующий Старший воспитатель |
| 7. | Определение перспектив МБДОУ в новой социально-педагогической ситуации развития | Ноябрь-2024 | Заведующий старший воспитатель |

План реализации стратегии перехода  к новому состоянию развития МБДОУ «Детский сад № 58»

| Задача | Мероприятия | Срок реализации | ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Обеспечить комфортные здоровьесберегающие условия для эмоционального и психического благополучия воспитанников | - Реализация оздоровительной программы учреждения - Оздоровительные семинары для педагогов - Профилактика эмоционального выгорания педагогов - Практикумы: самооценка профессиональных навыков педагогов. Деятельность Методического клуба - Оснащение предметно-пространственной среды по направлению: валеологическая культура дошкольника - Внедрение арттерапевтических техник в работе с дошкольниками - Приобщение к здоровому образу жизни через деятельность родительских сообществ - Использование авторских программ педагогов МБДОУ | 2022-2024 | Заведующий Старший воспитатель Педагог-психолог Педагоги Медицинский персонал родители | - Педагоги пропагандируют здоровый образ жизни; - Избегают стрессовых моментов в рабочей и домашней обстановке; - в совершенстве овладеют основами профессиональной культуры; - владеют психологическими средства восстановления организма; - соответствие педагога требованиям профессионального стандарта; - формирование культуры здоровья у детей дошкольного возраста; - осознанное отношение к культуре здоровья у всех участников образовательного процесса |
| 2.Повысить качество образования при сохранении здоровья | - Реализация оздоровительной программы учреждения - Внедрение здоровьесберегающих технологий и методик в образовательный процесс - Оснащение предметно-развивающей среды по направлению: основы безопасного поведения - Использование авторских программ педагогов МБДОУ - Разработка и реализация проектов творческой группы - Реализация коррекционно-развивающих проектов педагогов-специалистов - Организация работы родительских сообществ | 2022-2024 | Педагоги старший воспитатель | - положительная динамика в соматическом, психофизическом здоровье, развитии детей - увеличение доли педагогов с высоким уровнем медико-психолого-педагогической компетентности - создание условий по приобщению дошкольников к активному участию к физической культуре и спорту - формирование основ безопасного поведения детей |
| 3. Обеспечить сохранение и поддержку индивидуальности ребенка; развитие его творческого потенциала | - Оснащение пространственно-предметной среды по направлению: познавательное развитие - Организация творческих конкурсов (выставок) детей и родителей - Организация работы родительских сообществ - Разработка и реализация проектов творческой группы | 2022-2024 | Старший воспитатель Педагоги родители | - Мотивация дошкольников на успешное проживание дошкольного детства; - -Отслеживание индивидуального маршрута развития дошкольника (ФГОС) - Сформированность творческо-мыслительной деятельности у дошкольников - Тесное взаимодействие с родителями дошкольника в вопросах развития и воспитания - Участие воспитанников в творческих конкурсах и викторинах |
| 4.Обеспечить преемственность ООП и программы развития | - Ежегодная корректировка ООП - Внедрение ООП в практику работы педагогов - Организация преемственности МБДОУ с внешними партнерами (музеи, школы и др.) | 2022-2024 | Заведующий Старший воспитатель Педагоги (рабочая группа) | - Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка в адекватных его возрасту видах детской деятельности - Формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе |
| 5. Обеспечить эффективность практического применения УМК; совершенствовать условия для получения образования на родном языке и формирования личности ребенка на традициях языков и культур Республики Татарстан | - Методическое оснащение реализации УМК - Оснащение информационного стенда УМК - Систематизация методического и дидактического материалов из опыта работы - Организация методических мероприятий педагогов по темам этнокультурного компонента - Организация мероприятий для детей и родителей | 2022-2024 | Заведующий старший воспитатель воспитатель (по обучению родному языку) педагоги | - Оптимизация воспитательно-образовательного процесса - Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса - Создание банка данных методических и дидактических материалов - Повышение качества работы педагогов с детьми и семьями - Положительная динамика роста квалификации педагогов - Обмен опытом работы по данному направлению - Повышению этнокультурного уровня детей, педагогов и родителей, проживающих в многокультурном и многонациональном мегаполисе |
| 6. Обеспечить доступность, многообразие и улучшение качества предоставляемых дополнительных (бесплатных) образовательных услуг в соответствии с индивидуальными интересами детей и их родителей | - Расширение спектра дополнительных услуг по художественно-эстетическому направлению | 2022-2024 | Старший воспитатель | - Развитие творческого потенциала дошкольников; - участие детей в конкурсах разного уровня |
| 7. Обеспечить условия для повышения квалификации, уровня профессионально-этической, коммуникативной и рефлексивной культуры работников МБДОУ | - организация практико-ориентированных семинаров - совершенствование работы Методического клуба - организация ДПМ - направление педагогов на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки - участие педагогов в методических мероприятиях на муниципальном и республиканском уровне - сопровождение портфолио педагога - самореализация педагогов в профессиональных конкурах | 2022-2024 | Старший воспитатель | - Обеспечение индивидуального маршрута саморазвития педагога в соответствии требований ФГОС - Положительные результаты участия в профессиональных конкурсах |
| 8. Обеспечить доступность и открытость информационно-образовательной среды | - Интегрировать, внедрить информационные и коммуникационные технологии в процессы управления, воспитания и обучения. - Оснащение МБДОУ современными компьютерными системами - Техническое обеспечение и помощь сотрудникам МБДОУ в разработке цифровых ресурсов - Создание электронного документооборота - Организация сетевого взаимодействия | 2022-2024 | Заведующий Старший воспитатель | - открытость информации о работе учреждения (функционирование и развитие сайта МБДОУ) - участие в проектах города, РТ, РФ через выход в глобальный Internet - постоянное информирование родителей о деятельности МБДОУ и получение обратной связи - формирование общественного мнения о МБДОУ |
| 9. Представить и транслировать опыт своей деятельности общественности | - организация участия педагогов в трансляции ППО - участие педагогов в МО на муниципальном уровне; в республиканских и региональных мероприятиях - развитие проектной деятельности - издание сборника с опытом работы педагогов по приоритетному направлению деятельности МБДОУ | 2022-2024 | Заведующий Старший воспитатель педагоги | - повышение статуса работника дошкольного образования - открытость информации о работе учреждения - Отслеживание динамики прогресса в работе педагога и накопленного им опыта в течение определенного времени - Систематизация коллекции лучших работ педагога |
| 10. Улучшить материально-техническое оснащение МБДОУ, совершенствовать предметно-развивающее пространство в группах в соответствии с требованиями ФГОС ДО | - Организация и проведение специальной оценки условий труда работников - Дооборудование всех групповых помещений и кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС ДО - замена оконных блоков - замена внутренних дверных блоков - сруб и обрезка аварийных деревьев на территории МБДОУ - дооснащение площадки по ПДД на территории учреждения - обеспечение вопросов жизнедеятельности МБДОУ (заключение договоров) - обеспечение административного состава по вопросам безопасности | 2022 2022-2024 2022-2024 Ежегодно постоянно постоянно | Заведующий Заведующий Заведующий заведующий завхоз ст.воспитатель завхоз заведующий | - Создание предметно-развивающей среды с учетом оптимальной насыщенности, целостности, полифункциональности - Повышение компетентности административного персонала - Соответствие требованиям СанПиН - Процесс образования обеспечен современным дидактическим оборудованием - Обеспечение безопасных условий для всех участников образовательного процесса |

V. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Общее управление Программой развития МБДОУ № 58 осуществляется руководителем МБДОУ.

| Функции управления | Содержание деятельности |
| --- | --- |
| Информационно-аналитическая | Формирование банка данных по актуальным проблемам современной дошкольной педагогики и психологии. Информирование о передовом педагогическом опыте. |
| Мотивационно-целевая | Определение целей и задач совместно с педагогическим советом по деятельности педагогического коллектива и отдельных педагогов, направленных на реализацию программы на каждом ее этапе |
| Планово-прогностическая | Совместно с педагогическим советом, общим собранием коллектива прогнозирование деятельности коллектива, планирование организации и содержания деятельности коллектива |
| Организационно-исполнительская | Организация выполнения программы развития, обобщение передового педагогического опыта |
| Контрольно-оценочная | Осуществление контроля и оценка всех направлений воспитательно-образовательного и оздоровительного процессов в соответствии с программой развития |
| Регулятивно-коррекционная | Обеспечение поддержания системы воспитательно-образовательного процесса в соответствии с программой развития, устранение нежелательных отклонений в работе |

Для реализации программы развития необходимо руководствоваться следующими принципами:

- согласованность действий участников реализации программы развития;

- коллегиальность управления в сочетании с персональной ответственностью каждого члена коллектива;

- активность субъектов педагогического процесса;

- стимулирование творчески работающих педагогов.

Программа развития призвана не допускать риски, связанные с потерей таких ключевых преимуществ МБДОУ №58 как:

- конкурентоспособность воспитанников и педагогов в системе конкурсов, викторин, олимпиад, конференций и пр. в сфере дошкольного образования;

- конкурентоспособность выпускников МБДОУ;

- конкурентоспособность МБДОУ №58 в связи с положительными результатами (показателями) оздоровительного процесса;

- высокое качество и материально-техническая оснащенность образовательного процесса.

Конкурентные преимущества МБДОУ №58 определяются следующими факторами:

- достаточно высоким качеством образования;

- наличием опыта инновационной деятельности, потенциалом педагогической и управленческой команд в области образовательных и управленческих инноваций;

- комплексное сопровождение детей специалистами МБДОУ;

- наличием системы внутриучрежденческого повышения квалификации.

Вместе с тем, реализация программы развития может породить риски, связанные:

- с недостатками  в управлении реализацией программы;

- с неверно выбранными приоритетами развития.

Риски, связанные с недостатками в управлении программой могут быть вызваны слабой координацией действий различных субъектов образовательной политики (учредитель, органы управления образование города, управленческая команда МБДОУ, педагогические сообщества и пр.)

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации программы может существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации.

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития, могут быть вызваны изменениями государственной политики в сфере дошкольного образования и последующей внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий, что снизит эффективность данных мероприятий и всей программы, а также использования бюджетных средств.

Заказчиком и координатором программы является педагогический совет МБДОУ №58. Для текущего  управления реализацией программы  создается и функционирует рабочая группа.

Механизм управления реализацией программы развития МБДОУ:

1. Мониторинг:

- сохранения и укрепления здоровья детей;

- состояния эмоционального благополучия детей;

- качества образования;

- непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов.

2. Эффективная деятельность коллегиальных органов управления МБДОУ.

3. Организация рефлексии всех субъектов образовательного процесса через различные формы и структуры  (рефлексивно-аналитические семинары, педагогические советы, родительские встречи и т.д.)

4. Корректировка целей, задач и действий по реализации Программы развития.

Система организации контроля выполнения программы:

- отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане МБДОУ, в тематике педагогических советов;

- оформление отчетов о мероприятиях по реализации программы и результатах внедрения;

- публикации на сайте МБДОУ, в СМИ;

- отчет администрации перед педагогическим советом, общим родительским собранием.

Мероприятия по реализации программы развития являются основой годового плана работы.

.

Список литературы

- Антонов Ю.Е. Управление дошкольными организациями: актуальная динамика/Ю.Е.Антонов. – М.: ТЦ СФЕРА, 2013. – 128 с.

- Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Управление качеством образовательного процесса в ДОУ: методическое пособие/Н.А.Виноградова, Н.В.Микляева. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 192 с.

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Колодяжная Т.П. Управление современным дошкольным образовательным учреждением/Т.П.Колодяжная. – Ростов-н/Д: Издательство «Учитель», 2002. – 224 с.

- Комарова Е.С. Я руковожу детским садом/Е.С.Комарова. – М.: Просвещение, 2008. – 224 с.

- Кузнецова С.В., Гнедова Н.М., Романова Т.А., Котова Е.В. Современные подходы к развитию ДОО: Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 2017. – 128 с.

- Майер А.А. Программа развития ДОУ: Построение и реализация. – М.: ТЦ СФЕРА, 2004. – 128 с.

- Основная общеобразовательная программа-образовательная программа дошкольного образования на 2015-2920 годы МБДОУ «Детский сад № 58».

- Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. Управление дошкольным образованием. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 432 с.

- Устав МБДОУ «Детский сад № 58».

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155).

Наши достижения за 2020 - 2021 г.г.

Педагоги

| № | ФИО педагога | Наименование конкурса | Результат | Год участия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бикмуллина О.В. Бызова Э.Р. | Публикация статьи «Конспект занятия по патриотическому воспитанию «Дети России дружбой сильны!» в Петербургском научно-практическом журнале «Дошкольная педагогика» №6/2020 с. | Свидетельство | VIII-2020 |
| 2 | Коллектив | Городской конкурс на лучший видеоролик «Этих дней не смолкнет слава» в номинации «Педагогический проект» | Диплом III место | X – 2020 |
| 3 | Шишкина Альбина Харисовна Шкудова Ольга Александровна | Публикация статьи «Конспект непосредственной образовательной деятельности для старшей группы «Дорожные знаки», опубликованной в международном научно-методическом журнале «Вопросы дошкольной педагогики» (№8 (35), октябрь 2020 г.) | Свидетельство | X – 2020 |
| 5 | Кузнецова Ирина Юрьевна | Образовательный портал “Зеленая Россия” II Международный профессиональный конкурс «НАДЕЖДЫ РОССИИ» | Диплом I степени | X - 2020 |
| 6 | Волкова Ирина Максимовна | Образовательный портал “Зеленая Россия” II Международный профессиональный конкурс «НАДЕЖДЫ РОССИИ» | Диплом I степени | X - 2020 |
| 7 | Маркелова Юлия Валерьевна | Образовательный портал “Зеленая Россия” II Международный профессиональный конкурс «НАДЕЖДЫ РОССИИ» | Диплом I степени | X - 2020 |
| 8 | Шишкина Альбина Харисовна | Образовательный центр «Магариф» II Всероссийский конкурс сценариев культурно-досуговых мероприятий в образовательном учреждении “Ступени мастерства» | Диплом I степени | XI - 2020 |
| 9 | Шкудова Ольга Александровна | Образовательный центр «Магариф» II Всероссийский конкурс сценариев культурно-досуговых мероприятий в образовательном учреждении “Ступени мастерства» | Диплом I степени | XI - 2020 |
| 10 | Маркелова Юлия Валерьевна | Образовательный центр «Магариф» II Всероссийский конкурс конспектов занятий, уроков «Педагогическое искусство» | Диплом I степени | XI - 2020 |
| 11 | Волкова Ирина Максимовна | Образовательный центр «Магариф» Всероссийский конкурс творческих работ, посвященного Дню дошкольного работника «Доброту в глазах храня» | Диплом I степени | XI - 2020 |
| 12 | Ефимова Эльвира Равилевна | Сетевое издание Интернет-портал для обмена опытом Альянс Учителей I Республиканский конкурс «Современные подходы к организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС» | Диплом II степени | XI - 2020 |
| 13 | Бикмуллина Ольга Вячеславовна | Сетевое издание Интернет-портал для обмена опытом Альянс Учителей I Республиканский конкурс «Современные подходы к организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС» | Диплом II степени | XI - 2020 |
| 14 | Волкова Ирина Максимовна | Сетевое издание Интернет-портал для обмена опытом Альянс Учителей I Республиканский конкурс «Современные подходы к организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС» | Диплом I степени | XI - 2020 |
| 15 | Волкова Ирина Максимовна | Муниципальный этап VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» | Сертификат участника | X - 2020 |
| 15 | Бикмуллина Ольга Вячеславовна Григорьева Карина Алмазовна Маркелова Юлия Валерьевна | Международное движение конкурсов для детей и педагогов “Бригантина” Международный конкурс “Спорт и активный образ жизни” | Диплом победителя – I место | XI - 2020 |
| 16 | Волкова Ирина Максимовна | Республиканский педагогический центр «Тат-конкурс» Республиканский конкурс творческих работ среди воспитанников, учащихся и педагогических работников образовательных организаций | Диплом II место | XI - 2020 |
| 17 | Ефимова Эльвира Равилевна | Интернет-портал учителей РТ II Республиканский конкурс «Правила дорожного движения» | Диплом I место | II-2021 |
|  | Шкудова О.А. | Межрегиональный конкурс для педагогов, работающих с детьми раннего возраста в дошкольных образовательных организациях «Кроха.ru» | Сертификат участника |  |
|  | Канунова Элина Назимовна Шишкина Альбина Харисовна | Районный конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества, приуроченный к году родного языка | Диплом 3 место | III-2021 |
|  | Шишкина Альбина Харисовна Канунова Элина Назимовна | Публикация «Непосредственно образовательной деятельности с детьми старшей группы «Путешествие в лес» в сборнике «Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Современное дошкольное образование: теория и практика» | Сертификат | II- 2021 |
|  | Шишкина Альбина Харисовна Ефимова Эльвира Равилевна | ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» МО и РТ Институт Управления. Экономики и Финансов КФУ VIII республиканский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ старших дошкольников «КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ, ГДЕ НАЙДЕШЬ ЕЩЕ ТАКОЙ!» «Посвященный году родных языков и народного единства Республики Татарстан» Публикация статьи «Конспект квест-игры для детей старшего дошкольного возраста «Мой любимый город – Казань» | Сертификат | III- 2021 |
|  | Бикмуллина Ольга Вячеславовна Топунова Светлана Александровна | Публикация статьи «Космическое путешествие» тематический досуг для детей 5-7 лет. Федеральный журнал «Дошкольное воспитание» № 3/ 2021. (с. 92-96) |  | III- 2021 |
|  | Нурмиева Марина Вячеславовна | Центр развития «SUPER ПОКОЛЕНИЕ» Республиканский конкурс «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я!», приуроченный Всемирному Дню Земли номинация | Диплом I место | V- 2021 |
|  | Шишкина Альбина Харисовна | Интернет портал учителей РТ IV Республиканский открытый конкурс творчества “Тукай безнең күңелләрдә” – “Тукай в наших сердцах” “Проектная работа” | Диплом I место | IV- 2021 |
|  | Ефимова Эльвира Равилевна | Интернет портал учителей РТ IV Республиканский открытый конкурс творчества “Тукай безнең күңелләрдә” – “Тукай в наших сердцах” “Проектная работа” | Диплом I место | IV- 2021 |
|  | Григорьева Карина Алмазовна Волкова Ирина Максимовна Бикмуллина Ольга Вячеславовна Кузнецова Ирина Юрьевна Маркелова Юлия Валерьевна | УО ИКМО г. Казани Отдел Образования по Кировскому и Московскому районам Районный конкурс творческих работ на лучший макет сюжета мультфильма российского производства, посвященный 85-летию киностудии «Союз мультфильм» | Диплом I место | V - 2021 |
|  | Бикмуллина Ольга Вячеславовна Нурмиева Марина Вячеславовна Топунова Светлана Александровна | УО ИКМО г. Казани Отдел Образования по Кировскому и Московскому районам Районный этап городского конкурса видеороликов по обучению дошкольников основам финансовой грамотности «Играем вместе с Экономикой» | Диплом I место | V - 2021 |
|  | Волкова Ирина Максимовна | УО ИКМО г. Казани Отдел Образования по Кировскому и Московскому районам Районный этап городского конкурса на лучший социальный видеоролик «Бережем природные ресурсы» | Диплом участника | V - 2021 |
|  | Бикмуллина Ольга Вячеславовна Ефимова Эльвира Равилевна Нурмиева Марина Вячеславовна | УО ИКМО г. Казани Отдел Образования по Кировскому и Московскому районам Районный этап городского конкурса среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений г. Казани на лучший проект «Удивительный мир книг» | Диплом II место | V - 2021 |

Воспитанники

| № | ФИ ребенка, педагога | Наименование конкурса | Результат | Год участия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Киселева Аделина Дмитриевна Воспитатель Шишкина Альбина Харисовна | Образовательный портал «Ника» Всероссийский творческий конкурс «Осенняя пора – очей очарованье …» | Диплом победителя | IX - 2020 |
| 2 | Кобылкина Алиса Воспитатель Шишкина Альбина Харисовна | Образовательный портал «Ника» Всероссийский творческий конкурс «Экология и мы» | Диплом призера | IX - 2020 |
| 3 | Нурмухамедова Самира Воспитатель Кузнецова И.Ю. | Республиканский конкурс-фестиваль «Патриоты России!», посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне | Диплом лауреата I степени | X - 2020 |
| 4 | Мубаракшина Камилла воспитатель Ефимова Эльвира Равилевна | Министерство образования и науки Республики Татарстан Республиканский заочный экологический конкурс для дошкольников и школьников 1-6 классов «Светлячок» | Диплом третьей степени | X - 2020 |
| 5 | Файзрахманова Эльвира воспитатель Бызова Эльмира Ренатовна | Министерство образования и науки Республики Татарстан Республиканский заочный экологический конкурс для дошкольников и школьников 1-6 классов «Светлячок» | Диплом третьей степени | X - 2020 |
| 6 | Рухтин Игнат воспитатель Бызова Эльмира Ренатовна | Министерство образования и науки Республики Татарстан Республиканский заочный экологический конкурс для дошкольников и школьников 1-6 классов «Светлячок» | Диплом третьей степени | X - 2020 |
| 7 | воспитатель Нурмиева Марина Вячеславовна | Министерство образования и науки Республики Татарстан Республиканский заочный экологический конкурс для дошкольников и школьников 1-6 классов «Светлячок» | Диплом третьей степени | X - 2020 |
| 8 | воспитатель Шкудова Ольга Александровна | Министерство образования и науки Республики Татарстан Республиканский заочный экологический конкурс для дошкольников и школьников 1-6 классов «Светлячок» | Диплом третьей степени | X - 2020 |
| 9 | Киселева Аделина воспитатель Шишкина Альбина Харисовна | Министерство образования и науки Республики Татарстан Республиканский заочный экологический конкурс для дошкольников и школьников 1-6 классов «Светлячок» | Диплом второй степени | X - 2020 |
| 10 | Нурмухамедова Самира воспитатель Шишкина Альбина Харисовна | Министерство образования и науки Республики Татарстан Республиканский заочный экологический конкурс для дошкольников и школьников 1-6 классов «Светлячок» | Диплом третьей степени | X - 2020 |
| 11 | Канунова Алиса Канунова Элина Назимовна | Республиканский педагогический центр “Тат-конкурс” Республиканский конкурс творческих работ среди воспитанников, учащихся и педагогических работников образовательных организаций “ОЧАРОВАНИЕ ОСЕНИ” | Диплом I степени | X - 2020 |
| 12 | Коллектив «Жемчужина» Бикмуллина Ольга Вячеславовна | Центр развития культуры и талантов I Международный заочный конкурс талантов для детей и взрослых «Творческая вселенная» | Диплом лауреата II степени | XI - 2020 |
| 13 | Коллектив «Жемчужина» Маркелова Юлия Валерьевна | Центр развития культуры и талантов I Международный заочный конкурс талантов для детей и взрослых «Творческая вселенная» | Диплом лауреата II степени | XI - 2020 |
| 14 | Коллектив «Жемчужина» Григорьева Карина Алмазовна | Центр развития культуры и талантов I Международный заочный конкурс талантов для детей и взрослых «Творческая вселенная» | Диплом лауреата II степени | XI - 2020 |
| 15 | Хусаинов Эмиль Топунова Светлана Александровна Маркелова Юлия Валерьевна | Международное движение конкурсов для детей и педагогов “Бригантина” Международный конкурс “Спорт и активный образ жизни” | Диплом победителя – I место | XI - 2020 |
| 16 | Нурмухамедова Самира Кузнецова Ирина Юрьевна | Международное движение конкурсов для детей и педагогов “Бригантина” Международный конкурс “Спорт и активный образ жизни” | Диплом победителя – I место | XI - 2020 |
| 17 | Григорьев Игорь Григорьева Карина Алмазовна | Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» Районный конкурс рисунков среди воспитанников детских садов Московского района «Безопасный переход по дороге в детский сад» | Диплом победитель | XII - 2020 |
| 18 | Ямалеева Амина Кузнецова Ирина Юрьевна | Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» Районный конкурс поделок «Я, дорога и мой железный друг» по пропаганде безопасного поведения на дороге среди воспитанников дошкольных образовательных организаций Московского района города Казани | Диплом победитель | XII - 2020 |
| 19 | Кравченко Анна Ефимова Эльвира Равилевна | Республиканский педагогический центр «Тат-конкурс» Республиканский конкурс творческих работ среди воспитанников, учащихся и педагогических работников образовательных организаций | Диплом I место | XII - 2020 |
| 20 | Быльнов Дмитрий Шкудова Ольга Александровна | Общероссийская малая академия наук “Интеллект Будующего» Центр «Интеллектуальный Дагестан» IV Всероссийский творческий конкурс «Золотая осень» | Лауреат | XII - 2020 |
| 21 | Минвалиева Эрика Волкова И.М., Григорьева К.А., Бикмуллина О.В. | Районный конкурс творческих работ “Мастерская деда Мороза и Снегурочки” – ретро –игрушка как отражение времени” | Диплом 1 место | XII - 2020 |
| 22 | Хусаинов Эмиль Нурмиева Марина Вячеславовна | УО ИКМО г. Казани Отдел Образования по Кировскому и Московскому районам Районный этап Всероссийского конкурса детского рисунка “Эколята – друзья и защитники Природы!” | Лауреат 1 место | XII - 2020 |
| 23 | Киселева Аделина Бызова Эльмира Ренатовна | УО ИКМО г. Казани Отдел Образования по Кировскому и Московскому районам Районный конкурс рисунков “Здоровое питание” | Участие | XII - 2020 |
| 24 | Кобылкина Алиса Топунова Светлана Александровна | НОУ ДПО “Центр социально-гуманитарного образования” Межрегиональный конкурс чтецов среди участников образовательных учреждений РФ “Джентльмены и леди” | Диплом II степени | I-2021 |
| 25 | Мокина Анастасия Топунова Светлана Александровна | НОУ ДПО “Центр социально-гуманитарного образования” Межрегиональная очная олимпиада среди учатсников образовательных учреждений РФ “Думай” | Сертификат | I-2021 |
| 26 | Минвалиева Эрика Волкова Ирина Максимовна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение “Набережночелнинский колледж искусств” Региональный заочный конкурс детских рисунков и художественного чтения “Герои произведений А. Барто”, посвященный 115-летию со дня рождения детской писательницы. | Диплом 2 степени | II-2021 |
| 27 | Ямалеева Амина Кузнецова Ирина Юрьевна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение “Набережночелнинский колледж искусств” Региональный заочный конкурс детских рисунков и художественного чтения “Герои произведений А. Барто”, посвященный 115-летию со дня рождения детской писательницы. | Диплом лауреата 3 степени | II-2021 |
| 28 | Новикова Мелина Бызова Эльмира Ренатовна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение “Набережночелнинский колледж искусств” Региональный заочный конкурс детских рисунков и художественного чтения “Герои произведений А. Барто”, посвященный 115-летию со дня рождения детской писательницы | Диплом лауреата 2 степени | II-2021 |
| 29 | Кузнецова Ирина Юрьевна Кобылкина Алиса | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Академия менеждемента” Республиканский конкурс “Вместе с папой” | Диплом I место | II-2021 |
| 30 | Бызова Эльмира Ренатовна Бикмуллина Ольга Вячеславовна | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Академия менеждемента” Республиканский конкурс “Вместе с папой” | Диплом I место | II-2021 |
| 31 | Галеева Амаль Топунова Светлана Александровна | ГАОУ “Республиканский олимпиадный центр” Министерства образования и науки Республики Татаростан Республиканский конкурс-выставка детского творчества “Волшебные зерлкала Александра Роу”, посвященный 115-летию режиссера-сказочника Александра Роу | Диплом II степени | II-2021 |
| 32 | Канунова Алиса Канунова Элина Назимовна | Интернет-портал для учителей II Республиканский конкурс «Правила дорожного движения» | Диплом I место | II-2021 |
| 33 | Кобылкина Алиса Волкова Ирина Максимовна Бикмуллина Ольга Вячеславовна | УО ИКМО г. Казани Отдел Образования по Кировскому и Московскому районам Районный конкурс среди воспитанников ДОУ «Юный экскурсовод» | Диплом 1 место | III-2021 |
| 34 | Галимова Амаль Шишкина Альбина Харисовна | Сайт «Альянс Учителей» I Республиканский конкурс «Мой край родной» | Диплом I степени | II-2021 |
| 35 | Штатнов Александр Ефимова Эльвира Равилевна | ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» МО и РТ Институт Управления. Экономики и Финансов КФУ VIII республиканский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ старших дошкольников «КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ, ГДЕ НАЙДЕШЬ ЕЩЕ ТАКОЙ!» «Посвященный году родных языков и народного единства Республики Татарстан» | Диплом за активное участие | III-2021 |
| 36 | Новикова Мелина Шишкина Альбина Харисовна | ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» МО и РТ VIII республиканский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ старших дошкольников «КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ, ГДЕ НАЙДЕШЬ ЕЩЕ ТАКОЙ!» «Посвященный году родных языков и народного единства Республики Татарстан» | Диплом за активное участие | III-2021 |
| 37 | Кузнецова Милана Ефимова Эльвира Равилевна | МБОУ «Средняя образовательная школа № 53» г. Набережные Челны Детский образовательный центр «Академия нескучных наук» Олимпиада для дошкольников 4-6 лет «Мир вокруг нас» | Диплом II степени | III-2021 |
| 38 | Крашенниникова Дарина Ефимова Эльвира Равилевна | МБОУ «Средняя образовательная школа № 53» г. Набережные Челны Детский образовательный центр «Академия нескучных наук» Олимпиада для дошкольников 4-6 лет «Мир вокруг нас» | Диплом I степени | III-2021 |
| 39 | Матюнин Костя Бызова Эльмира Ренатовна | МБОУ «Средняя образовательная школа № 53» г. Набережные Челны Детский образовательный центр «Академия нескучных наук» Олимпиада для дошкольников 4-6 лет «Мир вокруг нас» | Диплом I степени | III-2021 |
| 40 | Кобылкина Алиса Волкова Ирина Максимовна Бикмуллина Ольга Вячеславовна | УО ИКМО г. Казани Городской конкурс среди воспитанников ДОУ «Юный экскурсовод» | Диплом за участие | IV - 2021 |
| 41 | Файзрахманова Эльвира Ефимова Эльвира Равилевна | Интернет портал учителей РТ IV Республиканский открытый конкурс творчества “Тукай безнең күңелләрдә” – “Тукай в наших сердцах” | Диплом II степени | IV - 2021 |
| 42 | Штатнов Александр Шишкина Альбина Харисовна | Интернет портал учителей РТ IV Республиканский открытый конкурс творчества “Тукай безнең күңелләрдә” – “Тукай в наших сердцах” | Диплом II степени | IV - 2021 |
| 43 | Тимергалеева Лейла Шишкина Альбина Харисовна | Интернет портал учителей РТ IV Республиканский открытый конкурс творчества “Тукай безнең күңелләрдә” – “Тукай в наших сердцах” | Диплом III степени | IV - 2021 |
| 44 | Новикова Мелина Шишкина Альбина Харисовна | УО ИКМО г. Казани Отдел Образования по Кировскому и Московскому районам Районный конкурс чтецов «Туган тел», посвященный дню рождения Г. Тукая | Диплом III место | V - 2021 |
| 45 | Кузнецова Милана Ефимова Эльвира Равилевна | Министерство образования и науки Республики Татарстан Республиканская олимпиада для дошкольников «Юный эрудит» | Диплом III место | V - 2021 |